## BLTP
| Leap 4 Peace | Organization: BLTP
Indicator Reporting template
| (Intermediate) outcome statement | (intermediate) outcome indicator | Actuals 2023 (Totals Jan-Dec) | Description | Target 2023 | Explanation deviation
LTO1 | Women are aware of the risk of not asserting their political rights | # women (aspiring) leaders trained | 115 | Ces femmes sont formées dans les 5 nouvelles communes des provinces Gitega, Makamba, Cibitoke, Ngozi et Ruyigi cibles du pays dont : 100 issus des partis politiques à raison de 2 participants par partis politiques 5 issues de l’administration communale 5 déléguées du forum communal des femmes 5 déléguées de la Direction Provinciale du Développement familiale. Les deux deniers groupes de femmes leaders ont été formés pour question de suivi et encadrement des VSLA | 150 | On avait initialement planifié de former 3 participants par parti mais suite à l'insuffisance du budget à cause de la flambée des prix sur le marché ( le carburant et les denrées alimentaires), cela a eu des incidences sur la logistique de la formation, d’où la réduction du nombre des invités par parti.
| Women are able to put in place advocacy strategies | # agreements reached as a result of dialogue platform meeting | 1 | un document des engagements et recommandations issu des réunions internes aux partis politiques validé par les leaders | 1
| Women are well represented in political decision-making processes | # of women-led CSOs included in the programme activities # of political actors who implemente internal measures | 10 | les dix organisations de la société civile impliquées sont : le Réseau Femme et Paix (RFP), l'Association des Femmes Rapatriés du Burundi (AFRABU), le Collectif des Associations des Femmes et ONGS et Féminines du Burundi (CAFOB), le COCAFEM GL, le Forum National des Femmes (FNF) , DUSHIREHAMWE , Unissons-nous pour la Protection des Batwa (UNIPROBA), le Conseil interconfessionnel du Burundi (CICB)et deux organisations internationales CORDAID et CARE International 10 partis politiques : CNDDFDD, CNL, UPRONA, FRODEBU, FNL, UPD, RANAC, CODEBU,APDR, CDP | 7 | En plus de 7 organisations féminines initialement visées, on a impliqué dans les interventions la Conférence des Eglises du Burundi qui est une confédération de l'église catholique, les églises protestantes et la confession musulmanes et deux organisations internationales qui appuient financièrement et techniquement les interventions de ces OSC burundaises
| Women politicians use the media to inform, educate and communicate their civil and political rights in general and their right to political participation in particular | # political actors participating in dialogue platforms (disaggregated by type) | 9 | 9 femmes acteurs politiques en provenance des partis suivants : Parti au pouvoir, partis d'opposition parlementaire et de l'opposition non parlementaire ont participé aux débats radiodiffuséssur les 3 thématiques faisant objet de plaidoyer. | 6 | Au niveau de la pratique, on avait identifié pour chaque catégorie d'acteurs politiques un participant et par thème selon la diversité des compétences.
| Women politicians influence political and governmental decision makers | # interparty dialogue meetings | 4 | * Une réunion multipartite de validation des engagements et recommandations issues des ateliers internes par regroupant les leaders des partis politiques; *Deux réunions multipartites qui regroupaient des points focaux et dont la première était pour planifier ensemble (l'orientation et la démarche méthodologique des ateliers internes d’analyse des textes règlementaires des partis en y intégrant les aspects genre) et la seconde concernait étant de la présentation de nouvelles dispositions d’innovations à proposer aux législateurs pour qu’ils puissent les intégrer dans la loi communale et du code électorale 2025 en vue de la parité homme et femme. *Une réunion multipartite d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer par les femmes leaders des partis politiques et des femmes parlementaires élues dans les 5 provinces d’intervention du projet élargie par une délégation des femmes députés et sénatrices membres des bureaux politiques et genre ainsi que la représentante des femmes parlementaires | 4
LTO2 | Government adopts policies that promote women's participation in decision-making bodies | Share of women candidates | 0 | le résultat est attendu en 2025 | 0 | L'indicateur sera mesuré en 2024 après l'enrolement des candidats aux élections de 2025
| RI.2.2. Government adopts practices that promote women's participation in decision-making bodies | Outcome harversting | 0 |  | 0 | L'indicateur sera mesurée en 2025 après que le gouvernement ait promulgué la nouvelle loi communale et le code électoral.
| Political parties adopt policies that promote women's participation in decision-making bodies | # political actors who adopt measures and policies to enhance representation of women in their decision-making processes | 8 | 8 partis politiques sur les 10 encadrés par le projet ont pris des stratégies internes d'améliorer la participation politique de la femme. Le CNDD-FDD a rejoint le processus en cours de route, il a organisé sa réunion interne dont les conclusions n'ont pas encore été validées par le leadership du parti. Le CNL n’a pas pu organiser ses deux réunions internes comme les autres partis suite à la mesure gouvernementale de suspension de ses activités. | 6 | Lors de la planification on pensait que si même on a six partis politiques qui s'engagent à prendre des mesures internes visant à rehausse la représentation des femmes que ce serait satisfaisant mais voilà que le résultat va au-delà des attentes.
| Stronger and broader alliances are built between CSOs and women's political structures/organizations | # of other CSOs included in the programme activities | 9 | En plus des organisations qui sont dans le comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer, neuf autres organisations membres de l'Alliance stratégique nationale ont participé à l'atelier de finalisation de la stratégie de plaidoyer pour la participation politique de la femme | 10
Note on D6: SPECIOSE: L'indicateur a été modifiée en octobre 2023
Note on F11: EMMANUEL:

## GAPS
| Leap 4 Peace | Organization: GAPS
Indicator Reporting template
| (Intermediate) outcome statement | (intermediate) outcome indicator | Actuals 2023 (Totals Jan-Dec) | Description | Target 2023 | Explanation deviation
LTO1
LTO2 | International L&A for supportive national policy environments | # of international advocacy initiatives carried out by CSOs | 2 | - Side event on women’s participation in decision-making and gender responsive leadership in partnership with the FBA at the Stockholm Forum for Peace and Development. - Side event on localising the WPS agenda with NIMD Colombia & GEN Myanmar at UN WPS week | 2
| International L&A for supportive national policy environments | # studies for evidence-based L&A disseminated to political actors | 3 | - Pillars for Peace summary report disseminated at Stockholm Forum event on women’s participation in decision making. - Pillars for Peace report and summary report promoted in Podcast episode featuring L4P Partner NIMD Colombia. - Pillars for Peace summary report disseminated at UN WPS week event. | 1 | Increased opportunities to share the knowledge product.
| CSOs effectively lobby for policy change and implementation | # of other CSOs with increased L&A capacities | 4 | BLTP, GEN Myanmar, NIMD Myanmar, NIMD Colombia had increased L&A capacities as a result of support in L&A advocacy efforts, coordination of meeting with partners to strengthen international advocacy efforts and dissemination of L&A resources. Specific L&A planning and training was undertaken at The Hague in person meeting, and effort has been made to include partners as co-creators in IL&A activitiy plans, to ensure equal partnership and improve capacity. | 2 | The number is double the target as all capacity building activities this year have focused on all project partners rather than individual capacity building.
| CSOs effectively lobby for policy change and implementation | # of other CSOs included in the programme activities | 5 | - 1 CSO was a speaker at the side event at the Stockholm Forum for Peace and Development: OSCE - 3 CSOs were featured on the ‘Mind the GAPS podcast: Womankind Worldwide, Women for Refugee Women and Women’s International Peace Centre. - 2 CSOs (non-L4P partners) were speakers at the WPS week event: WILPF Colombia, WIPC (counted above) | 2 | The target was set in regards to partners participation in WPS week activities but the podcast also had involvement from CSOs, although one CSO (WIPC) participated in both but we have only counted them once. Not included in this number in non-CSO included in programme activities, for example academics, who also participated in the podcast. This data is not captured anywhere in the reporting. This does not include L4P partners who have been involved in all programme activities.

## GEN
| Leap 4 Peace | Organization: GEN
Indicator Reporting template
| (Intermediate) outcome statement | (intermediate) outcome indicator | Actuals 2023 (Totals Jan-Dec) | Description | Target 2023 | Explanation deviation
LTO1 | Peace ambassadors collaborate to jointly identify challenges and priorities for women’s meaningful participation in formal peace structures. | # women (aspiring) leaders trained | 15 | 15 women peace builders are trained and mobilized in in 2023 through creating spaces for dialogue as well as through providing both technical and financial support | 15
| Network of peace ambassadors are established and functional. | # multi-stakeholder dialogue/platform meetings | 3 | Two knowledge exchange forums centered around the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Commission on the Status of Women (CSW), Poverty, Conflict, and Gender convened in Bangkok. One coordination meeting among women peacebuilders across Shan and Kachin states was organized virtually. | 3
| Network of peace ambassadors are established and functional. | # agreements reached as a result of dialogue platform meeting | 0 |  | 0
| Network of women peace ambassadors advocate jointly for women nomination and participation in the formal peace process at various levels. | # of advocacy initiatives carried out by political actors | 0 |  | 0
LTO2 | CSOs are willing to collaborate, coordinate and participate in joint lobby and advocacy activities | # of women-led CSOs included in the programme activities | 27 | There were 27 women-led CSOs participating in the project activities during 2023. | 8
| CSOs to collaborate on a joint advocacy agenda on gender sensitive policies, procedures and practices in formal peace structures. | # multi-stakeholder dialogue meetings | 3 | Two knowledge exchange forums centered around the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Commission on the Status of Women (CSW), Poverty, Conflict, and Gender convened in Bangkok. One coordination meeting among women peacebuilders across Shan and Kachin states was organized virtually. | 3
| CSOs to lobby with peace process leadership for increased meaningful participation of women in the State and Regional Dialogues | # of regional advocacy initiatives carried out by CSOs | 1 | GEN organized an advocacy trip to Indonesia, where we sought to build collaborative efforts with other women peacebuilder and members of Women Advocacy Coalition (WAC). | 1
| CSOs effectively monitor implementation of gender sensitive policies, procedures and practices for increased participation of women and positions by the peace process leadership | # women-led CSOs with increased L&A capacities | 0 |  | 0
| International L&A to restore democracy and human rights in Myanmar and to revisit national policy and legislation for women’s meaningful participation in the peace process that channels and reinforces international treaties and legislation signed by the Myanmar government (CEDAW, 1325, MSDG) | # of international advocacy initiatives carried out by CSOs | 4 | In 2023, GEN undertook four advocacy initiatives: (i) organizing side event in CSW; (ii) engagement with organizations working for Rohingya; (iii) participating in WPS week New York; and (iv) taking part in Geneva Peace Week. | 3

## NIMD COL
| Leap 4 Peace | Organization: NIMD Colombia
Indicator Reporting template
| (Intermediate) outcome statement | (intermediate) outcome indicator | Actuals 2023 (Totals Jan-Dec) | Description | Target 2023 | Explanation deviation
LTO1 | 1.2 Women nominate themselves for decision-making positions | # of women who partake in NIMD trainings that are willing to candidate themselves for decision-making positions | 160 | A diciembre de 2023, 160 mujeres participantes de los diferentes procesos de formación desarrollados por NIMD, manifestaron su interés de candidatizarse a cargos de elección popular: Nivel nacional: 1 a Senado Nivel regional: 1 a Gobernación 3 a Asambleas Departamentales Nivel local: 2 a Gobernación de Cabildo Indígena 10 a Alcaldías 77 a Concejos Municipales 11 a Concejos Municipales de Juventud 53 a Juntas Administradoras Locales 2 a Juntas de Acción Comunal De estas 160 mujeres, 41 reportaron ser menores de 28 años y 119 reportaron ser mayores de 29 años. | 25 | Se presenta una desviación mayor en el número de mujeres con intención de candidatura debido a que por ser año electoral se incrementan las oportunidades de desarrollar procesos de formación con las mujeres.
| 1.3. Women increase their capabilities and abilities to partake in politics | # of women (aspiring) leaders trained | 521 | A diciembre de 2023 hemos formado a un total de 521 mujeres. Del total de mujeres formadas 244 reportaron ser menores de 28 años y 217 mayores de 29. Así mismo, 52 reportaron ser indígena, 71 NARP, 31 LGBTIQ+ y 3 en condición de discapacidad. No todas las mujeres reportan su edad o pertenencia etnica. Por último, del total de mujeres formadas 193 reportaron representar actores políticos y 150 representan actores de la sociedad civil. *Nota aclaratoria: el resultado de los indicadores del IO 1.3 no son acumulables. Las participantes involucradas hacen parte de un proceso de formación. Por lo que las mujeres que cumplieron con los requisitos correspondientes en los procesos de formación recibieron certificación y son contadas como graduadas. A diferencia de las mujeres que no recibieron certificado, son contadas solo como entrenadas. | 150 | Se presenta una desviación mayor en el número de mujeres formadas debido a que, por ser año electoral, se incrementan las oportunidades de desarrollar procesos de formación con las mujeres, así como el desarrollo conjunto de actividades con los programas y proyectos adicionales que ejecuta NIMD Colombia. Adicionalmente, gracias a la alianza con ICCO Cooperación, logramos abrir dos procesos de formación para mujeres en Nariño y La Guajira.
| 1.3. Women increase their capabilities and abilities to partake in politics | # of democracy schools graduates | 226 | A diciembre de 2023, NIMD Colombia en el marco de sus procesos de formación graduó a 226 mujeres. De éstas, 95 mujeres reportaron ser menores de 28 años y 131 ser mayores de 29 años. *Nota aclaratoria: el resultado de los indicadores del IO 1.3 no son acumulables. Las participantes involucradas hacen parte de un proceso de formación. Por lo que las mujeres que cumplieron con los requisitos correspondientes en los procesos de formación recibieron certificación y son contadas como graduadas. A diferencia de las mujeres que no recibieron certificado, son contadas solo como entrenadas. | 72 | Se presenta una desviación mayor en el número de mujeres formadas debido a que por ser año electoral se incrementan las oportunidades de desarrollar procesos de formación con las mujeres, así como el desarrollo conjunto de actividades con los programas y proyectos adicionales que ejecuta NIMD Colombia. Adicionalmente, gracias a la alianza con ICCO Cooperación, logramos abrir y concluir dos procesos de formación para mujeres en Nariño y La Guajira.
| 2.1. Political actors implement internal gender-equality regulations | # political actors who implement internal measures and/or policies to enhance representation of women in their decision-making | 2 | 2 bancadas de mujeres de las Juntas Administradoras Locales de las localidades de Antonio Nariño y Sumapaz presentaron el Proyecto de Acuerdo para la creación de la Comisión Legal para la Equidad de Mujer en sus Juntas Administradoras Locales. La bancada de la localidad de Antonio Nariño también promovió la actualización del reglamento de la corporación por medio del mismo proyecto de acuerdo. Estas 2 bancadas de mujeres corresponden a cuerpos colegiados y se encuentran en el nivel local. | 1 | Se presenta una desviación mayor a la meta planteada como consecuencia del trabajo con las Bancadas de Mujeres, el cual se ha caracterizado por su continuidad en el marco de la alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer. El trabajo con estas bancadas se intensificó durantes este primer semestre teniendo en cuenta que debido a las elecciones locales de octubre de 2023 cambiará la composición de las mismas.
| 2.2. Political actors develop internal gender-equality regulations | # political actors who adopt internal measures and/or policies to enhance representation of women in their decision-making | 3 | 3 bancadas de Mujeres de Juntas Administradoras Locales de Bogotá construyeron sus respectivos planes de acción con el apoyo de NIMD Colombia y la Secretaría Distrital de la Mujer. Estas 3 bancadas de mujeres corresponden a cuerpos colegiados y se encuentran en el nivel local. *Nota aclaratoria: el resultado de los indicadores del IO 2.3 y 2.2 no son acumulables. Los actores políticos involucrados hacen parte de un proceso en diferentes fases que iniciaron en 2021 y que se siguen desarrollando. | 1 | Se presenta una desviación mayor a la meta planteada como consecuencia del trabajo en el cumplimiento de los planes de acción de las Bancadas de Mujeres, el cual se ha caracterizado por su continuidad en el marco de la alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer. El trabajo con estas bancadas se intensificó durante este primer semestre teniendo en cuenta que debido a las elecciones locales de octubre de 2023 cambiará la composición de las mismas.
| 2.3. Political actors assess their status on gender-equality | # political actors trained | 70 | A diciembre de 2023, un total de 70 actores políticos han sido entrenados, desagregados de la siguiente manera: 5 bancadas de mujeres en Juntas Administradoras Locales de Bogotá y 2 partidos políticos (Dignidad y el Partido Liberal). Adicionalmente, se entrenó a candidates a cargos de elección popular en las siguientes corporaciones públicas: 1 a Gobernación, 8 a la Asamblea Departamental, 8 a Alcadía, 35 a Concejos Municipales y 11 a Juntas Administradoras Locales. Entre las personas participantes 24 son hombres, de los cuales 17 registraron ser menores o igual a 28 años, y 7 mayores o igual a 29 años. Por otro lado, se registró un total de 122 mujeres participantes, de las cuales, 16 registraron ser menores o igual a 28 años y 90 mujeres registraron ser mayores o igual a 29 años. En las listas de asistencia hubo un total de 38 personas que no registraron su edad y 22 que no registraron el género. *Nota aclaratoria: el resultado de los indicadores del IO 2.3 y 2.2 no son acumulables. Los actores políticos involucrados hacen parte de un proceso en diferentes fases que iniciaron en 2021 y que se siguen desarrollando. | 1 | Se presenta una desviación mayor a la meta planteada como consecuencia de la asistencia técnica con las Bancadas de Mujeres, la cual se ha caracterizado por su continuidad en el marco de la alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer. El trabajo con estas bancadas se intensificó durante este primer semestre teniendo en cuenta que debido a las elecciones locales de octubre de 2023 cambiará la composición de las mismas. De igual manera, a causa del año electoral en 2023 se incrementan las oportunidades de desarrollar procesos de asistencia técnica a diferentes actores políticos que se han decidido postularse como candidatos y candidatas a los cargos del elección popular, como es el caso del Encuentro Nacional de personas LGBTIQ+ candidatas y la Cumbre de Candidatas.
LTO2 | 3.1. Political actors jointly advocate for the implementation of gender-equality agenda | # of advocacy initiatives carried out by political actors | 0 | Este indicador no tiene metas para 2023 | 0 | No se presenta desviación entre la meta alcanzada y la meta proyectada para este indicador.
| 3.2. Political actors develop joint gender-equality agenda | # agreements reached as a result of dialogue platform meeting | 1 | Previo al proceso electoral de 2023 en Colombia, NIMD en conjunto con la Misión de Observación Electoral (MOE), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio del Interior y ONU Mujeres convocaron a un encuentro entre coordinadores y directores de 18 partidos y movimientos políticos, que han venido participando en las mesas multipartidarias. En este espacio se consolidó 1 acuerdo: el compromiso entre los partidos y movimientos políticos con la igualdad y no discriminación, promoviendo la participación política de las mujeres en un entorno libre de violencias desde sus organizaciones políticas. | 0 | Debido a la contienda electoral de 2023, se abre una ventana de oportunidad para el posicionamiento en la agenda política de las medidas de prevención y atención de la Violencia contra las Mujeres en Política. Por tanto, al trabajar en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional, se fortalece la convocatoria a actores como los partidos y movimientos políticos. De esta manera, se posibilitó la consolidación de un compromiso entre estos actores políticos, que venían participando previamente en las mesas multipartidarias, y que manifestaron su interés y voluntad política por promover la participación de las mujeres al interior de sus organizaciones y de cara a las elecciones.
| 3.3. Political actors have a safe space for discussing gender-equality issues | # of political actors participating in dialogue platforms (disaggregated by type) | 43 | En los 7 espacios de diálogo multipartidario realizados a diciembre de 2023 participaron un total de 43 actores políticos, desagregados de la siguiente manera: 15 partidos políticos,· 21 Juntas Administradoras Locales y· 7 Concejos Municipales y Distrittales. Desagregado por el total de participantes, se reportan 84 personas, de las cuales 23 son representantes de nivel técnico y 61 de alto nivel, todas en el ámbito local. *Nota aclaratoria: el resultado de los indicadores del IO 3.3 no son acumulables. Los actores políticos involucrados hacen parte de un proceso en diferentes fases en la cuales continuarán trabajando, aunque puedan agregarse actores políticos nuevos.' | 8 | La desviación entre la meta y el reporte de este resultado se debe a que el conteo de los actores políticos se establece de acuerdo con el carácter de representación en el espacio de diálogo. Es decir, si se trata de una mesa multipartidaria, los actores se contarán como partidos políticos participantes; si se trata de un Encuentro nacional de Edilesas se cuenta por Corporación Pública Local. Adicionalmente, debido a la contienda electoral de 2023, se abre una ventana de oportunidad pues las personas que resultaron electas manifestaron su interés por participar en espacios de diálogo en los que pudieran conocer e interactuar con sus colegas. De esta manera, se han empezado a construir redes entre las personas recién electas y se ha posibilitado indagar respecto a las agendas que puedan compartir y promover en conjunto durante el tiempo que asumirán tales cargos de elección popular.
| 3.3. Political actors have a safe space for discussing gender-equality issues | # interparty dialogue meetings | 7 | A diciembre de 2023 se realizaron 7 espacios de diálogo multipartidario, estos son: · 4 Mesas Distritales Multipartidarias de Género en Bogotá, en las que participaron en total 24 mujeres de 15 partidos y movimientos políticos diferentes, cuya representación es de nivel técnica en el ámbito local. Solo una de las participantes reportó ser representante de alto nivel del partido Cambio Radical. · 1 Encuentro Distrital de Edilesas de la ciudad de Bogotá, en el que las 13 edilesas representaron 11 Juntas Administradoras Locales, de alto nivel en el ámbito local. · 1 Encuentro Nacional de Cargos Electos LGBTIQ+ desarrollado en Bogotá, en el que participaron 16 representantes de 9 Concejos Municipales y 9 ediles y edilesas de 7 Juntas Administradoras Locales, cuya representación es de alto nivel en el ámbito local. · 1 Cumbre Distrital de Mujeres Electas en la ciudad de Bogotá, en la que participaron 2 representantes en el Concejo de Bogotá y 20 edilesas de 10 Juntas Administradoras Locales. Todas las participantes son representates de alto nivel en el ámbito local. | 5 | Debido a la contienda electoral de 2023, se abre una ventana de oportunidad pues las personas que resultaron electas manifestaron su interés por participar en espacios de diálogo en los que pudieran conocer e interactuar con sus colegas. De esta manera, se han empezado a construir redes entre las personas recién electas y se ha posibilitado indagar respecto a las agendas que puedan compartir y promover en conjunto durante el tiempo que asumirán tales cargos de elección popular.
| 4.1 Women CSOs/Feminist movements effectively monitor and lobby for policy change and implementation | # of national advocacy initiatives carried out by CSOs | 2 | Como parte de la implementación de los 2 encuentros sectoriales de Mujeres Firmantes de Paz, se construeyon insumos y recomendaciones propias de las participantes de diversas regiones del país, con el propósito de que orientaran los contenidos para la formulación del primer Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia. En los encuentros se realizó asistencia a 2 organizaciones sociales de mujeres, de carácter informal, quienes presentaron las propuestas construidas a entidades del Estado, a un partido político y a dos embajadas. Posteriormente, estos insumos fueron sistematizados y validados en los ejercicios participativos del Foro Nacional del PAN 1325 en Colombia, cuyos aportes fueron entregados al Gobierno Nacional. | 0 | 'La desviación entre la meta alcanzada y proyectada en este indicador se debe a los resultados de la participación de NIMD Colombia en el marco de la Mesa Género de la Cooperación Internacional y su involucramiento en el apoyo a las organziaciones sociales de mujeres que actualmente están realizando aportes para la construcción participativa del Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325. Con la puesta en marcha de la formulación del primer Plan de Acción Nacional para implementar la Resolución 1325 en Colombia, se ha abierto un proceso participativo en el que varias organizaciones han optado por fortalecer sus capacidades de Lobby & Advocacy. Esto con el propósito de incidir en la agenda de mujeres, paz y seguridad y que sus experiencias y conocimientos sean tenidos en cuenta en el proceso de implementación del Plan, con el que el Gobierno Nacional se ha comprometido. En este sentido, NIMD Colombia ha hecho lectura de este contexto y ha ofrecido su apoyo técnico y financiero a las organizaciones que han emprendido este proyecto.
| 4.2. Women CSOs/Feminist movements develop joint gender-equality agenda | # of multi-stakeholder dialogue/platform meetings | 4 | A diciembre de 2023, se llevaron a cabo 4 encuentros de diálogo multiactor: · En el marco de la asistencia técnica a la bancada de Mujeres de Antonio Nariño, se llevó a cabo 1 Encuentro de Diálogo Multiactor entre las edilesas que conforman la bancada y las mujeres integrantes del Consejo Operativo Local de Mujer y Género - COLMYG. En el encuentro, de carácter local las edilesas realizaron un ejercicio de rendición de cuentas de las acciones de la bancada y NIMD Colombia sensibilizó a las participantes frente a la Violencia contra las Mujeres en Política. En este encuentro participaron las 2 edilesas que conforman la bancada de mujeres de la Junta Administradora Local de Antonio Nariño, representando a su vez a 2 partidos políticos diferentes. También acompañaron el espacio 2 profesionales de la Secretaría Distrital de la Mujer, representando a la rama ejecutiva como actor político. Las 13 participantes restantes reprentan a la sociedad civil. Entre las 16 participantes, 7 reportaron tener 29 años o más, 1 reportó tener 28 años o menos y 8 no reportaron su edad. · Se apoyó técnicamente la Asamblea Ciudadana de Jóvenes - Minipiblic que reunió a 105 mujeres y hombres jóvenes (menores de 28 años) a nivel nacional en su etapa de deliberación. El Mini Public fue un escenario innovador de democracia deliberativa compuesto por hombres y mujeres jóvenes que buscó desarrollar recomendaciones para garantizar la apertura del sistema político y electoral colombiano. En este encuentro de carácter nacional, participaron 56 mujeres, 48 hombres y 1 persona no binaria, todas de 28 años o menos. En términos de representación 25 de las personas participantes representan a 6 partidos políticos diferentes, 3 personas representan entidades del Estado y 26 personas representan a organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, 33 personas hacen parte del Subsitema de Participación Juvenil, incluyendo 3 representantes de la Plataforma de Juventud, 5 del Consejo Nacional de Juventud y 29 de Consejos Municipales de Juventud. · En el marco de la formulación del primer Plan de Acción Nacional para la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, se apoyó ténica y financieramente el desarrollo de 2 Espacios de Diálogo Multiactor para la construcción y presentación de insumos y recomendaciones propias de las mujeres firmantes de paz de diversas regiones del país, que orienten los contenidos del primer Plan de Acción Nacional en Colombia. - En el primer encuentro participaron 37 personas, de las cuales 4 reportaron ser hombres y 33 mujeres. A su vez, 5 personas reportaroon tener 28 años o menos, 26 personas reportaron tener 29 años o más y 6 personas no reportaron su edad. Entre las participantes se reportaron representantes de 3 organizaciones sociales como actores civiles, de ellas 2 representantes de alto nivel en el ámbito nacional. También se reportaron 2 representantes de alto nivel de 1 partido político, así como representates de 2 entidades del ejecutivo del nivel ténico, para un total de 3 actores políticos. Finalmente se reportaron representantes de 2 embajadas y de 1 centro de investigación. - En el segundo encuentro participaron 35 personas, de ellas solo 1 persona reportó ser hombre, 32 reportaron ser mujeres y 2 no reportaron niguna. A su vez, 34 de las participantes reportaron tener años o más y 1 reportó tener 28 años o menos. Entre las participantes se reportaron representantes de 7 organizaciones sociales, como Actores Civiles, de las cuales 4 participantes eran representantes de alto nivel. Además se reportaron representates de 3 entidades de la rama ejecutiva, como Actores Políticos, todos de carácter ténico y en el ámbito nacional. Por último, estuvieron presentes 1 centro de investigación, 1 actor de la cooperación internacional y 1 representante de la embajada de Noruega. | 2 | La desviación entre la meta alcanzada y proyectada en este indicador se debe a los resultados de la participación de NIMD Colombia en el marco de la Mesa Género de la Cooperación Internacional y su involucramiento en el apoyo a las organziaciones sociales de mujeres que actualmente están realizando aportes para la construcción participativa del Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325. Con la puesta en marcha de la formulación del primer Plan de Acción Nacional para implementar la Resolución 1325 en Colombia, se ha abierto un proceso participativo en el que varias organizaciones han optado por fortalecer sus capacidades de Lobby & Advocacy. Esto con el propósito de incidir en la agenda de mujeres, paz y seguridad y que sus experiencias y conocimientos sean tenidos en cuenta en el proceso de implementación del Plan, con el que el Gobierno Nacional se ha comprometido. En este sentido, NIMD Colombia ha hecho lectura de este contexto y ha ofrecido su apoyo técnico y financiero a las organizaciones que han emprendido este proyecto.
| 4.2. Women CSOs/Feminist movements develop joint gender-equality agenda | # studies for evidence-based L&A disseminated to political actors | 1 | Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política se realizó la publicación de 1 primer boletín sobre la mediatización y la recopilación de casos de Violencia contra las Mujeres en Política, en medio del proceso electoral de 2023 en Colombia. Este estudio se realizó con el apoyo de la Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU Mujeres. La información recolectada abarca el nivel nacional y fue publicado en la página web del Observatorio para que sea consultado de manera libre y abierta. | 1 | No se presenta desviación entre la meta alcanzada y la meta proyectada para este indicador.
| 4.3. Women CSOs/Feminist movements have capabilities for lobby and advocate political actors | # women led CSOs with increased L&A capacities | 21 | En apoyo a la Red Nacional de Mujeres se brindó asistencia tecnica para la realización de la Mesa de Mujeres Jóvenes, Paz y Seguridad. En el evento participaron 21 Organizaciones Sociales de Mujeres, de las cuales 10 son organizaciones formales y 11 organizaciones no formales. *Nota aclaratoria: el resultado de los indicadores del IO 4.3 no son acumulables. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) lideradas por mujeres involucradas hacen parte de un proceso en diferentes fases en la cuales continuarán trabajando. | 2 | La desviación entre la meta alcanzada y proyectada en este indicador se debe a los resultados de la participación de NIMD Colombia en el marco de la Mesa Género de la Cooperación Internacional y su involucramiento en el apoyo a las organziaciones sociales de mujeres que actualmente están realizando aportes para la construcción participativa del Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325.
| 4.3. Women CSOs/Feminist movements have capabilities for lobby and advocate political actors | # of women led CSOs included in the programme activities | 23 | A diciembre de 2023, NIMD Colombia ha incluido a un total de 23 Organizaciones Sociales de Mujeres en sus actividades, de las cuales 10 son organizaciones formales y 13 organizaciones no formales. *Nota aclaratoria: el resultado de los indicadores del IO 4.3 no son acumulables. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) lideradas por mujeres involucradas hacen parte de un proceso en diferentes fases en la cuales continuarán trabajando. | 2 | La desviación entre la meta alcanzada y proyectada en este indicador se debe a los resultados de la participación de NIMD Colombia en el marco de la Mesa Género de la Cooperación Internacional y su involucramiento en el apoyo a las organziaciones sociales de mujeres que actualmente están realizando aportes para la construcción participativa del Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325.
Note on E13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El presupuesto sólo menciona 6 interparty dialogue meetings.
Note on E15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El presupuesto sólo menciona 2

## NIMD MMR
| Leap 4 Peace | Organization: NIMD Myanmar
Indicator Reporting template
| (Intermediate) outcome statement | (intermediate) outcome indicator | Actuals 2023 (Totals Jan-Dec) | Description | Target 2023 | Explanation deviation
LTO1 | Peace ambassadors collaborate to jointly identify challenges and priorities for women’s meaningful participation in formal peace structures. | # women (aspiring) leaders trained | 24 | From the third week of December 2023 onward, 24 potential women ambassadors are undergoing training through defined online learning weeks. | 20 | In December, instead of in-person sessions, a 3-day online training session focusing on political ideology was re-designed and delivered to 24 women ambassadors due to the escalation of conflict in northern Shan State and limit the travel of participants. Following this, weekly online trainings were subsequently scheduled from the first to the third week of January 2024, with an in-person meeting planned for the last week of the month.
| Network of peace ambassadors are established and functional. | # multi-stakeholder dialogue/platform meetings | 9 | Dialogue meetings took place consistently throughout the year, with attendance ranging from 17 to 20 participants. Dialogue meeting attendance- 1st = 18, 2nd= 18, 3rd= 19, 4th = 19, 5th = 18, 6th= 12, 7th= 15, Sharing session = 15, Inperson = 7 + 1(online) | 6 | In 2023, a total of 7 dialogue meetings, 1 information-sharing and input session, and 1 in-person meeting were conducted.
| Network of peace ambassadors are established and functional. | # agreements reached as a result of dialogue platform meeting | 15 | Aggrements on Vision, Mission and Action Plans. | 1 | After 8 in-person meetings in November 2023, women ambassadors discussed and agreed upon one vision, seven missions, and seven action plans for each mission.

## Example (hidden)
|  | Power of Dialogue | Organisation: XXXX
|  | Planning, Monitoring and Evaluation Framework | Country: XXXXX
Pathway 1 |  | Outcome Indicators |  | Pathway 2 |  | Outcome Indicators
| 1.Consortium partners (NIMD & AMwA) and XXXX are effective enablers of change | # international L&A resolutions on democratic space adopted |  |  | 2. Aspiring and elected young and women are influential actors of change within CSOs targeting youth and women, political party youth leagues, parliament and county assemblies | # of women and youth involved in politics who feel they are able to participate in decision-making processes
|  | Intermediate / output indicators | Types of interventions |  |  | Intermediate / output indicators | Types of interventions
| 1.1 Engage in joint planning, pool resources, coordinate communication messages (joint events), organize joint M&E and learning | # of consortium partners/partners/country office members trained | Organisational capacity building activities |  | 2.1 Strengthen their capacity to organize and mobilize resulting in increased participation and impact in political processes | # of representatives (male/female) of political actors have participated in democratic values oriented training activities (e.g. democracy schools | Skills training for young and women leaders (“democracy school”)
# of women/youth leaders trained
| 1.2 Builds each other’s organizational capacity and leverage each other’s networks’ | # of CSOs with increased organizational capacities | Peer learning around use of social media/technology, use of infographics, leveraging reg. And global networks |  | 2.2 Lobby and advocate for youth and women participation in decision making to hold leadership roles in parliamentary and county committees | # of L&A activities for making the political system more inclusive (in relation to women / youth / minority groups) | Sensitize party leaders on youth and women political participation through research-informed advocacy .
# of studies for evidence-based L&A disseminated
| 1.3 Participate in L&A training and develop a joint lobby and advocacy strategy for shared policy goals | # of consortium partners/partners/country office members trained | Training on L&A |  | 2.3 Unite, showcase and amplify diverse young and women voices within parliament and county assemblies | Outcome Harvesting | Use online outreach tools to showcase the work of young and women voices/experiences
This example is adapted from an existing country programme PoD ToC. Please note the contextualized intermediate outcome and outcome statements, also interventions and indicators have been added. For this example just pathways 1 and 2 are worked out.