PROJET DE RENFORCEMENT DU LEADERSHIP DES FEMMES EN POLITIQUE DANS LES COMMUNES DU BENIN

(PRLFP)

NOTE SUR LE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

Période : 1er janvier au 31 décembre 2024

MARS 2025

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET	2

INTRODUCTION	4

1-	RECAPITULATIF DES RESSOURCES ET EMPLOIS DE 2024	4

2-	LE SUIVI BUDGETAIRE DES REALISATIONS AU 31/12/2024	6

3-	SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE PAR RUBRIQUES	6

CONCLUSION	0

# FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET

| INTITULE DE L’ACTION : Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique dans les Communes du Bénin (PRLFP) |  |
| --- | --- |
| Pilotes de l’Action | Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) en consortium avec l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) et Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE International) au Bénin |
| Date de démarrage | 1er novembre 2021 |
| Date de fin | 31 décembre 2026 |
| Durée | Soixante-deux (62) mois |
| Objectif général | Renforcer le leadership des femmes en politique au niveau local surtout dans les communes où il y a des femmes maires et des femmes élues conseillères. |
| Objectifs spécifiques | - Accompagner les femmes élues députées, maires et conseillères dans l’exercice de leur fonction politique - Faciliter l’accompagnement, le suivi des femmes élues et la promotion du leadership des femmes par les partis politiques - Former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes pouvant prendre la relève |
| Résultats attendus | Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députés réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l'engagement des partis politiques pour la promotion du leadership des femmes Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militant dans les partis politiques et capables de faire évoluer leur carrière politique ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences |
| Approches d’atteinte des résultats | - Écouter les femmes leaders - Adopter une approche intersectionnelle dans le cycle de gestion du projet - Réfléchir et remettre en question les obstacles au leadership et à la représentation des femmes - Soutenir le leadership transformateur au sein des partis politiques - Reconnaître toutes les catégories de femmes avec ou sans niveau d’instruction significative et d’autres identités de genre - Mettre l'accent sur la qualité de la participation des femmes |
| Cibles | Bénéficiaires direct·e·s 1252 Femmes : 78 femmes élues - 03 femmes Maires - 29 femmes députées - 500 militantes des partis politiques - 56 femmes membres des Bureaux de partis politiques - 500 femmes membres des coordinations départementales des partis etc. |
| Communes d’intervention (45) | Catégorie 1 : Toutes les communes ayant à leur tête des femmes élues Maires (3 communes) ou des femmes élues membres des organes exécutifs (Adjointes au Maire, Cheffes d’Arrondissement (15 autres communes) Catégorie 2 : Toutes les autres communes ayant au moins une femme élue conseillère et ne faisant pas partie de la première catégorie (17 communes) Catégorie 3 : Un échantillon de communes n’ayant aucune femme élue conseillère (communes témoin) choisies à raison d’une commune par département (10 communes). |
| Parties prenantes | Le consortium NIMD-IGD-CARE, les partis politiques, l’Association Nationale des Communes du Bénin, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, le Ministère en charge de la Décentralisation, l’Institut National de la Femme, le Programme d’Appui à l’Egalité de Genre- etc. |
| Financement | Ambassade des Pays-Bas près le Bénin |
| Budget | Deux millions quatre centre trente-neuf mille cent quatre-vingts euros (2 439 180 €) soit un milliard six cent millions (1 600 000 000) F CFA |

# INTRODUCTION

La présente note sur le rapport financier fait le point de l’exécution financière des différentes activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique » (PRLFP), projet financé par le Royaume des Pays-Bas à travers l’Ambassade Royale au Bénin et mis en œuvre par l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD), l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) et CARE International Bénin-Togo. Cette note couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2024

Le « Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique » (PRLFP) a Démarré en Novembre 2021, pour un montant d’un million deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze euros (1 219 592 €) soit Huit cent millions de francs (800 000 000F CFA) sur 48 mois, il a connu une modification sur la durée et le montant du financement en 2023. Ainsi, la durée du projet passe de 48 à 62 mois et de 800 000 000 FCFA à 1 600 000 000 FCFA.

Le PRLFP vise à accompagner les femmes élues maires et conseillères dans l’exercice de leur fonction politique, faciliter l’accompagnement et le suivi des femmes élues locales par les partis politiques et former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes pouvant prendre la relève.

Nous présenterons dans ce rapport, la situation des fonds reçus du bailleurs, le suivi budgétaire, le tableau des Ressources et Emplois et le niveau d’exécution.

# RECAPITULATIF DES RESSOURCES ET EMPLOIS DE 2024

Le solde d’ouverture au 1er Janvier 2024 est de 434 815 EUR soit 285 219 780 FCFA

Les fonds reçus de l’Ambassade des Pays-Bas pour la période allant du 1er Janvier au 31 décembre 2024 sont de 655 644 EUR soit un total de 430 074 271 FCFA.

Le total des ressources disponibles pour 2024 est de 1 090 459 EUR soit 715 294 051 FCFA

Ces ressources ont permis de financer pour le compte de l’exercice allant du 1er Janvier au 31 décembre 2024, les dépenses de 762 702 EUR soit 500 299 797 FCFA.

Tableau récapitulatif des ressources et des dépenses pour 2024

| Catégorie | Montant en EUR | Montant en FCFA | % des ressources totales |
| --- | --- | --- | --- |
| Solde d'ouverture (1er janvier 2024) | 434.815 EUR | 285.219.780 FCFA |  |
| Fonds reçus (1er janvier - 31 déc. 2024) | 655.644 EUR | 430.074.271 FCFA |  |
| Total des ressources disponibles | 1.090.459 EUR | 715.294.051 FCFA | 100% |
| Total des dépenses engagées (1er janvier - 31 déc. 2024) | 762.702 EUR | 500.299.797 FCFA | 70% |
| Solde Restant | 327.757 EUR | 214.994.254 FCFA | 30% |

70% des ressources pour 2024 ont été utilisées, Ce taux montre que les activités du projet pour l’année sont en grande partie exécutées. Le solde restant de 30% des ressources offre une opportunité de replanification pour les prochaines années.

Tableau 1 : Tableau des Ressources et des Emplois 2024 PRLFP

| RUBRIQUES | MONTANT |  |
| --- | --- | --- |
|  | FCFA | EUROS |
| SOLDE D'OUVERTURE AU 01/01/2024 | 285 219 780 | 434 815 |
| ENTREES DE LA PERIODE | 430 074 271 | 655 644 |
| VIREMENTS RECUS | 430 074 271 | 655 644 |
| TOTAL RESSOURCE DISPONIBLE | 715 294 051 | 1 090 459 |
| EMPLOIS DE LA PERIODE | 500 299 797 | 762 702 |
| 1. Ressources humaines | 65 430 928 | 99 749 |
| 2.Location de véhicules | 3 883 306 | 5 920 |
| 3. Équipement et fournitures | 9 277 456 | 14 143 |
| 4. Autres coûts, services | 5 537 831 | 8 442 |
| 5. Équipements | 1 882 000 |  |
| Activités transversales | 19 453 668 | 2 869 |
| Résultat 1 : Les femmes actuellement Maires et élues conseillères ont été reconduites aux prochaines élections municipales et communales et de nouvelles femmes ont été élues | 177 062 075 | 29 657 |
| Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté | 36 720 727 | 269 929 |
| Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet d’assez de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques et militantes dans les partis politiques | 148 321 913 | 55 980 |
| 10. Coûts indirects (maximum 7 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) | 32 729 893 | 226 115 |
| SOLDE DISPONIBLE AU 31/12/2024 | 214 994 254 | 327 757 |

NB : Ce tableau prend en compte les dépenses effectuées au NIMD, à l’IGD et à CARE Bénin.

PART DE BUDGET PLANIFIE SUR CHAQUE RUBRIQUE PAR RAPPORT AU BUDGET ANNUEL PLANIFIE

Les Résultats 1 (36 %) et 3 (30 %) reçoivent la majeure partie du budget, reflétant l'importance accordée à la reconduction des femmes élues et au renforcement de leur leadership politique. Le Résultat 2 (7 %) bénéficie également d'un soutien pour accroître la présence des femmes dans des postes d'influence. L'allocation importante de 12 % pour les ressources humaines et 5 % pour les activités transversales montre que le projet mise sur la formation, le suivi et l'accompagnement des femmes. Les coûts indirects (7 %) garantissent la gestion et la coordination efficaces de ces actions sur le terrain.

TAUX DE CONSOMMATION PAR RUBRIQUES

L'exécution financière du projet affiche une performance globalement satisfaisante avec un taux d'exécution de 91 %.

Le taux d'exécution financière globale de 91 % témoigne d'une mise en œuvre efficace du projet, avec une exécution quasi complète des ressources allouées pour l’année.

- En ce qui concerne les résultats attendus, le Résultat 1 affiche un taux d'exécution de 89 %, ce qui montre une mise en œuvre presque complète des actions visant à reconduire les femmes élues et en promouvoir de nouvelles. Bien que légèrement en dessous de l'objectif, cela reste une performance très satisfaisante, et un dernier effort pourrait permettre d'atteindre l'objectif total.

- Le Résultat 2 a atteint 94 % d'exécution, ce qui est excellent, signalant un impact positif dans l'augmentation de la présence des femmes dans des postes d'influence locaux. Ce taux reflète l'efficacité des actions mises en place, et des actions supplémentaires pourraient encore renforcer cette présence.

- Le Résultat 3 a atteint un taux de 90 %, ce qui est également très positif. Il montre que la plupart des femmes ont été formées et renforcées en leadership politique, et que l'objectif d'avoir un nombre suffisant de femmes dynamiques et militantes dans les partis politiques est en bonne voie.

Les autres rubriques, représentant les couts de fonctionnement sont exécutés de manière efficace, témoignant d'une bonne gestion des ressources matérielles. Les ressources humaines (105 %) et les autres coûts (111 %) ont connu une légère augmentation des charges sur l’année, ce qui sera corrigé sur l’exercice à venir.

# LE SUIVI BUDGETAIRE DES REALISATIONS AU 31/12/2024

Le total des dépenses de la période est retracé dans le tableau de suivi budgétaire au 31/12/2024.

Tableau 2: Tableau de suivi budgétaire

Cf fichier Excel

# SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE PAR RUBRIQUES

Ce tableau retrace les consommations du budget par rubriques budgétaires

Tableau 3 : Situation des consommations du budget par rubriques budgétaires

| 1. Budget de l’action | BUDGET 2024 |  | Dépenses 2024 |  | Solde Budget 2024 au 31.12.2024 |  | % Exécution 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coûts | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro |  |
| 1. Ressources humaines | 62 322 950 | 95 011 | 65 430 928 | 99 749 | -3 107 978 | -4 738 | 105% |
| 2. Location véhicules | 3 935 736 | 6 000 | 3 883 306 | 5 920 | 52 430 | 80 | 99% |
| 3. Fournitures | 9 277 911 | 14 144 | 9 277 456 | 14 143 | 455 | 1 | 0% |
| 4. Autres coûts | 5 004 298 | 7 629 | 5 537 831 | 8 442 | -533 533 | -813 | 111% |
| 5. Équipements | 2 000 000 | 3 049 | 1 882 000 | 2 869 | 118 000 | 180 | 94% |
| Total Fonctionnement | 82 540 895 | 125 833 | 86 011 521 | 131 124 | -3 470 626 | - 5 291 |  |
| Activités transversales | 28 500 000 | 43 448 | 19 453 668 | 29 657 | 9 046 332 | 13 791 | 68% |
| Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députés réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales | 198 040 000 | 301 910 | 177 062 075 | 269 929 | 20 977 925 | 31 981 | 89% |
| Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l’engagement des Partis Politiques pour la promotion du leadership des femmes | 39 000 000 | 59 455 | 36 720 727 | 55 980 | 2 279 273 | 3 475 | 94% |
| Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militantes dans les partis politiques et capables de faire évoluer les carrières politiques ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences | 165 157 500 | 251 781 | 148 321 913 | 226 115 | 16 835 587 | 25 666 | 90% |
| Total activités | 430 697 500 | 656 594 | 381 558 383 | 581 682 | 49 139 117 | 74 912 | 89% |
| 7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6) | 513 238 395 | 782 427 | 467 569 904 | 712 806 | 45 668 491 | 69 621 | 91% |
| 8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action | - | - | - | - |  | - |  |
| 9. Total des coûts directs éligibles de l'action (7+8) | 513 238 395 | 782 427 | 467 569 904 | 712 806 | 45 668 491 | 69 621 | 91% |
| 10. Coûts indirects (maximum 10 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) | 35 926 688 | 54 770 | 32 729 893 | 49 896 | 3 196 794 | 4 873 | 91% |
| 11. Total des coûts éligibles (9+10) | 549 165 083 | 837 197 | 500 299 797 | 762 702 | 48 865 285 | 74 495 | 91% |
| 12. - Taxes |  | - |  | - |  | - | 0% |
| 12. - Contributions en nature |  | - |  | - |  | - | 0% |
| 13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) | 549 165 083 | 837 197 | 500 299 797 | 762 702 | 48 865 285 | 74 495 | 91% |

# CONCLUSION

Au terme de ce rapport synthétique de l’exécution des dépenses du « Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique » (PRLFP) sur l’exercice 2024, nous pouvons observer que le taux d’exécution financière globale du budget est de 91% par rapport à la prévision.

Nous saluons ici les différents acteurs de mise en œuvre et l’appui précieux de l’Ambassade des Pays-Bas pour les orientations