## Rapport Financier 2024
Projet PRLFP Renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin: RAPPORT FINANCIER 2024 |  |  |  |  | 7.0002
Budget including topping up until 31.12.2026
655.957 | BUDGET GLOBAL PRLFP | [5 empty] | BUDGET PRLFP 2024
1. Budget de l’action | 01.11.2021-31.12.2026 (62 mois) | [5 empty] | 01.01.2024-31.12.2024 (12 mois) |  |  |  |  | Allocation par Partnenaires |  |  | Dépenses 2024 |  | Solde Budget 2024 au 31.12.2024 |  | % consommation 2024
Coûts | Unité | Nº d'unités | Valeur unitaire (en FCFA) | Valeur unitaire (en Euro) | Coût total (en FCFA) | Coût total (en EUR) | Nº d'unités | Valeur unitaire (en FCFA) | Valeur unitaire (en Euro) | Coût total (en FCFA) | Coût total (en EUR) | NIMD | IGD | CARE | FCFA | Euro | FCFA | Euro
1. Ressources humaines | [11 empty] | Euro | Euro | Euro
NIMD/IGD
1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts liés, personnel local)
1.1.1 Coordonnateur du projet 50% | Par mois | 62 | 852774 | 1300.0456 | 52871988 | 80602.8261 | 12 | 852774 | 1300.0456 | 10233288 | 15600.547 |  | 10233288 |  | 10232928 | 15599.9982 | 360 | 0.54882 | 100%
1.1.2 Chargé de projet 100% | Par mois | 62 | 1147925 | 1750.0004 | 71171350 | 108500.0236 | 12 | 1147925 | 1750.0004 | 13775100 | 21000.0046 |  | 13775100 |  | 13886564 | 21169.9303 | -111464 | -169.9258 | 100.8%
1.1.3 Comptable projet 50% | Par mois | 62 | 672356 | 1025.0001 | 41686072 | 63550.0071 | 12 | 672356 | 1025.0001 | 8068272 | 12300.0014 |  | 8068272 |  | 8067996 | 12299.5806 | 276 | 0.42076 | 100%
1.1.4 Responsable suivi-évaluation du projet 20% | Par mois | 62 | 229585 | 350.0001 | 14234270 | 21700.0047 | 12 | 229585 | 350.0001 | 2755020 | 4200.0009 |  | 2755020 |  | 2685680 | 4094.2928 | 69340 | 105.7081 | 97.48%
1.2.1 Responsable de programme/Assurance qualité siège 25% | Par jour | 62 | 551004 | 480 | 34162248 | 52080.0113 | 12 | 551004 | 480 | 6612048 | 10080.0022 | 6612048 |  |  | 9711445.5 | 14805.0032 | -3099397.5 | -4725.001 | 146.9%
Total NIMD/IGD |  |  |  |  | 214125928 | 326432.8729 |  |  |  | 41443728 | 63180.556 | 6612048 | 34831680 | 0 | 44584613.5 | 67968.8051 | -3140885.5 | -4788.2491
CARE
1.4 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts liés, personnel local)
1.4.1 Directeur Pays/Assurance qualité 15% | Par mois | 62 | 255832.2 | 390.0137 | 15861596.4 | 24180.8478 | 12 | 255832.2 | 390.0137 | 3069986.4 | 4680.1641 |  |  | 3069986.4 | 3069879 | 4680.0004 | 107.4 | 0.16373 | 100%
1.4.2 Chargé de projet 100% | Par mois | 62 | 1147925 | 1750.0004 | 71171350 | 108500.0236 | 12 | 1147925 | 1750.0004 | 13775100 | 21000.0046 |  |  | 13775100 | 13742299 | 20949.9998 | 32801 | 50.0048 | 99.76%
1.4.3 Comptable projet 25% | Par mois | 62 | 336178 | 512.5001 | 20843036 | 31775.0035 | 12 | 336178 | 512.5001 | 4034136 | 6150.0007 |  |  | 4034136 | 4034136 | 6150.0007 | 0 | 0 | 100%
1.4.4 Responsable suivi-évaluation du projet 20% | Par mois |  | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Total CARE |  |  |  |  | 107875982.4 | 164455.875 |  |  |  | 20879222.4 | 31830.1694 | 0 | 0 | 20879222.4 | 20846314 | 31780.0008 | 32908.4 | 50.1685
Sous-total Ressources humaines |  |  |  |  | 322001910.4 | 490888.7479 |  |  |  | 62322950.4 | 95010.7254 | 6612048 | 34831680 | 20879222.4 | 65430927.5 | 99748.8059 | -3107977.1 | -4738.0805
2.Location de véhicules
2.1 IGD | Par mois | 62 | 163989 | 249.9996 | 10167318 | 15499.9764 | 12 | 163989 | 249.9996 | 1967868 | 2999.9954 |  | 1967868 |  | 1840000 | 2805.0619 | 127868 | 194.9335 | 93.5%
2.2. CARE | Par mois | 62 | 163989 | 249.9996 | 10167318 | 15499.9764 | 12 | 163989 | 249.9996 | 1967868 | 2999.9954 |  |  | 1967868 | 2043306 | 3114.9999 | -75438 | -115.0045 | 103.8%
Sous-total Location de véhicules |  |  |  |  | 20334636 | 30999.9527 |  |  |  | 3935736 | 5999.9909 | 0 | 1967868 | 1967868 | 3883306 | 5920.0618 | 52430 | 79.929
3. Fournitures
IGD
3.1 Matériel informatique (Ordinateurs Coord, Chargé Projet, Comptable, Responsable suivi évaluation) | Par personne | 4 | 721552.7 | 1100 | 2886210.8 | 4400 | 0 | 721552.7 | 1100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 Matériel informatique (Imprimantes) | Par structure | 1 | 327978.5 | 500 | 327978.5 | 500 | 0 | 327978.5 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 Consommables - fournitures de bureau 50% | Par mois | 62 | 65595.741 | 100.0001 | 4854091.568 | 7400.0149 | 12 | 65595.741 | 100.0001 | 787148.892 | 1200.0008 |  | 787148.892 |  | 787148 | 1199.9994 | 0.892 | 0.0013598 | 100%
3.4 Location de bureaux 50% | Par mois | 62 | 163989.2582 | 250 | 12135198.3936 | 18499.9907 | 12 | 163989.2582 | 250 | 1967871.0984 | 3000.0002 |  | 1967871.0984 |  | 1967872 | 3000.0015 | -0.9016 | -0.0013745 | 100%
3.5 Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance) 50% | Par mois | 62 | 81994.625 | 125 | 6067612 | 9250.0149 | 12 | 81994.625 | 125 | 983935.5 | 1500 |  | 983935.5 |  | 983936 | 1500.0008 | -0.5 | -0.00076225 | 100%
3.6 Contribution office maintenance | Par mois | 36 | 100000 | 152.449 | 3600000 | 5488.1646 | 12 | 100000 | 152.449 | 1200000 | 1829.3882 |  | 1200000 |  | 1200000 | 1829.3882 | 0 | 0 | 100%
Total IGD |  |  |  |  | 29871091.2616 | 45538.1851 |  |  |  | 4938955.4904 | 7529.3891 | 0 | 4938955.4904 | 0 | 4938956 | 7529.3899 | -0.5096 | -0.00077688
CARE
3.7 Matériel informatique (Chargé Projet, Comptable) | Par personne | 2 | 721552.7 | 1100 | 1443105.4 | 2200 | 0 | 721552.7 | 1100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 Matériel informatique (Imprimantes) | Par structure | 1 | 327978.5 | 500 | 327978.5 | 500 | 0 | 327978.5 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 Consommables - fournitures de bureau 50% | Par mois | 62 | 65595.741 | 100.0001 | 4066935.942 | 6200.0039 | 12 | 65595.741 | 100.0001 | 787148.892 | 1200.0008 |  |  | 787148.892 |  | 0 | 787148.892 | 1200.0008 | 0%
3.10 Location de bureaux 50% | Par mois | 62 | 163989.2582 | 250 | 10167334.0084 | 15500.0008 | 12 | 163989.2582 | 250 | 1967871.0984 | 3000.0002 |  |  | 1967871.0984 | 4338500 | 6614.0006 | -2370628.9016 | -3614.0005 | 220.5%
3.11 Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance) 50% | Par mois | 62 | 81994.625 | 125 | 5083666.75 | 7750 | 12 | 81994.625 | 125 | 983935.5 | 1500 |  |  | 983935.5 |  | 0 | 983935.5 | 1500 | 0%
3.12 Contribution office maintenance | Par mois | 36 | 50000 | 76.2245 | 1800000 | 2744.0823 | 12 | 50000 | 76.2245 | 600000 | 914.6941 |  |  | 600000 |  | 0 | 600000 | 914.6941 | 0%
Total CARE |  |  |  |  | 22889020.6004 | 34894.087 |  |  |  | 4338955.4904 | 6614.695 | 0 | 0 | 4338955.4904 | 4338500 | 6614.0006 | 455.4904 | 0.69439
Sous-total Fournitures |  |  |  |  | 52760111.862 | 80432.272 |  |  |  | 9277910.9808 | 14144.0841 | 0 | 4938955.4904 | 4338955.4904 | 9277456 | 14143.3905 | 454.9808 | 0.69361
4. Autres coûts, services
4.1 Coûts d'audit/vérification des dépenses | Par audit | 5 | 3279785 | 5000 | 16398925 | 25000 | 1 | 3279785 | 5000 | 3279785 | 5000 |  | 3279785 |  | 3835000 | 5846.4198 | -555215 | -846.4198 | 116.9%
4.2 Coûts d'assurances couverture projet | Par an | 5 | 1330937 | 2029.0004 | 6654685 | 10145.0019 | 1 | 1330937 | 2029.0004 | 1330937 | 2029.0004 |  | 1330937 |  | 1281031 | 1952.9192 | 49906 | 76.0812 | 96.25%
4.3 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc.) | Par mois | 62 | 32798 | 50.0002 | 2033476 | 3100.0142 | 12 | 32798 | 50.0002 | 393576 | 600.0027 |  | 393576 |  | 421800 | 643.03 | -28224 | -43.0272 | 107.2%
4.4 Actions de visibilité | Par an | 0 | 1311914 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sous-total Autres coûts, services |  |  |  |  | 25087086 | 38245.0161 |  |  |  | 5004298 | 7629.0031 | 0 | 5004298 | 0 | 5537831 | 8442.3689 | -533533 | -813.3658
5.1 Equipement support activités
5.1.1 Photocopieur | Par équipement | 1 | 2000000 | 3048.9803 | 2000000 | 3048.9803 | 1 | 2000000 | 3048.9803 | 2000000 | 3048.9803 |  | 2000000 |  | 1882000 | 2869.0905 | 118000 | 179.8898 | 94.1%
Sous-total Equipement support activités |  |  |  |  | 2000000 | 3048.9803 |  |  |  | 2000000 | 3048.9803 | 0 | 2000000 | 0 | 1882000 | 2869.0905 | 118000 | 179.8898
Total Fonctionnement |  |  |  |  | 422183744.262 | 643614.9691 |  |  |  | 82540895.3808 | 125832.7838 | 6612048 | 48742801.4904 | 27186045.8904 | 86011520.5 | 131123.7177 | -3470625.1192 | -5290.9339
A.0 Activités transversales
A.0.1.1 Atelier de lancement et de présentation du projet | Par atelier | 1 | 10000000 | 15244.9017 | 10000000 | 15244.9017 | 0 | 10000000 | 15244.9017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.0.2.1 Atelier d’appropriation des acteurs de mise en œuvre sur les outils/approches ainsi que les procédures à utiliser dans le cadre du projet | Par atelier | 1 | 2500000 | 3811.2254 | 2500000 | 3811.2254 | 0 | 2500000 | 3811.2254 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
A.0.2.2 Atelier d’appropriation de la mise à jour du PRLFP | Par atelier | 1 | 2500000 | 3811.2254 | 2500000 | 3811.2254 | 1 | 2500000 | 3811.2254 | 2500000 | 3811.2254 |  | 2500000 |  | 2500000 | 3811.2254 | 0 | 0 | 100%
A.0.3.1 Etude de référence | Par étude | 1 | 15000000 | 22867.3526 | 15000000 | 22867.3526 | 0 | 15000000 | 22867.3526 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A.0.3.2 Mise à jour des indicateurs de référence du projet | Par activité | 1 | 5200000 | 7927.3489 | 5200000 | 7927.3489 | 1 | 5200000 | 7927.3489 | 5200000 | 7927.3489 |  | 5200000 |  | 4830461 | 7363.9903 | 369539 | 563.3586 | 92.89%
A.0.4 Activités de suivi du projet ( Mise en place du Comité de suivi du projet et ateliers de planification et de revue semestrielles et annuelles ): | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
A.0.4.1 Atelier de planification annuelle du projet | Par atelier | 4 | 1500000 | 2286.7353 | 6000000 | 9146.941 | 1 | 1500000 | 2286.7353 | 1500000 | 2286.7353 |  | 1500000 |  | 773200 | 1178.7358 | 726800 | 1107.9995 | 51.55%
A.0.4.2 Organisation de la réunion annuelle du comité de pilotage | Par atelier | 4 | 1800000 | 2744.0823 | 7200000 | 10976.3292 | 1 | 1800000 | 2744.0823 | 1800000 | 2744.0823 |  | 1800000 |  | 1068550 | 1628.994 | 731450 | 1115.0883 | 59.36%
A.0.4.3 Atelier de revue semestrielle du projet | Par atelier | 8 | 1500000 | 2286.7353 | 12000000 | 18293.8821 | 2 | 1500000 | 2286.7353 | 3000000 | 4573.4705 |  | 3000000 |  | 1713360 | 2612.0005 | 1286640 | 1961.47 | 57.11%
A.0.5 Mission de Suivi et de coordination des activités par NIMD et mission CARE or IGD staff dans le cadre de partenariat et training | Par mission | 10 | 2000000 | 3048.9803 | 20000000 | 30489.8034 | 2 | 2000000 | 3048.9803 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 0 |  | 3468097.1356 | 5287.08 | 531902.8644 | 810.8807 | 86.7%
A.0.6 Activités d'évaluation et de capitalisation: | Par étude |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
A.0.6.1 Evaluation externe 1 (Evaluation à mi-parcours du projet) | Par étude | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 |  | 4000000 |  |  | 0 | 4000000 | 6097.9607 | 0%
A.0.6.2 Evaluation externe 2 (Evaluation finale du projet) | Par étude | 1 | 10000000 | 15244.9017 | 10000000 | 15244.9017 | 0 | 10000000 | 15244.9017 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
A.0.6.3 Capitalisation et gestion du savoir (y compris la communication et la visibilité) | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 | 0.5 | 7000000 | 10671.4312 | 3500000 | 5335.7156 |  | 3500000 |  | 2400000 | 3658.7764 | 1100000 | 1676.9392 | 0%
A.0.7 Actions de visibilité ( Supports de visibilité sur le projet (Kakemono ; dépliants ; Flyers ; T-shirt, casquettes, etc..) | Par an | 5 | 3000000 | 4573.4705 | 15000000 | 22867.3526 | 1 | 3000000 | 4573.4705 | 3000000 | 4573.4705 |  | 3000000 |  | 2700000 | 4116.1235 | 300000 | 457.3471 | 0%
Sous-total Activités transversales |  |  |  |  | 116400000 | 177450.6561 | 10.5 | 66000000 | 100616.3514 | 28500000 | 43447.9699 | 4000000 | 24500000 | 0 | 19453668.1356 | 29656.9259 | 9046331.8644 | 13791.044
Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députés réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales
A.1.1 Renforcement des capacités des femmes élues communales pour une mise en œuvre réussie de leurs missions et rôles (en fonction des besoins spécifiques) |  |  |  |  | 50000000 | 76224.5086 | 3 | 44000000 | 67077.5676 | 42000000 | 64028.5872 | 0 | 30000000 | 12000000 | 40462030 | 61683.9671 | 1537970 | 2344.6202 | 96.34%
A.1.1 Renforcement des capacités des femmes élues communales pour une mise en œuvre réussie de leurs missions et rôles (en fonction des besoins spécifiques) | Par activité | 1 | 8000000 | 12195.9214 | 8000000 | 12195.9214 | 0 | 8000000 | 12195.9214 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.1.1.1 Formation des élues restants sur le code de l’administration territoriale | Par activité | 2 | 6000000 | 9146.941 | 12000000 | 18293.8821 | 2 | 6000000 | 9146.941 | 12000000 | 18293.8821 |  |  | 12000000 | 8537280 | 13014.9995 | 3462720 | 5278.8826 | 71.14%
A.1.1.2 Organisation d’une visite d’échanges d’expériences entre femmes Maires et ou élues locales du Bénin et de la sous-région (Sénégal, etc.) | Par activité | 1 | 30000000 | 45734.7052 | 30000000 | 45734.7052 | 1 | 30000000 | 45734.7052 | 30000000 | 45734.7052 |  | 30000000 |  | 31924750 | 48668.9676 | -1924750 | -2934.2625 | 106.4%
A.1.2 Orientation des femmes élues Maires, Adjointes au Maires et Cheffe d'Arrondissement (CA) sur les outils de reddition des comptes (évaluation de la qualité des services publics) et appui dans la réalisation de quelques séances de reddition des comptes dans leurs localités |  |  |  |  | 13530590 | 20627.2515 | 1 | 13530590 | 20627.2515 | 4000000 | 6097.9607 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 6097.9607 | 0%
A.1.2 Orientation des femmes élues Maires, Adjointes au Maires et Cheffe d'Arrondissement (CA) sur les outils de reddition des comptes (évaluation de la qualité des services publics) et appui dans la réalisation de quelques séances de reddition des comptes dans leurs localités | Par activité | 1 | 9530590 | 14529.2908 | 9530590 | 14529.2908 | 0 | 9530590 | 14529.2908 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.1.2.1 Suivi post formation et appui du consultant aux élues conseillères (Maires, Adjointes aux Maires et CA) dans l'organisation des séances de reddition des comptes ou d'interactions avec les citoyens | Par activité | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 |  | 4000000 |  |  | 0 | 4000000 | 6097.9607 | 0%
A.1.3 Formation des responsables des partis politiques au niveau national et des représentants de leurs coordinations au niveau communal et départemental sur le genre, l’inclusion et la gouvernance (5responsables nationaux/départementaux*15partis politiques*2sessions) | Par activité | 1 | 17200000 | 26221.231 | 17200000 | 26221.231 | 0 | 17200000 | 26221.231 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.1.4 Organisation de dialogues réflectifs avec les leaders politiques (Commission parlementaire de loi, Responsables des partis politiques, etc.…) pour un bon positionnement des femmes candidates dans la perspective des prochaines élections communales(1dialogue*2sem*2ans) | Par activité | 1 | 6000000 | 9146.941 | 6000000 | 9146.941 | 0 | 6000000 | 9146.941 | 0 | 0 |  |  |  | 1352583 | 2061.9995 | -1352583 | -2061.9995 | #DIV/0!
A.1.5 Initiatives Jeunes Assistant.e.s de Députées |  |  |  |  | 213080000 | 324838.3659 | 46 | 29738965.5172 | 45336.7607 | 133040000 | 202818.1725 | 0 | 133040000 | 0 | 117285542 | 178800.6561 | 15754458 | 24017.5164
A.1.5.1 Sélection des jeunes Assistant.e.s et organisation de séance d'échanges et d'orientation | Par activité | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 |  | 500000 |  | 169000 | 257.6388 | 331000 | 504.6062 | 33.8%
A.1.5.2 Acquisition de matériel informatique au profit des Assistant.e.s | Par activité | 29 | 1068965.5172 | 1629.6274 | 31000000 | 47259.1953 | 29 | 1068965.5172 | 1629.6274 | 31000000 | 47259.1953 |  | 31000000 |  | 27183500 | 41440.9786 | 3816500 | 5818.2167 | 87.69%
A.1.5.3 Renforcement de capacités des jeunes Assistant.e.s | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 |  | 7000000 |  | 6930902 | 10566.092 | 69098 | 105.3392 | 99.01%
A.1.5.4 Elaboration du guide de l'assistant-e du député et de son cahier de charge. | Par activité | 1 | 3500000 | 5335.7156 | 3500000 | 5335.7156 | 1 | 3500000 | 5335.7156 | 3500000 | 5335.7156 |  | 3500000 |  | 3150000 | 4802.144 | 350000 | 533.5716 | 90%
A.1.5.5 Mise en œuvre de l'initiative (Appui aux femmes députées par les jeunes Assistant.e.s) | Par mois | 24 | 6670000 | 10168.3494 | 160080000 | 244040.3868 | 12 | 6670000 | 10168.3494 | 80040000 | 122020.1934 |  | 80040000 |  | 79129640 | 120632.3585 | 910360 | 1387.8349 | 98.86%
A.1.5.6 Evaluation de l'initiative à mi-parcours | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 |  | 7000000 |  |  | 0 | 7000000 | 10671.4312 | 0%
A.1.5.7 Mission de Supervision et de suivi des Assistant.e.s | Par activité | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 |  | 4000000 |  | 722500 | 1101.4441 | 3277500 | 4996.5165 | 18.06%
A.1.6 Renforcement de la visibilité des femmes élues par la mise en place et l’exécution d’un plan d’actions de communication et visibilité avec des actions innovantes |  |  |  |  | 35715000 | 54447.1665 | 2 | 23715000 | 36153.2844 | 19000000 | 28965.3133 | 0 | 19000000 | 0 | 17961920 | 27382.7705 | 1038080 | 1582.5428
A.1.6 Renforcement de la visibilité des femmes élues par la mise en place et l’exécution d’un plan d’actions de communication et visibilité avec des actions innovantes | Par activité | 1 | 4715000 | 7187.9712 | 4715000 | 7187.9712 | 0 | 4715000 | 7187.9712 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.1.6.1 Renforcement de capacités des femmes élues conseillères en e-réputation, communication digitale sur (l’actualité de l’élue membre de l’exécutif communal, etc.) et assistance pour création page facebook | Par activité | 1 | 15000000 | 22867.3526 | 15000000 | 22867.3526 | 1 | 15000000 | 22867.3526 | 15000000 | 22867.3526 |  | 15000000 |  | 14081920 | 21467.7486 | 918080 | 1399.6039 | 93.88%
A.1.6.2 Mise en place d’une fenêtre de visibilité des femmes élues Maires et conseillères sur la plateforme des partis politiques créée par NIMD (www.portailpartispolitiques.bj) | Par activité | 4 | 4000000 | 6097.9607 | 16000000 | 24391.8428 | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 |  | 4000000 |  | 3880000 | 5915.0219 | 120000 | 182.9388 | 97%
A.1.6 Elaboration d’un agenda de plaidoyer et d’apprentissage pour renforcer le leadership politique des femmes élues et les futures élues avec entre autres les actions : | Par activité | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sous-total Résultat 1 |  |  |  |  | 335525590 | 511505.4645 |  |  |  | 198040000 | 301910.0337 | 0 | 186040000 | 12000000 | 177062075 | 269929.3932 | 20977925 | 31980.6405
Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l’engagement des Partis Politiques pour la promotion du leadership des femmes |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
A.2.1 Recrutement d’une pépinière de 180 femmes de toutes catégories socio-professionnels influentes et jeunes femmes aspirantes à la vie politique | Par activité | 1 | 3750000 | 5716.8381 | 3750000 | 5716.8381 | 0 | 3750000 | 5716.8381 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.2 Sessions de réflexions sur les parcours de leadership et de bilan portfolio des femmes sélectionnées | Par activité | 1 | 13950000 | 21266.6379 | 13950000 | 21266.6379 | 0 | 13950000 | 21266.6379 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.3 Pogramme de coaching et de mentorat au profit de nouvelles femmes leaders influentes et les jeunes activistes aspirantes pour renforcer leur confiance en soi, et améliorer leur militantisme au sein des partis politiques | Par activité |  |  | 0 | 19500000 | 29727.5584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.2.3.1 Identification/sélection de 53 coach-e-s | Par activité |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.3.2 Organisation d’une session de renforcement de capacités des coach-e-s sur les techniques de coaching | Par activité | 1 | 12500000 | 19056.1272 | 12500000 | 19056.1272 | 0 | 12500000 | 19056.1272 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.3.3 Soutien à l’organisation des séances individuelles et collectives de coaching et de suivi des plans de développement personnel des filleules | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 | 0 | 7000000 | 10671.4312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.4 Organisation d'un plaidoyer en vue d'une proposition de loi pour la discrimination positive à l'égard des femmes sur les listes de candidature aux élections municipales et communales | Par activité |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.4.1 Fournir une assistance techinque spécialisée dans la conduite d'une trajectoire de plaidoyer-Lobbying. | Par activité | 0 | 8000000 | 12195.9214 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 12195.9214 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.4.2 Mobiliser autour des enjeux de l’object du plaidoyer les réseaux de femmes élues (Réseau des Femmes, Elues Communales (REFEC), Union des Femmes Elues Communales (UFEC), Réseaux des participantes aux programmes de leadership (FENEP…) et les Organisations féminines de défense des droits des femmes | Par activité | 0 | 2200000 | 3353.8784 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 3353.8784 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.4.3 Elaborer un agenda de plaidoyer participatif avec les organisations concernées et les acteurs des programmes similaires au Bénin | Par activité | 0 | 3224028.655 | 4915 | 0 | 0 | 0 | 3224028.655 | 4915 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.5 Appui aux intiatives du Caucus des femmes parlementaires du Bénin au profit du leadership politique féminin | Par activité | 2 | 20000000 | 30489.8034 | 40000000 | 60979.6069 | 1 | 20000000 | 30489.8034 | 20000000 | 30489.8034 |  | 20000000 |  | 19097746 | 29114.3261 | 902254 | 1375.4774 | 95.49%
A.2.6 Accompagner les Partis Politiques à adopter et mettre en œuvre des mesures, stratégies et approches visant à promouvoir la présence, l’influence et l’accession des femmes à des responsabilités au sein de leur Parti Politique et dans les instances de décision | Par activité |  |  |  | 40000000 | 60979.6069 |  |  |  | 19000000 | 28965.3133 | 0 | 19000000 | 0 | 17622981 | 26866.0613 | 1377019 | 2099.2519
A.2.6.1 Formation des formateurs de l’équipe de projet sur l’outil GRIPP de NIMD | Par activité | 1 | 8000000 | 12195.9214 | 8000000 | 12195.9214 | 1 | 8000000 | 12195.9214 | 8000000 | 12195.9214 |  | 8000000 |  | 8058981 | 12285.8373 | -58981 | -89.916 | 100.7%
A.2.6.2 Identification et renforcement des femmes et hommes Points Focaux Genre-Diversité-Inclusion | Par activité | 2 | 6000000 | 9146.941 | 12000000 | 18293.8821 | 1 | 6000000 | 9146.941 | 6000000 | 9146.941 |  | 6000000 |  | 4728000 | 7207.7895 | 1272000 | 1939.1515 | 78.8%
A.2.6.3 Organisation des rencontres de suivi annuel et de co-apprentissage avec les points focaux Genre des partis politiques : | Par activité | 4 | 5000000 | 7622.4509 | 20000000 | 30489.8034 | 1 | 5000000 | 7622.4509 | 5000000 | 7622.4509 |  | 5000000 |  | 4836000 | 7372.4345 | 164000 | 250.0164 | 96.72%
A.2.7 Appui à la prise en compte du genre dans le fonctionnement des écoles des partis politiques (mise en place d’un Plan d’action Genre Equité et Diversité pour les partis politiques et accompagnement des membres des bureaux des partis pour l’atteinte des résultats |  |  |  |  | 7500000 | 11433.6763 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.7.1 Réalisation de l'état des lieux de la prise en compte du genre au sein des écoles de parti | Par activité | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 | 0 | 500000 | 762.2451 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.7.2 Facilitation de la réalisation par les partis politiques des analyses Genre au sein de leur organisation et élaboration d'un plan d’action par parti politique en faveur de l’égalité des sexes | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 | 0 | 7000000 | 10671.4312 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Sous-total Résultat 2 |  |  |  |  | 124700000 | 190103.9245 |  |  |  | 39000000 | 59455.1167 | 0 | 39000000 | 0 | 36720727 | 55980.3874 | 2279273 | 3474.7293 | #DIV/0!
Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militantes dans les partis politiques et capables de faire évoluer les carrières politiques ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences
A.3.1 Rencontres d’échanges et appuis du projet à la redynamisation des anciens réseaux départementaux des jeunes filles et femmes leaders formés par d’autres programmes (RECAFEM, JLB, YALI, NIMD, etc.) élargi aux nouvelles femmes leaders influentes et jeunes activistes aspirantes à la fonction politique. | Par activité | 1 | 9600000 | 14635.1057 | 9600000 | 14635.1057 | 0 | 9600000 | 14635.1057 | 0 | 0 |  |  |  | 2581847 | 3936.0004 | -2581847 | -3936.0004
A.3.2 Faciliter la mise en place d’une plateforme d’échanges et d’apprentissage entre les jeunes femmes leaders aspirant à la fonction politique issues des divers programmes de leadership féminin. |  |  |  |  | 15000000 | 22867.3526 |  |  |  | 3200000 | 4878.3686 |  |  | 3200000 | 2228941.743 | 3397.9998 | 971058.257 | 1480.3688 | 69.65%
A.3.2.1 Organiser une rencontre de réflexion sur la mise en place du cadre d’échanges entre les femmes renforcées aspirantes à la fonction politique issues des programmes leadership de CARE-IGD/NIMD | Par activité | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 |  |  | 500000 | 428340 | 653.0001 | 71660 | 109.245 | 85.67%
A.3.2.2 Conduire une analyse sur les besoins en renforcement des anciennes promotions des programmes de leadership | Par activité | 1 | 1500000 | 2286.7353 | 1500000 | 2286.7353 | 1 | 1500000 | 2286.7353 | 1500000 | 2286.7353 |  |  | 1500000 | 1199745 | 1828.9995 | 300255 | 457.7358 | 79.98%
A.3.2.3 Appuyer le développement des différents instruments de fonctionnement de ce cadre (objectifs, types de plateformes, règles, la gouvernance, la configuration numérique…) | Par activité | 1 | 600000 | 914.6941 | 600000 | 914.6941 | 1 | 600000 | 914.6941 | 600000 | 914.6941 |  |  | 600000 | 535917 | 817.0002 | 64083 | 97.6939 | 89.32%
A.3.2.4 Organisation des rencontres virtuelles trimestrielles de partage, d’apprentissage et de panel de discussion | Par an | 8 | 300000 | 457.3471 | 2400000 | 3658.7764 | 2 | 300000 | 457.3471 | 600000 | 914.6941 |  |  | 600000 | 64939.743 | 99 | 535060.257 | 815.6941 | 10.82%
A.3.2.5 Appui à l’organisation d’un leadership camp | Par activité | 1 | 10000000 | 15244.9017 | 10000000 | 15244.9017 | 0 | 10000000 | 15244.9017 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.3.3 Appui à la prise en compte du genre dans le fonctionnement des écoles des partis politiques : mise en place d’un Plan d’action Genre Equité et Diversité pour les partis politiques et orientation et coaching régulier des membres des bureaux des partis(1appui*15écoles*4semestres) | Par activité | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
A3.4 : Ecole politique des femmes leaders : sélection dans toutes les communes des femmes militantes des partis ou femmes leaders devant suivre des sessions de formations pour le renforcement de leurs capacités et de leur leadership dans le militantisme politique | Par activité | 0 |  |  | 308000000 | 469542.9731 | 0 |  |  | 92000000 | 140253.0959 | 0 | 92000000 | 0 | 83590470 | 127432.85 | 8409530 | 12820.2458
A.3.4.1 Sélection des bénéficiaires des écoles | Par activité | 3 | 4000000 | 6097.9607 | 12000000 | 18293.8821 | 2 | 4000000 | 6097.9607 | 8000000 | 12195.9214 |  | 8000000 |  | 5960190 | 9086.2511 | 2039810 | 3109.6703 | 74.5% | 44054887.3912
A.3.4.2 Organisation des sessions de formation et des cafés politiques inter-sessions | Par activité | 5 | 45000000 | 68602.0578 | 225000000 | 343010.2888 | 1 | 45000000 | 68602.0578 | 45000000 | 68602.0578 |  | 45000000 |  | 46383713 | 70711.5146 | -1383713 | -2109.4569 | 103.1% | 450617425.5506
A.3.4.3 Dialogue et médiation avec les conjoints pour la masculinité positive en faveur du leadership des femmes en politique |  | 1 | 5000000 | 7622.4509 | 5000000 | 7622.4509 | 1 | 5000000 | 7622.4509 | 5000000 | 7622.4509 |  | 5000000 |  |  | 0 | 5000000 | 7622.4509 | 0%
A.3.4.4 Organisation des cafés politiques ouverts | Par activité | 8 | 3000000 | 4573.4705 | 24000000 | 36587.7641 | 2 | 3000000 | 4573.4705 | 6000000 | 9146.941 |  | 6000000 |  | 5601617 | 8539.6101 | 398383 | 607.331 | 93.36% | 48064039.5208
A.3.4.5 Organisation de la visite des institutions | Par activité | 4 | 3500000 | 5335.7156 | 14000000 | 21342.8624 | 4 | 3500000 | 5335.7156 | 14000000 | 21342.8624 |  | 14000000 |  | 11647350 | 17756.2706 | 2352650 | 3586.5918 | 83.2% | 63074708.8504
A.3.4.6 Organisation de la cérémonie de sortie des bénéficiares | Par activité | 4 | 7000000 | 10671.4312 | 28000000 | 42685.7248 | 2 | 7000000 | 10671.4312 | 14000000 | 21342.8624 |  | 14000000 |  | 13997600 | 21339.2036 | 2400 | 3.6588 | 99.98% | 84106721.3119
A.3.5 Catalyst Initiative pour le développement d’une pépinière de femmes leaders ou influentes et des jeunes activistes aspirantes à la fonction politique | Par activité |  |  |  | 69915000 | 106584.7304 | 3 | 69915000 | 106584.7304 | 34957500 | 53292.3652 | 0 | 0 | 34957500 | 29391465.299 | 44807 | 5566034.701 | 8485.3652
A.3.5.1 Lancement de l'appel à participation: | Par activité | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 | 0.5 | 500000 | 762.2451 | 250000 | 381.1225 |  |  | 250000 |  | 0 | 250000 | 381.1225 | 0%
A.3.5.2 Etude des dossiers, entretien et sélection des bénéficiaires | Par activité | 1 | 1815000 | 2766.9497 | 1815000 | 2766.9497 | 0.5 | 1815000 | 2766.9497 | 907500 | 1383.4748 |  |  | 907500 | 453266.287 | 691 | 454233.713 | 692.4748 | 49.95%
A.3.5.3 Sessions de réflexions sur les parcours de leadership des femmes sélectionnées | Par activité | 1 | 33000000 | 50308.1757 | 33000000 | 50308.1757 | 0.5 | 33000000 | 50308.1757 | 16500000 | 25154.0878 |  |  | 16500000 | 16981414.816 | 25888 | -481414.816 | -733.9122 | 102.9%
A.3.5.4 Identification et formation des coachs | Par activité | 1 | 4600000 | 7012.6548 | 4600000 | 7012.6548 | 0.5 | 4600000 | 7012.6548 | 2300000 | 3506.3274 |  |  | 2300000 | 2344390.318 | 3574 | -44390.318 | -67.6726 | 101.9%
A.3.5.5 Organisation des séances individuelles de coaching des femmes recrutées pour renforcer leur confiance en soi, et améliorer leur militantisme au sein des partis politiques. | Par activité | 1 | 10000000 | 15244.9017 | 10000000 | 15244.9017 | 0.5 | 10000000 | 15244.9017 | 5000000 | 7622.4509 |  |  | 5000000 |  | 0 | 5000000 | 7622.4509 | 0%
A.3.5.6 ancien A.2.3 Pogramme de coaching et de mentorat au profit de nouvelles femmes leaders influentes et les jeunes activistes aspirantes pour renforcer leur confiance en soi, et améliorer leur militantisme au sein des partis politiques | Par activité | 1 | 20000000 | 30489.8034 | 20000000 | 30489.8034 | 0.5 | 20000000 | 30489.8034 | 10000000 | 15244.9017 |  |  | 10000000 | 9612393.878 | 14654 | 387606.122 | 590.9017 | 96.12%
A3.6: Renforcement de capacités des femmes élues conseillères, des femmes alumnis de l’école politique féminine multipartite, de l'école de la démocratie et des membres de la pépinière candidates aux élections de Janvier 2026 | Par activité | 1 | 17000000 | 25916.3329 | 17000000 | 25916.3329 | 0 | 17000000 | 25916.3329 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
A.3.7 Communication pour un Changement de Comportement (CCC) visant la déconstruction des normes sociales de genre qui entravent le positionnement et l’émergence des femmes en politique | Par activité | 1 | 15000000 | 22867.3526 | 15000000 | 22867.3526 | 0.33333 | 15000000 | 22867.3526 | 5000000 | 7622.4509 |  |  | 5000000 | 1138085.395 | 1735 | 3861914.605 | 5887.4509 | 22.76%
A.3.8 Appui à l'Institut National de la Femme | Par activité | 1 | 60000000 | 91469.4103 | 60000000 | 91469.4103 | 0.5 | 60000000 | 91469.4103 | 30000000 | 45734.7052 |  | 30000000 | 0 | 29391104 | 44806.4492 | 608896 | 928.256 | 97.97%
Sous-total Résultat 3 |  |  |  |  | 494515000 | 753883.2576 |  |  |  | 165157500 | 251780.9856 | 0 | 122000000 | 43157500 | 148321913.437 | 226115.2994 | 16835586.563 | 25665.6863 | 89.81%
Sous-total Activités |  |  |  |  | 1073140590 | 1635992.283 |  |  |  | 430697500 | 656594.106 | 4000000 | 373540000 | 55157500 | 381558383.5726 | 581682.0059 | 49139116.4274 | 74912.1001 | 88.59%
7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6) |  |  |  |  | 1495324334.262 | 2279607.2521 |  |  |  | 513238395.3808 | 782426.8898 | 10612048 | 422282801.4904 | 82343545.8904 | 467569904.0726 | 712805.7237 | 45668491.3082 | 69621.1662 | 91.1%
8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9. Total des coûts directs éligibles de l'action (7+8) |  |  |  |  | 1495324334.262 | 2279607.2521 |  |  |  | 513238395.3808 | 782426.8898 | 10612048 | 422282801.4904 | 82343545.8904 | 467569904.0726 | 712805.7237 | 45668491.3082 | 69621.1662 | 91.1%
10. Coûts indirects (maximum 7 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) |  |  |  |  | 104675665.3994 | 159572.5076 |  |  |  | 35926687.6767 | 54769.8823 | 35926687.6767 |  |  | 32729893.2851 | 49896.4007 | 3196794.3916 | 4873.4816
11. Total des coûts éligibles (9+10) |  |  |  |  | 1599999999.6614 | 2439179.7597 |  |  |  | 549165083.0575 | 837196.7721 | 46538735.6767 | 422282801.4904 | 82343545.8904 | 500299797.3576 | 762702.1243 | 48865285.6998 | 74494.6478 | 91.1%
12. - Taxes
12. - Contributions en nature
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) |  |  |  |  | 1599999999.6614 | 2439179.7597 |  |  |  | 549165083.0575 | 837196.7721 | 46538735.6767 | 422282801.4904 | 82343545.8904 | 500299797.3576 | 762702.1243 | 48865285.6998 | 74494.6478 | 91.1%

## Rapport jusqu'à 31.12.2024
Projet PRLFP Renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin: RAPPORT FINANCIER 2024 | [10 empty] | 7.0002
Depenses cumulatives jusqu"à 31.12.2024 | 655.957
BUDGET GLOBAL PRLFP
1. Budget de l’action | 01.11.2021-30.06.2025 (42 mois) | [5 empty] | 01.11.2021-31.12.2026 (62 mois) | [5 empty] | Dépenses approuvées 2022 |  | Dépenses approuvées 2023 |  | Cumul des dépenses 2022 + 2023 |  | Dépenses 2024 |  | Dépenses cumulées à fin 2024 |  | Solde Budget global au 31.12.2024 |  | % Consommation globale
Coûts | Unité | Nº d'unités | Valeur unitaire (en EUR) | Coût total (en EUR) | Coût total (en FCFA) | % | Unité | Nº d'unités | Valeur unitaire (en FCFA) | Valeur unitaire (en Euro) | Coût total (en FCFA) | Coût total (en EUR) | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro
1. Ressources humaines
NIMD/IGD
1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts liés, personnel local)
1.1.1 Coordonnateur du projet 50% | Par mois | 21 | 2600 | 54600 | 35815252.2 |  | Par mois | 62 | 852774 | 1300.0456 | 52871988 | 80602.8261 | 10085109 | 15374.6496 | 10233198 | 15600.4098 | 20318307 | 30975.0593 | 10232928 | 15599.9982 | 30551235 | 46575.0575 | 22320753 | 34027.7686 | 57.78%
1.1.2 Chargé de projet 100% | Par mois | 42 | 1750 | 73500 | 48212839.5 |  | Par mois | 62 | 1147925 | 1750.0004 | 71171350 | 108500.0236 | 14801084 | 22564.1071 | 13637835 | 20790.7454 | 28438919 | 43354.8525 | 13886564 | 21169.9303 | 42325483 | 64524.7829 | 28845867 | 43975.2408 | 59.47%
1.1.3 Comptable projet 50% | Par mois | 21 | 2050 | 43050 | 28238948.85 |  | Par mois | 62 | 672356 | 1025.0001 | 41686072 | 63550.0071 | 8068012 | 12299.605 | 8067996 | 12299.5806 | 16136008 | 24599.1856 | 8067996 | 12299.5806 | 24204004 | 36898.7662 | 17482068 | 26651.2409 | 58.06%
1.1.4 Responsable suivi-évaluation du projet 20% | Par mois | [5 empty] | Par mois | 62 | 229585 | 350.0001 | 14234270 | 21700.0047 | 1444771 | 2202.5392 | 1928520 | 2940.0098 | 3373291 | 5142.549 | 2685680 | 4094.2928 | 6058971 | 9236.8417 | 8175299 | 12463.163 | 42.57%
1.2.1 Responsable de programme/Assurance qualité siège 25% | Par mois | 12 | 840 | 10080 | 6612046.56 |  | Par jour | 62 | 551004 | 480 | 34162248 | 52080.0113 | 1574297 | 2400.0003 | 5368352 | 8183.9999 | 6942649 | 10584.0002 | 9711445.5 | 14805.0032 | 16654094.5 | 25389.0034 | 17508153.5 | 26691.0079 | 48.75%
Total NIMD/IGD |  |  |  | 181230 | 118879087.11 | 0.16609 |  |  |  |  | 214125928 | 326432.8729 | 35973273 | 54840.9012 | 39235901 | 59814.7455 | 75209174 | 114655.6466 | 44584613.5 | 67968.8051 | 119793787.5 | 182624.4518 | 94332140.5 | 143808.4211
CARE |  |  |  |  | 0
1.4 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts liés, personnel local) |  |  |  |  | 0
1.4.1 Directeur Pays/Assurance qualité 15% | Par mois | 6.3 | 2600 | 16380 | 10744575.66 |  | Par mois | 62 | 255832.2 | 390.0137 | 15861596.4 | 24180.8478 | 1691713 | 2578.9998 | 31864 | 48.5764 | 1723577 | 2627.5762 | 3069879 | 4680.0004 | 4793456 | 7307.5766 | 11068140.4 | 16873.2713 | 30.22%
1.4.2 Chargé de projet 100% | Par mois | 42 | 1750 | 73500 | 48212839.5 |  | Par mois | 62 | 1147925 | 1750.0004 | 71171350 | 108500.0236 | 14839059.48 | 22622.0003 | 13589925 | 20717.7071 | 28428984.48 | 43339.7075 | 13742299 | 20949.9998 | 42171283.48 | 64289.7072 | 29000066.52 | 44210.3164 | 59.25%
1.4.3 Comptable projet 25% | Par mois | 10.5 | 2050 | 21525 | 14119474.425 |  | Par mois | 62 | 336178 | 512.5001 | 20843036 | 31775.0035 | 2224350.48 | 3391.0004 | 262134 | 399.6207 | 2486484.48 | 3790.6212 | 4034136 | 6150.0007 | 6520620.48 | 9940.6218 | 14322415.52 | 21834.3817 | 31.28%
1.4.4 Responsable suivi-évaluation du projet 20% | Par mois | 8.4 | 1750 | 14700 | 9642567.9 |  | Par mois |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total CARE |  |  |  | 126105 | 82719457.485 | 0.11557 |  |  |  |  | 107875982.4 | 164455.875 | 18755122.96 | 28592.0006 | 13883923 | 21165.9042 | 32639045.96 | 49757.9048 | 20846314 | 31780.0008 | 53485359.96 | 81537.9056 | 54390622.44 | 82917.9694
Sous-total Ressources humaines |  |  |  | 307335 | 201598544.595 | 0.28167 |  |  |  |  | 322001910.4 | 490888.7479 | 54728395.96 | 83432.9018 | 53119824 | 80980.6496 | 107848219.96 | 164413.5514 | 65430927.5 | 99748.8059 | 173279147.46 | 264162.3574 | 148722762.94 | 226726.3905
2.Location de véhicules |  |  |  |  | 0
2.1 IGD | Par mois | 21 | 250 | 5250 | 3443774.25 |  | Par mois | 62 | 163989 | 249.9996 | 10167318 | 15499.9764 | 1186600 | 1808.96 | 1925000 | 2934.6436 | 3111600 | 4743.6036 | 1840000 | 2805.0619 | 4951600 | 7548.6655 | 5215718 | 7951.3108 | 48.7%
2.2. CARE | Par mois | 21 | 250 | 5250 | 3443774.25 |  | Par mois | 62 | 163989 | 249.9996 | 10167318 | 15499.9764 | 827162 | 1261.0003 | 1266791 | 1931.2104 | 2093953 | 3192.2108 | 2043306 | 3114.9999 | 4137259 | 6307.2107 | 6030059 | 9192.7657 | 40.69%
Sous-total Location de véhicules |  |  |  | 10500 | 6887548.5 | 0.009623 |  |  |  |  | 20334636 | 30999.9527 | 2013762 | 3069.9604 | 3191791 | 4865.854 | 5205553 | 7935.8144 | 3883306 | 5920.0618 | 9088859 | 13855.8762 | 11245777 | 17144.0765
3. Fournitures |  |  |  |  | 0
IGD
3.1 Matériel informatique (Ordinateurs Coord, Chargé Projet, Comptable, Responsable suivi évaluation) | Par personne | 3 | 1100 | 3300 | 2164658.1 |  | Par personne | 4 | 721552.7 | 1100 | 2886210.8 | 4400 | 2886200 | 4399.9835 |  | 0 | 2886200 | 4399.9835 |  | 0 | 2886200 | 4399.9835 | 10.8 | 0.016464 | 100%
3.2 Matériel informatique (Imprimantes) | Par structure | 1 | 500 | 500 | 327978.5 |  | Par structure | 1 | 327978.5 | 500 | 327978.5 | 500 | 379700 | 578.8489 |  | 0 | 379700 | 578.8489 |  | 0 | 379700 | 578.8489 | -51721.5 | -78.8489 | 115.8%
3.3 Consommables - fournitures de bureau 50% | Par mois | 21 | 200 | 4200 | 2755019.4 |  | Par mois | 62 | 65595.741 | 100.0001 | 4854091.568 | 7400.0149 |  | 0 | 787146 | 1199.9963 | 787146 | 1199.9963 | 787148 | 1199.9994 | 1574294 | 2399.9957 | 3279797.568 | 5000.0192 | 32.43%
3.4 Location de bureaux 50% | Par mois | 21 | 500 | 10500 | 6887548.5 |  | Par mois | 62 | 163989.2582 | 250 | 12135198.3936 | 18499.9907 | 2296000 | 3500.2294 | 1967874 | 3000.0046 | 4263874 | 6500.234 | 1967872 | 3000.0015 | 6231746 | 9500.2355 | 5903452.3936 | 8999.7552 | 51.35%
3.5 Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance) 50% | Par mois | 21 | 250 | 5250 | 3443774.25 |  | Par mois | 62 | 81994.625 | 125 | 6067612 | 9250.0149 | 1148000 | 1750.1147 | 983934 | 1499.9977 | 2131934 | 3250.1124 | 983936 | 1500.0008 | 3115870 | 4750.1132 | 2951742 | 4499.9017 | 51.35%
3.6 Contribution office maintenance | Par mois | [5 empty] | Par mois | 36 | 100000 | 152.449 | 3600000 | 5488.1646 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1829.3882 | 1200000 | 1829.3882 | 2400000 | 3658.7764 | 33.33%
Total IGD |  |  |  | 23750 | 15578978.75 | 0.021766 |  |  |  |  | 29871091.2616 | 45538.1851 | 6709900 | 10229.1766 | 3738954 | 5699.9986 | 10448854 | 15929.1752 | 4938956 | 7529.3899 | 15387810 | 23458.5651 | 14483281.2616 | 22079.6199
CARE
3.7 Matériel informatique (Chargé Projet, Comptable) | Par personne | 3 | 1100 | 3300 | 2164658.1 |  | Par personne | 2 | 721552.7 | 1100 | 1443105.4 | 2200 | 1439826 | 2195.0006 |  | 0 | 1439826 | 2195.0006 |  | 0 | 1439826 | 2195.0006 | 3279.4 | 4.9994 | 99.77%
3.8 Matériel informatique (Imprimantes) | Par structure | 1 | 500 | 500 | 327978.5 |  | Par structure | 1 | 327978.5 | 500 | 327978.5 | 500 | 360120 | 548.9994 |  | 0 | 360120 | 548.9994 |  | 0 | 360120 | 548.9994 | -32141.5 | -48.9994 | 109.8%
3.9 Consommables - fournitures de bureau 50% | Par mois | 21 | 200 | 4200 | 2755019.4 |  | Par mois | 62 | 65595.741 | 100.0001 | 4066935.942 | 6200.0039 | 311580 | 475.0006 | 600268 | 915.1027 | 911848 | 1390.1033 |  | 0 | 911848 | 1390.1033 | 3155087.942 | 4809.9006 | 22.42%
3.10 Location de bureaux 50% | Par mois | 21 | 500 | 10500 | 6887548.5 |  | Par mois | 62 | 163989.2582 | 250 | 10167334.0084 | 15500.0008 | 1829464 | 2788.9999 | 1647569 | 2511.7027 | 3477033 | 5300.7026 | 4338500 | 6614.0006 | 7815533 | 11914.7033 | 2351801.0084 | 3585.2975 | 76.87%
3.11 Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance) 50% | Par mois | 21 | 250 | 5250 | 3443774.25 |  | Par mois | 62 | 81994.625 | 125 | 5083666.75 | 7750 | 849464 | 1294.9995 | 968524 | 1476.5053 | 1817988 | 2771.5048 |  | 0 | 1817988 | 2771.5048 | 3265678.75 | 4978.4952 | 35.76%
3.12 Contribution office maintenance | Par mois | [5 empty] | Par mois | 36 | 50000 | 76.2245 | 1800000 | 2744.0823 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 2744.0823 | 0%
Total CARE |  |  |  | 23750 | 15578978.75 | 0.021766 |  |  |  |  | 22889020.6004 | 34894.087 | 4790454 | 7303 | 3216361 | 4903.3107 | 8006815 | 12206.3108 | 4338500 | 6614.0006 | 12345315 | 18820.3114 | 10543705.6004 | 16073.7756
Sous-total Fournitures |  |  |  | 47500 | 31157957.5 | 0.043533 |  |  |  |  | 52760111.862 | 80432.272 | 11500354 | 17532.1767 | 6955315 | 10603.3094 | 18455669 | 28135.486 | 9277456 | 14143.3905 | 27733125 | 42278.8765 | 25026986.862 | 38153.3955
4. Autres coûts, services |  |  |  |  | 0
4.1 Coûts d'audit/vérification des dépenses | Par audit | 4 | 5000 | 20000 | 13119140 |  | Par audit | 5 | 3279785 | 5000 | 16398925 | 25000 |  | 0 | 3250000 | 4954.5931 | 3250000 | 4954.5931 | 3835000 | 5846.4198 | 7085000 | 10801.0129 | 9313925 | 14198.9871 | 43.2%
4.2 Coûts d'assurances couverture projet | Par an | 4 | 2029 | 8116 | 5323747.012 |  | Par an | 5 | 1330937 | 2029.0004 | 6654685 | 10145.0019 | 790628 | 1205.3046 | 669361 | 1020.4343 | 1459989 | 2225.7389 | 1281031 | 1952.9192 | 2741020 | 4178.6581 | 3913665 | 5966.3438 | 41.19%
4.3 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc.) | Par mois | 42 | 50 | 2100 | 1377509.7 |  | Par mois | 62 | 32798 | 50.0002 | 2033476 | 3100.0142 | 47700 | 72.7182 | 222900 | 339.8089 | 270600 | 412.527 | 421800 | 643.03 | 692400 | 1055.557 | 1341076 | 2044.4572 | 34.05%
4.4 Actions de visibilité | Par an | 4 | 2000 | 8000 | 5247656 |  | Par an | 0 | 1311914 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total Autres coûts, services |  |  |  | 38216 | 25068052.712 | 0.035024 |  |  |  |  | 25087086 | 38245.0161 | 838328 | 1278.0228 | 4142261 | 6314.8362 | 4980589 | 7592.859 | 5537831 | 8442.3689 | 10518420 | 16035.2279 | 14568666 | 22209.7881
5.1 Equipement support activités |  |  |  |  | 0
5.1.1 Photocopieur | [6 empty] | Par équipement | 1 | 2000000 | 3048.9803 | 2000000 | 3048.9803 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1882000 | 2869.0905 | 1882000 | 2869.0905 | 118000 | 179.8898 | 94.1%
Sous-total Equipement support activités | [10 empty] | 2000000 | 3048.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882000 | 2869.0905 | 1882000 | 2869.0905 | 118000 | 179.8898
Total Fonctionnement |  |  |  | 403551 | 264712103.307 | 0.36985 |  |  |  |  | 422183744.262 | 643614.9691 | 69080839.96 | 105313.0616 | 67409191 | 102764.6492 | 136490030.96 | 208077.7108 | 86011520.5 | 131123.7177 | 222501551.46 | 339201.4285 | 199682192.802 | 304413.5405
A.0 Activités transversales |  |  |  |  | 0
A.0.1.1 Atelier de lancement et de présentation du projet | Par atelier | 1 | 15245 | 15245 | 10000064.465 |  | Par atelier | 1 | 10000000 | 15244.9017 | 10000000 | 15244.9017 | 10129038 | 15441.6189 |  | 0 | 10129038 | 15441.6189 |  | 0 | 10129038 | 15441.6189 | -129038 | -196.7172 | 101.3%
A.0.2.1 Atelier d’appropriation des acteurs de mise en œuvre sur les outils/approches ainsi que les procédures à utiliser dans le cadre du projet | Par atelier | 1 | 3811.2254 | 3811.2254 | 2500000 |  | Par atelier | 1 | 2500000 | 3811.2254 | 2500000 | 3811.2254 | 1347336 | 2054.0005 |  | 0 | 1347336 | 2054.0005 |  | 0 | 1347336 | 2054.0005 | 1152664 | 1757.2249 | 53.89%
A.0.2.2 Atelier d’appropriation de la mise à jour du PRLFP | [6 empty] | Par atelier | 1 | 2500000 | 3811.2254 | 2500000 | 3811.2254 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 3811.2254 | 2500000 | 3811.2254 | 0 | 0 | 100%
A.0.3.1 Etude de référence | Par étude | 1 | 22868 | 22868 | 15000424.676 |  | Par étude | 1 | 15000000 | 22867.3526 | 15000000 | 22867.3526 | 13677080 | 20850.574 |  | 0 | 13677080 | 20850.574 | 0 | 0 | 13677080 | 20850.574 | 1322920 | 2016.7785 | 91.18%
A.0.3.2 Mise à jour des indicateurs de référence du projet | [6 empty] | Par activité | 1 | 5200000 | 7927.3489 | 5200000 | 7927.3489 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4830461 | 7363.9903 | 4830461 | 7363.9903 | 369539 | 563.3586 | 92.89%
A.0.4 Activités de suivi du projet ( Mise en place du Comité de suivi du projet et ateliers de planification et de revue semestrielles et annuelles ): | Par atelier | 1 | 15245 | 15245 | 10000064.465 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
A.0.4.1 Atelier de planification annuelle du projet | [6 empty] | Par atelier | 4 | 1500000 | 2286.7353 | 6000000 | 9146.941 |  | 0 | 1500000 | 2286.7353 | 1500000 | 2286.7353 | 773200 | 1178.7358 | 2273200 | 3465.4711 | 3726800 | 5681.47 | 37.89%
A.0.4.2 Organisation de la réunion annuelle du comité de pilotage | [6 empty] | Par atelier | 4 | 1800000 | 2744.0823 | 7200000 | 10976.3292 |  | 0 | 1522080 | 2320.396 | 1522080 | 2320.396 | 1068550 | 1628.994 | 2590630 | 3949.39 | 4609370 | 7026.9393 | 35.98%
A.0.4.3 Atelier de revue semestrielle du projet | [6 empty] | Par atelier | 8 | 1500000 | 2286.7353 | 12000000 | 18293.8821 |  | 0 | 1410600 | 2150.4458 | 1410600 | 2150.4458 | 1713360 | 2612.0005 | 3123960 | 4762.4463 | 8876040 | 13531.4357 | 26.03%
A.0.5 Mission de Suivi et de coordination des activités par NIMD et mission CARE or IGD staff dans le cadre de partenariat et training | Par mission | 8 | 3811 | 30488 | 19998817.016 |  | Par mission | 10 | 2000000 | 3048.9803 | 20000000 | 30489.8034 | 2333141 | 3556.8505 | 4357434 | 6642.8653 | 6690575 | 10199.7158 | 3468097.1356 | 5287.08 | 10158672.1356 | 15486.7958 | 9841327.8644 | 15003.0076 | 50.79%
A.0.6 Activités d'évaluation et de capitalisation: | Par étude | 2 | 15245 | 30490 | 20000128.93 |  | Par étude |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.0.6.1 Evaluation externe 1 (Evaluation à mi-parcours du projet) | [6 empty] | Par étude | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 6097.9607 | 0%
A.0.6.2 Evaluation externe 2 (Evaluation finale du projet) | [6 empty] | Par étude | 1 | 10000000 | 15244.9017 | 10000000 | 15244.9017 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 15244.9017 | 0%
A.0.6.3 Capitalisation et gestion du savoir (y compris la communication et la visibilité) | Par activité | 1 | 7622 | 7622 | 4999704.254 |  | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 3658.7764 | 2400000 | 3658.7764 | 4600000 | 7012.6548 | 34.29%
A.0.7 Actions de visibilité ( Supports de visibilité sur le projet (Kakemono ; dépliants ; Flyers ; T-shirt, casquettes, etc..) | Par an | 4 | 2000 | 8000 | 5247656 |  | Par an | 5 | 3000000 | 4573.4705 | 15000000 | 22867.3526 |  | 0 | 2390000 | 3643.5315 | 2390000 | 3643.5315 | 2700000 | 4116.1235 | 5090000 | 7759.655 | 9910000 | 15107.6976 | 33.93%
Sous-total Activités transversales |  |  |  | 133769.2254 | 87746859.806 | 0.1226 |  |  |  |  | 116400000 | 177450.6561 | 27486595 | 41903.0439 | 11180114 | 17043.9739 | 38666709 | 58947.0179 | 19453668.1356 | 29656.9259 | 58120377.1356 | 88603.9438 | 58279622.8644 | 88846.7123
Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députés réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales |  |  |  |  | 0
A.1.1 Renforcement des capacités des femmes élues communales pour une mise en œuvre réussie de leurs missions et rôles (en fonction des besoins spécifiques) | Par activité | 1 | 15244.9017 | 15244.9017 | 10000000 | [5 empty] | 50000000 | 76224.5086 | 3517897 | 5362.9994 | 2285593 | 3484.3641 | 5803490 | 8847.3635 | 40462030 | 61683.9671 | 46265520 | 70531.3306 | 3734480 | 5693.1781 | 92.53%
A.1.1 Renforcement des capacités des femmes élues communales pour une mise en œuvre réussie de leurs missions et rôles (en fonction des besoins spécifiques) | Replanification consommations antérieures | [5 empty] | Par activité | 1 | 8000000 | 12195.9214 | 8000000 | 12195.9214 | 3517897 | 5362.9994 |  | 0 | 3517897 | 5362.9994 |  | 0 | 3517897 | 5362.9994 | 4482103 | 6832.922 | 43.97%
A.1.1.1 Formation des élues restants sur le code de l’administration territoriale | [6 empty] | Par activité | 2 | 6000000 | 9146.941 | 12000000 | 18293.8821 |  | 0 | 2285593 | 3484.3641 | 2285593 | 3484.3641 | 8537280 | 13014.9995 | 10822873 | 16499.3635 | 1177127 | 1794.5185 | 90.19%
A.1.1.2 Organisation d’une visite d’échanges d’expériences entre femmes Maires et ou élues locales du Bénin et de la sous-région (Sénégal, etc.) | [6 empty] | Par activité | 1 | 30000000 | 45734.7052 | 30000000 | 45734.7052 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31924750 | 48668.9676 | 31924750 | 48668.9676 | -1924750 | -2934.2625 | 106.4%
A.1.2 Orientation des femmes élues Maires, Adjointes au Maires et Cheffe d'Arrondissement (CA) sur les outils de reddition des comptes (évaluation de la qualité des services publics) et appui dans la réalisation de quelques séances de reddition des comptes dans leurs localités | Par activité | 4 | 3812 | 15248 | 10002032.336 | [5 empty] | 13530590 | 20627.2515 | 0 | 0 | 9530590 | 14529.2908 | 9530590 | 14529.2908 | 0 | 0 | 9530590 | 14529.2908 | 4000000 | 6097.9607 | 70.44%
A.1.2 Orientation des femmes élues Maires, Adjointes au Maires et Cheffe d'Arrondissement (CA) sur les outils de reddition des comptes (évaluation de la qualité des services publics) et appui dans la réalisation de quelques séances de reddition des comptes dans leurs localités | Replanification consommations antérieures | [5 empty] | Par activité | 1 | 9530590 | 14529.2908 | 9530590 | 14529.2908 |  | 0 | 9530590 | 14529.2908 | 9530590 | 14529.2908 |  | 0 | 9530590 | 14529.2908 | 0 | 0 | 100%
A.1.2.1 Suivi post formation et appui du consultant aux élues conseillères (Maires, Adjointes aux Maires et CA) dans l'organisation des séances de reddition des comptes ou d'interactions avec les citoyens | [6 empty] | Par activité | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 6097.9607 | 0%
A.1.3 Formation des responsables des partis politiques au niveau national et des représentants de leurs coordinations au niveau communal et départemental sur le genre, l’inclusion et la gouvernance (5responsables nationaux/départementaux*15partis politiques*2sessions) | Par activité | 2 | 33539 | 67078 | 44000283.646 |  | Par activité | 1 | 17200000 | 26221.231 | 17200000 | 26221.231 |  | 0 | 17171592 | 26177.9232 | 17171592 | 26177.9232 |  | 0 | 17171592 | 26177.9232 | 28408 | 43.3077 | 99.83%
A.1.4 Organisation de dialogues réflectifs avec les leaders politiques (Commission parlementaire de loi, Responsables des partis politiques, etc.…) pour un bon positionnement des femmes candidates dans la perspective des prochaines élections communales(1dialogue*2sem*2ans) | Par activité | 1 | 18293.8821 | 18293.8821 | 12000000 |  | Par activité | 1 | 6000000 | 9146.941 | 6000000 | 9146.941 |  | 0 | 3564882 | 5434.6276 | 3564882 | 5434.6276 | 1352583 | 2061.9995 | 4917465 | 7496.6271 | 1082535 | 1650.314 | 81.96%
A.1.5 Initiatives Jeunes Assistant.e.s de Députées | [10 empty] | 213080000 | 324838.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117285542 | 178800.6561 | 117285542 | 178800.6561 | 95794458 | 146037.7098 | 55.04%
A.1.5.1 Sélection des jeunes Assistant.e.s et organisation de séance d'échanges et d'orientation | [6 empty] | Par activité | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169000 | 257.6388 | 169000 | 257.6388 | 331000 | 504.6062 | 33.8%
A.1.5.2 Acquisition de matériel informatique au profit des Assistant.e.s | [6 empty] | Par activité | 29 | 1068965.5172 | 1629.6274 | 31000000 | 47259.1953 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27183500 | 41440.9786 | 27183500 | 41440.9786 | 3816500 | 5818.2167 | 87.69%
A.1.5.3 Renforcement de capacités des jeunes Assistant.e.s | [6 empty] | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6930902 | 10566.092 | 6930902 | 10566.092 | 69098 | 105.3392 | 99.01%
A.1.5.4 Elaboration du guide de l'assistant-e du député et de son cahier de charge. | [6 empty] | Par activité | 1 | 3500000 | 5335.7156 | 3500000 | 5335.7156 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 4802.144 | 3150000 | 4802.144 | 350000 | 533.5716 | 90%
A.1.5.5 Mise en œuvre de l'initiative (Appui aux femmes députées par les jeunes Assistant.e.s) | [6 empty] | Par mois | 24 | 6670000 | 10168.3494 | 160080000 | 244040.3868 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 79129640 | 120632.3585 | 79129640 | 120632.3585 | 80950360 | 123408.0283 | 49.43%
A.1.5.6 Evaluation de l'initiative à mi-parcours | [6 empty] | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 10671.4312 | 0%
A.1.5.7 Mission de Supervision et de suivi des Assistant.e.s | [6 empty] | Par activité | 1 | 4000000 | 6097.9607 | 4000000 | 6097.9607 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 722500 | 1101.4441 | 722500 | 1101.4441 | 3277500 | 4996.5165 | 18.06%
A.1.6 Renforcement de la visibilité des femmes élues par la mise en place et l’exécution d’un plan d’actions de communication et visibilité avec des actions innovantes | [10 empty] | 35715000 | 54447.1665 | 3215000 | 4901.2359 | 10873110 | 16575.9493 | 14088110 | 21477.1852 | 17961920 | 27382.7705 | 32050030 | 48859.9558 | 3664970 | 5587.2107 | 89.74%
A.1.6 Renforcement de la visibilité des femmes élues par la mise en place et l’exécution d’un plan d’actions de communication et visibilité avec des actions innovantes | Replanification consommations antérieures | [5 empty] | Par activité | 1 | 4715000 | 7187.9712 | 4715000 | 7187.9712 | 0 | 0 | 4715000 | 7187.9712 | 4715000 | 7187.9712 |  | 0 | 4715000 | 7187.9712 | 0 | 0 | 100%
A.1.6.1 Renforcement de capacités des femmes élues conseillères en e-réputation, communication digitale sur (l’actualité de l’élue membre de l’exécutif communal, etc.) et assistance pour création page facebook | [6 empty] | Par activité | 1 | 15000000 | 22867.3526 | 15000000 | 22867.3526 | 0 | 0 | 3358110 | 5119.4057 | 3358110 | 5119.4057 | 14081920 | 21467.7486 | 17440030 | 26587.1543 | -2440030 | -3719.8018 | 116.3%
A.1.6.2 Mise en place d’une fenêtre de visibilité des femmes élues Maires et conseillères sur la plateforme des partis politiques créée par NIMD (www.portailpartispolitiques.bj) | [6 empty] | Par activité | 4 | 4000000 | 6097.9607 | 16000000 | 24391.8428 | 3215000 | 4901.2359 | 2800000 | 4268.5725 | 6015000 | 9169.8084 | 3880000 | 5915.0219 | 9895000 | 15084.8303 | 6105000 | 9307.0125 | 61.84%
A.1.6 Elaboration d’un agenda de plaidoyer et d’apprentissage pour renforcer le leadership politique des femmes élues et les futures élues avec entre autres les actions : | Par activité | 1 | 22867 | 22867 | 14999768.719 |  | Par activité | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sous-total Résultat 1 |  |  |  | 138731.7838 | 91002084.701 | 0.12714 |  |  |  |  | 335525590 | 511505.4645 | 6732897 | 10264.2353 | 43425767 | 66202.155 | 50158664 | 76466.3903 | 177062075 | 269929.3932 | 227220739 | 346395.7836 | 108304851 | 165109.681
Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l’engagement des Partis Politiques pour la promotion du leadership des femmes | [10 empty] | 0
A.2.1 Recrutement d’une pépinière de 180 femmes de toutes catégories socio-professionnels influentes et jeunes femmes aspirantes à la vie politique | Par activité | 1 | 7405 | 7405 | 4857361.585 |  | Par activité | 1 | 3750000 | 5716.8381 | 3750000 | 5716.8381 | 3744203 | 5708.0007 | 0 | 0 | 3744203 | 5708.0007 | 0 | 0 | 3744203 | 5708.0007 | 5797 | 8.8375 | 99.85%
A.2.2 Sessions de réflexions sur les parcours de leadership et de bilan portfolio des femmes sélectionnées | Par activité | 6 | 3812 | 22872 | 15003048.504 |  | Par activité | 1 | 13950000 | 21266.6379 | 13950000 | 21266.6379 |  | 0 | 13930012 | 21236.1664 | 13930012 | 21236.1664 |  | 0 | 13930012 | 21236.1664 | 19988 | 30.4715 | 99.86%
A.2.3 Pogramme de coaching et de mentorat au profit de nouvelles femmes leaders influentes et les jeunes activistes aspirantes pour renforcer leur confiance en soi, et améliorer leur militantisme au sein des partis politiques | Par activité | 1 | 83224 | 83224 | 54591365.368 |  | Par activité |  |  | 0 | 19500000 | 29727.5584 | 0 | 0 | 13753500 | 20967.0756 | 13753500 | 20967.0756 | 0 | 0 | 13753500 | 20967.0756 | 5746500 | 8760.4828 | 70.53%
A.2.3.1 Identification/sélection de 53 coach-e-s | [6 empty] | Par activité |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.3.2 Organisation d’une session de renforcement de capacités des coach-e-s sur les techniques de coaching | [6 empty] | Par activité | 1 | 12500000 | 19056.1272 | 12500000 | 19056.1272 |  | 0 | 12000000 | 18293.8821 | 12000000 | 18293.8821 |  | 0 | 12000000 | 18293.8821 | 500000 | 762.2451 | 96%
A.2.3.3 Soutien à l’organisation des séances individuelles et collectives de coaching et de suivi des plans de développement personnel des filleules | [6 empty] | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 |  | 0 | 1753500 | 2673.1935 | 1753500 | 2673.1935 |  | 0 | 1753500 | 2673.1935 | 5246500 | 7998.2377 | 25.05%
A.2.4 Organisation d'un plaidoyer en vue d'une proposition de loi pour la discrimination positive à l'égard des femmes sur les listes de candidature aux élections municipales et communales | [6 empty] | Par activité |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
A.2.4.1 Fournir une assistance techinque spécialisée dans la conduite d'une trajectoire de plaidoyer-Lobbying. | [6 empty] | Par activité | 0 | 8000000 | 12195.9214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.4.2 Mobiliser autour des enjeux de l’object du plaidoyer les réseaux de femmes élues (Réseau des Femmes, Elues Communales (REFEC), Union des Femmes Elues Communales (UFEC), Réseaux des participantes aux programmes de leadership (FENEP…) et les Organisations féminines de défense des droits des femmes | [6 empty] | Par activité | 0 | 2200000 | 3353.8784 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.4.3 Elaborer un agenda de plaidoyer participatif avec les organisations concernées et les acteurs des programmes similaires au Bénin | [6 empty] | Par activité | 0 | 3224028.655 | 4915 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
A.2.5 Appui aux intiatives du Caucus des femmes parlementaires du Bénin au profit du leadership politique féminin | [6 empty] | Par activité | 2 | 20000000 | 30489.8034 | 40000000 | 60979.6069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19097746 | 29114.3261 | 19097746 | 29114.3261 | 20902254 | 31865.2808 | 47.74%
A.2.6 Accompagner les Partis Politiques à adopter et mettre en œuvre des mesures, stratégies et approches visant à promouvoir la présence, l’influence et l’accession des femmes à des responsabilités au sein de leur Parti Politique et dans les instances de décision | [6 empty] | Par activité |  |  |  | 40000000 | 60979.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17622981 | 26866.0613 | 17622981 | 26866.0613 | 22377019 | 34113.5456
A.2.6.1 Formation des formateurs de l’équipe de projet sur l’outil GRIPP de NIMD | [6 empty] | Par activité | 1 | 8000000 | 12195.9214 | 8000000 | 12195.9214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8058981 | 12285.8373 | 8058981 | 12285.8373 | -58981 | -89.916 | 100.7%
A.2.6.2 Identification et renforcement des femmes et hommes Points Focaux Genre-Diversité-Inclusion | [6 empty] | Par activité | 2 | 6000000 | 9146.941 | 12000000 | 18293.8821 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4728000 | 7207.7895 | 4728000 | 7207.7895 | 7272000 | 11086.0925 | 39.4%
A.2.6.3 Organisation des rencontres de suivi annuel et de co-apprentissage avec les points focaux Genre des partis politiques : | [6 empty] | Par activité | 4 | 5000000 | 7622.4509 | 20000000 | 30489.8034 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4836000 | 7372.4345 | 4836000 | 7372.4345 | 15164000 | 23117.369 | 24.18%
A.2.7 Appui à la prise en compte du genre dans le fonctionnement des écoles des partis politiques (mise en place d’un Plan d’action Genre Equité et Diversité pour les partis politiques et accompagnement des membres des bureaux des partis pour l’atteinte des résultats | [10 empty] | 7500000 | 11433.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 11433.6763 | 0%
A.2.7.1 Réalisation de l'état des lieux de la prise en compte du genre au sein des écoles de parti | [6 empty] | Par activité | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 500000 | 762.2451 | 0%
A.2.7.2 Facilitation de la réalisation par les partis politiques des analyses Genre au sein de leur organisation et élaboration d'un plan d’action par parti politique en faveur de l’égalité des sexes | [6 empty] | Par activité | 1 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7000000 | 10671.4312 | 0%
Sous-total Résultat 2 |  |  |  | 113501 | 74451775.457 | 0.10402 |  |  |  |  | 124700000 | 190103.9245 | 3744203 | 5708.0007 | 27683512 | 42203.242 | 31427715 | 47911.2427 | 36720727 | 55980.3874 | 68148442 | 103891.6301 | 56551558 | 86212.2944
Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militantes dans les partis politiques et capables de faire évoluer les carrières politiques ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences | [20 empty] | 0
A.3.1 Rencontres d’échanges et appuis du projet à la redynamisation des anciens réseaux départementaux des jeunes filles et femmes leaders formés par d’autres programmes (RECAFEM, JLB, YALI, NIMD, etc.) élargi aux nouvelles femmes leaders influentes et jeunes activistes aspirantes à la fonction politique. | Par activité | 8 | 4573 | 36584 | 23997530.888 |  | Par activité | 1 | 9600000 | 14635.1057 | 9600000 | 14635.1057 | 3104644 | 4732.9993 | 2624630 | 4001.2226 | 5729274 | 8734.2219 | 2581847 | 3936.0004 | 8311121 | 12670.2223 | 1288879 | 1964.8834
A.3.2 Faciliter la mise en place d’une plateforme d’échanges et d’apprentissage entre les jeunes femmes leaders aspirant à la fonction politique issues des divers programmes de leadership féminin. | [10 empty] | 15000000 | 22867.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228941.743 | 3397.9998 | 2228941.743 | 3397.9998 | 12771058.257 | 19469.3528 | 14.86%
A.3.2.1 Organiser une rencontre de réflexion sur la mise en place du cadre d’échanges entre les femmes renforcées aspirantes à la fonction politique issues des programmes leadership de CARE-IGD/NIMD | [6 empty] | Par activité | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 428340 | 653.0001 | 428340 | 653.0001 | 71660 | 109.245 | 85.67%
A.3.2.2 Conduire une analyse sur les besoins en renforcement des anciennes promotions des programmes de leadership | [6 empty] | Par activité | 1 | 1500000 | 2286.7353 | 1500000 | 2286.7353 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1199745 | 1828.9995 | 1199745 | 1828.9995 | 300255 | 457.7358 | 79.98%
A.3.2.3 Appuyer le développement des différents instruments de fonctionnement de ce cadre (objectifs, types de plateformes, règles, la gouvernance, la configuration numérique…) | [6 empty] | Par activité | 1 | 600000 | 914.6941 | 600000 | 914.6941 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 535917 | 817.0002 | 535917 | 817.0002 | 64083 | 97.6939 | 89.32%
A.3.2.4 Organisation des rencontres virtuelles trimestrielles de partage, d’apprentissage et de panel de discussion | [6 empty] | Par an | 8 | 300000 | 457.3471 | 2400000 | 3658.7764 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64939.743 | 99 | 64939.743 | 99 | 2335060.257 | 3559.7764 | 2.706%
A.3.2.5 Appui à l’organisation d’un leadership camp | [6 empty] | Par activité | 1 | 10000000 | 15244.9017 | 10000000 | 15244.9017 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 15244.9017 | 0%
A.3.3 Appui à la prise en compte du genre dans le fonctionnement des écoles des partis politiques : mise en place d’un Plan d’action Genre Equité et Diversité pour les partis politiques et orientation et coaching régulier des membres des bureaux des partis(1appui*15écoles*4semestres) | Par activité | 1 | 15245 | 15245 | 10000064.465 |  | Par activité | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
A3.4 : Ecole politique des femmes leaders : sélection dans toutes les communes des femmes militantes des partis ou femmes leaders devant suivre des sessions de formations pour le renforcement de leurs capacités et de leur leadership dans le militantisme politique | Par activité | 3 | 59455 | 178365 | 116999770.305 |  | Par activité | 0 |  |  | 308000000 | 469542.9731 | 31770987 | 48434.5574 | 68432332 | 104324.4176 | 100203319 | 152758.9751 | 83590470 | 127432.85 | 183793789 | 280191.8251 | 124206211 | 189351.148
A.3.4.1 Sélection des bénéficiaires des écoles | [6 empty] | Par activité | 3 | 4000000 | 6097.9607 | 12000000 | 18293.8821 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5960190 | 9086.2511 | 5960190 | 9086.2511 | 6039810 | 9207.631 | 49.67% | 34011965.4726
A.3.4.2 Organisation des sessions de formation et des cafés politiques inter-sessions | [6 empty] | Par activité | 5 | 45000000 | 68602.0578 | 225000000 | 343010.2888 | 31770987 | 48434.5574 | 51932332 | 79170.3298 | 83703319 | 127604.8872 | 46383713 | 70711.5146 | 130087032 | 198316.4018 | 94912968 | 144693.8869 | 57.82% | 709870900.5025
A.3.4.3 Dialogue et médiation avec les conjoints pour la masculinité positive en faveur du leadership des femmes en politique | [7 empty] | 1 | 5000000 | 7622.4509 | 5000000 | 7622.4509 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 7622.4509 | 0%
A.3.4.4 Organisation des cafés politiques ouverts | [6 empty] | Par activité | 8 | 3000000 | 4573.4705 | 24000000 | 36587.7641 |  | 0 | 6000000 | 9146.941 | 6000000 | 9146.941 | 5601617 | 8539.6101 | 11601617 | 17686.5511 | 12398383 | 18901.213 | 48.34% | 68706207.9743
A.3.4.5 Organisation de la visite des institutions | [6 empty] | Par activité | 4 | 3500000 | 5335.7156 | 14000000 | 21342.8624 |  | 0 | 3500000 | 5335.7156 | 3500000 | 5335.7156 | 11647350 | 17756.2706 | 15147350 | 23091.9862 | -1147350 | -1749.1238 | 108.2% | 50223804.2242
A.3.4.6 Organisation de la cérémonie de sortie des bénéficiares | [6 empty] | Par activité | 4 | 7000000 | 10671.4312 | 28000000 | 42685.7248 |  | 0 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 | 13997600 | 21339.2036 | 20997600 | 32010.6348 | 7002400 | 10675.09 | 74.99% | 91136329.6968
A.3.5 Catalyst Initiative pour le développement d’une pépinière de femmes leaders ou influentes et des jeunes activistes aspirantes à la fonction politique | [6 empty] | Par activité |  |  |  | 69915000 | 106584.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29391465.299 | 44807 | 29391465.299 | 44807 | 40523534.701 | 61777.7304
A.3.5.1 Lancement de l'appel à participation: | [6 empty] | Par activité | 1 | 500000 | 762.2451 | 500000 | 762.2451 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 762.2451 | 0%
A.3.5.2 Etude des dossiers, entretien et sélection des bénéficiaires | [6 empty] | Par activité | 1 | 1815000 | 2766.9497 | 1815000 | 2766.9497 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 453266.287 | 691 | 453266.287 | 691 | 1361733.713 | 2075.9497 | 24.97%
A.3.5.3 Sessions de réflexions sur les parcours de leadership des femmes sélectionnées | [6 empty] | Par activité | 1 | 33000000 | 50308.1757 | 33000000 | 50308.1757 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16981414.816 | 25888 | 16981414.816 | 25888 | 16018585.184 | 24420.1757 | 51.46%
A.3.5.4 Identification et formation des coachs | [6 empty] | Par activité | 1 | 4600000 | 7012.6548 | 4600000 | 7012.6548 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2344390.318 | 3574 | 2344390.318 | 3574 | 2255609.682 | 3438.6548 | 50.97%
A.3.5.5 Organisation des séances individuelles de coaching des femmes recrutées pour renforcer leur confiance en soi, et améliorer leur militantisme au sein des partis politiques. | [6 empty] | Par activité | 1 | 10000000 | 15244.9017 | 10000000 | 15244.9017 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 15244.9017 | 0%
A.3.5.6 ancien A.2.3 Pogramme de coaching et de mentorat au profit de nouvelles femmes leaders influentes et les jeunes activistes aspirantes pour renforcer leur confiance en soi, et améliorer leur militantisme au sein des partis politiques | Replanification consommations antérieures | [5 empty] | Par activité | 1 | 20000000 | 30489.8034 | 20000000 | 30489.8034 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9612393.878 | 14654 | 9612393.878 | 14654 | 10387606.122 | 15835.8034 | 48.06%
A3.6: Renforcement de capacités des femmes élues conseillères, des femmes alumnis de l’école politique féminine multipartite, de l'école de la démocratie et des membres de la pépinière candidates aux élections de Janvier 2026 | [6 empty] | Par activité | 1 | 17000000 | 25916.3329 | 17000000 | 25916.3329 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 25916.3329 | 0%
A.3.7 Communication pour un Changement de Comportement (CCC) visant la déconstruction des normes sociales de genre qui entravent le positionnement et l’émergence des femmes en politique | [6 empty] | Par activité | 1 | 15000000 | 22867.3526 | 15000000 | 22867.3526 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1138085.395 | 1735 | 1138085.395 | 1735 | 13861914.605 | 21132.3526 | 7.587%
A.3.8 Appui à l'Institut National de la Femme | [6 empty] | Par activité | 1 | 60000000 | 91469.4103 | 60000000 | 91469.4103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29391104 | 44806.4492 | 29391104 | 44806.4492 | 30608896 | 46662.9611 | 48.99%
Sous-total Résultat 3 |  |  |  | 230194 | 150997365.658 | 0.21097 |  |  |  |  | 494515000 | 753883.2576 | 34875631 | 53167.5567 | 71056962 | 108325.6402 | 105932593 | 161493.197 | 148321913.437 | 226115.2994 | 254254506.437 | 387608.4963 | 240260493.563 | 366274.7612 | 51.41%
Sous-total Activités |  |  |  | 616196.0092 | 404198085.622 | 0.56473 |  |  |  |  | 1073140590 | 1635992.283 | 72839326 | 111042.8366 | 153346355 | 233775.0112 | 226185681 | 344817.8478 | 381558383.5726 | 581682.0059 | 607744064.5726 | 926499.8538 | 465396525.4274 | 706443.4489 | 56.63%
7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6) |  |  |  | 1019747.0092 | 668910188.929 | 0.93458 |  |  |  |  | 1495324334.262 | 2279607.2521 | 141920165.96 | 216355.8983 | 220755546 | 336539.6604 | 362675711.96 | 552895.5586 | 467569904.0726 | 712805.7237 | 830245616.0326 | 1265701.2823 | 665078718.2294 | 1010856.9895 | 55.52%
8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. Total des coûts directs éligibles de l'action (7+8) |  |  |  | 1019747.0092 | 668910188.929 | 0.93458 |  |  |  |  | 1495324334.262 | 2279607.2521 | 141920165.96 | 216355.8983 | 220755546 | 336539.6604 | 362675711.96 | 552895.5586 | 467569904.0726 | 712805.7237 | 830245616.0326 | 1265701.2823 | 665078718.2294 | 1010856.9895 | 55.52%
10. Coûts indirects (maximum 7 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) |  |  |  | 71382.2906 | 46823713.225 | 0.06542 |  |  |  |  | 104675665.3994 | 159572.5076 | 9934411.6172 | 15144.9129 | 15452888.22 | 23557.7762 | 25387299.8372 | 38702.6891 | 32729893.2851 | 49896.4007 | 58117193.1223 | 88599.0898 | 46558472.2772 | 70977.9334
11. Total des coûts éligibles (9+10) |  |  |  | 1091129.2999 | 715733902.154 | 1 |  |  |  |  | 1599999999.6614 | 2439179.7597 | 151854577.5772 | 231500.8111 | 236208434.22 | 360097.4366 | 388063011.7972 | 591598.2477 | 500299797.3576 | 762702.1243 | 888362809.1548 | 1354300.3721 | 711637190.5066 | 1081834.9229 | 55.52%
12. - Taxes |  |  |  |  | 0
12. - Contributions en nature |  |  |  |  | 0
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) |  |  |  | 1091131.1399 | 715735114.1149 | 1 |  |  |  |  | 1599999999.6614 | 2439179.7597 | 151854577.5772 | 231500.8111 | 236208434.22 | 360097.4366 | 388063011.7972 | 591598.2477 | 500299797.3576 | 762702.1243 | 888362809.1548 | 1354300.3721 | 711637190.5066 | 1081834.9229 | 55.52%
1599999999.6614

## DEPENSES 2024 PAR RUBRIQUES
Projet PRLFP Renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin: RAPPORT FINANCIER 2024
1. Budget de l’action | BUDGET 2024 |  | Dépenses 2024 |  | Solde Budget 2024 au 31.12.2024 |  | % Exécution 2024
Coûts | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro
1. Ressources humaines | 62322950 | 95010.7248 | 65430928 | 99748.8067 | -3107978 | -4738.0819 | 105%
2. Location véhicules | 3935736 | 5999.9909 | 3883306 | 5920.0618 | 52430 | 79.929 | 98.67%
3. Fournitures | 9277911 | 14144.0841 | 9277456 | 14143.3905 | 455 | 0.69364 | 0%
4. Autres coûts | 5004298 | 7629.0031 | 5537831 | 8442.3689 | -533533 | -813.3658 | 110.7%
5. Equipements | 2000000 | 3048.9803 | 1882000 | 2869.0905 | 118000 | 179.8898 | 94.1%
Total Fonctionnement | 82540895 | 125832.7832 | 86011521 | 131123.7185 | -3470626 | -5290.9352
Activités transversales | 28500000 | 43447.9699 | 19453668 | 29656.9257 | 9046332 | 13791.0442 | 68.26%
Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députés réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales | 198040000 | 301910.0337 | 177062075 | 269929.3932 | 20977925 | 31980.6405 | 89.41%
Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l’engagement des Partis Politiques pour la promotion du leadership des femmes | 39000000 | 59455.1167 | 36720727 | 55980.3874 | 2279273 | 3474.7293 | 94.16%
Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militantes dans les partis politiques et capables de faire évoluer les carrières politiques ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences | 165157500 | 251780.9856 | 148321913 | 226115.2987 | 16835587 | 25665.6869 | 89.81%
Total activités | 430697500 | 656594.106 | 381558383 | 581682.0051 | 49139117 | 74912.1009 | 88.59%
7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6) | 513238395 | 782426.8893 | 467569904 | 712805.7235 | 45668491 | 69621.1657 | 91.1%
8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. Total des coûts directs éligibles de l'action (7+8) | 513238395 | 782426.8893 | 467569904 | 712805.7235 | 45668491 | 69621.1657 | 91.1%
10. Coûts indirects (maximum 10 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) | 35926687.65 | 54769.8822 | 32729893.28 | 49896.4006 | 3196794.37 | 4873.4816 | 91.1%
11. Total des coûts éligibles (9+10) | 549165082.65 | 837196.7715 | 500299797.28 | 762702.1242 | 48865285.37 | 74494.6473 | 91.1%
12. - Taxes |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
12. - Contributions en nature |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) | 549165082.65 | 837196.7715 | 500299797.28 | 762702.1242 | 48865285.37 | 74494.6473 | 91.1%

## FAS
TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31/12/2024
RUBRIQUES | MONTANT
| FCFA | EUROS
SOLDE D'OUVERTURE AU 01/01/2024 | 285219780 | 434814.7516
ENTTREES DE LA PERIODE | 430074271.308 | 655644
VIREMENTS RECUS | 430074271.308 | 655644
TOTAL RESSOURCE DISPONIBLE | 715294051.308 | 1090458.7516
EMPLOIS DE LA PERIODE | 500299797.28 | 762702.1242
1. Ressources humaines | 65430928 | 99748.8067
2.Location de véhicules | 3883306 | 5920.0618
3. Équipement et fournitures | 9277456 | 14143.3905
4. Autres coûts, services | 5537831 | 8442.3689
5. Equipements | 1882000
Activités transversales | 19453668 | 2869.0905
Résultat 1 : Les femmes actuellement Maires et élues conseillères ont été reconduites aux prochaines élections municipales et communales et de nouvelles femmes ont été élues | 177062075 | 29656.9257
Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté | 36720727 | 269929.3932
Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet d’assez de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques et militantes dans les partis politiques | 148321913 | 55980.3874
10. Coûts indirects (maximum 7 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) | 32729893.28 | 226115.2987
SOLDE DISPONIBLE AU 31/12/2024 | 214994254.028 | 327756.6274
SOLDE A LA BANQUE CORIS BANK BENIN
SOLDE EN CAISSE
AVANCE ACTIVITES
PREFINACEMENT
AIB A REGULARISER
CNSS A REGULARISER
SOLDE JUSTIFIABLE / IGD
SOLDE JUSTIFIABLE / CARE
SOLDE JUSTIFIABLE / NIMD
RESPONSABLE ADMINISTRATIF DIRECTEUR EXECUTIF
ET FINANCIER
M. Djamal FOUSSENI M. Azizou CHABI IMOROU