PROJET DE RENFORCEMENT DU LEADERSHIP DES FEMMES EN POLITIQUE DANS LES COMMUNES DU BENIN

(PRLFP)

NOTE SUR LE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Période : 1er janvier au 31 décembre 2025

MARS 2026

# TABLE DES MATIERES

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET	2

INTRODUCTION	3

1-	RECAPITULATIF DES RESSOURCES ET EMPLOIS DE 2025	3

2-	LE SUIVI BUDGETAIRE DES REALISATIONS AU 31/12/2025	9

3-	SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE PAR RUBRIQUES	9

CONCLUSION	0

# FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET

| INTITULE DE L’ACTION : Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique dans les Communes du Bénin (PRLFP) |  |
| --- | --- |
| Pilotes de l’Action | Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) en consortium avec l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) et Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE International) au Bénin |
| Date de démarrage | 1er novembre 2021 |
| Date de fin | 31 décembre 2026 |
| Durée | Soixante-deux (62) mois |
| Objectif général | Renforcer le leadership des femmes en politique au niveau local surtout dans les communes où il y a des femmes maires et des femmes élues conseillères. |
| Objectifs spécifiques | - Accompagner les femmes élues députées, maires et conseillères dans l’exercice de leur fonction politique - Faciliter l’accompagnement, le suivi des femmes élues et la promotion du leadership des femmes par les partis politiques - Former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes pouvant prendre la relève |
| Résultats attendus | Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députés réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l'engagement des partis politiques pour la promotion du leadership des femmes Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militant dans les partis politiques et capables de faire évoluer leur carrière politique ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences |
| Approches d’atteinte des résultats | - Écouter les femmes leaders - Adopter une approche intersectionnelle dans le cycle de gestion du projet - Réfléchir et remettre en question les obstacles au leadership et à la représentation des femmes - Soutenir le leadership transformateur au sein des partis politiques - Reconnaître toutes les catégories de femmes avec ou sans niveau d’instruction significative et d’autres identités de genre - Mettre l'accent sur la qualité de la participation des femmes |
| Cibles | Bénéficiaires direct·e·s 1252 Femmes : 78 femmes élues - 03 femmes Maires - 29 femmes députées - 500 militantes des partis politiques - 56 femmes membres des Bureaux de partis politiques - 500 femmes membres des coordinations départementales des partis etc. |
| Communes d’intervention (45) | Catégorie 1 : Toutes les communes ayant à leur tête des femmes élues Maires (3 communes) ou des femmes élues membres des organes exécutifs (Adjointes au Maire, Cheffes d’Arrondissement (15 autres communes) Catégorie 2 : Toutes les autres communes ayant au moins une femme élue conseillère et ne faisant pas partie de la première catégorie (17 communes) Catégorie 3 : Un échantillon de communes n’ayant aucune femme élue conseillère (communes témoin) choisies à raison d’une commune par département (10 communes). |
| Parties prenantes | Le consortium NIMD-IGD-CARE, les partis politiques, l’Association Nationale des Communes du Bénin, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, le Ministère en charge de la Décentralisation, l’Institut National de la Femme, le Programme d’Appui à l’Egalité de Genre- etc. |
| Financement | Ambassade des Pays-Bas près le Bénin |
| Budget | Deux millions quatre centre trente-neuf mille cent quatre-vingts euros (2 439 180 €) soit un milliard six cent millions (1 600 000 000) F CFA |

# INTRODUCTION

La présente note sur le rapport financier fait le point de l’exécution financière des différentes activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique » (PRLFP), projet financé par le Royaume des Pays-Bas à travers l’Ambassade Royale au Bénin et mis en œuvre par l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD), l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) et CARE International Bénin-Togo. Cette note couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2025

Le « Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique » (PRLFP) a Démarré en Novembre 2021, pour un montant d’un million deux cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-douze euros (1 219 592 €) soit Huit cent millions de francs (800 000 000F CFA) sur 48 mois, il a connu une modification sur la durée et le montant du financement en 2023. Ainsi, la durée du projet passe de 48 à 62 mois et de 800 000 000 FCFA à 1 600 000 000 FCFA.

Le PRLFP vise à accompagner les femmes élues maires et conseillères dans l’exercice de leur fonction politique, faciliter l’accompagnement et le suivi des femmes élues locales par les partis politiques et former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes pouvant prendre la relève.

Nous présenterons dans ce rapport, la situation des fonds reçus du bailleurs, le suivi budgétaire, le tableau des Ressources et Emplois et le niveau d’exécution.

# RECAPITULATIF DES RESSOURCES ET EMPLOIS DE 2025

Le solde d’ouverture au 1er janvier 2025 est de 327 757 EUR soit 214 994 254 FCFA

Les fonds reçus de l’Ambassade des Pays-Bas pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025 sont de 635 167 EUR soit un total de 416 642 240 FCFA.

Le total des ressources disponibles pour 2025 est de 962 924 EUR soit 631 636 494 FCFA

Ces ressources ont permis de financer pour le compte de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, les dépenses de 674 522 EUR soit 442 457 574 FCFA.

Tableau récapitulatif des ressources et des dépenses pour 2025

| Catégorie | Montant en EUR | Montant en FCFA | % des ressources totales |
| --- | --- | --- | --- |
| Solde d'ouverture (1er janvier 2025) | 327 757 EUR | 214 994 254 FCFA |  |
| Fonds reçus (1er janvier - 31 déc. 2025) | 635 167 EUR | 416 642 240 FCFA |  |
| Total des ressources disponibles | 962 924 EUR | 631 636 494 FCFA | 100% |
| Total des dépenses engagées (1er janvier - 31 déc. 2024) | 674 522 EUR | 442 457 574 FCFA | 70% |
| Solde Restant | 288 402 EUR | 189 178 920 FCFA | 30% |

L’analyse des données financières de l’exercice 2025 met en évidence une gestion globalement maîtrisée des ressources. En effet, le solde d’ouverture s’élevant à 327 757 EUR, combiné aux fonds reçus d’un montant de 635 167 EUR, a permis de mobiliser un total de ressources de 962 924 EUR. Les dépenses engagées sur la période s’élèvent à 674 522 EUR, représentant un taux d’exécution budgétaire de 70 %. Ce niveau d’exécution traduit une bonne capacité de mise en œuvre des activités, tout en conservant une marge de sécurité financière.

Par ailleurs, le solde de clôture de 288 402 EUR indique une gestion prudente, permettant d’assurer la continuité des activités sur l’exercice suivant. Il faut rappeler que nous abordons la dernière année du projet à partir de 1er janvier 2026.

Tableau 1 : Tableau des Ressources et des Emplois 2025 PRLFP

| RUBRIQUES | MONTANT |  |
| --- | --- | --- |
|  | FCFA | EUROS |
| SOLDE D'OUVERTURE AU 01/01/2025 | 214 994 254 | 327 757 |
| ENTREES DE LA PERIODE | 416 642 240 | 635 167 |
| VIREMENTS RECUS | 416 642 240 | 635 167 |
| TOTAL RESSOURCE DISPONIBLE | 631 636 494 | 962 924 |
| EMPLOIS DE LA PERIODE | 442 457 574 | 674 522 |
| 1. Ressources humaines | 63 753 591 | 97 192 |
| 2.Location de véhicules | 3 890 686 | 5 931 |
| 3. Équipement et fournitures | 8 727 100 | 13 304 |
| 4. Autres coûts, services | 5 124 521 | 7 812 |
| 5. Equipements | - | - |
| Activités transversales | 12 324 779 | 18 789 |
| Résultat 1 : Les femmes actuellement Maires et élues conseillères ont été reconduites aux prochaines élections municipales et communales et de nouvelles femmes ont été élues | 113 161 906 | 172 514 |
| Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté | 40 555 451 | 61 826 |
| Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet d’assez de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques et militantes dans les partis politiques | 165 973 717 | 253 025 |
| 10. Coûts indirects (maximum 7 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) | 28 945 823 | 44 128 |
| SOLDE DISPONIBLE AU 31/12/2025 | 189 178 920 | 288 401 |

NB : Ce tableau prend en compte les dépenses effectuées au NIMD, à l’IGD et à CARE Bénin.

PART DE BUDGET PLANIFIE SUR CHAQUE RUBRIQUE PAR RAPPORT AU BUDGET ANNUEL PLANIFIE

L’analyse de la répartition des dépenses par rubrique montre une forte concentration des ressources sur les activités opérationnelles liées aux résultats du projet. En effet, les postes « Résultat 1 » (35,4 %) et « Résultat 3 » (29,6 %) à eux seuls représentent plus de 65 % du budget total, traduisant une orientation stratégique marquée vers l’impact programmatique qui est d’assurer : “ la reconduction des femmes élues et au renforcement de leur leadership politique “

Le « Résultat 2 » mobilise quant à lui 7,3 % des ressources, ce qui reste relativement modéré en comparaison avec les deux autres axes d’intervention.

Les dépenses de fonctionnement, notamment les ressources humaines (13,1 %) et les coûts indirects (6,5 %), restent globalement maîtrisées, ce qui témoigne d’une bonne allocation des ressources vers les activités de terrain.

Les autres postes (logistique, équipements, services) représentent chacun des parts marginales (inférieures à 5 %), indiquant une structure de coûts optimisée et peu lourde en charges opérationnelles.

Dans l’ensemble, la structure budgétaire reflète une forte orientation vers les résultats et l’impact, avec une proportion importante des ressources directement investie dans les activités stratégiques du projet.

TAUX DE CONSOMMATION PAR RUBRIQUES

L’exécution financière du projet en 2025 affiche une performance très satisfaisante, avec un taux global de consommation de 98 %, traduisant une utilisation optimale des ressources disponibles et une maîtrise budget.

- Au niveau des résultats programmatiques, le Résultat 1 présente un taux de consommation de 102 %, indiquant un léger dépassement budgétaire justifié par l’intensité des activités mises en œuvre pour soutenir le maintien et la promotion des femmes élues. Le Résultat 3 affiche un taux de 96 %, traduisant une exécution quasi complète des actions prévues, tandis que le Résultat 2 enregistre un taux de 93 %, révélant une bonne performance globale avec une marge d’optimisation.

- Les dépenses liées au fonctionnement sont globalement bien maîtrisées, avec un taux d’exécution de 101 %. Toutefois, certaines rubriques telles que les ressources humaines (102 %) et les autres coûts et services (102 %) présentent de légers dépassements, suggérant une pression sur les charges opérationnelles.

Les activités transversales affichent un taux de 93 %, indiquant une sous-consommation relative, qui pourrait s’expliquer par des ajustements dans la mise en œuvre ou des économies réalisées.

Enfin, les coûts indirects sont exécutés à 98 %, en conformité avec les prévisions, ce qui reflète une gestion rigoureuse des frais administratifs.

Dans l’ensemble, la structure d’exécution budgétaire en 2025 démontre une forte capacité de mise en œuvre, avec un bon équilibre entre efficacité opérationnelle et discipline financière.

# LE SUIVI BUDGETAIRE DES REALISATIONS AU 31/12/2025

Le total des dépenses de la période est retracé dans le tableau de suivi budgétaire au 31/12/2025.

Tableau 2: Tableau de suivi budgétaire

Cf fichier Excel

# SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE PAR RUBRIQUES

Ce tableau retrace les consommations du budget par rubriques budgétaires

Tableau 3 : Situation des consommations du budget par rubriques budgétaires

| Coûts | Exercice 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coût total (en FCFA) | Dépenses NIMD 2025 | Dépenses IGD 2025 | Dépenses CARE 2025 | Dépenses Globales 2025 | Solde au 31/12/2025 | Taux |
| 1. Ressources humaines | 62 322 950 | 11 499 251 | 31 327 782 | 20 926 557 | 63 753 590 | -1 430 640 | 102% |
| 2.Location de véhicules | 3 935 736 |  | 1 979 234 | 1 911 452 | 3 890 686 | 45 050 | 99% |
| 3. Fournitures | 9 277 911 |  | 4 938 956 | 3 788 144 | 8 727 100 | 550 811 | 94% |
| 4. Autres coûts, services | 5 004 298 |  | 5 124 521 |  | 5 124 521 | -120 223 | 102% |
| 5.1 Equipement support activités |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Total Fonctionnement | 80 540 895 | 11 499 251 | 43 370 493 | 26 626 153 | 81 495 897 | -955 002 | 101% |
| 5. Activités |  |  |  |  | 0 |  |  |
| A.0 Activités transversales | 13 300 000 | 2 900 511 | 9 424 268 |  | 12 324 779 | 975 221 | 93% |
| Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députés réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales | 111 040 000 |  | 113 161 906 |  | 113 161 906 | -2 121 906 | 102% |
| Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l’engagement des Partis Politiques pour la promotion du leadership des femmes | 43 500 000 |  | 40 555 451 |  | 40 555 451 | 2 944 549 | 93% |
| Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militantes dans les partis politiques et capables de faire évoluer les carrières politiques ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences | 172 550 000 |  | 119 612 574 | 46 361 143 | 165 973 717 | 6 576 283 | 96% |
| Sous-total Activités | 340 390 000 | 2 900 511 | 282 754 199 | 46 361 143 | 332 015 853 | 8 374 147 | 98% |
| 7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6) | 420 930 895 | 14 399 762 | 326 124 692 | 72 987 296 | 413 511 750 | 7 419 145 | 98% |
| 8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 9. Total des coûts directs éligibles de l'action (7+8) | 420 930 895 | 14 399 762 | 326 124 692 | 72 987 296 | 413 511 750 | 7 419 145 | 98% |
| 10. Coûts indirects (maximum 7 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) | 29 465 163 | 11 918 356 | 11 918 356 | 5 109 111 | 28 945 823 | 519 340 | 98% |
| 11. Total des coûts éligibles (9+10) | 450 396 058 | 26 318 118 | 338 043 048 | 78 096 407 | 442 457 573 | 7 938 485 | 98% |
| 12. - Taxes |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 12. - Contributions en nature |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) | 450 396 058 | 26 318 118 | 338 043 048 | 78 096 407 | 442 457 573 | 7 938 485 | 98% |

# CONCLUSION

Au terme de ce rapport synthétique de l’exécution des dépenses du « Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique » (PRLFP) sur l’exercice 2025, nous pouvons observer que le taux d’exécution financière globale du budget est de 98% par rapport à la prévision.

Nous saluons ici les différents acteurs de mise en œuvre et l’appui précieux de l’Ambassade des Pays-Bas pour les orientations