PROJET DE RENFORCEMENT DU LEADERSHIP DES FEMMES EN POLITIQUE (PRLFP) DANS LES COMMUNES DU BENIN

RAPPORT NARRATIF ANNUEL

(Janvier - Décembre 2025)

| RÉFÉRENCE DE LA SUBVENTION | : | N° 4000005244 |
| --- | --- | --- |
| PÉRIODE DE RAPPORTAGE | : | 1er Janvier au 31 Décembre 2025 |
| ORGANISATIONS RESPONSABLES | : | Consortium NIMD/IGD/CARE BENIN TOGO |
| PARTENAIRE FINANCIER | : | Ambassade des Pays-Bas au Bénin |
| DATE DE SOUMISSION | : | ………Mars 2026 |

SOMMAIRE

1	DESCRIPTION DU PROGRAMME ET DU CONTEXTE	9

1.1	LE CONTEXTE AU DEMARRAGE DU PROJET ET SES EVOLUTIONS	9

1.2	RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS	14

1.3	LE CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET EN 2025 	15

1.4	EVOLUTION DE LA SITUATION DES FEMMES AU POSTE ELECTIF. 	18

2	LES CHANGEMENTS SOCIO-POLITIQUES OBSERVES EN 2025	20

2.1	Un cadre électoral et législatif contraignant dans un contexte pré-électoral	20

2.2	Nouvelle révision de la constitution	23

2.3	Évolutions institutionnelles et reconnaissance progressive du leadership féminin	25

2.4	Un contexte sécuritaire et régional marqué par de nouveaux défis	26

2.5	Une multiplication des initiatives en faveur du leadership politique féminin	27

2.6	Implications des évolutions socio-politiques pour la mise en œuvre du PRLFP	28

3	Mise à jour de l'analyse des problèmes et du cadre logique	29

4	RÉSULTATS MAJEURS	30

5	Analyse du résultat des élections sous le prisme de la participation et du positionnement des femme 	31

5.1	Dynamique de positionnement et élection des femmes aux élections communales et législatives	32

5.2	Analyse globale du positionnement des femmes aux élections communales et législatives et des effets sur la gouvernance locale	33

5.3	Contribution des bénéficiaires du projet PRLFP aux élections	43

5.4	Analyse des élections sous l’angle GRIPP	46

6	RESUME DE L’AVANCEMENT DU PROJET SUR LA PERIODE DE JANVIER A DÉCEMBRE 2025	48

6.1	SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS	48

6.2	RESULTATS PAR COMPOSANTE	51

SYNTHESE DES ACTIVITES MENEES	58

7	POINT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ET PROGRES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L’AN 2025	59

7.1	Suivi des activités du projet jusqu’à Décembre 2025	59

7.2	Résultats du projet et dérogations	66

A.	CHALLENGES	105

B.	LEÇONS APPRISES ET FAIBLESSES	106

C.	BONNES PRATIQUES	107

D.	COLLECTE DE FONDS ET PARTENARIATS	108

E.	GENRE ET INCLUSION	110

F.	« STRATEGIES DE CONSOLIDATION ET DE PERENNISATION DU LEADERSHIP FEMININ : DURABILITE, REPLICABILITE ET SYNERGIES POST-PRLFP »	110

8	CONCLUSION SUR LA PERIODE RAPPORTEE	114

9	MISE À JOUR DES PROGRÈS DU CADRE DE PLANIFICATION ET DE RAPPORTS DANS EXCEL	115

9.1	Niveau d’exécution des activités du Projet PRLFP au 30 Octobre 2025	115

9.2	Planification des activités de l’an 2026 du projet	120

9.3	Cadre d'évaluation des risques et mesures de mitigations	126

9.4	Annexe 1:   Indicator Reporting Template	130

9.5	Annexe 2 :  Quelques liens utiles ou images d’activités du premier semestre l’année 2025	130

9.6	Annexe 3 :  Plan de Travail annuel 2026	130

9.7	Annexe 4 :  Point financier annuel 2026	130

LISTE DES PHOTOS

PHOTO  1 : Visite d’échanges d’expériences entre femmes élues du Bénin et de la sous-région (29 septembre – 03 octobre 2025)	61

PHOTO  2 : Causerie Débat: Leadership politique: des jeunes femmes qui osent	63

PHOTO  3 : Signature de la Charte des femmes députées pour la paix et la non-violence au caucus des femmes parlementaire	63

PHOTO  4 : Séance de Wo-Mentoring et de partage d’expériences avec la Vice-Présidente de la République	64

PHOTO  5 : Photo de famille des participants à la réunion du comité de pilotage du projet	67

PHOTO  6 : Vue d’ensemble des élues conseillères à la visite d’échanges	70

PHOTO  7 : Evaluation de l'initiative à mi-parcours	73

PHOTO  8 : Mission de suivi des assistants de députées	76

PHOTO  9 : fenêtre de visibilité des femmes élues maires et conseillères sur la plateforme des partis politiques créée par le NIMD	78

PHOTO  10 : Dotation en matériel informatique et en fournitures de bureau au caucus des femmes parlementaires	82

PHOTO  11 : Edition d’un leadership camp	88

PHOTO  12 : Ecole politique féminine 2025	89

PHOTO  13 : séances de sortie des bénéficiaires des cohortes 1 et 2.	92

PHOTO  14 : Rencontres intergénérationnelles de la Gnon Kogui à Nikki du 11 au 13 Septembre 2025	93

PHOTO  15 : Renforcement de capacités des femmes élues conseillères, des femmes alumnis des écoles de l’IGD et candidates  aux élections de 2026	94

PHOTO  16 : Campagne de sensibilisation radiophonique contre les violences et autres discriminations basées sur le genre lors des élections générales de 2026	96

PHOTO  17 : Concours des meilleurs messages de sensibilisation en faveur du leadership politique des femmes	98

PHOTO  18 : Rencontres intergénérationnelles entre femmes leaders Politiques du Bénin : Gaani de la Gnon ko Gui	100

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Evolution de la Représentation des femmes de 2021 à 2025 avec un cap sur 2026	19

Tableau 2 : Résultats des élections communales du 11 janvier 2026 au Bénin	32

Tableau 3 : Résultats des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin	33

Tableau 4 : Tableau récapitulatif du nombre de femmes aux élections communales et législatives	33

Tableau 5 : Répartition des candidates aux élections communales de janvier 2026 par parti politique et par position sur les listes	38

Tableau 6 : Répartition des candidates aux élections législatives de janvier 2026 par parti politique et par position sur les listes	39

Tableau 7 : Représentation des femmes et des hommes dans les institutions issues des élections couplées de janvier 2026 au Bénin	41

Tableau 8 : Représentation des femmes et des hommes dans les institutions issues des élections couplées de janvier 2023 au Bénin	41

Tableau 9 : Participation et succès des bénéficiaires du projet aux élections communales et législatives de janvier 2026	43

Tableau 10 : Performance des alumnis élues	45

Tableau 11 : Taux d’Exécution Physique du PRLFP en 2025	49

Tableau 12 : Progrès réalisées depuis le demarrage du projet	53

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique  1 : Evolution des statistiques en lien avec la représentation des femmes aux postes électifs	19

Graphique  2 : Répartition des candidatures par genre – Élections communales 2026	33

Graphique  3 : "Répartition des candidatures par genre – Élections législatives 2026"	34

Graphique  4 : Positionnement des candidates par type d'élection	36

Graphique  5 : Positionnement des candidates aux élections communales par parti politique	38

Graphique  6 : Positionnement des candidates aux élections législatives par parti politique	40

Graphique  9 : Niveau d’exécution physique des activités par Résultats au 31 Décembre 2025	51

Graphique  10 : Niveau d’évolution annuel des cibles clés du Résultat 1	53

Graphique  12 : Evolution annuelle du nombre de jeunes formées au sein de l’Ecole Politique	58

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES

| ANCB | : | Association Nationale des Communes du Bénin |
| --- | --- | --- |
| AVEC | : | Association Villageoise d’Epargne et de Crédit |
| AWLN | : | African Women Leadership Network |
| CA | : | Chef d’Arrondissement |
| CARE | : | Coopérative for Assistance and Relief Everywhere |
| COPIL | : | Comité de Pilotage |
| FERCAB | : | Fédération des Radios Communautaires et Assimilées du Bénin |
| FCDB | : | Force Cauris pour le Développement du Bénin |
| GRIPP | : | Gender Roadmap for Inclusive Political Parties |
| HAAC | : | Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication |
| IATI | : | International Aid Transparency Initiative |
| IGD | : | Institut pour la Gouvernance Démocratique |
| INF | : | Institut National de la Femme |
| CES | : | Conseil Economique et Social |
| MASM | : | Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance |
| NIMD | : | Institut Néerlandais pour la Démocratique Multipartite |
| OSC | : | Organisation de la Société Civile |
| PRLFP | : | Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique |
| PAEG | : | Programme d'Appui à l'Egalité de Genre |
| PTA | : | Plan de Travail Annuel |
| PTF | : | Partenaires Techniques et Financiers |
| PMI-FPL | : | Partenariat Municipaux pour l’Innovation-Femmes en Politiques Locales |
| RAPPID | : | Programme Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques |
| RECAFEM | : | Programme de Renforcement des Capacités d’Action des Femmes |
| REFEC | : | Réseau des Femmes Elues Conseillères |
| REFELA | : | Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique |
| TDR | : | Termes de Référence |
| UFeC 2ABCD | : | Union des Femmes Conseillères Communales des départements d’Alibori, d’Atacora, de Borgou, des Collines et de la Donga |
| YALI | : | Young African Leaders Initiative |

I- PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

| INTITULE DE L’ACTION : Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique dans les Communes du Bénin (PRLFP) |  |
| --- | --- |
| Pilotes de l’Action | Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) en consortium avec l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) et Coopérative for Assistance and Relief Everywhere (CARE International) au Bénin |
| Date de démarrage | 1er novembre 2021 |
| Date de fin | 31 décembre 2026 |
| Durée | Soixante-deux (62) mois |
| Objectif général | Renforcer le leadership des femmes en politique au niveau local surtout dans les communes où il y a des femmes maires et des femmes élues conseillères. |
| Objectifs spécifiques | - Accompagner les femmes élues députées, maires et conseillères dans l’exercice de leur fonction politique - Faciliter l’accompagnement, le suivi des femmes élues et la promotion du leadership des femmes par les partis politiques - Former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes pouvant prendre la relève |
| Résultats attendus | Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députées réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l'engagement des partis politiques pour la promotion du leadership des femmes Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militant dans les partis politiques et capables de faire évoluer leur carrière politique ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences |
| Approches d’atteinte des résultats | - Écouter les femmes leaders - Adopter une approche intersectionnelle dans le cycle de gestion du projet - Réfléchir et remettre en question les obstacles au leadership et à la représentation des femmes - Soutenir le leadership transformateur au sein des partis politiques - Reconnaître toutes les catégories de femmes avec ou sans niveau d’instruction significative et d’autres identités de genre - Mettre l'accent sur la qualité de la participation des femmes |
| Cibles | Bénéficiaires directes 1252 Femmes : 78 femmes élues - 03 femmes Maires - 29 femmes députées - 500 militantes des partis politiques - 56 femmes membres des Bureaux de partis politiques - 500 femmes membres des coordinations départementales des partis etc. |
| Communes d’intervention (45) | - Catégorie 1 : Toutes les communes ayant à leur tête des femmes élues Maires (3 communes) ou des femmes élues membres des organes exécutifs (Adjointes au Maire, Cheffes d’Arrondissement (15 autres communes) - Catégorie 2 : Toutes les autres communes ayant au moins une femme élue conseillère et ne faisant pas partie de la première catégorie (17 communes) - Catégorie 3 : Un échantillon de communes n’ayant aucune femme élue conseillère (communes témoin) choisies à raison d’une commune par département (10 communes). |
| Parties prenantes | Le consortium NIMD-IGD-CARE, les partis politiques, l’Association Nationale des Communes du Bénin, le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, le Ministère en charge de la Décentralisation, l’Institut National de la Femme, le Programme d’Appui à l’Egalité de Genre, etc. |
| Financement | Ambassade des Pays-Bas près le Bénin |
| Budget | Deux millions quatre centre trente-neuf mille cent quatre-vingts euros (2 439 184 €) soit un milliard six cents millions (1 600 000 000) F CFA |

SOURCE : Elaboré par le Consortium IGD/NIMD-CARE Bénin, Août 2021

# DESCRIPTION DU PROGRAMME ET DU CONTEXTE

## LE CONTEXTE AU DEMARRAGE DU PROJET ET SES EVOLUTIONS

Le Bénin fait partie des 36 pays au monde (dont 32 d’Afrique subsaharienne) présentant les plus bas indices d’inégalité de genre 0,61 en 2020 avec une incidence de pauvreté nationale de 38,5 %. Le pays demeure une société patriarcale, source d’inégalités de genre en particulier dans l’accès aux ressources et opportunités économiques, au pouvoir et à la prise de décisions. Malgré leur importance numérique (51,2% de la population selon le RGPH4, INSAE, 2013), les femmes sont marginalisées et vulnérables à la pauvreté ; elles sont aussi soumises à toutes formes d’inégalités dans les domaines économique, politique, social, culturel et juridique. Malgré les efforts conjugués du Gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et des Organisations de la Société Civile (OSC), force est de constater que la situation des femmes dans le domaine politique est toujours préoccupante.

- Au niveau national, la proportion de sièges occupés par les femmes à l’Assemblée nationale qui était de 8,4% entre 2011 et 2015 est passée à 7,2% entre 2015 et 2019 et 6,0% pour la 8ème mandature (2019-2023). Au sein du pouvoir exécutif, la proportion de femmes Ministres est passée de 14,28% en 2016 (3 femmes sur 21 ministres) à 20,8% en 2019 (5 femmes sur 24 ministres). En 2021, au niveau des grandes institutions de la République, les femmes sont également faiblement représentées (HAAC : 31,6% de femmes ; Médiateurs de la République : 31,7% de femmes ; Haute Cour de Justice : 33,3% de femmes ; Cour Constitutionnelle : 39,7% ; CES : 50,0%).

- Au niveau local, la situation est encore plus alarmante en ce qui concerne la participation des femmes aux instances décisionnelles communales car sur les 1815 conseillers communaux que compte le Bénin, seulement 78 sont des femmes, ce qui représente une proportion de 4,29%. Ce niveau est relativement meilleur par rapport à la précédente élection communale de 2015 où on n’avait que 2,4% de femmes élues conseillères.

- Au niveau communal (Base de la gouvernance local)

Au niveau local, la représentation des femmes demeure globalement faible malgré quelques évolutions observées en 2025.L’effectif des Adjointes aux Maires est passé de 13 en juin 2025 à 14 depuis juillet 2025. Par suite du décès du premier adjoint au maire de la commune d’Ifangni, l’ancienne deuxième adjointe au Maire a occupé le poste de première adjointe au Maire et une élue conseillère a été désignée au poste de deuxième adjointe au maire pour le reste de la mandature 2024-2025. Par ailleurs, un cas de décès d’une Cheffe d’Arrondissement a été enregistré au cours de la période sous-rapportage.

En outre, la deuxième adjointe au Maire de la commune de Bohicon du parti Bloc Républicain a démissionné de son poste au profit de la création d’un nouveau parti dénommé le parti Promesse Tenue pour la Démocratie et un Bénin Nouveau (PTD-Bénin Nouveau) qui n’a pas encore une existence légale.

Ainsi, à fin décembre 2025, la représentation des femmes au niveau communal se présente comme suit :

- 3 femmes maires sur 77 (3,14%) ;

- 12 adjointes aux Maires sur 231 soit environs 6% ;

- 13 femmes Cheffes d’Arrondissement sur 545 soit (2,56%).

Ces données traduisent une sous-représentation persistante des femmes dans les fonctions exécutives locales, en dépit des efforts engagés en matière de promotion du leadership féminin.

Toutefois, les élections communales de janvier 2026, organisées dans la continuité de ces dynamiques, confirment cette tendance avec une présence encore marginale des femmes aux postes de décision locale, notamment au niveau des exécutifs communaux. Cette situation met en évidence l’absence de mécanismes contraignants favorisant l’accès des femmes aux fonctions locales.

- Au niveau législatif (Représentation nationale)

A la suite des élections législatives du 8 janvier 2023, vingt-neuf (29) femmes ont été élues et siègent actuellement pour le compte de la neuvième législature (2023-2026), soit un pourcentage de 26,6%. Cette situation constitue une avancée remarquable si l’on la compare aux mandatures précédentes au cours desquelles, les femmes ne représentaient qu’en moyenne 7% (contre 6% pour la mandature 2019-2023) de l’effectif des élus du peuple au parlement. Ce progrès notable est le résultat des actions des Organisations de la Société Civile et de la discrimination positive introduite dans la réforme constitutionnelle et ensuite dans le nouveau code électoral qui prévoit le positionnement d’au moins une femme par circonscription électorale sur les listes de candidatures aux élections législatives.

Ce faisant, force est de constater que la quasi-totalité de ces femmes sont à leur première expérience en tant que députée. Des efforts devront donc être faits dans le sens de leur accompagnement et de leur appui technique afin de leur permettre de mieux accomplir leur mission en tant qu’élues.

La présence des 29 femmes au parlement est donc une opportunité pour faire d’elles des modèles de leadership politique féminin capables de porter la voix des femmes au parlement et de motiver davantage la gent féminine au militantisme au sein des partis politiques.

Par ailleurs, s’il faut se réjouir des progrès enregistrés au niveau de la représentativité des femmes en politique au niveau législatif, il n’en demeure pas moins que cela pose de nombreux défis pour les partis politiques, qui ont souvent évoqué comme contrainte de cette réforme le faible militantisme des femmes et leur nombre réduit au sein des partis. L’accroissement du militantisme féminin au niveau des partis constitue une des voies pour soutenir durablement les réformes dans le domaine du genre en politique et pour poser les bases visant l’amélioration du taux de participation et de représentativité des femmes dans les conseils communaux et municipaux de 2026.

Dans le prolongement de cette dynamique, les élections législatives de janvier 2026 montrent une légère baisse de la représentation féminine, avec 28 femmes élues contre 29 lors de la précédente législature. Cette évolution traduit une stagnation, voire un recul marginal, malgré le maintien des mesures de discrimination positive.
Elle met en évidence les limites de ces mécanismes lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’un engagement plus fort des partis politiques en faveur du positionnement stratégique des femmes candidates. Des efforts supplémentaires restent donc nécessaires pour consolider les acquis et progresser vers une représentation plus équilibrée.

- Au niveau exécutif législatif (Gouvernement et institutions)

Au niveau exécutif et institutionnel, la représentation des femmes reste encore limitée malgré quelques progrès enregistrés ces dernières années. Le gouvernement compte actuellement 5 femmes sur 21 ministres, soit environ 23,8 %, contre environ 3 femmes en 2016 (soit près de 14 %), ce qui traduit une amélioration progressive mais encore insuffisante.

Cette tendance se retrouve également dans les autres instances. Les femmes représentent 3 sur 12 ministres conseillers (25 %), tandis qu’au Conseil Économique et Social, leur proportion reste très faible avec 11 femmes sur 116 membres (environ 9,5 %).

Comparativement au niveau législatif, où les mesures de discrimination positive ont permis d’atteindre environ 25 % de femmes, le niveau exécutif apparaît moins avancé. L’accès des femmes à ces postes reste fortement dépendant des nominations, ce qui limite les progrès.

Depuis son lancement en novembre 2021, le PRLFP à travers ses activités accompagne les élues communales, les jeunes femmes militantes ainsi que les partis politiques dans la promotion du leadership politique féminin.

L’école Politique Féminine Multipartite et la pépinière de femmes leaders constituent un vivier de militantes dont l’activisme commence par changer le visage masculin du système partisan.

Le projet continue d’appuyer les partis politiques sur la prise en compte du genre à tous les niveaux. Il bénéficie d’une très grande crédibilité tant du côté des partis politiques que de l’Assemblée Nationale.

Entre 2021 et 2025, le contexte a connu d’importantes évolutions :

- Sur le plan politique :

L’agenda national a continué d’intégrer des politiques favorables à l’égalité des sexes, notamment la prise de décret n°2021-391 du 21 juillet 2021 portant création et approbation des statuts de l’Institut National de la Femme. Ce décret marque ainsi l’engagement du Gouvernement pour la promotion de « la femme aux plans politique, économique, social, juridique et culturel aussi bien dans la sphère publique que privée et de lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences à l'égard de la femme. » (Article 5).

Il faut également noter l’institutionnalisation du Caucus des femmes parlementaires du Bénin.

Par ailleurs, le paysage partisan du Bénin a également enregistré certains mouvements au cours de l’année 2025. Au cours du premier semestre, un parti dénommé ‘’Le Libéral’’ a obtenu auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, un récépissé provisoire d’existence. Cependant, le processus d’obtention du récépissé aurait été jonché d’actes de corruption, envoyant en prison, le président du parti et le Directeur des Partis Politiques et des Affaires Electorales du Ministère de l’Intérieur. Parallèlement, à la suite d’un Congrès en date du 8 novembre 2025, le parti ‘’Renaissance Nationale’’, seul parti dirigé par une femme, a procédé à sa propre fusion-absorption au profit du parti ‘’Union Progressiste le Renouveau’’. Sous réserve de la finalisation des procédures administratives y afférentes, le parti perd ainsi son existence légale. L’effectif des partis politiques passe donc de onze (11) à dix (10) à la date du 1er février 2026. La liste des partis politiques officiellement enregistrés au Bénin se présente ainsi qu’il suit :

- Union Progressiste Le Renouveau (UPR) dirigé par Monsieur Joseph DJOGBENOU

- Les Démocrates dirigé par Monsieur Boni YAYI

- Mouvement Populaire de Libération dirigé par Monsieur Expérience TEBE

- Nouvelle Force Nationale dirigé par Monsieur Appolinaire AVOGNON

- Forces Cauris pour un Bénin Emergent dirigé par Monsieur Paul HOUNKPE

- Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin dirigé par Monsieur Jacques AYADJI

- Bloc Républicain dirigé par Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE

- Parti Grande Solidarité Républicaine dirigé par Monsieur Vissétogbé GUEDOU

- Parti La Flamme Renouvelée dirigé par Monsieur Gilbert TOLODJI EDA

- Restaurer l’Espoir dirigé par Monsieur Candide AZANNAÏ.

Les élections législatives ayant eu lieu en janvier 2026, une nouvelle mise à jour officielle de liste des partis politiques par le MISP est à envisager de façon imminente conformément à l’article 27 de la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin complétée par la Loi n°2019-41 du 15 novembre 2019 qui dispose que ‘’ Les partis politiques sont tenus de participer aux élections législatives, communales et locales. Tout parti politique perd son statut juridique s’il ne présente pas des candidats à deux (02) élections législatives consécutives...’’. Les partis qui, ayant manqué de présenter des candidats aux élections législatives de 2019 et de 2026, réunissent les conditions pour perdre leur existence légale sont :

- Mouvement Populaire de Libération

- Nouvelle Force Nationale

- Parti Grande Solidarité Républicaine

- Parti La Flamme Renouvelée

- Restaurer l’Espoir

- Sur le plan social et culturel, une transformation progressive s’est amorcée. Les campagnes de sensibilisation, les débats citoyens et l’émergence de femmes leaders locales ont contribué à modifier les perceptions sociales et à ouvrir l’espace politique aux femmes.

- Sur le plan institutionnel, plusieurs partis politiques ont intégré dans leurs textes et pratiques internes des mécanismes d’inclusion du genre (les partis ont prévu 30% pour la représentation des femmes dans les instances dirigeantes.

- Enfin, sur le plan générationnel, on note l’existence d’un vivier de jeunes femmes formées dans le cadre du PRLFP (à travers la Pépinière et l’École Politique Féminine Multipartite).

On peut donc noter que les efforts entrepris au cours de ces quatre années de mise en œuvre du projet portent déjà leurs fruits et méritent d’être intensifiés et maintenus jusqu’aux prochaines élections générales (communales, législatives et présidentielles) de 2026.

## RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS ATTENDUS

Le projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique (PRLFP) dans les Communes du Bénin a pour objectif général de : « Renforcer le leadership des femmes en politique surtout dans les communes où il y a des femmes maires et des femmes élues conseillères »

De façon spécifique, il vise à :

- Accompagner les femmes élues députées, maires et conseillères dans l’exercice de leur fonction politique

- Faciliter l’accompagnement, le suivi des femmes élues et la promotion du leadership des femmes par les partis politiques

- Former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes pouvant prendre la relève.

Les communes d’intervention du projet ont été retenues par choix raisonné, en fonction d’une part des critères de présence ou non des femmes élues dans le conseil communal, et d’autre part de l’appartenance politique des élues (pour assurer une meilleure configuration et une meilleure inclusion de l’ensemble des partis politiques). A ce critère, nous avons ajouté l’équilibre régional. Ainsi, les communes d’intervention sont réparties en trois (3) grandes catégories (cf annexe, tableau de répartition des communes d’intervention du projet)

## LE CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET EN 2025

L’année 2025 s’inscrit dans un contexte socio-politique et institutionnel particulièrement dynamique au Bénin, marqué par la préparation des élections générales de janvier 2026 (communales et législatives) et par une intensification des initiatives en faveur de la promotion du leadership politique des femmes.

Ce contexte a influencé de manière significative la mise en œuvre des activités du projet PRLFP, en créant à la fois des opportunités stratégiques et des défis opérationnels.

- Renforcement des initiatives en faveur du leadership féminin

L’année 2025 a été caractérisée par la poursuite et le renforcement de plusieurs initiatives en matière d’égalité de genre et de participation politique des femmes. Le Programme d’Appui à l’Égalité de Genre (PAEG), financé par la coopération Suisse a continué de soutenir des actions de renforcement des capacités, de plaidoyer et d’accompagnement des femmes dans les sphères de décision.

Ces initiatives ont contribué à créer un environnement plus favorable à l’émergence de femmes leaders, tout en renforçant les synergies entre les acteurs institutionnels, les organisations de la société civile et les projets tels que le PRLFP.

Par ailleurs, le Caucus des femmes parlementaires a poursuivi ses actions en faveur de la promotion du genre dans les politiques publiques et du renforcement du leadership féminin.

En outre, les femmes députées de la neuvième législature du parlement béninois, toutes sensibilités politiques confondues, en prélude aux élections de janvier 2026 se sont engagées à prendre une part active à l’atteinte des objectifs de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Ledit engagement se traduit par la signature de la charte de la paix par les députées membres du caucus dans le cadre de l’initiative @VoteFifa229 pour la Paix et la Démocratie qui vise à promouvoir un climat de paix, de tolérance et de participation citoyenne responsable pendant et après les processus électoraux. Il s’agit d’une activité réalisée en synergie avec le programme ‘’Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques’’ (RAPPID) financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin.

- Intensification des dynamiques pré-électorales et positionnement des femmes

Le contexte pré-électoral de 2025 a été marqué par une forte mobilisation des acteurs politiques en vue des élections de janvier 2026. Cette période a été caractérisée par une intensification des stratégies de positionnement au sein des partis politiques, notamment en ce qui concerne la désignation des candidats.

Dans ce cadre, les femmes ont été engagées dans une véritable course au positionnement sur les listes électorales, aussi bien pour les élections communales que législatives. Cette dynamique a constitué une opportunité importante pour les bénéficiaires du projet PRLFP, qui ont pu mobiliser les compétences acquises pour se positionner dans l’arène politique.

Toutefois, ce processus a également mis en évidence les contraintes persistantes liées au fonctionnement des partis politiques, notamment en matière de sélection des candidats et de hiérarchisation des listes. Les femmes, bien que de plus en plus présentes parmi les candidates, ont souvent été confrontées à des difficultés de positionnement stratégique, en particulier pour les élections législatives.

L’équipe projet a apporté un soutien et des appuis conseils aux alumnis ayant exprimé des difficultés de diverses ordres en lien avec les positionnements.

- Effets des réformes du cadre électoral et partisan

Les réformes du cadre électoral intervenues au cours des années précédentes, notamment celles relatives au parrainage et aux seuils électoraux, ont continué d’influencer le contexte de mise en œuvre du projet en 2025.

Ces réformes ont contribué à structurer davantage le système partisan, mais ont également eu pour effet de renforcer la compétition politique et de rendre l’accès aux candidatures plus exigeant. Dans ce contexte, les partis politiques ont joué un rôle central dans la sélection des candidats, ce qui a accru l’importance des dynamiques internes dans le positionnement des femmes.

Par ailleurs, l’existence de mesures de discrimination positive au niveau législatif a constitué un levier important pour la promotion des candidatures féminines, même si ces mécanismes ne s’appliquent pas de manière équivalente au niveau communal.

- Opportunités et défis pour la mise en œuvre du PRLFP

Dans l’ensemble, le contexte de 2025 a offert des opportunités importantes pour la mise en œuvre du projet, notamment à travers :

- la forte mobilisation des femmes en période pré-électorale ;

- l’existence de cadres institutionnels favorables au plaidoyer ;

- la dynamique de renforcement des capacités portée par plusieurs initiatives.

Cependant, des défis subsistent, en particulier :

- les contraintes liées au positionnement des femmes au sein des partis politiques ;

- la persistance des normes socioculturelles limitant leur participation ;

- l’absence de mécanismes contraignants au niveau local pour favoriser leur représentation.

## EVOLUTION DE LA SITUATION DES FEMMES AU POSTE ELECTIF.

L’année 2025 marque la quatrième année du PRLFP et la deuxième année de mise en œuvre de sa version révisée (topping up). A travers ses initiatives, le PRLFP poursuit l’accompagnement des femmes élues députées et élues conseillères dans l’accomplissement de leurs missions ainsi que le développement de pépinières de jeunes femmes militantes des partis politiques et OSC. Au cours de l’année 2024, troisième année du projet, les espoirs d’une extension de la mesure de discrimination positive à l’égard des femmes aux élections communales et municipales se sont quelque peu amenuisés, puisque la nouvelle révision du code électoral intervenue en mars 2024 a simplement confirmé ladite discrimination pour les élections législatives dont au moins 24 sièges sont réservés pour les femmes.

D’un point de vue statistique, la situation de la représentation des femmes dans les instances électives n’a pas évolué au cours de l’année 2025 : on compte 29 députées, 03 femmes maires, 12 Adjointes aux Maires, 13 femmes Cheffes d’Arrondissements, 14 Présidentes de Commission et 35 autres élues.

En 2026, à l’issue des résultats des élections générales, le nombre de maires est passé de 03 en 2025 à 05. Et le nombre total d’élues est passé de 77 en 2025 à 70 en 2026.

| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de femmes députées | 5 | 5 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Nombre de femmes maires | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Nombre de femmes élues locales | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 70 |

Tableau 1 : Evolution de la Représentation des femmes de 2021 à 2025 avec un cap sur 2026

Le tableau présente l'évolution des statistiques en lien avec la représentation des femmes aux postes électifs illustrant des changements significatifs au niveau des élections législatives.

Graphique  1 : Evolution des statistiques en lien avec la représentation des femmes aux postes électifs

Les statistiques révèlent que la situation reste la même de 2024 à 2025. En effet, depuis le démarrage du projet, le Bénin n’a pas eu de nouvelles élections communales et municipales ; On note cependant une grande avancée dans la résurgence et l’appropriation de la thématique du leadership politique féminin, aussi bien dans le discours public que dans le discours des responsables de partis politiques. Cette avancée thématique est la résultante de plusieurs initiatives dont le PRLFP.

La spécificité de l’année 2025 est qu’elle est une année pré-électorale étant entendu que, conformément à la loi, législatives, communales et municipales ont eu lieu le 11 janvier 2026 et les élections Présidentielles auront lieu le 12 Avril 2026.

A cet effet, des actions spécifiques ont été réalisées en vue de susciter et d’encourager la candidature des femmes aux élections législatives, communales et municipales dans la perspective d’une meilleure représentation.

# LES CHANGEMENTS SOCIO-POLITIQUES OBSERVES EN 2025

L’année 2025 a été marquée par plusieurs évolutions socio-politiques importantes au Bénin. Ces changements s’inscrivent dans un contexte de transformation du système politique, de réformes institutionnelles et de préparation des échéances électorales de 2026. Ceux majeurs sont relatifs aux tensions nées du processus électoral de 2026, à la nouvelle révision de la constitution, à la dégradation de la situation sécuritaire et à la reconfiguration du paysage partisan et politique.

Ils ont eu un impact direct ou indirect sur la gouvernance locale, la participation politique des femmes et le fonctionnement des partis politiques, qui constituent les principaux champs d’intervention du PRLFP.

## Un cadre électoral et législatif contraignant dans un contexte pré-électoral

Les changements observés en 2024 demeurent pleinement d’actualité en cette année pré-électorale, auxquels s’ajoutent de nouvelles évolutions enregistrées en 2025. L’année 2025 s’inscrit dans un contexte politique marqué par la préparation des élections générales prévues en janvier 2026, comprenant les élections communales et municipales, les élections législatives ainsi que les élections présidentielles.

Plusieurs évolutions législatives et réglementaires ont contribué à structurer cet environnement électoral.

La réforme du Code électoral intervenue en mars 2024 à travers la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin a introduit des modifications importantes relatives aux conditions de participation aux élections.

Ainsi, les conditions de parrainage pour les candidatures à l’élection présidentielle ont été renforcées. Désormais, les duos candidats doivent être parrainés par 15 % de l’ensemble des députés et des maires, provenant d’au moins trois cinquièmes (3/5) des circonscriptions électorales législatives, contre 10 % auparavant. Sur la base du nombre actuel d’élus, soit 109 députés et 77 maires, cela représente 28 élus nécessaires pour parrainer une candidature présidentielle.

Le texte précise également que les députés et les maires ne peuvent parrainer que des candidats membres ou désignés par leur parti politique, sauf dans le cas d’un accord de gouvernance préalable.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux élections législatives ont également été modifiées. Désormais, seuls les partis politiques ayant obtenu au moins 20 % des suffrages exprimés dans chacune des circonscriptions électorales sont éligibles à l’attribution des sièges à l’Assemblée nationale, contre 10 % auparavant.

Ces nouvelles dispositions renforcent la structuration du système partisan mais soulèvent également des interrogations quant à leurs implications pour la représentativité politique, notamment celle des femmes. Les mesures de discrimination positive en faveur des femmes introduites lors des élections législatives précédentes demeurent toutefois inchangées. Parallèlement, des actions de plaidoyer en faveur de l’extension de ces mesures aux niveaux communal et municipal se poursuivent. À cet effet, plusieurs rencontres d’échanges et de réflexions ont été organisées avec des structures engagées dans la promotion du leadership féminin, notamment le Caucus des femmes parlementaires du Bénin et le Réseau Africain des Femmes Leaders (AWLN Bénin). Dans ce contexte, les débats autour de la participation politique des femmes ont pris une place importante dans les discussions sur l’amélioration de la gouvernance démocratique et de l’inclusivité du système politique béninois.

L’année 2025 a également été marquée par une intensification des dynamiques politiques en lien avec les préparatifs des élections générales de 2026. Les partis politiques ont renforcé leurs activités de mobilisation interne, de structuration organisationnelle et de préparation stratégique en vue de ces échéances.

Par ailleurs, certaines tensions politiques ont émergé autour des conditions de participation aux élections. Le principal parti d’opposition, le parti Les Démocrates, dirigé par l’ancien Président Thomas Boni Yayi, a notamment rencontré des difficultés pour présenter un candidat à l’élection présidentielle en raison de l’invalidation d’un parrainage nécessaire à la validation de sa candidature.

Cette situation a conduit à l’exclusion du duo candidat de ce parti de la liste provisoire publiée par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) en octobre 2025, ce qui a suscité des critiques et alimenté les débats politiques autour de l’équité du processus électoral. Ces dynamiques illustrent un environnement politique marqué par des négociations, des tensions et des recompositions partisanes à l’approche des élections.

En effet, ainsi qu’entamés dès la relecture du code électoral en 2024, les appels à l’assouplissement des dispositions de la loi se sont poursuivis en 2025 sans suite favorable. Les récriminations ont porté entre autres sur le seuil électoral d’éligibilité à la répartition des sièges aux élections législatives porté à 20% dans chacune des circonscriptions électorales législatives ou à 10% au plan national en cas d’accord de coalition parlementaire entre partis politiques d’une part, et d’autre part sur le parrainage des duos de candidature aux élections présidentielles par au moins 10% des députés et maires réunis ainsi que sur la délivrance des quitus fiscaux par l’administration du Ministère de l’Economie et des Finances.

L’environnement a été davantage tendu par rapport aux tractations pré-électorales relatives aux candidatures aux élections présidentielles d’avril 2026 et aux élections couplées communales et législatives de janvier 2026.

Pour les élections législatives, cinq (05) duos de candidatures ont été enregistrés par la CENA notamment celle  de Renaud AGBODJO & Judes LODJOU du parti Les Démocrates (opposition) ; celle de Paul HOUNPKE & Judicael Rock HOUNWANOU du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) (opposition modérée) ; celle Romuald WADAGNI & Mariam CHABI TALATA  des partis Union Progressiste Le Renouveau (UPR) et Bloc Républicain (BR), les deux principaux partis de la mouvance présidentielle ; celle de Prince Anatole OUINSAVI & Agathe BELLO et celle de Elisabeth AGBOSSAGA & Bio Néto GANSARE, Il faut noter au total pour le compte des cinq (05) duos, 10 personnes dont 03 femmes.

Après l’étude des dossiers, la CENA a publié une liste provisoire des candidatures jugées conformes, par décision rendue le 22 octobre 2025. De cette décision confirmée par la Cour Constitutionnelle, il ressort que seuls deux (02) duos ont été validés, à savoir celui de la mouvance présidentielle (UPR et BR) Romuald WADAGNI & Mariam CHABI TALATA et celui du parti FCBE Paul HOUNKPE / Rock Judicaël HOUNWANOU, soit trois personnes pour les deux duos dont une femme.

Les trois (03) autres dossiers ont été déclarés irrecevables.

En ce qui concerne les élections communales, dès le 24 octobre 2025, les partis ont soumis les dossiers de leurs militants candidats à la Commission électorale. Chaque parti candidat a présenté une liste de 3 630 candidats couvrant les 546 arrondissements du Bénin soit 1815 titulaires et 1815 suppléants. Dans le cadre de ces élections, cinq (05) partis ont soumis des dossiers : l’UP le Renouveau, le BR, FCBE, LD et MOELE BENIN. A l’issue du processus d’étude de complétude des dossiers par la CENA, les dossiers de MOELE BENIN et du parti LD ont été déclarés irrecevables car incomplets. Trois (03) partis ont finalement été retenus pour compétir, l’UP le Renouveau (mouvance présidentielle), le BR (mouvance présidentielle) et FCBE (opposition modérée).

Quant aux candidatures aux élections législatives, tous les partis ayant déposé leur déclaration de candidature à savoir les FCBE, l’UP-R, le BR, MOELE Bénin et Les Démocrates ont vu leurs différentes listes validées. De ce processus, il ressort que le principal parti d’opposition n’a pu se présenter qu’à une élection sur les trois prévues dans l’année 2026.

## Nouvelle révision de la constitution

Dans la foulée des déclarations de candidatures et des défections enregistrées dans le rang du parti Les Démocrates, la constitution béninoise du 11 décembre 1990 déjà révisée en 2019, a été à nouveau modifiée à l’occasion de la session ordinaire du parlement le 31 octobre 2025. Par 90 voix pour et 19 contre, les députés béninois de la neuvième législature ont adopté la loi n°2025-20 du 14 novembre 2025 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, révisée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019. A la date de la révision, la mouvance présidentielle disposait de 81 députés (53 au sein du parti Union Progressiste le Renouveau et 28 dans le parti Bloc Républicain) et l’opposition, de 28 dont six démissionnaires. Après le dépouillement, les députés de l’opposition ont dénoncé une absence de transparence dans le processus d’adoption. La réforme constitutionnelle de 2025 toute aussi controversée que la précédente introduit ainsi des changements majeurs sur des pans stratégiques comme la durée des mandats, l’animation de la vie politique et l’architecture institutionnelle du pays.

La durée du mandat du Président de la République qui était de cinq (05) ans, renouvelable une fois, a été étendue à sept (07) ans, renouvelable une fois (cf. article 42 nouveau) qui dispose que « Le président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de sept ans, renouvelable une seule fois. Nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République ». Dans la logique de l’alignement des mandats, la durée des mandats des élus parlementaires ainsi que ceux des conseillers communaux et municipaux, passent aussi de cinq à sept ans.  Cette révision de la Constitution devra donner lieu à une actualisation du code électoral en vigueur qui, à cette date, dispose que le mandat du duo Président-Vice-Président de la République, des élus parlementaires et des conseillers communaux et municipaux est de cinq ans.

De même, les modifications introduites accordent primauté aux partis politiques au détriment des individus, proposant une première solution à la transhumance politique dans le rang des élus parlementaires. Les amendements introduisent par ailleurs des bouleversements majeurs dans le fonctionnement du système partisan béninois. L’article 5-1 nouveau dispose que :

« Dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à douze mois avant l’année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives.

Un Pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat afin d’établir un cadre de collaboration avec l’opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale.

À cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de proclamation définitive de l’élection du président de la République jusqu’à douze mois avant l’année électorale suivante.

Durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est prohibée. »

Ces nouvelles réalités notamment la « trêve politique » pourraient, fragiliser la durabilité de certains acquis en matière d’inclusivité. Cette disposition impacte l’environnement partisan et électoral d’exercice des partis politiques en constituant une restriction de leurs marges de manœuvre démocratiques classiques. Par ailleurs, la limitation du nombre de mandats des députés à l’occasion de la réforme de 2019 qui constituait un gage de renouvellement systématique de la classe politique dans une perspective de promotion de la jeunesse y compris les femmes est désormais supprimée.  De telles restrictions ne seraient pas sans effets sur le PRLFP notamment sur la représentativité des femmes.

Les amendements constitutionnels de 2025 ont également apporté des changements significatifs à l’architecture institutionnelle du Bénin. D’un parlement monocaméral, le Bénin est passé à un parlement bicaméral à travers l’article 79 nouveau qui dispose que « Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement. Il est composé de deux Assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat ».

L’initiative de la création du Sénat a suscité de vives inquiétudes en ce qui concerne la séparation des pouvoirs et l’éventualité de la remise en cause du pluralisme démocratique.

## Évolutions institutionnelles et reconnaissance progressive du leadership féminin

L’année 2025 a également connu plusieurs évolutions institutionnelles qui témoignent d’une reconnaissance progressive de la place des femmes dans la gouvernance publique. Le décret n°2024-1414 du 11 décembre 2024 portant nomination des ministres conseillers à la Présidence de la République a permis la nomination de trois femmes parmi les douze ministres conseillers. Parmi celles-ci figure une bénéficiaire de la deuxième promotion de l’École politique féminine du projet PRLFP. Il convient également de noter que parmi les neuf hommes nommés, un bénéficiaire de l’École de démocratie du programme RAPPID figure également parmi les promus.

Par ailleurs, le décret n°2025-087 du 19 février 2025 portant nomination de membres au Conseil Économique et Social a conduit à la nomination de 116 membres dont 11 femmes dans les départements. Parmi ces femmes figure également une bénéficiaire de l’École politique féminine. Une évolution institutionnelle importante a également été enregistrée avec l’institutionnalisation du Caucus des femmes parlementaires du Bénin, à travers l’article 39 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cet article dispose qu’il est créé au sein de l’Assemblée nationale un réseau des femmes députées dénommé Caucus des femmes parlementaires du Bénin, conférant ainsi une base juridique formelle à cette structure de promotion du leadership politique féminin.

Ces évolutions témoignent d’avancées progressives en matière de promotion du leadership féminin dans les sphères de décision politique.

## Un contexte sécuritaire et régional marqué par de nouveaux défis

Sur le plan sécuritaire, l’année 2025 a été marquée par une recrudescence des attaques jihadistes dans le nord du Bénin, notamment dans les départements de l’Atacora, de l’Alibori et du Borgou. Plusieurs attaques survenues notamment en janvier et en avril 2025 ont entraîné la perte de plusieurs dizaines de soldats des forces de défense et de sécurité. Les incursions du groupe JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin) ont conduit les autorités à renforcer la présence militaire.

Par ailleurs, le Bénin a enregistré le 7 décembre 2025, une tentative de coup d’Etat militaire déjouée. En effet, des militaires réunis sous le vocable de ‘’Comité militaire pour la refondation” et menés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri ont attaqué la résidence du Président de la République ainsi que celles de plusieurs généraux puis annoncé sur la télévision nationale, la destitution du Président de la République et la suspension des activités des partis politiques. Au bout de plusieurs heures de combat, l’armée républicaine a repris le contrôle et procédé à la capture de plusieurs mutins. Les affrontements ont causé plusieurs morts dont des soldats. Des enquêtes sont en cours pour parvenir d’une part, à l’arrestation du leader de l’attaque et ses coéquipiers en cavale et d’autre part, à l’identification des éventuels complices de la tentative de déstabilisation. En lien avec cet événement, plusieurs acteurs politiques de l’opposition ont été interpellés et écoutés pour besoins d’enquête.

Cette situation d’insécurité croissante constitue un défi important pour la stabilité et la cohésion sociale. Elle souligne également l’importance de renforcer les initiatives en lien avec l’agenda international « Femmes, Paix et Sécurité », qui vise à promouvoir la participation des femmes dans les processus de prévention des conflits, de médiation et de consolidation de la paix, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Dans ce contexte, la promotion du leadership féminin apparaît également comme un levier pour renforcer la participation citoyenne et la résilience communautaire face aux défis sécuritaires. Par ailleurs, la dynamique impulsée par l’Ecole politique féminine ainsi que le réseau des alumnis issu de cette école peut être une opportunité pour des formations et initiatives en lien avec la participation des femmes aux processus de paix et de cohésion sociale.

## Une multiplication des initiatives en faveur du leadership politique féminin

L’année 2025 a également été marquée par une multiplication des initiatives visant à promouvoir le leadership politique féminin au Bénin.

Plusieurs programmes et projets soutenus par des partenaires techniques et financiers interviennent dans ce domaine. Parmi ceux-ci figurent notamment :

- le Programme d’Appui à l’Égalité de Genre (PAEG) financé par la Coopération suisse au Bénin ;

- le projet Partenariats Municipaux pour l’Innovation – Femmes en Politiques Locales (PMI-FPL) porté par l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) ;

- le projet Femmes, Politique et Développement mis en œuvre par l’ONG Peace Philadelphia.

Ces initiatives contribuent à élargir le champ d’intervention des actions de promotion du leadership féminin et favorisent le développement de synergies avec l’équipe de mise en œuvre du projet PRLFP.

Dans ce contexte marqué par des transformations politiques et institutionnelles importantes, le projet Renforcement du Leadership des Femmes en Politique dans les Communes du Bénin (PRLFP) demeure une initiative originale et particulièrement pertinent. Il contribue à renforcer les capacités de leadership des femmes, à promouvoir leur participation aux processus électoraux et à améliorer leur représentation dans les instances de prise de décision politique au niveau local. Par ailleurs, la thématique du leadership féminin continue de mobiliser l’attention de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment l’Union européenne, l’Agence française de développement (AFD) et Affaires mondiales Canada, qui manifestent un intérêt croissant pour le soutien aux initiatives visant à promouvoir la participation politique des femmes.

## Implications des évolutions socio-politiques pour la mise en œuvre du PRLFP

Les évolutions socio-politiques observées au Bénin en 2025 ont eu des implications directes et indirectes sur la mise en œuvre du Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique dans les Communes du Bénin (PRLFP).

Tout d’abord, le contexte pré-électoral lié à la préparation des élections générales de 2026 a renforcé la pertinence des actions du projet en matière de renforcement des capacités des femmes engagées en politique. En effet, les élections communales et municipales constituent un moment clé pour l’amélioration de la représentation des femmes dans les instances locales de gouvernance. Dans ce contexte, les activités de formation, de coaching et de réseautage organisées dans le cadre du PRLFP ont contribué à préparer les femmes leaders à une participation plus active aux processus électoraux.

Cependant, les nouvelles dispositions du Code électoral, notamment le renforcement des conditions de participation aux élections et les exigences accrues en matière de parrainage politique, ont constitué des contraintes supplémentaires pour certains acteurs politiques, y compris les femmes candidates. Ces évolutions renforcent l’importance des actions de plaidoyer et d’accompagnement des femmes au sein des partis politiques afin de favoriser leur positionnement sur les listes électorales et leur accès aux responsabilités politiques.

Les initiatives du projet visant à renforcer les capacités de leadership des femmes au sein des partis politiques et à promouvoir leur participation aux instances décisionnelles partisanes apparaissent donc particulièrement pertinentes.

Les évolutions institutionnelles observées en 2025, notamment l’institutionnalisation du Caucus des femmes parlementaires et la nomination de plusieurs femmes à des fonctions institutionnelles importantes, témoignent également d’une dynamique progressive de reconnaissance du leadership féminin. La présence de bénéficiaires du projet parmi les femmes nommées à certaines fonctions institutionnelles constitue un indicateur encourageant de l’impact des actions de renforcement des capacités mises en œuvre dans le cadre du PRLFP.

Par ailleurs, la multiplication des initiatives portées par différents acteurs en faveur du leadership politique féminin au Bénin crée un environnement favorable à la promotion de la participation des femmes à la vie politique. Cette dynamique offre des opportunités de collaboration et de synergies entre les différents programmes intervenant dans ce domaine.

Dans l’ensemble, les évolutions observées en 2025 confirment la pertinence du PRLFP dans un contexte marqué à la fois par des transformations du système politique, des enjeux de gouvernance locale et des défis persistants en matière de participation politique des femmes. Elles soulignent également la nécessité de poursuivre les efforts de renforcement des capacités, de plaidoyer et de mobilisation des acteurs politiques afin de favoriser une participation plus inclusive des femmes dans les processus de prise de décision au niveau local.

# Mise à jour de l'analyse des problèmes et du cadre logique

Les quatre années de mise en œuvre ont permis de tirer plusieurs enseignements qui ont conduit à une mise à jour du cadre logique du projet.

- Les bénéficiaires directs du projet à savoir les femmes élues, les jeunes femmes militantes des partis politiques et Organisations de la Société Civile ainsi que les femmes Députées sont les mêmes et restent d’actualité.

- Les acteurs institutionnels (Caucus des femmes parlementaires, l’Institut National de la Femme, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance) continuent de participer activement aux activités du projet. Les 45 communes d’intervention du projet au Bénin sont restées les mêmes.

- Toutes les interventions planifiées demeurent pertinentes et inclusives et sont en bonne voie.

- Le projet a intégré une dimension accrue de formation pratique et d’accompagnement personnalisé.

- Les approche “Ecole Politique Féminine Multipartite ‘’ et ‘’pépinière” se sont révélées comme modèles innovants et reproductibles, combinant apprentissage, réseautage et action politique concrète.

- Les hypothèses émises pendant la phase de formulation du projet restent valables à la date du 31 Décembre 2025.

Il convient de rappeler que le projet est basé sur un cadre logique et non sur une théorie de changement.

Les recommandations et requêtes de démarrage demeurent d’actualité. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente du projet et pour faciliter la contribution du consortium à l’atteinte des objectifs, les capacités du personnel de l’IGD ont été renforcées en 2023 en suivi évaluation et collecte des effets, ainsi que sur l’utilisation du logiciel Excel et l’outil GRIPP.

Le système de suivi-évaluation a été révisé pour rendre efficace la collecte et l’analyses des données du projet. Le chargé de Suivi-évaluation a bénéficié d’un renforcement de capacité au cours du premier semestre pour assurer un meilleur suivi des indicateurs et outcomes du projet.

Cependant, il importe de renforcer davantage les capacités de l’équipe opérationnelle sur des thématiques et outils comme le genre, les droits politiques des femmes, l’andragogie, les techniques d’animation de groupe, le Gender Roadmap for Inclusive Political Parties (GRIPP), etc.

# RÉSULTATS MAJEURS

Après quatre années de mise en œuvre du Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique (PRLFP), de nouvelles dynamiques positives se sont développées, consolidant davantage les acquis du projet.

Il est attendu de la mise en œuvre du projet 03 grands résultats majeurs (outcomes) :

| Résultats | R1. Les femmes Maires, élues conseillères et députées réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales | R2. La présence des femmes aux postes d’influence au niveau local a augmenté grâce à l’engagement des Partis Politiques pour la promotion du leadership des femmes | R3. Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militantes dans les partis politiques et capables de faire évoluer les carrières politiques ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences |
| --- | --- | --- | --- |

# Analyse du résultat des élections sous le prisme de la participation et du positionnement des femme

Conformément au calendrier électoral national, les élections communales et municipales ainsi que les élections législatives se sont tenues le 11 janvier 2026 sur l’ensemble du territoire national. Ces élections couplées constituent une étape importante dans la consolidation du processus démocratique au Bénin et dans le renouvellement des instances de gouvernance locale et nationale.

L’organisation du scrutin a été assurée par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), tandis que les juridictions compétentes, notamment la Cour suprême pour les élections communales et la Cour constitutionnelle pour les élections législatives, ont été chargées du contentieux électoral et de la proclamation définitive des résultats.

Ces élections se sont déroulées dans un contexte politique marqué par la préparation de l’élection présidentielle prévue pour avril 2026, ainsi que par les débats autour des réformes du code électoral intervenues au cours des années précédentes. Elles ont mobilisé les principaux partis politiques du pays et ont constitué un moment clé pour l’expression démocratique des citoyens.

Selon les données officielles, le taux de participation aux élections communales et municipales s’est établi à 36,67 %, reflétant une mobilisation modérée de l’électorat.

Ces élections présentent un intérêt particulier pour le projet Renforcement du Leadership des Femmes en Politique dans les Communes du Bénin (PRLFP), dans la mesure où elles constituent une opportunité stratégique pour mesurer les avancées en matière de participation et de représentation politique des femmes, notamment au niveau local.

## Dynamique de positionnement et élection des femmes aux élections communales et législatives

- Elections communales

Les élections communales et municipales ont permis le renouvellement des 77 conseils communaux et municipaux du Bénin. À l’issue du processus électoral et des décisions rendues par la Cour suprême, la configuration des conseils communaux fait apparaître une forte domination des partis de la mouvance présidentielle.

Selon les résultats définitifs, 45 communes sont contrôlées par le parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et 32 communes par le Bloc Républicain (BR). Cette configuration révèle une recomposition du paysage politique local caractérisée par une concentration du pouvoir communal entre ces deux formations politiques.

Contrairement à la mandature précédente, au cours de laquelle trois partis politiques dont un parti d’opposition étaient représentés dans les conseils communaux, la nouvelle configuration se caractérise par la présence quasi exclusive de conseillers communaux issus des deux partis de la mouvance présidentielle (BR et UP le Renouveau). Cette situation traduit une évolution du système partisan et a des implications importantes pour la dynamique de gouvernance locale.

| Partis | Voix | % | Sièges |
| --- | --- | --- | --- |
| Union progressiste le renouveau (UPR) | 1 328 475 | 48,92 | 963 |
| Bloc républicain (BR) | 1 206 390 | 44,43 | 852 |
| Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) | 180 663 | 6,65 | 0 |

Tableau 2 : Résultats des élections communales du 11 janvier 2026 au Bénin

Source : Résultats proclamés par la CENA

- Elections législatives

Les élections législatives ont également eu lieu le 11 janvier 2026 pour le renouvellement des 109 sièges de l’Assemblée nationale. Cinq partis politiques étaient en lice :

- Union Progressiste le Renouveau (UP-R)

- Bloc Républicain (BR)

- Les Démocrates (LD)

- Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE)

- MOELE-Bénin

Comme pour les élections communales, le scrutin s’est déroulé dans un climat globalement pacifique.

Les résultats de ces élections ont permis de déterminer la configuration de la nouvelle législature, caractérisée par une présence dominante des partis de la mouvance présidentielle sans aucune représentation de l’opposition parlementaire.

Tableau 3 : Résultats des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin

| N° | PARTIS POLITIQUES | NOMBRE DE SUFFRAGES AU PLAN NATIONAL | POURCENTAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc Républicain | 1 022 462 | 36,64% |
| 2 | FCBE | 135 525 | 4,86% |
| 3 | Les Démocrates | 450 405 | 16,14% |
| 4 | MOELE BENIN | 33 837 | 1,21% |
| 5 | UP le Renouveau | 1 148 118 | 41,15% |

Source : Résultats proclamés par la CENA

## Analyse globale du positionnement des femmes aux élections communales et législatives et des effets sur la gouvernance locale

Tableau 4 : Tableau récapitulatif du nombre de femmes aux élections communales et législatives

| Type d'élection | Candidatures femmes | Candidatures hommes | Total candidatures | % Femmes | % Hommes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communales & municipales | 851 | 10039 | 10890 | 7,8% | 92,18% |
| Législatives | 307 | 783 | 1090 | 28,16% | 71,83 |

Graphique  2 : Répartition des candidatures par genre – Élections communales 2026

Source : Résultats proclamés par la CENA

Graphique  3 : "Répartition des candidatures par genre – Élections législatives 2026"

L’analyse des candidatures enregistrées dans le cadre des élections couplées communales, municipales et législatives de janvier 2026 met en évidence des disparités importantes dans la participation politique des femmes selon les niveaux d’élection.

Au niveau des élections communales et municipales, un total de 10 890 candidatures a été enregistré, dont 851 candidatures féminines contre 10 039 candidatures masculines. Les femmes représentent ainsi 7,82 % des candidats, contre 92,18 % pour les hommes. Cette proportion très faible traduit une présence marginale des femmes dans la compétition électorale locale, caractérisée par une forte domination masculine. Malgré l’importance stratégique du niveau communal dans la gouvernance de proximité, les femmes restent encore très peu présentes dans les dynamiques de candidature, ce qui limite leur accès aux instances locales de décision.

En revanche, au niveau des élections législatives, sur un total de 1 090 candidatures, on dénombre 307 femmes contre 783 hommes, soit une proportion de 28,17 % de femmes contre 71,83 % d’hommes. Bien que les hommes demeurent majoritaires, la participation féminine y apparaît nettement plus significative, avec près d’un tiers des candidatures. Ce niveau d’engagement traduit une meilleure ouverture relative de l’espace politique national aux femmes, comparativement au niveau local.

La comparaison entre les deux types d’élections met en évidence un écart particulièrement marqué. En effet, la proportion de femmes candidates est près de quatre fois plus élevée aux élections législatives qu’aux élections communales. À l’inverse, les hommes dominent de manière quasi exclusive les candidatures au niveau local, où ils représentent plus de neuf candidats sur dix.

Cette disparité révèle une inégale participation des femmes selon les niveaux de gouvernance. Alors que le niveau national offre des opportunités relativement plus favorables à l’expression politique des femmes, le niveau communal demeure un espace où les obstacles à leur participation restent particulièrement élevés.

Dans l’ensemble, ces données met en évidence une participation politique des femmes encore déséquilibrée et insuffisante, marquée par une progression plus visible au niveau législatif, mais une sous-représentation persistante au niveau local. Cette configuration souligne la nécessité de renforcer les actions visant à améliorer l’accès des femmes aux candidatures, en particulier dans les élections communales, afin de favoriser une représentation plus équitable dans l’ensemble des sphères de gouvernance.

### Obstacles rencontrés par les femmes candidates

Malgré les progrès enregistrés dans la participation politique des femmes, plusieurs obstacles structurels continuent de limiter leur accès aux fonctions électives. L’un des principaux défis concerne l’accès aux ressources financières nécessaires pour mener une campagne électorale efficace. Les femmes disposent généralement de moins de ressources économiques que leurs homologues masculins, ce qui limite leur capacité à financer les activités de campagne, la mobilisation des électeurs et la communication politique.

Les normes sociales et culturelles constituent également un facteur important. Dans plusieurs contextes locaux, la politique reste perçue comme un espace principalement masculin, ce qui peut décourager l’engagement des femmes ou limiter le soutien dont elles bénéficient au sein de leurs communautés. Les femmes candidates sont également confrontées à des formes de violences politiques et symboliques, notamment à travers des discours stigmatisants, des pressions sociales ou des tentatives de disqualification de leur légitimité politique.

Enfin, l’accès aux réseaux politiques et aux cercles décisionnels demeure un défi majeur. Les structures internes des partis politiques, souvent dominées par des élites masculines, peuvent limiter les opportunités de promotion des femmes vers des positions stratégiques. Ces obstacles expliquent en grande partie la persistance d’un écart significatif entre la participation des femmes aux candidatures et leur accès effectif aux fonctions électives.

### Répartition par position sur les listes

Au-delà du nombre de candidatures, le positionnement sur les listes électorales est un indicateur déterminant des chances réelles d'être élue. Une position de titulaire confère une éligibilité directe, tandis qu'une position de suppléante n'offre qu'une possibilité d'accès au siège en cas de vacances.

Graphique  4 : Positionnement des candidates par type d'élection

518

153

333

154

0

100

200

300

400

500

600

Communales

Législatives

Somme de Nombre de

Titulaires

Somme de Nombre de

Suppléantes

Source : Mission GRIPP, base de données

Les chiffres révèlent une différence notable de stratégie entre les deux scrutins. Aux élections communales, une nette majorité des candidates (518 sur 1815, soit 28,5 %) sont positionnées comme titulaires et (333 sur 1815 soit 18.34%) sont positionnées comme suppléante. Bien que le nombre de titulaires soit supérieur à celui des suppléantes, ces proportions restent relativement faibles au regard du volume global de candidatures, traduisant un positionnement encore limité des femmes à des places stratégiques sur les listes.

À l’inverse, au niveau des élections législatives, la répartition est quasiment équilibrée entre 153 titulaires et 154 suppléantes, soit une proportion équivalente d’environ 28 % pour chaque catégorie. Cette quasi-parité dans le positionnement s’explique notamment par les exigences du cadre légal, qui imposent une meilleure prise en compte du genre dans la constitution des listes.

Ces données mettent en évidence que le positionnement des femmes est davantage structuré et encadré au niveau national, où les mécanismes légaux contribuent à une répartition plus équilibrée entre titulaires et suppléantes. En revanche, au niveau communal, malgré une présence non négligeable de femmes en position de titulaires, leur poids relatif demeure faible, ce qui limite leurs chances effectives d’accéder aux sièges.

Par ailleurs, le fait que près d’un tiers des femmes seulement soit positionné comme titulaires au niveau communal indique que les partis politiques continuent de privilégier majoritairement les hommes pour les positions les plus compétitives. Le positionnement des femmes, bien que réel, reste donc insuffisamment stratégique pour garantir une représentation significative dans les conseils communaux.

Ainsi, l’analyse du positionnement confirme que la participation des femmes ne peut être appréciée uniquement à travers le nombre de candidatures, mais doit également être évaluée à l’aune de leur capacité à accéder à des positions éligibles, condition essentielle pour transformer la participation en représentation effective.

Une analyse du positionnement au sein de chaque parti politique permet de comprendre comment chaque formation contribue à ces tendances globales.

- Engagement dans les élections communales

Tableau 5 : Répartition des candidates aux élections communales de janvier 2026 par parti politique et par position sur les listes

| Parti politique | Titulaires | Suppléantes | Total candidates |
| --- | --- | --- | --- |
| BR | 154 | 85 | 239 |
| FCBE | 226 | 135 | 361 |
| UPR | 138 | 113 | 251 |
| TOTAL | 518 | 333 | 851 |

Graphique  5 : Positionnement des candidates aux élections communales par parti politique

Source : Mission GRIPP 2025, base de données

Note: Les partis Les Démocrates et MOELE-Bénin ne se sont pas présentés aux élections communales de 2026. L’analyse porte donc sur les trois partis effectivement en compétition.

Le parti FCBE se distingue par le plus grand nombre de candidatures féminines (361 candidates, soit 42,4 % de l’ensemble), suivi de l’UPR (251 candidates, soit 29,5 %) et du BR (239 candidates, soit 28,1 %). Cette répartition montre que la contribution des partis à la participation féminine est inégale, certains partis apparaissant plus ouverts à l’intégration des femmes sur leurs listes.

En ce qui concerne le positionnement, les trois partis présentent une majorité de femmes en position de titulaire, avec des proportions relativement proches : 64,4 % pour le BR, 62,6 % pour le FCBE et 55,0 % pour l’UPR. Cette tendance indique que, lorsque les femmes sont investies, elles bénéficient dans une certaine mesure de positions éligibles, ce qui constitue un signal positif en termes d’inclusion.

Toutefois, cette lecture doit être nuancée. Malgré ce positionnement majoritairement favorable, le poids global des femmes dans les candidatures reste très faible (7,82 %), ce qui limite fortement leur impact réel sur la composition des conseils communaux. Autrement dit, même si les femmes candidates sont relativement bien positionnées, leur nombre insuffisant réduit mécaniquement leurs chances d’influencer significativement les résultats électoraux.

Ainsi, l’analyse met en évidence un double constats :

- d’une part, une certaine ouverture des partis politiques en matière de positionnement des femmes candidates ;

- d’autre part, une faible intégration des femmes dans le processus de sélection des candidatures, qui constitue le principal facteur limitant leur représentation au niveau communal.

- Engagement dans les élections Législtaives

Tableau 6 : Répartition des candidates aux élections législatives de janvier 2026 par parti politique et par position sur les listes

| Parti | Nombre de titulaires | Nombre de suppléantes | Total candidates | % titulaires | % suppléantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR | 32 | 28 | 60 | 53,3 % | 46,7 % |
| FCBE | 27 | 31 | 58 | 46,6 % | 53,4 % |
| LD | 38 | 27 | 65 | 58,5 % | 41,5 % |
| MOELE | 28 | 40 | 68 | 41,2 % | 58,8 % |
| UPR | 28 | 56 | 84 | 33,3 % | 66,7 % |
| Total | 153 | 154 | 307 | 49,8 % | 50,2 % |

Graphique  6 : Positionnement des candidates aux élections législatives par parti politique

Au niveau national, la répartition des candidatures féminines révèle des dynamiques différentes de celles observées au niveau local :

- MOELE Bénin présente le plus grand nombre de femmes candidates (78, soit 25,4 % de l’ensemble des candidates législatives), malgré son absence aux élections communales.

- Bloc Républicain (BR) suit avec 60 candidates (19,5 %), confirmant son engagement à positionner des femmes sur ses listes nationales.

- Les autres partis (UPR, FCBE, Les Démocrates) présentent des effectifs féminins plus modestes, oscillant entre 27 et 65 candidates par parti.

Concernant le positionnement sur les listes :

- Contrairement aux élections communales où la majorité des femmes sont titulaires, au niveau national la plupart des partis positionnent autant, voire plus, de femmes comme suppléantes que comme titulaires.

- Seul le BR maintient une légère majorité de titulaires (53,3 %), offrant un accès plus direct au siège parlementaire.

- Pour les autres partis :

  - Les Démocrates : 50 % titulaires

  - UPR : 50 % titulaires

  - MOELE Bénin : 48,7 % titulaires

  - FCBE : 47,5 % titulaires

Cette répartition traduit que les femmes continuent de faire face à un « plafond de verre » au niveau national, malgré les mécanismes de discrimination positive. Les partis privilégient encore une forte proportion de suppléantes, limitant l’accès direct au mandat.

En conclusion : bien que le nombre de candidatures féminines législatives ait augmenté, le positionnement stratégique reste un facteur clé pour leur succès électoral, et seuls certains partis permettent aux femmes de convertir leurs candidatures en sièges.

### Nombre de femmes élues

Tableau 7 : Représentation des femmes et des hommes dans les institutions issues des élections couplées de janvier 2026 au Bénin

| Rubriques | Femmes | Hommes | Total | % Femmes | % Hommes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Députés Assemblée nationale | 28 | 81 | 109 | 25,7 % | 74,3 % |
| Conseillers communaux | 69 | 3561 | 3630 | 1.9% | 98,09% |
| Maires | 5 | 72 | 77 | 6 % | 84% |

Source : CENA, données issues des élections 2026.

L’analyse de la représentation des femmes dans les Conseils communaux et au Parlement selon les résultats des élections couplées de janvier 2026 met en évidence des disparités importantes entre les niveaux national et local.

Tableau 8 : Représentation des femmes et des hommes dans les institutions issues des élections couplées de janvier 2023 au Bénin

| Rubriques | Femmes | Hommes | Total | % Femmes | % Hommes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Députés Assemblée nationale | 29 | 80 | 109 | 26,61 % | 73,39 % |
| Conseillers communaux | 77 | 3553 | 3630 | 2.12% | 97,88% |
| Maires | 3 | 74 | 77 | 3.90 % | 96.10% |

Source : CENA, données issues des élections 2023.

L’analyse comparative de la représentation des femmes dans les institutions issues des élections couplées de 2023 et 2026 met en évidence des disparités notables entre les niveaux national et local, tout en soulignant certaines évolutions encourageantes.

- Au niveau de l’Assemblée nationale, la proportion de femmes élues est restée relativement stable, passant de 29 sur 109 sièges en 2023 (26,6 %) à 28 en 2026 (25,7 %). Cette légère baisse de moins d’un point reflète la stabilité des mécanismes de discrimination positive introduits dans le code électoral, mais montre également que le progrès vers une représentation équilibrée reste limité.

- Au niveau local, la situation est plus préoccupante. La représentation féminine dans les conseils communaux demeure très faible, avec 77 femmes sur 3 630 sièges en 2023 (2,1 %) et seulement 69 en 2026 (1,9 %). Cette légère baisse illustre les obstacles persistants auxquels font face les femmes, notamment les contraintes socioculturelles, les difficultés de positionnement sur les listes électorales et le faible accès aux ressources et aux réseaux politiques.

En revanche, pour les postes exécutifs locaux, une évolution positive est observée. Le nombre de femmes maires est passé de 3 en 2023 à 5 en 2026, portant la proportion de 3,9 % à 6 %. Cette progression, bien que modeste, indique que les initiatives ciblées, telles que l’accompagnement et le renforcement du leadership féminin, commencent à produire des effets sur l’accès des femmes aux fonctions stratégiques au niveau local.

Globalement, ces données montrent que, malgré des efforts continus, la participation des femmes reste encore largement minoritaire, en particulier dans les conseils communaux. Toutefois, les progrès enregistrés au niveau de l’exécutif local et le maintien d’une représentation stable au Parlement suggèrent que des actions ciblées et le renforcement du positionnement stratégique des candidates peuvent contribuer à consolider les acquis et à améliorer progressivement la parité dans les sphères décisionnelles du pays

## Contribution des bénéficiaires du projet PRLFP aux élections

### Analyse de la participation électorale des Alumni de l'École Politique Féminine de l’IGD

Le renforcement des capacités est un levier fondamental pour outiller les femmes et accroître leur confiance et leur légitimité dans l'arène politique. Cette section évalue la présence et le positionnement des alumnis de l'École Politique Féminine de l'IGD parmi l'ensemble des candidates. L'objectif est de d’apprécier la participation de ce groupe spécifique pour évaluer l'impact potentiel de ces programmes de formation sur l'accès des femmes aux candidatures électorales.

Tableau 9 : Participation et succès des bénéficiaires du projet aux élections communales et législatives de janvier 2026

| Type d’élection | Femmes Alumnis positionnées |  |  | Nombre d’Alumni élues |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femmes Alumnis IGD | Alumnis pépinière | Total | Femmes Alumnis IGD | Alumnis pépinière | Total |
| Communales & municipales | 23 | 21 | 44 | 10 | 06 | 16 |
| Législatives | 16 | 13 | 29 | 2 | 0 | 2 |
| Total / Général | 39 | 34 | 73 | 12 | 06 | 18 |

Source : CENA, données issues des élections 2026

Le tableau montre la participation des alumnis du PRLFP aux élections communales et législatives de janvier 2026 ainsi que leur taux de succès : sur un total de 81 candidatures (44 aux communales et 29 aux législatives), 18 ont été élues (16 aux communales et 2 aux législtaives) soit un taux de 24,65%.

Ce taux relativement modéré de réussite s’explique par plusieurs facteurs contextuels : d’une part, certains partis politiques, qui auraient pu soutenir davantage de candidatures féminines, n’ont pas pu participer aux élections ou n’ont pas atteint le seuil requis pour bénéficier d’une répartition des sièges, limitant ainsi les opportunités pour les alumnis. D’autre part, le positionnement des femmes sur les listes électorales reste encore stratégique et restrictif : seules les candidates placées en position de titulaire bénéficient d’une réelle chance d’élection, et tous les alumnis n’ont pas été investies à ces positions.

Malgré ce faible nombre, le taux de succès des alumnis positionnées stratégiquement reste remarquable, illustrant l’impact positif de la formation  : sur les 7 élues, toutes ont su transformer leur candidature en mandat effectif, démontrant que l’acquisition de compétences et le positionnement sur les listes sont des leviers décisifs pour l’accès des femmes aux postes électifs.

### Nombre d’alumnis élues :

L'analyse des résultats des élections locales de 2026 met en lumière un paradoxe frappant : si l'accès des femmes aux instances de décision communale reste une exception statistique, le profil des élues révèle que la formation politique constitue désormais un verrou de légitimité incontournable. Sur les 70 femmes parvenant à siéger au plan national, on note la présence de 16 alumnis ayant été promptement accompagné par le PRLFPpour les élections communales. Par ailleurs 02 alumni sont suppléante de députée pour les législatives. Cette représentation bien que numériquement modeste, porte une signification politique majeure.

Elle témoigne que la formation politique n’est plus simplement un complément pédagogique: elle confère un véritable avantage stratégique aux participantes, en termes de crédibilité, de maîtrise des enjeux électoraux et de capacité à négocier leur positionnement au sein des partis. Les alumnis investies et élues deviennent ainsi des modèles de leadership féminin, capables d’inspirer d’autres femmes et de créer un effet d’entraînement sur la participation politique féminine.

De plus, le succès des alumnis malgré les contraintes structurelles – telles que le faible nombre de partis ayant soutenu activement les candidatures féminines ou le positionnement souvent défavorable des femmes sur les listes – illustre l’efficacité de l’accompagnement et du renforcement de capacités offert par le PRLFP. Il met en évidence que, lorsque les femmes disposent des outils adéquats, elles sont en mesure de transformer leur candidature en victoire électorale, même dans un contexte où le plafond de verre local demeure élevé.

Enfin, cette situation souligne l’importance de poursuivre et d’élargir les programmes de formation et de mentorat, non seulement pour accroître le nombre de candidates qualifiées, mais également pour améliorer leur positionnement stratégique et maximiser leurs chances d’être élues, contribuant ainsi à une représentation féminine plus robuste et durable dans toutes les instances décisionnelles.

Tableau 10 : Performance des alumnis élues

| Département | Commune | Nom de l'Élue | Parti |
| --- | --- | --- | --- |
| ECOLE POLITIQUE |  |  |  |
| Couffo | Lalo | GOWUI Pelagie (Maire) | UP-R |
| Alibori | Segbana | ABDOULAYE Kalimatou (élue conseillère titulaire) | BR |
| Mono | Houéyogbé | TODEYAHOUN DOUDOU Edwige (élue conseillère) | UP-R |
| Mono | Lokossa | TOGNIHUIDE Anne Marie (élue conseillère titulaire) | UP-R |
| Zou | Bohicon | TOKIN Charlotte (élue conseillère suppléante) | UP-R |
| Borgou | Parakou | BABIO Iradath (élue conseillère suppléante) | BR |
| Mono | Bopa | EDEY Reine (Suppléante de députée) | UP-R |
| Atacora | Natitingou | TCHOROPA Nectopa (Elue suppléante) | UPR |
| Mono | Houéyogbé | TODEYAHOUN Edwige (Elue suppléante) | UPR |
| Collines |  | KOUDERIN AYETO Lucie | BR |
| Mono | Lokosssa | TOGNIHUIDE Anne Marie (Elue suppléante) | UPR |
| PEPINIERES |  |  |  |
| Colline | Bassila | AGBATOU Latifatou (Elue Cheffe d’Arrondissement) | BR |
| Ouémé | Bonou | BOKO Edwige (élue conseillère suppléante) | UP-R |
| Donga | Djougou | NASSAM Rosaline (Elue présidente de commission) | BR |
| Alibori | Matéri | DARI Banga Mariette (Elue présidente de commission) | FCBE |
| Plateau | Pobè | SONOUNAMETO Aubierge (Elue Suppléante) | UPR |
| Atacora | Pehunco | ANDRE CESSI Béatricei (Elue Deuxième Adjointe au Maire) | UPR |
| Plateau | Ifangni | ENIAYEHOU Florence (Elue Présidente Commission | UPR |

Source : Mission GRIPP, base de données

- Une efficacité électorale absolue

Le chiffre le plus éloquent de cette analyse réside dans le taux de conversion des candidatures. Sur le groupe des alumnis engagées, seules 4 ont bénéficié d'un positionnement en tant que titulaires par les instances dirigeantes des partis (UP-R et BR). Le constat empirique est sans appel : ces 4 candidates ont toutes été élues, affichant un taux de réussite de 100 % dès lors qu'elles occupent la tête de liste.

De cet effectif, il faut noter une alumni élue Maire de la Commune de Lalo.

Ce « triomphe qualitatif » démontre que la formation dispensée par l’IGD crée un avantage comparatif décisif : là où le système partisan hésite encore à investir sur le leadership féminin, les alumnis prouvent que leur stature d'expertes et leurs compétences techniques neutralisent les incertitudes électorales.

- Un poids relatif significatif face au « plafond de verre » local

Alors que la représentativité féminine globale au niveau local stagne à un niveau alarmant de 3,8 % (69 élues sur 1 815 conseillers), les 4 alumnis représentent à elles seules plus de 7 % de la représentation féminine nationale à cet échelon. Dans un contexte où l'inclusion au niveau local ne bénéficie pas du mécanisme protecteur des sièges réservés en vigueur au niveau national, cette percée témoigne de la capacité de ces femmes à s'imposer par le mérite et la crédibilité politique.  La formation comme antidote au rétrécissement de l’accès politique

La trajectoire de ces 4 élues réparties entre le Couffo, l’Alibori et le Mono confirme que le renforcement des capacités agit comme un accélérateur de carrière capable de bousculer les « cercles fermés » des partis. En dépit d'un taux de titularisation des alumnis (46,2 %) encore inférieur à la moyenne générale (60,9 %), l'élection systématique de celles qui ont été investies souligne que les partis commencent à percevoir la formation comme une garantie de victoire.

Bien que les alumnis ne soient que 4 parmi les 69 élues, leur parcours transforme la participation féminine : elle n'est plus une simple donnée quantitative « forcée » par la loi, mais devient une participation qualitative et conquise. Chaque élue formée devient ainsi une actrice de décision à part entière, capable d’influencer durablement la gestion des affaires locales et de servir de modèle pour briser, par le haut, les barrières socioculturelles persistantes.

## Analyse des élections sous l’angle GRIPP

L’approche GRIPP (Genre, Représentation, Inclusion et Participation Politique) permet d’apprécier la qualité démocratique du processus électoral en analysant la participation et la représentation des femmes à différentes étapes du cycle électoral. Dans le cadre des élections couplées communales et législatives de janvier 2026 au Bénin, cette analyse vise à évaluer dans quelle mesure les mécanismes institutionnels, les dynamiques partisanes et les conditions sociopolitiques ont favorisé ou limité l’accès des femmes aux candidatures et aux fonctions électives. Les données collectées dans le cadre de la mission GRIPP mettent en évidence des avancées significatives, mais également des limites structurelles qui continuent d’affecter l’inclusion politique des femmes.

Analyse : Trois paramètres justifient le faible nombre de femmes candidates aux élections :

En premier, seulement 03 partis ont pris part aux élections communales et 05 partis aux élections législatives : Les bénéficiaires du projet, potentielles candidates, membres des autres partis n’ont donc pas eu l’opportunité de prendre part aux élections.

Ensuite, les quotas prévus dans les textes des partis n’ont pas été respectés en raison des directives de la haute direction de certains partis en lien avec la reconduction des anciens élus.

Enfin, pour les élections législatives, le plus grand parti a privilégié le positionnement des hommes comme tête de liste. Aucun effort supplémentaire n’a été donc noté en dehors des postes uniquement réservés aux femmes sous prétexte que, c’est difficile pour les femmes de convaincre l’électorat que les hommes.

### Inclusivité du processus électoral

L’analyse de l’inclusivité du processus électoral permet d’apprécier dans quelle mesure les femmes ont pu accéder aux opportunités de participation politique dans le cadre des élections de janvier 2026. Les données relatives aux candidatures montrent que les femmes ont participé de manière notable au processus électoral, même si leur présence reste inférieure à celle des hommes.

L’accès aux candidatures présente toutefois des variations importantes selon le niveau électoral (Voir tableau 4). Cette répartition met en évidence que le niveau local constitue la principale porte d’entrée des femmes dans la vie politique. La proximité avec les électeurs, la connaissance du terrain et la dynamique communautaire semblent faciliter l’engagement des femmes à ce niveau.

Cependant, l’ouverture des partis politiques aux candidatures féminines reste encore limitée. Dans plusieurs cas, les femmes sont positionnées à des rangs moins stratégiques sur les listes électorales, ce qui réduit leurs chances réelles d’être élues. Cette situation reflète les contraintes structurelles qui continuent d’influencer l’accès des femmes aux fonctions électives, notamment les dynamiques internes des partis, les logiques de pouvoir et les ressources politiques disponibles

### Rôle des partis politiques dans la promotion du leadership féminin

Les partis politiques jouent un rôle déterminant dans la promotion ou la limitation de l’accès des femmes aux fonctions électives. En tant qu’acteurs centraux du système partisan, ils contrôlent l’accès aux candidatures et déterminent le positionnement des candidats sur les listes électorales. L’analyse des élections de janvier 2026 montre que les partis politiques ont permis une certaine ouverture aux candidatures féminines, notamment au niveau communal. Toutefois, cet engagement reste inégal selon les formations politiques et selon les niveaux électoraux.

En revanche, pour les élections législatives, la répartition entre titulaires et suppléantes est quasiment équilibrée, ce qui signifie que les femmes sont encore fréquemment reléguées à des positions secondaires sur les listes.

Par ailleurs, la configuration du paysage politique issue des élections communales, caractérisée par la domination des partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR), renforce le rôle de ces formations dans la promotion du leadership féminin au niveau local. Leur engagement dans l’accompagnement et le positionnement stratégique des femmes constitue donc un facteur déterminant pour l’évolution de la représentation féminine dans les prochaines échéances électorales

# RESUME DE L’AVANCEMENT DU PROJET SUR LA PERIODE DE JANVIER A DÉCEMBRE 2025

## SYNTHESE DES RESULTATS ATTEINTS

A la date du 31 Décembre 2025, le tableau ci-dessous résume le taux global d’exécution physique du projet.

Tableau 11 : Taux d’Exécution Physique du PRLFP en 2025

| Taux d’exécution annuel du Projet à la date du 31 Décembre 2025 |  |
| --- | --- |
| Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députées réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales | 96.74% |
| Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l’engagement des Partis Politiques pour la promotion du leadership des femmes | 28.51% |
| Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militantes dans les partis politiques et capables de faire évoluer les carrières politiques ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences | 85.16% |
| Global (R1 ; R2 & R3) | 70.14% |

Le taux global d’exécution physique du projet s’établit à 70,14 % au 31 décembre 2025, traduisant une progression globalement satisfaisante dans la mise en œuvre des activités prévues au titre de l’année. Ce niveau d’exécution témoigne d’avancées importantes dans l’atteinte des résultats du projet, même si des écarts significatifs subsistent entre les différents résultats programmatiques. L’analyse par résultat montre en effet des performances contrastées. Le Résultat 1 affiche un niveau d’exécution très élevé de 96,74 %, témoignant d’une mise en œuvre presque complète des activités prévues dans ce domaine. Cette performance s’explique notamment par la bonne réalisation des activités de renforcement des capacités, d’accompagnement et de coaching des femmes élues, qui constituent le cœur des interventions du projet. Les actions ciblant directement les femmes maires, conseillères communales et députées ont ainsi permis de renforcer leurs compétences en leadership politique, leur visibilité et leur capacité à exercer efficacement leurs mandats.

Le Résultat 3 présente également un niveau d’exécution élevé, avec 85,16 % de réalisation. Cette progression traduit les efforts consentis dans la formation et la mobilisation des femmes leaders au niveau communal, notamment à travers les activités de renforcement des capacités, de sensibilisation et de structuration de réseaux de femmes engagées en politique. Les initiatives visant à promouvoir l’engagement politique des femmes et à créer un environnement plus favorable à leur participation dans la vie publique ont ainsi connu une mise en œuvre dynamique au cours de l’année.

En revanche, le Résultat 2 affiche un niveau d’exécution relativement faible, avec un taux de 28,51 %, qui demeure inchangé par rapport à la situation observée à mi-parcours. Ce niveau d’exécution s’explique principalement par des retards dans la mise en œuvre de certaines activités nécessitant un engagement plus structurel des partis politiques et une coordination plus large avec différents acteurs institutionnels et politiques. Les dynamiques internes aux partis politiques, ainsi que le contexte politique marqué par les préparatifs des élections générales de 2026, ont pu ralentir la mobilisation de certains acteurs autour des actions visant à promouvoir la présence des femmes aux postes d’influence.

Cette situation met en évidence une tendance généralement observée dans les projets de gouvernance politique : les activités impliquant directement les bénéficiaires, notamment les femmes élues et les femmes leaders, produisent des résultats plus rapides et visibles, tandis que les actions visant à influencer les pratiques institutionnelles et les dynamiques internes des partis politiques nécessitent davantage de temps et de concertation pour produire des effets tangibles.

Dans l’ensemble, les résultats obtenus à la fin de l’année 2025 demeurent encourageants et confirment la pertinence des approches mises en œuvre dans le cadre du projet. Les performances élevées enregistrées pour les Résultats 1 et 3 démontrent la capacité du projet à renforcer efficacement le leadership politique des femmes au niveau local. Toutefois, les écarts observés entre les résultats soulignent la nécessité de renforcer les efforts en matière de plaidoyer et de mobilisation des partis politiques afin d’améliorer l’atteinte du Résultat 2. Une attention particulière devra ainsi être accordée, au cours de la période à venir, au renforcement du dialogue avec les partis politiques et à l’intensification des actions visant à promouvoir l’engagement des formations politiques en faveur du leadership féminin.

Globalement, le taux d’exécution de 70,14 % atteint à la fin de l’année 2025 place le projet sur une trajectoire favorable pour l’atteinte de ses objectifs, tout en appelant à des ajustements stratégiques ciblés afin d’assurer une progression plus équilibrée entre les différents résultats. La situation du niveau d’exécution physique par résultats se présente comme suit :

Graphique  7 : Niveau d’exécution physique des activités par Résultats au 31 Décembre 2025

## RESULTATS PAR COMPOSANTE

- Résultat 1 : Les femmes Maires, élues conseillères et députés réussissent leur mandat et ont été reconduites aux prochaines élections générales (82.53%)

Le taux d’exécution de 96,74 % atteint à la fin de l’année 2025 témoigne d’une progression très significative dans la mise en œuvre des activités liées à l’accompagnement des femmes élues et des potentielles candidates. Comparativement au niveau d’exécution observé en octobre 2025 (82,53 %), cette progression traduit l’achèvement de plusieurs activités stratégiques de renforcement de capacités, de coaching et d’accompagnement politique mises en œuvre au cours du dernier trimestre de l’année. Ce niveau d’atteinte, proche de l’objectif annuel, illustre l’efficacité des interventions réalisées dans le cadre du projet pour soutenir les femmes maires, conseillères communales et députées dans l’exercice de leurs responsabilités politiques. Les différentes actions menées ont contribué à renforcer leurs compétences en leadership politique, en gouvernance locale, en communication politique ainsi qu’en gestion des dynamiques partisanes et institutionnelles.

Par ailleurs, les activités mises en œuvre ont également permis d’accompagner plusieurs femmes aspirant à des fonctions électives en vue des élections générales, notamment à travers des initiatives de préparation aux échéances électorales, de renforcement de la confiance en soi et de consolidation des réseaux politiques. La progression observée entre octobre et décembre 2025 s’explique notamment par la finalisation de certaines activités clés du projet, notamment les sessions de formation, les rencontres d’échanges entre élues et aspirantes candidates ainsi que les activités de mentorat et de coaching politique. Ces actions ont permis de consolider les acquis des bénéficiaires et de renforcer leur préparation à une participation active aux processus électoraux.

- Reconduction des élues : Sur l'ensemble des femmes maires et conseillères ayant bénéficié de l'accompagnement du projet, 23 ont été officiellement reconduites sur les listes de leurs partis et réélues lors des élections générales.

- Performance à l'Assemblée Nationale : Parmi les députées sortantes coachées, 05  ont réussi à conserver leur siège, démontrant une meilleure maîtrise des dynamiques partisanes.

Toutefois, bien que ce résultat affiche un niveau d’exécution très élevé, certains défis structurels liés à la participation politique des femmes demeurent, notamment en ce qui concerne leur positionnement au sein des partis politiques, l’accès aux ressources nécessaires aux campagnes électorales et la persistance de certaines barrières socioculturelles. Dans ce contexte, les résultats obtenus confirment la pertinence des approches mises en œuvre par le projet et soulignent l’importance de poursuivre les actions d’accompagnement des femmes leaders afin de consolider leur présence dans les instances de gouvernance locale et nationale

Les statistiques ci-après illustrent quelques progrès réalisés depuis le démarrage du projet :

Tableau 12 : Progrès réalisées depuis le demarrage du projet

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de femmes élues locales formées | 29 | 42 | 45 | 0 | 77 |
| Nombre de députées dotées d’un Assistant | NA | NA | 29 | 29 | 29 |
| Nombre total de jeunes sélectionnés pour assister les députées | NA | NA | 29 | 29 | 29 |
| Total | 29 | 42 | 103 | 29 | 135 |

|  | 2026 |
| --- | --- |
| Nombre de femmes conseillers de la nouvelle mandature | 70 |
| Nombre de femmes élues reconduites | 23 |
| Nombre de femme député de la nouvelle mandature | 29 |
| Nombre de femmes députées reconduite | 05 |

Graphique  8 : Niveau d’évolution annuel des cibles clés du Résultat 1

2022 : Le projet a permis à 29 femmes élues locales d’être formées, amorçant un effort de renforcement de leurs compétences et leadership.

2023 : Une augmentation est enregistrée avec 42 femmes formées, démontrant une progression de l'engagement du PRLFP dans l'accompagnement des élues locales.

2024 : Ce nombre a encore légèrement augmenté pour atteindre 45 femmes, soit une progression continue sur trois ans.

2025 : Cette valeur est restée constante.

En trois ans, 77 femmes élues locales ont été formées, et certaines parmi elles ont suivi plusieurs sessions de renforcement de capacités sur diverses thématiques.

La formation des femmes élues locales a progressivement évolué, suggérant une réponse croissante aux besoins en compétences politiques et en leadership des bénéficiaires.

Depuis 2024, le PRLFP a doté les 29 femmes députées d'un assistant chacune. Cette initiative permet aux députées de bénéficier d'un soutien dans la gestion de leurs tâches parlementaires.

Ce résultat correspond directement à un des objectifs stratégiques du PRLFP, qui est d’accompagner les femmes élues députées, maires et conseillères dans l’exercice de leur fonction politique par un accompagnement pratique.

L'analyse de ces données montre que le PRLFP a significativement étendu son impact sur la période de 2022 à 2025. L’effectif cumulé de bénéficiaires (élues locales formées, députées, assistant-e-s de députées assistées) est passé de 29 en 2022 à 135 en 2025. Cette progression montre une volonté d'atteindre les cibles établies dans les résultats attendus, avec une intensification des activités en 2025. Cette évolution est le reflet des efforts consentis pour atteindre les résultats du projet.

En ce qui concerne l’initiative jeunes assistants de députées, les 29 assistant-e-s dont les capacités ont été renforcées ont achevé leur contrat de travail depuis le 31 Décembre 2026, fin de l’initiative. Il convient de rappeler Après la première année de mise en œuvre, l’initiative a été évaluée avec des résultats qui confirment à suffisance l’importance de l’initiative et la nécessité de la poursuivre. L’évaluation globale de l’initiative est prévue pour Avril 2026.

- Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influence au niveau local a augmenté grâce à l'engagement des partis politiques pour la promotion du leadership des femmes (28.51%)

Le taux d’exécution de 28,51 % enregistré à la fin de l’année 2025 indique que les progrès réalisés dans le cadre de ce résultat demeurent relativement limités. Contrairement aux résultats liés directement au renforcement des capacités des femmes bénéficiaires, les activités associées au Résultat 2 reposent principalement sur l’engagement institutionnel et politique des partis politiques, ce qui constitue un processus plus complexe et souvent plus long à produire des effets mesurables.

Au cours de l’année 2025, certaines activités structurantes ont néanmoins été engagées, notamment l’activité A.2.6 relative à l’accompagnement des partis politiques dans l’adoption et la mise en œuvre de mesures, stratégies et approches visant à promouvoir la présence, l’influence et l’accession des femmes à des postes de responsabilités au sein des partis politiques et dans les instances de décision. Ces initiatives ont permis d’ouvrir un dialogue avec certaines formations politiques autour de la question du leadership féminin et de la nécessité de renforcer la participation des femmes dans les structures décisionnelles.

Cependant, la traduction concrète de ces engagements en actions effectives et en résultats mesurables demeure encore limitée. Les données disponibles indiquent que les mécanismes internes de promotion du leadership féminin au sein des partis politiques évoluent lentement. Cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la persistance de certaines dynamiques internes aux partis politiques, la concurrence politique liée aux échéances électorales ainsi que le poids des normes sociopolitiques qui continuent d’influencer le positionnement des femmes dans les structures partisanes.

En outre, les processus de prise de décision au sein des partis politiques restent souvent centralisés et fortement compétitifs, ce qui peut limiter les opportunités d’accès des femmes à des postes d’influence, notamment au niveau local. Ces éléments contribuent à expliquer la progression relativement lente de ce résultat par rapport aux autres composantes du projet.

Ce niveau d’exécution met ainsi en évidence la nécessité de renforcer les stratégies de plaidoyer, de dialogue politique et d’accompagnement institutionnel des partis politiques, afin de favoriser l’adoption de mesures concrètes en faveur du leadership féminin. Il apparaît également important de poursuivre les efforts visant à sensibiliser les dirigeants politiques sur les bénéfices d’une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de décision.

Dans cette perspective, les actions futures devront mettre l’accent sur un engagement plus structuré avec les partis politiques, un suivi renforcé des engagements pris ainsi que la promotion de mécanismes internes favorisant le positionnement des femmes à des postes stratégiques.

En 2024, le PRLFP a marqué un tournant dans ses actions, en répondant aux objectifs de formation des femmes députées et d'appui aux partis politiques pour intégrer la question du genre dans leurs politiques. Le projet a formé 15 femmes députées sur la prise de paroles en public et la formulation des argumentaires et accompagné 2 partis politiques (FCBE et RN) pour la mise en place de mesures genre. Ces résultats illustrent un progrès important vers la promotion de l'égalité des sexes et de l'inclusion dans les structures politiques.

Des actions d’appui et de renforcement de capacités sont également prévues pour le second semestre 2025.

L’accompagnement des deux partis se poursuit en 2025 à travers la finalisation du cadre de mesure genre, l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions en faveur de l’égalité des sexes.

A cet effet, l’un des deux partis à savoir le parti FCBE a bénéficié de l’appui technique et financier du projet à l’occasion de la commémoration de la Journée Internationale de la Femme, le samedi 08 Mars 2025 à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo avec pour objectif général d’amener le parti à prendre l’engagement de positionner ses militantes sur les listes électorales et de préparer ces dernières à affronter les échéances électorales de 2026.

- Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militant dans les partis politiques et capables de faire évoluer leur carrière politique ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences (60.89 %)

Le taux d’exécution de 85,16 % à fin décembre 2025 traduit une avancée très significative dans le renforcement du leadership politique des femmes au niveau local, dépassant largement le niveau observé en octobre 2025 (60,89 %). Cette progression reflète la mise en œuvre efficace des sous-activités visant à consolider les compétences, le dynamisme et l’engagement des femmes au sein des communes et des partis politiques. Les actions menées, notamment les sessions de formation, les activités de mentorat, le coaching politique et l’accompagnement au positionnement stratégique au sein des partis, ont permis de développer une masse critique de femmes actives et influentes capables de participer pleinement aux processus décisionnels locaux et de représenter les intérêts des communautés qu’elles servent. Les retours issus des bénéficiaires et des structures locales montrent que les alumni du PRLFP se distinguent par leurs capacités à mener des initiatives locales, à mobiliser les citoyens et à influencer positivement les décisions politiques dans leurs communes.

Ce résultat illustre également la pérennisation des acquis du projet, car il favorise la formation d’une relève politique féminine solide et engagée, capable de s’inscrire dans la durée et de contribuer à l’évolution des carrières politiques au sein des partis et des institutions locales. Les progrès réalisés confirment que les femmes bénéficiaires disposent désormais de compétences stratégiques, d’une posture politique affirmée et d’un réseau solide pour soutenir leur trajectoire dans un environnement politique souvent exigeant et concurrentiel.

Malgré ce succès, certaines actions restent à consolider, notamment le suivi et le renforcement continu des militantes dans des contextes locaux où des obstacles socioculturels et structurels persistent. Il sera essentiel de maintenir un accompagnement ciblé afin de garantir que l’ensemble des femmes formées puissent pleinement capitaliser sur les compétences acquises et occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux.

En définitive, le taux d’exécution de ce Résultat 3 démontre que les stratégies du projet visant à développer des femmes leaders locales efficaces sont largement fructueuses, tout en soulignant l’importance de continuer à soutenir les alumni pour assurer une influence durable et une participation accrue des femmes dans la vie politique communale et nationale.

Quelques statistiques permettent de saisir l’évolution vers l’atteinte de ce résultat :

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de jeunes femmes formées au sein de l’école politique féminine | 35 | 33 | 31 | 30 | 129 |
| Nombre de jeunes femmes formées au sein de la pépinière des militantes de partis | NA | 145 | 120 | 0 | 265 |
| Total | 35 | 178 | 151 | 30 | 394 |

Graphique  9 : Evolution annuelle du nombre de jeunes formées au sein de l’Ecole Politique

Le tableau présente l'évolution des résultats du projet concernant le renforcement de capacités des jeunes femmes, et ce, à travers deux programmes principaux : l'École Politique Féminine Multipartite et la Pépinière des jeunes femmes militantes. Les chiffres révèlent une dynamique de croissance.

Un total de 394 jeunes femmes a déjà été touchées sur les quatre ans dont 129 de quatre promotions pour le compte de l’école politique féminine et 265 pour les deux cohortes de la pépinière. Il convient de noter qu’il n’y a pas eu de nouvelle cohorte de pépinière en 2025. Les 120 bénéficiaires de la deuxième cohorte de la pépinière poursuivent toujours les séances de coaching et d’accompagnement. Le projet a ainsi réussi à créer des opportunités de formation pour les jeunes femmes avec un niveau d’études minimum (Baccalauréat) à travers l'École Politique Féminine et dans un autre cadre touchant des femmes avec ou sans niveau d’instruction à travers le programme Catalyst Initiative. Ce double axe de formation montre l'impact croissant du projet et son adaptation à la réalité politique du pays, tout en illustrant une évolution dynamique dans la structuration des offres de formation.

# SYNTHESE DES ACTIVITES MENEES

# POINT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ET PROGRES AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L’AN 2025

## Suivi des activités du projet jusqu’à Décembre 2025

Conformément au Plan de Travail Annuel 2025 du projet, les résultats majeurs obtenus au cours de la période sous rapportage se présentent comme suit :

- Organisation de la réunion du comité de pilotage du projet ;

- Sélection et renforcement de capacités de 30 bénéficiaires pour le compte de la quatrième promotion de l’Ecole Politique Féminine Multipartite ;

- Organisation de la mission de suivi et de supervision des assistant-e-s de députées ;

- Recyclage des 29 assistant-e-s de députées pour un meilleur exercice de leur fonction ;

- Accompagnement des femmes députées dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative jeunes assistant-e-s de députées ;

- Suivi post formation et appui technique à 43 élues conseillères dans l’organisation des séances de reddition de compte et d’interaction avec les mandants ;

- Création de profil à 28 élues membres de l’exécutif communal rendues visibles sur le portail des partis politiques ;

- Renforcement du leadership de 35 alumni à travers un camp féminin ;

- Organisation d’une visite d’échanges d’expériences entre femmes Maires et ou élues locales du Bénin et de la sous-région (Sénégal, etc.)

- Lancement et animation de la plateforme Politik’Elle.

Quelques activités phares du PRLFP en 2025

L’année 2025 a été déterminante pour le renforcement du leadership féminin au Bénin. Trois activités phares ont permis de transformer les parcours des femmes leaders, d’amplifier leur visibilité, et de créer des synergies durables avec les acteurs politiques, sociaux nationaux et régionaux. Au nombre de celles-ci, il faut noter :

- Visite d’échanges d’expériences entre femmes élues du Bénin et de la sous-région (29 septembre – 03 octobre 2025)

L’organisation d’une visite d’échanges entre femmes élues locales du Bénin et de la sous-région (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger) a constitué un moment phare de l’année.

La visité élargie à quelques Organisations de la Société Civile et aux alumni des écoles politiques de l’IGD a favorisé le partage de bonnes pratiques sur des thématiques stratégiques telles que le leadership, la participation politique, la gouvernance et la sécurité des femmes. Les échanges ont renforcé la confiance et la légitimité des participantes, stimulant leur engagement politique au niveau local et national. La visite de quelques institutions de la république, la visite touristique et le réseautage ont été effectués.

Au-delà d’une simple mobilisation régionale entre élues, cette initiative a abouti à la mise en place d’un réseau régional de femmes leaders, dénommé Réseau des Femmes Leaders pour la Gouvernance en Contexte de Fragilité « LEAD FEMMES » ayant à sa tête, une coordination régionale composée de cinq Coordonnatrices Pays, soit une coordonnatrice par pays, élues pour un mandat de deux ans renouvelables. Le Bénin est représenté au sein de la Coordination dudit Réseau par Madame le Maire de la Commune de Toffo. Le Réseau dispose d’une charte de fonctionnement commune et a pour vision de construire une gouvernance féminine forte, solidaire, et résiliente, porteuse de paix, de justice sociale et de transformation dans les pays en situation de fragilité.

L’activité a également contribué à la création d’un écosystème transfrontalier d’apprentissage, où les expériences et stratégies développées dans un pays peuvent être adaptées et répliquées dans d’autres contextes. L’effet immédiat a été observable dans la motivation et la proactivité des élues béninoises.

La durabilité de cette initiative est renforcée par la formalisation du réseau et la mise en place de mécanismes de suivi commun. Le défi majeur est la dynamisation dudit réseau.

PHOTO  1 : Visite d’échanges d’expériences entre femmes élues du Bénin et de la sous-région (29 septembre – 03 octobre 2025)

- Leadership Camp (15 – 17 mai 2025, Grand-Popo)

La première édition du Leadership Camp, organisée à Grand-Popo, a mobilisé 35 jeunes femmes issues de divers programmes de renforcement du leadership féminin. Cet espace a offert un creuset multidimensionnel d’apprentissage et d’échanges, combinant coaching individuel et collectif, animation de panels sur le parcours de leadership et activités pratiques pour développer les compétences politiques et organisationnelles.

Les effets immédiats sont multiples :

- Renforcement de la confiance en soi et des aptitudes à la prise de parole publique.

- Acquisition de compétences pratiques en réseautage, mobilisation de ressources, communication politique, conciliation des vies familiale, professionnelle et politique.

- Consolidation d’un réseau actif d’alumnis, désormais mobilisé à travers la plateforme Politiqu’Elles, dont le nombre de membres actifs est passé de 186 à 228.

Le camp a également favorisé la création de synergies en mettant en relation des participantes du Bénin et du Togo, permettant des échanges de bonnes pratiques et une vision commune de l’influence féminine en politique. Ces apprentissages sont désormais intégrés dans des parcours de coaching continu, assurant la réplicabilité et la durabilité des impacts du camp.

- Les causeries débats Politik

Les causeries-débats Politik constituent un cadre d’échanges interactifs mis en place pour promouvoir la participation des femmes, à la vie politique. Organisées sous forme de rencontres périodiques, ces sessions ont réuni des femmes aspirantes, des femmes élues ainsi que des actrices de la société civile autour de thématiques variées liées au leadership et à l’engagement citoyen.

Au cours de l’année, plusieurs thèmes ont été abordés, dont « Leadership politique : des jeunes femmes qui osent », mettant en lumière les parcours inspirants de jeunes femmes engagées et les défis qu’elles surmontent pour s’imposer dans l’espace politique. Ces échanges ont permis de susciter des discussions ouvertes, de partager des expériences concrètes et de déconstruire certains stéréotypes liés à la participation des femmes en politique. Les causeries ont favorisé un dialogue intergénérationnel enrichissant, renforçant la confiance en soi des participantes et stimulant leur volonté d’engagement. Elles ont également contribué à créer un espace sécurisé d’expression, où les participantes ont pu poser des questions, exprimer leurs préoccupations et envisager des perspectives d’action.

PHOTO  2 : Causerie Débat: Leadership politique: des jeunes femmes qui osent

- Signature de la Charte des femmes députées pour la paix et la non-violence au caucus des femmes parlementaire (le 12 décembre 2025 à Porto-Novo)

Les femmes députées de la neuvième législature du parlement béninois, toutes sensibilités politiques confondues, se sont engagées le 12 décembre 2025 à l’Assemblée Nationale, à prendre une part active à l’atteinte des objectifs de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Adoptée le 31 octobre 2000, la Résolution 1325 prévoit en son premier pilier, l’intégration des femmes dans les processus de paix et les instances décisionnelles. Son troisième pilier indique le rôle des femmes dans la prévention des conflits et de l’extrémisme violent. La signature de cette charte des députées membres du caucus des femmes parlementaires s’inscrit dans le cadre de l’initiative @VoteFifa229 pour la Paix et la Démocratie qui vise à promouvoir un climat de paix, de tolérance et de participation citoyenne responsable pendant et après les processus électoraux. Cette activité a été réalisée en synergie avec le programme ‘’Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques’’ (RAPPID) financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin et mis en œuvre par l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite et l’Institut pour la Gouvernance Démocratique. Elle traduit l’engagement du Caucus des femmes parlementaires pour la paix et la non-violence d’une part et d’autre part la synergie entre le PRLFP et le programme RAPPID.

PHOTO  3 : Signature de la Charte des femmes députées pour la paix et la non-violence au caucus des femmes parlementaire

- Séance de Wo-Mentoring et de partage d’expériences avec la Vice-Présidente de la République (10 Août 2025 à Bénin Royal Hôtel)

Depuis 2022, la Vice-Présidente de la République s’est engagée et organise avec les femmes bénéficiaires des différentes promotions de l’Ecole Politique Féminine et de l’Ecole de Démocratie de l’IGD, une séance de Womentoring et de partage d’expériences sur « les stratégies permettant de surmonter les stéréotypes et obstacles de la participation des femmes en politique ». Elle donne l’opportunité aux bénéficiaires de tirer du parcours de la Vice-Présidente, des leçons pour réussir leur carrière politique et ou associative.

Ladite séance pour le compte de l’année 2025 a eu lieu à Bénin Royal Hôtel le 10 Août 2025.

PHOTO  4 : Séance de Wo-Mentoring et de partage d’expériences avec la Vice-Présidente de la République

- Rencontres intergénérationnelles et Festival Gnon Kogui (10 au 13 Septembre 2025 2025, Nikki)

Depuis 2023, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin appui chaque année la Vice-Présidente de la République du Bénin dans l’organisation des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin en prélude à la Gaani de la Gnonkogui. Lesdites rencontres visent à renforcer et promouvoir le leadership politique féminin au Bénin. Elles constituent une initiative de valorisation culturelle et favorisent le dialogue intergénérationnel, le partage d’expériences et la transmission des valeurs et renforcent le rôle des femmes comme actrices de paix et de développement.

Les rencontres intergénérationnelles constituent également un cadre de visibilité et de célébration des réalisations féminines. Le soutien technique et financier de l’IGD et CARE et d’autres partenaires a permis de créer un espace où les jeunes leaders, les alumnis des écoles politiques et les femmes influentes de diverses communautés partagent leurs expériences, stratégies et initiatives. Les bénéficiaires des écoles politiques de l’IGD et de la pépinière de CARE ont pris part activement à cette activité.

Ce grand rendez-vous d’expression du leadership féminin constitue une fenêtre de visibilité des pouvoirs politiques féminins traditionnels et modernes, un espace d’échange et de concertation entre des femmes leaders politiques de différentes générations et aussi une occasion pour articuler les pouvoirs politiques féminins traditionnels et modernes en vue d’une gouvernance inclusive du Bénin.

L’animation communications, de panels et d’ateliers sur diverses thématiques, l’opportunité de réseautage a généré une dynamique positive durable, créant des opportunités de mentorat, de collaboration et de plaidoyer visant le positionnement des femmes sur les listes électorales.

La foire des femmes influentes et le festival artistique organisés par CARE Bénin à cette occasion dans le cadre du PRLFP a renforcé l’inclusion sociale et économique, mettant en lumière des parcours inspirants et déconstructeurs de stéréotypes de genre. Ces initiatives ont produit des effets immédiats sur la perception sociale du leadership féminin, valorisant les contributions des femmes et favorisant ainsi leur visibilité.

La présence des structures étatiques (Le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, le Ministère en charge du Numérique), des collectivités locales et de divers partenaires techniques et financiers notamment l’Union Européenne et l’UNFPA ainsi que des partenaires de mise en œuvre d’initiatives de leadership féminin renforce la synergie d’actions qui pourraient déboucher sur de nouvelles initiatives.

Le thème des rencontres intergénérationnelles 2025 est intitulé : « Faire mieux en matière de représentativité des femmes dans les instances de prise de décisions au Bénin ».

Synergies et impact global

L’articulation de ces six initiatives a permis de créer une boucle de renforcement mutuel qui a contribué à :

- Développer des capacités politiques solides et opérationnelles ;

- Accroître la visibilité et l’influence des femmes dans la sphère politique locale et régionale ;

- Créer des réseaux durables, facilitant l’échange de pratiques et la réplication des approches réussies ;

- Renforcer la synergie avec le programme RAPPID à travers la signature de la charte de la paix par les femmes députées du Caucus des Femmes Parlementaires, la participation des femmes de l'Ecole de Démocratie aux rencontres intergénationnelles, à la séance de Womentoring et de partage d’expériences avec la Vice-Présidente de la République, à la Visite des institutions de la République et à la visite d’échange entre les élues conseillères du Bénin et de la sous-région.

En somme, ces activités ont consolidé un écosystème de leadership féminin, capable de générer des transformations durables dans la gouvernance locale, de stimuler la participation active des femmes et de renforcer l’inclusion et la représentativité dans les instances de prise de décisions. Les effets observés vont au-delà du simple renforcement de compétences : ils participent à un changement de culture politique, à la déconstruction des stéréotypes de genre et à l’établissement d’un environnement plus propice à l’émergence de dirigeantes performantes au Bénin et au-delà.

## Résultats du projet et dérogations

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Ce résultat transversal vise à garantir une gestion efficace et transparente du projet, tout en renforçant les mécanismes de suivi-évaluation et de collaboration avec les parties prenantes.

Au total, six (06) activités ont été prévues pour le Résultat 0 relatif aux activités transversales pour le compte de l’année 2025. Toutes les 06 planifiées pour le premier semestre ont été réalisées conformément aux objectifs fixés, les 02 autres seront réalisées au cours du deuxième semestre (Cf tableau de mise en œuvre).

- A.0.4.2/ PTA 2024 : Organisation de la réunion du comité de pilotage du projet

L’activité a eu lieu le 05 Mars 2025 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou et a connu la participation de l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin, du NIMD siège, des membres du consortium, ainsi que des représentants des parties prenantes (ministères et partis politiques), soit au total 13 participant-e-s dont 07 femmes. Présidé par la présidente de l’Institut National de la Femme, la réunion a pour objectif d’assurer une mise en œuvre concertée et un meilleur suivi des activités en vue de l’atteinte des objectifs du projet.

Aux termes des présentations, des suggestions et recommandations ont été formulées en vue d’une meilleure mise en œuvre des activités : :

- Trouver un moyen de mettre sur la table la question du code électoral en vue de plaider pour la discrimination positive au niveau communal ;

- Intensifier les discussions avec les partis politiques et leur présenter la masse critique de femmes formées par le projet avant les prochaines échéances électorales ;

- Mettre en place des écoles politiques par commune en vue de toucher plus de femmes ;

- Capitaliser les acquis du projet ;

- Mobiliser d’autres bailleurs pour la suite du PRLFP et pour d’autres initiatives visant la promotion du leadership politique féminin.

PHOTO  5 : Photo de famille des participants à la réunion du comité de pilotage du projet

- A.0.4/ PTA 2025 : Organisation de l’atelier de revue annuelle 2025 et de planification annuelle 2026 ;

Activité réalisée les 28 et 29 Octobre 2025 à l’hôtel GANNA de Grand-Popo avec les membres du consortium. Elle a permis de :

-	Faire le point de mise en œuvre des activités et des leçons apprises ;

-	Elaborer le PTA et le Budget annuel (PTAB) 2026 du projet ;

-	Planifier les activités du dernier trimestre 2025 ainsi que celles de l’année 2026 et d’affiner les stratégies de leur mise en œuvre.

- A.0.5 :  Mission de suivi et de coordination des activités par NIMD et mission CARE - IGD staff dans le cadre de partenariat et training

Suivi continu et permanent (prise de contact et échanges périodiques entre le consortium et suivi-évaluation des activités du semestre). Le NIMD siège a effectué une visite de suivi au cours du premier semestre et une autre au cours du second semestre. Il s’agit des visites du Coordonnateur des subventions et financement au siège du NIMD, Monsieur Hans Christiaanse. Au cours de ces visite, il a organisé des séances de travail avec le consortium et donner des orientations pour l’atteinte des objectifs. Au cours du second semestre il a également participé à la visite des institutions et à la cinquième session de l’école politique féminine ainsi qu’à l’atelier de revue et de planification annuelle 2026 du projet.

- A.0.6.3 : Capitalisation et gestion du savoir (y compris la communication et la visibilité)

Des exercices de capitalisation ont jalonné la période sous rapportage et ceci en termes de collecte des effets et des leçons apprises issues de la mise en œuvre des activités du projet. Ainsi, des témoignages et des récits de vie ont-ils été recueillis afin de mieux documenter les effets (facteurs de succès, facteurs d’échec) du projet au cours de cette période sous revue. Dans cette dynamique, l’équipe du projet a collecté des effets immédiats issus de la mise en œuvre de certaines activités et documenté certains enseignements qui respectent les spécificités du contexte du projet qu’on pourrait faire valoir.

- A.0.7 : Action de visibilité / supports de visibilité sur le projet (kakemono ; dépliants ; flyers ; t-shirt, casquettes, etc.)

Toutes les activités réalisées ont été publiées sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkdin, page web) des membres du consortium avec des relais via, les presses digitales. Il importe de noter qu’un film documentaire a été réalisé sur l’initiative jeunes assistant-e-s de députées. Il présente brièvement l’initiatives ainsi que leurs effets immédiats sur les députées ainsi que sur les assistants.

En outre, des supports de visibilité (Kakémono, Teeshirt, dépliants et Flyers) ont été réalisés.

RESULTAT 1 : LES FEMMES ACTUELLEMENT MAIRES ET ELUES CONSEILLERES ONT ETE RECONDUITES AUX PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNALES ET DE NOUVELLES FEMMES ONT ETE ELUES AUX FONCTIONS LEGISLATIVES, COMMUNALES OU MUNICIPALES

Dans le cadre du Résultat 1, plusieurs activités ont été mises en œuvre pour renforcer les capacités des femmes élues et les accompagner dans l'exercice de leur mandat.

- A.1.1.2 : Organisation d’une visite d’échanges d’expériences entre femmes Maires et ou élues locales du Bénin et de la sous-région (Sénégal, etc.)

L’activité fait suite à celle organisée en 2024 entre les élues du Bénin et du Sénégal. Elle a eu lieu du 29 septembre au 04 octobre 2025 à Cotonou entre les élues du Bénin et une délégation composée de femmes élues municipales, élues parlementaires, Présidentes d’institutions et de réseaux, de femmes Gouverneures de région du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal. Quelques alumni des écoles politiques de l’IGD et quelques OSC du Bénin ont également pris part à cette visite.

L’activité s’inscrit dans le cadre du Programme Power of Dialogue financé par le Gouvernement des Pays Bas et a été conjointement organisée par le Gorée Institute et l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) sur le thème : Leadership, Gouvernance et Participation politique : Renforcement du pouvoir politique des femmes en contexte de fragilité.

Elle a permis de renforcer les capacités des participantes sur diverses thématiques en lien avec :

- La participation politique des femmes

- Le leadership, Genre et Élections

- Femme, Paix et sécurité.

Des partages d’expériences entre élues du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal ont été organisés suivis de la visite de quelques institutions (l’Assemblée Nationale, l’Institut National de la Femme, L’Association Nationale des Communes du Bénin et la Mairie de Cotonou).

La visite a abouti à la déclaration de Cotonou et à la mise place du réseau régional des femmes leaders pour la Gouvernance en contexte de fragilité (Lead femmes) et à l’élaboration d’une charte de fonctionnement.

PHOTO  6 : Vue d’ensemble des élues conseillères à la visite d’échanges

- A.1.2.1: Suivi post formation et appui du consultant aux élues conseillères (maires, adjointes aux maires et CA) dans l'organisation des séances de reddition des comptes ou d'interactions avec les citoyens

Dans le cadre du suivi post-formation, un accompagnement stratégique a été mis en place pour renforcer les capacités des élues conseillères, maires et adjointes aux maires dans l'organisation de séances de reddition de comptes et d'interactions avec les citoyens. À cet effet, l’accompagnement des 44 élues démarré en 2024 se poursuivi en 2025 favorisant ainsi l'amélioration de leur visibilité et leur chance d’être réélues.

Au total, 15 sessions de coaching ont été organisées par le coach au profit des élues. Il s’agit essentiellement :

- des échanges relatifs au choix du thème central pour la reddition de comptes ou de l’interaction avec les mandants ;

- des échanges et le partage des bonnes pratiques issues de l’exercice de reddition des comptes/interaction, des leçons apprises, ainsi que les points d’attention découlant des expériences de celles qui se sont exercées aussi bien à la reddition des comptes qu’à l’interaction avec les mandants ;

- de la conception et le partage d’une fiche d’orientations pour servir de guide d’élaboration de la communication de reddition de comptes individuelle/personnelle de l’Elue conseillère (confère annexe 1)

- de l’animation d’une chronique « Motivation dominicale », destinée à booster le leadership transformationnel et l’engagement à plus de redevabilité des Elues conseillères.

- Des séances de questions/réponses entre les Elues Conseillères et le Coach portant sur des préoccupations spécifiques ou des besoins de clarification des Elues, d’ordre pratique.

Quinze (15) élues conseillères se sont prêtées à l’exercice de séances de coaching individuel dans la réalisation d’activités de reddition de comptes ou d’interaction avec les mandants. La principale portée de la présente activité est d’avoir permis et servi de catalyseur au renforcement des capacités et à l’amélioration de la pratique des Elues conseillères en reddition/interaction (à travers les séances de coachings de groupe ou en individuel) ; à des échanges d’expériences, de partage de bonnes pratiques en matière de reddition/interaction ; et à l’émergence d’une solidarité agissante au sein de cette communauté de praticiennes.

- A.1.5 : Initiative jeunes assistant.e.s de députées

Cette initiative vise à créer un espace concret d’apprentissage du travail politique par les jeunes femmes et hommes formés dans les écoles politiques ou écoles de démocratie du NIMD / IGD. Elle constitue en même temps un appui pour l’accompagnement des 29 femmes députées dans leur rôle de femmes politiques et dans leur fonction parlementaire. Pour rappel, vingt -neuf (29) assistant-e-s de Députées dont 19 femmes ont été sélectionnés en 2024 par les 03 partis politiques représentés à l’Assemblée nationale à savoir UP le Renouveau (14), les Démocrates (08) et le Bloc Républicain (07) en lien avec les Députées.

La mission des assistants a démarré depuis le mois de mars 2024 après leur renforcement de capacités sur diverses thématiques, la conception et la mise à disposition du guide de l’assistant de députée et du cahier de charge ainsi que la dotation en matériel informatique. L’initiative a pris fin en décembre 2025.

Les principales tâches / activités, réalisées par les assistants au cours du premier semestre 2025 se présentent comme suit :

- Suivi des plénières en direct et ou en ligne sur la télévision hémicycle du bénin ;

- Recherches documentaires sur diverses thématiques ;

- Participation à l’installation des cellules des villages ;

- Lecture, analyse et résumé des rapports de projets de lois étudiés en travaux de commissions, en prélude aux séances plénières ;

- Proposition des fiches d’intervention aux députées dans le cadre des plénières ;

- Saisie et mis en forme des documents manuscrits, envoyés par les députées ;

- Publication des activités et différents messages de soutien des députées sur les réseaux sociaux pour leur personnal branding et recueille des appréciations des internautes ;

- Analyse des questions d’actualité, des questions orales avec ou sans débat.

Le suivi de la mise en œuvre de l’initiative se fait par l’IGD.

- A.1.5.6: Evaluation de l'initiative à mi-parcours

Après la première année de mise en œuvre, l’évaluation de l’initiative a eu lieu à Bénin Royal Hôtel le 19 Mars 2025 à travers un atelier qui a mobilisé les femmes députées, les représentants des partis politiques, les membres du consortium et l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin.

Cette évaluation a donné l’opportunité de présenter la synthèse de la mission de suivi et de supervision des assistant-e-s de députées et de présenter l’outil d’évaluation des assistant-e-s.  A travers cet outil, chaque assistant-e-s a été évalué par sa députée suivi d’un retour d’expériences des députées et des partis politiques.

PHOTO  7 : Evaluation de l'initiative à mi-parcours

Les rubriques objet d’évaluation sont relatives à :

- L’appréciation globale de l’initiative

- La localisation du principal lieu de travail avec l’assistant

- La disponibilité de l’assitant-e

- Les relations de travail

- La qualité des tâches réalisées

L’évaluation a permis de recueillir et de croiser les perspectives des assistant·e·s et des député·e·s, offrant ainsi une vision globale des effets produits. Les résultats confirment des impacts positifs notables tant pour le renforcement des compétences et de la visibilité des assistant·e·s que pour l’amélioration de l’efficacité, du leadership et de l’engagement politique des député·e·s. L’initiative contribue également à accroître la participation des femmes et des jeunes en politique. Les points à améliorer identifiés, notamment en matière de renforcement de capacités et de coordination, constituent des leviers pour optimiser les effets attendus. La consolidation et la pérennisation des acquis nécessitent la poursuite des actions, un suivi régulier et une implication active de toutes les parties prenantes.

A.1.5.7: Mission de Supervision et de suivi des Assistant.e.s

Au terme de la première année de mise en œuvre de l’initiative, une mission de suivi et de supervision s’est déroulée en sept (07) jours, du 21 au 24 puis du 27 au 30 Janvier 2025 dans dix (10) communes d’intervention relatifs aux lieux de travail des assistant-e-s à savoir : Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Bohicon, Djougou, Ouaké, Natitingou, Porto-Novo, Parakou et Bembèrèkè.

Les 29 assistant-e-s a ont été reçus par les équipes à travers des entretiens individuels aux sièges des partis politiques, aux cabinets des Députées et dans les Mairies.

La mission de suivi et de supervision des assistant-e-s de députées a donné l’opportunité d’apprécier de plus près la mission des assistant-e-s de députées, d’apprécier la collaboration avec les députées et d’identifier les points forts ainsi que les points à améliorer pour la suite de l’initiative.

La mission a aussi apprécié l’impact des compétences acquises sur la progression des assistant-e-s. Ainsi, en termes de rédaction législatives, 63% des assistant-e-s estiment avoir une amélioration de leur compétence ; pour ce qui relève des missions de terrain, la majorité des assistant-e-s a connu une amélioration en ce qui concerne l’organisation d’activités et d’événements. La tendance générale de l’impact du travail des assistant-e-s sur l’efficacité législative des députées dans leur fonction est significative. Cependant, quelques réponses maintiennent un impact modéré.

En termes de visibilité, l’impact du travail des assistant-e-s sur la visibilité de la députée est très positive. De façon générale, les assistant-e-s de députées ont facilité la gestion des missions de terrain et renforcé la visibilité des députés en organisant des événements et en animant des communications. Toutefois, cet impact a été quelque peu limité par des défis internes, notamment le manque d’interaction directes entre les députées et certains mandants, ainsi que des difficultés organisationnelles.

L’évaluation s’est aussi intéressée à la qualité de la relation des assistant-e-s avec les députées. On en déduit une relation généralement positive avec une tendance vers des évaluations de qualité élevée, marquée par une communication fluide et une collaboration efficace dans la majorité des cas.

Néanmoins, des difficultés demeurent. Elles sont principalement liées aux déficits de communication et de clarté dans les instructions par endroit, l’accès limité aux ressources et aux informations pour l’accomplissement des tâches, les problèmes techniques avec les outils de communications. Il faut également évoquer des difficultés d’intégration et de relation de travail sans oublier le manque de formation spécifique pour la réalisation de certaines tâches spécifiques et de capacités techniques.

L'initiative Jeunes assistants.es de députées a produit des résultats positifs notables tant au niveau individuel que collectif après un an de mise en œuvre. Elle a permis aux assistants de députées de renforcer leurs compétences politiques, de mieux comprendre le fonctionnement du parlement, et d'acquérir une expérience pratique sur le terrain. Plusieurs assistants ont vu leur visibilité augmenter, tant au sein de leur parti qu'auprès de la population, grâce à leur implication active dans les activités parlementaires et politiques.

Les députées accompagnées ont également noté des améliorations notables en termes de leadership, d'efficacité dans leur travail, et d'engagement politique. L’initiative a permis d'augmenter leur notoriété et leur impact, tout en leur offrant un soutien précieux.

Enfin, cette initiative a renforcé la visibilité des femmes en politique, consolidant ainsi l'objectif fondamental d'augmenter la participation des femmes et des jeunes dans les processus politiques.

Les assistant-e-s ont par ailleurs évoqué des besoins en renforcement de capacités sur des thématiques spécifiques en vue d’un meilleur exercice de leur fonction.

PHOTO  8 : Mission de suivi des assistants de députées

A 1.5.8: Recyclage des jeunes Assistant.e.s (Nouvelle activité)

Les besoins en renforcement de capacités évoqués par les assistant-e-s lors de la mission de supervision ont été analysés et les thématiques majeures suivantes ont été retenues et ont fait l’objet de leur recyclage :

Thématiques abordées

- Techniques de lecture et d’interprétation des propositions de budget conformément à la loi des finances ; - Community Management & Personal Branding ; - Gestion de la E-Réputation ; - Présentation du Caucus des femmes parlementaires du Bénin - Règles de travail et de déontologie en milieu parlementaire.

L’activité s’est déroulée du 19 au 21 Mars 2025 à l’hôtel Paradisia à l’endroit de l’ensemble des 29 assistants. Elle a donné l’opportunité de procéder à la restitution de la mission de suivi et de supervision ainsi que de l’atelier d’évaluation.

Au terme desdites restitutions, l’équipe du projet a prodigué des conseils aux assistant-e-s pour une meilleure visibilité des députées et un meilleur positionnement des assistants au sein de leurs partis politiques respectifs.

Il convient de noter que la session sur le thème ‘’Community Management & Personal Branding’’ a été animée par l’un des assistant-e-s de députés dans une logique de valorisation des compétentes internes.

- A.1.6.1: Renforcement de capacités des femmes élues conseillères en e-réputation, communication digitale sur (l’actualité de l’élue membre de l’exécutif communal, etc.) et assistance pour création page Facebook.

Dans un contexte où la communication numérique est un outil incontournable de visibilité et d'influence, le renforcement des capacités des élues conseillères en e-réputation et en communication numérique s'est révélé essentiel. De 2023 à 2024, 63 élues conseillères ont été formées sur cette thématique, marquant ainsi une avancée significative vers une meilleure appropriation des enjeux du numérique par les femmes en politique.

Le renforcement de capacité se poursuivra à travers l’accompagnement personnalisé et le suivi de la communication digitale des élues sur leur page et dans les différents forums.

- A1.6.2 : Mise en place d’une fenêtre de visibilité des femmes élues maires et conseillères sur la plateforme des partis politiques créée par le NIMD (www.portailpartispolitiques.bj)

Dans une démarche stratégique visant à renforcer la visibilité et l'influence des femmes élues, une fenêtre dédiée à leur parcours et à leurs actions a été intégrée à la plateforme des partis politiques créée par le NIMD ( www.portailpartispolitiques.bj ). Cette initiative permet de mettre en lumière l'engagement et les réalisations des Maires, Adjointes aux Maires et Conseillères communales, contribuant ainsi à une visibilité plus accrue de ces élues.

Pour alimenter cette vitrine numérique, une collecte d'informations auprès des élues a été fait par le consultant et a permis de finaliser les portraits des 28 élues conseillères membres de l’exécutif communal. La fenêtre de visibilité a été créée et constitue un outil pour promouvoir le leadership féminin et renforcer la légitimité des élues ainsi que leur visibilité.

Afin de maximiser l'impact de cette initiative, le consultant recommande d'accompagner les élues dans le développement de leur image publique en leur offrant des formations en marketing de soi, gestion de l'image et communication politique. De plus, il préconise l'organisation de rendez-vous médias et la production de contenus (articles, audios et vidéos) pour améliorer leur e-réputation.

PHOTO  9 : fenêtre de visibilité des femmes élues maires et conseillères sur la plateforme des partis politiques créée par le NIMD

            - Progrès réalisés en lien avec le Résultat 1

Depuis le début de sa mise en œuvre, le projet a profondément contribué au renforcement du leadership, de la visibilité et de la réélection des femmes élues au Bénin, générant des changements à la fois individuels, collectifs et systémiques. L’accompagnement transversal des députées et femmes élues conseillères à divers niveaux (maires, adjointes, conseillères communales) a produit des effets tangibles sur leurs capacités à exercer leur mandat de manière crédible et à s’inscrire dans une dynamique de continuité politique et d’influence.

- Progrès dans la réélection et émergence de nouvelles femmes élues

Les résultats montrent que l’accompagnement des femmes élues par le projet, impliquant les formations, coaching et initiatives de visibilité, a renforcé leurs capacités à exercer leur mandat, à améliorer leur leadership et leur visibilité, et constitue un facteur favorable pour leur réélection et leur progression politique.

- Le suivi des femmes actuellement conseillères a permis de constater que la majorité d’entre elles a déposé leurs dossiers de candidatures pour les élections communales et municipales de 2026.

- Renforcement du leadership et légitimité politique

Le projet a favorisé une consolidation du leadership des femmes élues, tant par leur présence dans les instances décisionnelles que par leur visibilité accrue. Les femmes accompagnées témoignent de changements significatifs dans leur perception de soi et dans la perception de l’exercice de leurs fonctions par les mandants.

- Les visites d’échanges régionaux ont favorisé le réseautage et l’affirmation du leadership féminin.

- La participation à des plateformes nationales et régionales a permis à ces femmes de s’approprier des stratégies de gouvernance et de communication efficaces.

- Transformation dans la visibilité et la redevabilité

La visibilité des femmes élues, tant au niveau local que national, a connu une progression marquée grâce aux outils numériques et aux initiatives de communication mises en place. Les plateformes digitales et la vitrine des partis politiques ont permis de mettre en exergue les élues pour plus de visibilité.

- Effets sur la relève politique et implication des jeunes

L’initiative jeunes assistants de députées a produit des effets induits transversaux :

- Les assistants ont acquis des compétences politiques concrètes et un savoir-faire parlementaire, contribuant indirectement au leadership et à l’efficacité des députées accompagnées.

- Ce dispositif a favorisé l’inclusion des jeunes dans les processus décisionnels, créant un vivier de potentiels dirigeants et consolidant la participation des femmes et des jeunes en politique.

Les retours des assistants montrent un impact durable sur leurs capacités à comprendre les enjeux politiques, à interagir avec les citoyens et à soutenir activement les actions des députées, renforçant ainsi la visibilité et l’efficacité des élues.

Quelques témoignages :

« Même si l’IGD mettait un terme au contrat de mon assistante aujourd’hui, je n’hésiterai pas à continuer de lui payer ses honoraires sur fonds propres parce qu’elle est d’une importance capitale pour moi. Grâce à elle, j’ai plus confiance en moi et j’améliore ma prise de parole en public en langue française » Hle HOUNMENOU Denise Mahougnon « Je tiens à remercier l’IGD pour cette noble initiative. Au départ, j’étais un peu réticente, mais aujourd’hui l’utilité des assistant-e-s de députées n’est plus à démonter. Mon assistante est disponible, dynamique et laborieuse. J’aurai encore plus besoin d’elle sur le terrain en cette année pré-électorale. Je plaide à cet effet en faveur de l’augmentation des 10 jours de travail contractuels Mon souhait est que l’IGD trouve des financements complémentaires pour pérenniser cette initiative ». Hle KARIM T. Mounifa Allidjanatou. "Cette initiative nous positionne davantage dans nos partis politiques respectifs et nous permet d’intégrer des cercles qui sont réservés aux autorités des partis. Nous apprenons énormément en matière de politique, en accompagnant nos députées respectives dans la réalisation des activités sur le terrain ‘’. ‘’ Cette initiative m’a permis d’être plus utile au sein de mon parti et m’a valu une nomination en tant que coordonnatrice de l’organisation de jeunesse du BR de la 6 e circonscription électorale ‘’ " Cette initiative me prépare déjà à être positionnée comme candidate pour les élections législatives de 2026." ‘’ Mon engagement sur le terrain s'est intensifié, et j'interagis davantage avec la population grâce aux activités menées aux côtés de la députée ‘’

Il convient de noter que 13 assistants de députés sur les 29 ont déposé au niveau des partis politiques leurs dossiers de candidatures tant pour les élections communales que législatives.

- Changement qualitatif dans la culture politique locale

Au-delà des chiffres et des positions politiques, le projet a favorisé une évolution culturelle :

- Les élues sont désormais perçues comme des actrices stratégiques du développement local et national, capables de mobiliser les citoyens.

- La pratique de la reddition de comptes et des interactions avec les mandants par les élues à travers l’appui du projet renforce la visibilité des élues et les relations entre élu.e et mandant.e.s.

Le Résultat 1 montre des changements réels, durables et mesurables, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Les femmes élues accompagnées ont gagné en légitimité, visibilité et efficacité, tout en renforçant l’inclusion des jeunes et l’égalité des genres dans la sphère politique. Ces transformations créent une dynamique positive pour les élections de 2026 et pour un leadership féminin solide et durable au Bénin.

RESULTAT 2 : LA PRESENCE DES FEMMES AUX POSTES D’INFLUENCE AU NIVEAU LOCAL A AUGMENTE GRACE A L'ENGAGEMENT DES PARTIS POLITIQUES POUR LA PROMOTION DU LEADERSHIP DES FEMMES

Ce résultat est essentiel pour garantir la pérennisation des acquis du projet en termes de leadership féminin, car il vise à assurer une relève politique de qualité.

- A.2.5 : Appui aux initiatives du caucus des femmes parlementaires du Bénin au profit du leadership politique féminin

Le caucus des femmes parlementaires a bénéficié d’un appui en matériel informatique et en fournitures de bureau composés de :

- 02 Laptop HP 15-fd00150wm - 01 Imprimante multifonction (Impression, Photocopie, Scan) - 02 Onduleurs (UPH) - 02 Souris sans Fils - 01 Disque Dur scandisk de 1T - 01 Projecteur DLP Portable 3D - Un ensemble de fournitures de bureaux (5 cartons de papiers rame, paquet de stylo, enveloppes, parapheur, agrafeuse, boites d’archives, 5 rallonges, etc.)

Ladite dotation vise à apporter un soutien au Caucus des femmes parlementaires pour contribuer à l’amélioration de son efficacité opérationnelle et à l’atteinte de ses objectifs.

PHOTO  10 : Dotation en matériel informatique et en fournitures de bureau au caucus des femmes parlementaires

- A.2.6: Accompagner les Partis Politiques à adopter et mettre en œuvre des mesures, stratégies et approches visant à promouvoir la présence, l’influence et l’accession des femmes à des postes de responsabilités au sein de leur Parti Politique et dans les instances de décisions

L’IGD a procédé en 2024 au renforcement de capacités de deux personnes ressources et de 26 points focaux et responsables chargées des affaires féminines de 09 partis politiques sur le GRIPP et sur l’utilisation du cadre de mesure du genre.  A travers cet outil, l’enquête de base sur la prise en compte du genre a été réalisée au sein de trois partis politiques (BR, RN et FCBE) avec l’appui des personnes ressources. Le renseignement du cadre de mesure genre s’est poursuivi en 2025 au sein des partis politique par les points focaux formés.

Il importe d’accélérer la mise en œuvre de cette activité avec l’appui des personnes ressources.

- A.2.7: Appui à la prise en compte du genre dans le fonctionnement des écoles des partis politiques (mise en place d’un Plan d’action Genre Equité et Diversité pour les partis politiques et accompagnement des membres des bureaux des partis pour l’atteinte des résultats

L’IGD a procédé en 2024 au renforcement de capacités de deux personnes ressources et de 26 points focaux et responsables chargées des affaires féminines de 09 partis politiques sur le GRIPP et sur l’utilisation du cadre de mesure du genre.  A travers cet outil, l’enquête de base sur la prise en compte du genre a été réalisée au sein de trois partis politiques (BR, RN et FCBE) avec l’appui des personnes ressources. Le renseignement du cadre de mesure genre est en cours au sein des partis politique par les points focaux formés.

Il importe de d’accélérer la mise en œuvre de cette activité dans la perspective des prochaines élections.

Le consortium a apporté un appui technique et financier au parti politique FCBE pour la Célébration de la Journée Internationale des femmes leaders et militantes du parti, le samedi 08 Mars 2025 à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo.

Une communication sur le thème : « Engagement du parti vis-à-vis des femmes, les conditions pour être candidat aux différentes élections de 2026, les pièces à fournir par les candidats, les conditions d’éligibilité et l’organisation de la campagne électorale » a été animée à cette occasion.

L’objectif général de l’activité est d’amener le parti à prendre l’engagement de positionner les militantes du parti sur les listes électorales et de préparer ces dernières à affronter les échéances électorales de 2026.  Ledit objectif entre en ligne de compte des objectifs du PRLFP et le thème de communication est d’une importance capitale.

            - Progrès réalisés en lien avec le Résultat 2

À mi-parcours 2025, le Résultat 2 montre une faible avancée des progrès dans la préparation à l’augmentation de la présence des femmes aux postes d’influence au niveau local.

- Renforcement de la présence et de l’influence des femmes au sein des partis :

Les interventions du projet ont permis de renforcer la capacité organisationnelle et stratégique des partis politiques pour promouvoir la participation des femmes :

- Des personnes ressources et points focaux ont été formés sur le cadre GRIPP et les outils de mesure genre, favorisant une intégration systématique de la perspective genre dans le fonctionnement des partis.

- L’outil de suivi et le cadre de mesure genre ont été permettent d’évaluer la prise en compte des femmes dans les instances dirigeantes des partis, avec une enquête de base déjà réalisée dans trois partis (BR, RN et FCBE).

Changements observés :

- Les partis politiques commencent petitement à promouvoir le leadership féminin, à travers l’adoption de stratégies et plans d’action genre. Les bénéficiaires des écoles et initiatives du projet sont de plus en plus sollicitées et impliquées dans les activités des partis.

Plusieurs parmi elles occupent des positions stratégiques.

- Plusieurs partis ont montré un engagement concret à positionner et soutenir les femmes candidates, illustrant une évolution positive de la culture politique interne.

Limites et défis :

- Les résistances internes, le manque de priorisation politique et les contraintes organisationnelles freinent l’atteinte des résultats.

- Les effets sur la nomination et l’élection des femmes à des postes stratégiques au niveau local sont encore faibles et difficiles à mesurer quantitativement.

- Sensibilisation et préparation aux élections de 2026

Une dimension essentielle du Résultat 2 a été la préparation des femmes à participer aux élections :

- Les communications organisées (ex. Journée Internationale des Femmes Leaders – FCBE) ont permis aux militantes de comprendre les conditions d’éligibilité, les pièces à fournir et les stratégies de campagne.

- Cette préparation contribue à la prise de conscience et à l’autonomisation politique des femmes au sein des partis, renforçant leur capacité à accéder à des postes de responsabilités ou des fonctions politiques.

Changements observés :

- Les militantes sont plus informées et prêtes à assumer des responsabilités ou fonctions à divers niveaux.

- Les partis commencent à intégrer des mesures concrètes pour assurer la représentation des femmes sur les listes électorales, montrant un effet durable de transformation organisationnelle.

R3 : LES COMMUNES DISPOSENT A LA FIN DU PROJET DE FEMMES RENFORCEES EN LEADERSHIP POLITIQUE, DYNAMIQUES, MILITANT DANS LES PARTIS POLITIQUES ET CAPABLES DE FAIRE EVOLUER LEURS CARRIERES POLITIQUES OU DE DEVENIR DES DIRIGEANTES PERFORMANTES DANS UN ENVIRONNEMENT SANS DISCRIMINATIONS NI VIOLENCES

A.3.2: Faciliter la mise en place d’une plateforme d’échanges et d’apprentissage entre les jeunes femmes leaders aspirant à la fonction politique issues des divers programmes de leadership féminin

- A.3.2.4 : Organisation des rencontres virtuelles Mensuelles de partage, d’apprentissage et de panel de discussion (CARE)

L’objectif général est de contribuer au renforcement des capacités continu des alumnis des programmes de leadership Féminin.

Ce creuset à trois raisons d’être : une formation continue au-delà de la formation initiale reçue, partage d’expériences et initiation de dialogues et d’échanges.

La communauté de pratique Politiqu’Elles a organisé 10 rencontres mensuelles autour des thématiques stratégiques au cours de Janvier à Décembre de l’an 4. Ces rencontres ont mobilisé des personnes ressources et ont permis de partager des expériences, des stratégies et des outils pratiques, favorisant l’engagement actif des membres de la communauté.

Les thématiques abordées au cours de cette période sont les suivantes :

Thématiques abordées

- La mobilisation des ressources (humaines, matérielles et financières) pour les activités politiques. - E-réputation et utilisation des TIC - Parcours inspirants des DDASM - Stratégies de communication politique - Partage d’expériences de femmes leaders de la communauté - Programmes de leadership politique féminin : quelles perspectives d’insertion pour les alumnis ? - Stratégies d’influence et de plaidoyer en politique - Stratégies efficaces d’engagement des femmes au sein des partis politiques - Stratégies occupation du terrain politique en période pré-électorale - Dialogue politique et cohésion sociale en période pré-électorale

Ces rencontres ont permis de renforcer la cohésion de la communauté, de stimuler le partage d’expériences et de doter les participantes d’outils pratiques pour développer leur leadership politique. A ce jour, le nombre de membres actifs au sein de la plateforme est passé de 186 à 240.

Il convient de souligner que les rencontres sont organisées avec l’implication des bénéficiaires qui jouent des rôles importants. Plusieurs bénéficiaires ont été reçues comme panélistes ou modératrices sur diverses thématiques.

Par ailleurs, la communauté de pratique est ouverte aux bénéficiaires d’autres initiatives de leadership féminin. Ce qui favorise la formation continue des bénéficiaires et le réseautage.

- A.3.2.5 Appui à l’organisation d’une édition d’un leadership camp

La salle de conférence de GANNA hôtel de Grand-Popo a servi de cadre du 15 au 17 Mai 2025 à la première édition du Leadership Camp au profit de 35 jeunes femmes issues des différents programmes/projets de renforcement du leadership féminin (PRLFP, JLB, PAEG, RECAFEM, PPDE, AWLN). L’objectif général est de mettre en place un creuset d’échanges et de renforcement des capacités des jeunes femmes leaders sur le leadership politique et de poursuivre le coaching des jeunes femmes/filles aspirantes à la fonction politique. L’apprentissage, le coaching, le partage d’expériences, le réseautage et les séances de sport matinal, donne la promesse d’un leadership féminin plus fort et plus conscient. Les jeunes femmes ont été outillées, et sont aptes à devenir des actrices de changement dans leurs communautés.

Cette première édition du Leadership Camp Féminin a été marquée par la présence effective du Coordonnateur du projet PRLFP/Directeur de IGD, de la Directrice Pays de la Fondation Friedrich Ebert et de la Conseillère Juridique du MASM, représentant madame le Ministre.

Quatre sessions et deux panels ont été animés.

Thématiques abordées

- Leadership Féminin, leadership transformationnel - Prise de parole en public : aptitudes d’un leader politique - Comment développer les réseaux et partenariat ? - Coaching à travers l’approche Catalyst de care - E-réputation et l’utilisation des outils de communication - Comment se faire coacher autrement ? - Quant aux panels, ils ont porté sur : - Le parcours du leadership - Comment surmonter les stéréotypes liés à la participation des femmes en politique. - Tribune La voix des élues

Cette activité a donné l’opportunité de renforcer davantage les capacités des participantes sur le leadership politique et le coaching, de favoriser les échanges avec les leaders des partis politiques pour renforcer la participation des femmes en politique, de créer un cadre d’échange et de partage d’expériences entre les jeunes femmes leaders du Bénin et du Togo. C’était également une opportunité de réseautage et de partage d’expériences entre les jeunes leaders.

À l’issue des sessions, les participantes ont reçu leur attestation de participation dans une ambiance de célébration et de reconnaissance. Dans un esprit festif et symbolique, la clôture du camp s’est poursuivie avec un slam collectif entonné à l’unisson.

PHOTO  11 : Edition d’un leadership camp

- A3.4 : Ecole politique des femmes leaders

- Promotion 2025 de l’Ecole Politique Féminine Multipartite

Pour le compte de la quatrième promotion de l’Ecole Politique Féminine Multipartite, il a été retenu par suite d’un appel à candidatures et au processus de sélection conduit par un comité interne et un jury externe, trente (30) jeunes militantes âgées de 25 à 40 ans, réparties sur toute l’étendue du territoire national et provenant de neuf (09) partis politiques actifs en République du Bénin et de trois (03) Organisations de la Société Civile. Cette quatrième promotion porte à 129 l’effectif des bénéficiaires de l’école politique féminine multipartite.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | Valeur cible du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 33 | 31 | 30 | 129 | 120 |

Le cursus de renforcement de capacités des bénéficiaires de ladite promotion a démarré le samedi 24 Mai 2025 par une session introductive en ligne qui a permis de présenter le PRLFP, l’École Politique Féminine et ses règles de fonctionnement.

De Juin à Novembre 2025, elles ont suivi cinq sessions de renforcement de capacités et deux cafés politiques. Les sessions ont respectivement porté sur les thèmes : « Enjeux et défis du militantisme politique féminin », « Histoire politique et institutionnelle de la république du Bénin » « Parcours de leadership féminin » avec une séance de Wo-Mentoring et de partage d’expériences conduite par la Vice-Présidente de la République, « Outils et stratégies de communication politique » ? « Décentralisation, gouvernance locale et développement » et en fin « Dialogue inter-parti ».

Quant au café politique, le premier a porté sur « les symboles de la Républiques, normes, protocoles et usages lors des cérémonies officielles » et le second sur « la gestion de la E-réputation ».

Par ailleurs, les bénéficiaires ont pris part au dîner causerie sur le thème : « A la découverte des Réseaux de Femmes Leaders - Les stratégies de réseautage pour renforcer le leadership politique et associatif des Femmes », aux rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin 2025 à l’occasion de la Gaani de la Gnon Kogui et à la visite des institutions de la République. L’Assemblée nationale, La CENA, la Cour Suprême et la Haute Cour de Justice sont les institutions visitées.

Les sessions, cafés politiques et activités connexes se sont déroulés dans une approche participative à travers la présentation des communications suivi de débats, l’organisation des travaux de groupes et des jeux de rôle.

PHOTO  12 : Ecole politique féminine 2025

A.3.5: Catalyst Initiative pour le développement d’une pépinière de femmes leaders ou influentes et des jeunes activistes aspirantes à la fonction politique

Catalyst initiative est une approche innovante qui consiste à mettre en place une pépinière de jeunes femmes militantes des partis politiques âgées de 25 à 40 ans de différentes catégories socioprofessionnelles aspirants à des fonctions politiques sans exigence de niveau d’études. L’objectif est de renforcer leurs capacités en animation de la vie politique et en leadership politique à travers un accompagnement structuré. Ce programme combine renforcements de capacités et de réflexions sur le parcours de leadership des bénéficiaires, élaboration de plan de développement personnel, séances de coachings collectifs et individuels en fonction des besoins spécifiques des aspirantes.

L’accompagnement se fait par des coachs politiques sélectionnés par les partis politiques sur la base des critères bien définis et affectés aux aspirantes en tenant compte de l’approche parti par parti pour éviter que les aspirants d’un parti ne soient coachés par des coachs d’un autre parti.

Les séances de coaching se déroulent en ligne et ou en présentiel sur la base du plan de développement personnel préalablement élaboré par les aspirantes à travers un itinéraire de coaching proposé par le consortium et qui mentionne les thématiques à aborder par séance de coaching ainsi que le déroulement desdites séances.

En parallèle, certaines aspirantes ont eu des opportunités de réaliser avec leurs coachs des activités d’impact visant à accroître leur visibilité, favorisant ainsi leur émergence.

À travers cette approche innovante et inclusive, Catalyst initiative s'inscrit dans une dynamique de transformation durable, pour garantir une participation plus accrue des femmes et leur meilleure représentativité dans l’arène politique.

- A.3.5.5 Organisation des séances individuelles de coaching des femmes sélectionnées pour renforcer leur confiance en soi, et améliorer leur militantisme au sein des partis politiques.

Cette activité s’est poursuivie au cours de ce premier semestre de l’an 4. Les thèmes des séances de coaching individuelles et collectives ont porté essentiellement sur :

Thématiques abordées

- Conciliation vie professionnelle vie familiale et vie politique, - Organisation des activités de mobilisation sociale, - Les outils et stratégies de communication politique : - Les stratégies/conseils pour une ascension en politique.

Au cours de cette période, 15 coachs ont accompagné 64 filleules dans la mise en œuvre des actions sociales au sein de leur commune de militantisme. Ces actions viennent renforcer leur visibilité au sein des partis politiques mais également en communauté.  Les séances de coaching avec les filleules de la cohorte 2 se sont achevées.

- A.3.5.7 Organisation des séances de sortie des bénéficiaires des cohortes 1 et 2.

Après les différentes séances de coaching individuelles et collectives, CARE et son partenaire de mise en œuvre UFEC/2ABCD ont organisé des séances de renforcement de capacité des jeunes femmes leaders, membres de la pépinières 1 & 2 sur les techniques de communication politique et de mobilisation sociale du 11 au 12 Novembre 2025 à l’Hôtel Princesse de Bohicon.

L’objectif était d’amener les participantes à faire preuve de maitrise des techniques de communication stratégiques et de mobilisation sociale autour des enjeux politiques de leurs communautés respectives. La formation a outillé les bénéficiaires à la prise de parole en public de manière efficace et sans complexe dans le but de se valoriser. Elle leur a aussi permis d’obtenir des informations utiles sur les enjeux de participation de la femme à la politique et sur la vie des partis politiques.

Cette formation a permis d’obtenir 26 bénéficiaires prêtes à prendre la parole, sans peur, dans les instances publiques, médiatiques et politiques mais surtout à mener efficacement des meetings lors des campagnes électorales et valoriser les acquis du PRFLP dans les rassemblements des écoles politiques au Bénin.

Les différentes thématiques abordées lors de cette formation sont :

- Place et rôles de la prise de parole dans la réussite d’une communication sociale et politique efficace

- Etude des cibles et responsabilités du leader dans la prise de parole dans les espaces publics, politiques et médiatiques

- Techniques et outils de prise de parole efficace et efficiente dans les espaces publiques, politiques et médiatiques

- Prise de parole et communication de crise : contraintes, astuces de résilience et de répliques efficaces (ouvertes, directes ou indirectes, par la méthode du silence parlant) et études de cas d’écoles.

PHOTO  13 : séances de sortie des bénéficiaires des cohortes 1 et 2.

- A.3.5.8 Accompagnements spécifiques aux bénéficiaires des cohortes 1 et 2 de la pépinière.

Dans le but de renforcer davantage le leadership et la visibilité des pépinières, CARE a mobilisé une trentaine de femmes leaders bénéficiaires des cohortes 1 et 2 de l’approche Catalyst.  Elles ont pris part aux rencontres intergénérationnelles de la Gnon Kogui à Nikki du 11 au 13 Septembre 2025. A travers les diverses activités mise en œuvre par CARE au cours de ces rencontres, CARE a donné de la visibilité aux initiatives des bénéficiaires.

Les actions de plaidoyer à l’endroit des partis politiques vont se poursuivent pour un meilleur positionnement des pépinières sur les listes de candidature.

PHOTO  14 : Rencontres intergénérationnelles de la Gnon Kogui à Nikki du 11 au 13 Septembre 2025

A.3.6: Renforcement de capacités des femmes élues conseillères, des femmes alumnis de l’école politique féminine multipartite, de l'école de la démocratie et des membres de la pépinière candidates aux élections de Janvier 2026.

en prélude aux élections législatives et communales de Janvier 2026, il a été organisé les 9 et 10 Décembre 2025, un atelier de « Renforcement de capacités des alumnis féminins, candidates aux élections de janvier 2025 ».

La salle de conférence de l’hôtel « PARADISIA » de Godomey a servi de cadre à cet atelier qui a connu la présence de l’équipe de l’IGD (Directeur, Chargée de Projet et Assistant comptable), du Représentant du Directeur Pays de CARE International Bénin-Togo et de 38 participantes attendues. Au total, sur les 39 femmes alumnis des écoles politiques de l’IGD positionnés, 34 participantes de 4 partis politiques (UP le Renouveaux, BR, Les Démocrates, FCBE et Moèle Bénin) étaient présentes (confer liste de présence).

L’objectif général est de renforcer les capacités des femmes alumnis candidates aux élections de janvier 2026 pour accroitre leur chance d’être élues.

Les candidates ont été outillées sur trois thématiques majeures à savoir :

- les défis sécuritaires et cohésion sociale en période électorale ;

- les stratégies pour faire face aux violences et aux stéréotypes du genre en période électorale ;

- la Gestion des contentieux électoraux et animée par Dr Fidèle BOSSOU.

PHOTO  15 : Renforcement de capacités des femmes élues conseillères, des femmes alumnis des écoles de l’IGD et candidates  aux élections de 2026

A.3.7 Communication pour un Changement de Comportement (CCC) visant la déconstruction des normes sociales de genre qui entravent le positionnement et l’émergence des femmes en politique

- A.3.7.2 Organisation d'une campagne de sensibilisation radiophonique contre les violences et autres discriminations basées sur le genre lors des élections générales de 2026 par le soutien aux défenseurs de l'égalité des droits. (Planifié pour le dernier trimestre de l’année)

Avant le démarrage de la campagne de sensibilisation radiophonique, l’équipe de CARE et UFEC ont procédé à un recyclage des capacités des journalistes points focaux genre des radios membres de la FeRCAB sur les violences basées sur le genre, observées surtout en période électorale et une déconstruction des normes qui entravent le positionnement et l’émergence des femmes en politique. L’atelier s’est tenu du 13 au 14 novembre 2025 à l’Hôtel Princesse de Bohicon et s’est inscrite dans une dynamique nationale visant à lutter contre les stéréotypes et normes sociales néfastes qui freinent le rayonnement du sexe féminin dans les instances décisionnelles. Les activités ont été lancées par Madame Emeline Sênoumatin LANHA, Directrice Régionale de la HAAC Zou/Collines et bénéficiaire du PRLFP

La formation s’est articulée autour des axes suivants :

- La clarification des concepts clés dont les stéréotypes et les normes de genre et le rôle des radios communautés dans la promotion du genre et de la participation politique des femmes ;

- La déconstruction des normes sociales par l’approche Analyse et Actions sociales de CARE ;

- Les travaux de groupe ;

- La rédaction de six messages et la réalisation des spots en cabine circonstancielle.

Cette formation a permis de mettre en lumière les nombreux stéréotypes et biais, souvent inconscients, qui entravent une production radiophonique inclusive en faveur de l’engagement politique féminin. Les points focaux Genre des radios ont pu interroger leurs pratiques professionnelles, déconstruire ces mécanismes, et réfléchir aux responsabilités qui leur incombent en tant que relais d'information.

Six (06) messages de sensibilisation ont été élaborés de manière participative et enregistrés en plusieurs langues nationales, notamment le fon, le peulh, le yom, le wémé, le ditammari, le dendi, le bariba, l’anni, le nago, le naténi, ainsi qu’en français.

Ces messages ont été déclinés en 66 spots radiophoniques, permettant une large couverture linguistique et territoriale.

Les spots ont été diffusés pendant la période pré-électorale contribuant ainsi à renforcer l’impact des actions de sensibilisation.

Au total, 66 spots ont été diffusés dans 11 langues par 18 radios partenaires du FeRCAB ; soit un total de 750 diffusions sont effectives. La campagne a permis de toucher environs 2.100.000 personnes. Ces estimations d’audience sont fondées sur les données actualisées de l’étude d’audience réalisée au Bénin par l’Institut Béninoise de Sondage (IBS).

Ces estimations d’audience montrent une forte pénétration des messages dans les communautés. Les diffusions en 10 langues locales ont favorisé l’appropriation des messages par les communautés renforçant ainsi l’impact de la campagne sur la cohésion sociale, la prévention des tensions et la promotion de la paix en période électorale. Ces avis ont été recueillis lors des émissions interactives animées par les radios.

En vue d’atteindre un plus large spectre, les messages ont été réadaptés aux canaux de communication digitaux en vue d’amplifier son impact. Cette campagne digitale a également permis de mobiliser les canaux numériques de CARE comme leviers de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes de genre au cours de la période pré-électorale.

PHOTO  16 : Campagne de sensibilisation radiophonique contre les violences et autres discriminations basées sur le genre lors des élections générales de 2026

- A.3.7.3 Organisation d'un concours des meilleurs messages de sensibilisation en faveur du leadership politique des femmes postés par les web activistes ;

Avec l’appui de son partenaire de mise en œuvre UFEC, CARE a lancé le concours des meilleurs messages de sensibilisation en faveur du leadership politique des femmes, destiné aux créateurs de contenus digitaux engagés. L’objectif de cette activité est d’accroître la participation des femmes à la vie politique en mobilisant les canaux numériques comme leviers de sensibilisation, de déconstruction des stéréotypes de genre et de promotion du leadership féminin. De façon spécifique, il s’est agi de :

- Stimuler la création de contenus en faveur du leadership politique féminin ;

- Contribuer à la déconstruction des stéréotypes de genre qui freinent l’engagement politique des femmes ;

- Sensibiliser le grand public, en particulier les jeunes à l’importance de la participation politique des femmes ;

- Créer une dynamique participative et virale autour de l’égalité de genre en politique ;

- Récompenser les web-activistes engagés dans la promotion de l’égalité des genres.

L’activité s’est déroulée en plusieurs étapes comme suit :

- La diffusion de l'appel à participation a été faite en ligne

- Des canaux numériques de CARE Bénin/Togo (Facebook, Twitter, WhatsApp, Slack…) ont servi à assurer une large diffusion de l’appel à participation

- Les web activistes des réseaux du PRLFP et de ses partenaires ont été mobilisés pour amplifier la communication.

- Des influenceurs ont été contactés pour élargir la portée du concours et des influenceurs ont été contactés pour élargir la portée du concours.

- Des créateurs de contenus ont été mobilisés : Un élément vidéo a été réalisé pour inciter à la participation (vidéo courte, visuel animé…)

- Un jury composé de l’équipe de CARE, de UFEC et de l’Association des Blogueurs du Bénin a statué

- Une séance de présélection a été organisée (respect des consignes, qualité du contenu, cohérence du message). Une réunion de délibération du jury s’est tenue

- Les messages gagnants ont été diffusés sur les canaux officiels de CARE (Facebook, Twitter, WhatsApp, Slack…)

- La cérémonie de remise de lots a été organisée lors de la Gaani autour du Festival du Leadership organisé par CARE et ses partenaires à Nikki le 12 septembre 2025

Trois messages de sensibilisation se sont particulièrement distingués parmi l’ensemble des productions réalisées. Ces messages, sélectionnés à l’issue du processus de concours, se démarquent par la clarté de leur message et leur ancrage dans les réalités locales. Ils sont accessibles à travers les liens ci-après. (Voir annexe)

PHOTO  17 : Concours des meilleurs messages de sensibilisation en faveur du leadership politique des femmes

A.3.8 : Appui à l’Institut National de la Femme

- A.3.8.1 : Appui aux initiatives de promotion de leadership politique féminin (Activité reformulée)

Le consortium a apporté un appui technique et financier à l’ONG AWLN / INF dans le cadre de l’organisation du Forum National des Femmes Leaders du Bénin édition 2025 sur le thème « Bien-être économique de la femme au foyer ». L’activité s’est tenue les 03 et 04 avril 2025 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou

Ce Forum a réuni les personnalités nationales, internationales et les partenaires au développement, notamment l’ONU WOMEN, l’UNION AFRICAINE, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), la Coopération Allemande, la Confédération Suisse, Batongo, l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD), CARE International Bénin-Togo, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’Union Européenne (UE), la Deutsche Gesellschaft für Internationale (GIZ), et l'Ambassade Canada ainsi que les jeunes femmes membres de AWLIN et les alumni des écoles politiques et de démocratie de l’IGD.

Une communication inaugurale sur « le bien-être économique de la femme au foyer » a été animée.

Deux panels ont suivi ladite communication. Le premier a porté sur « les obstacles économiques des femmes au foyer et exploration de solutions », telles que l’accès au crédit, les opportunités d’emploi et la valorisation de leurs contributions. Le second quant à lui a abordé le débat sur les réformes nécessaires pour une meilleure inclusion sociale et financière des femmes avec des institutions publiques et privées.

Des travaux de groupes ont meublé également cette activité et ont porté sur :

- « Le rôle des leaders religieux dans l’autonomisation de la femme » ;

- « les stratégies de communication et perspectives de partenariat pour l'accompagnement de l’AWLN dans la promotion du leadership féminin et de la masculinité positive » ;

- « les modalités par lesquelles doit se réaliser l’autonomisation économique de la femme, les difficultés qui entravent cette autonomisation ainsi que les solutions pour pallier lesdites difficultés » ;

- « l’action de la société civile pour l'autonomisation des femmes ».

- A.3.8.2 Contribution à l'organisation des rencontres intergénérationnelles entre femmes leaders

L’IGD a apporté un appui technique et un appui financier a été accordé au cabinet de la Vice-Présidente de la République pour soutenir l'organisation des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders à l'occasion de la gaani de la Gnon Kogui édition 2025.  L’appui technique a consisté à la participation aux différentes séances et missions préparatoires, à la préparation technique et à l’animation d’un panel sur les écoles politique et d’un plateau bilan de la mise en œuvre de l’activité. La modération générale de l’activité a été également assurée par l’IGD.

CARE et ses partenaires ont contribué à l’animation des activités

CARE Bénin/Togo, acteur de la promotion du leadership des femmes depuis 25 ans et membre du consortium PRLFP, a inscrit son action au cœur de cet événement à travers le Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique dans les communes du Bénin (PRLFP) et ses autres projets de promotion des initiatives féminines dont : les projets Cascade, PSDSR II, PSME, Girl Empowerment, ACMA 3, IMPACT CEDEAO et MIHR. Pour cette 3 ème édition, CARE a tenu a marqué sa présence par quelques actions qui célèbrent la force et la créativité des femmes. Il s’agit d’une foire vitrine de l’ingéniosité et de l’audace de quelques femmes influentes, oubliées de diverses communautés. Un festival artistique de la Gnon Kogui où tradition et modernité se sont entrelacées et ont inspiré l’avenir.»

L’initiative a été financièrement appuyée par les différents partenaires financiers de la mission CARE Bénin/Togo à savoir l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, le ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, la CEDEAO, le Grand-Duché de Luxembourg, la Foundation for a Just Society International. La foire des femmes influentes a mis en lumière des actrices économiques et sociales dont les parcours inspirent les jeunes générations. Le festival artistique et culturel, avec cinq disciplines en compétition (théâtre, art griotique, slam, musique et danses traditionnelles), a valorisé les talents locaux tout en servant de cadre à la déconstruction des stéréotypes de genre qui limitent la participation des femmes à la vie politique. A l’issue de ce festival, deux participants par catégorie ont rivalisé de créativité et de talent devant un public enthousiaste.

PHOTO  18 : Rencontres intergénérationnelles entre femmes leaders Politiques du Bénin : Gaani de la Gnon ko Gui

            - Progrès réalisés en lien avec le Résultat 3

Le Résultat 3 incarne le cœur transformationnel du projet, car il traduit de manière tangible les efforts déployés pour faire émerger une nouvelle génération de femmes leaders politiques capables de marquer durablement le paysage politique local et national. Ce résultat ne se limite pas à des indicateurs quantitatifs : il reflète des changements profonds dans la confiance en soi, l’action politique, la visibilité et l’influence des femmes.

- Changements individuels et empowerment

À l’échelle des participantes, le projet a favorisé une transformation profonde du leadership et de la confiance en soi.

Les jeunes femmes formées et coachées ont acquis de nouvelles connaissances et expériences qui ont renforcé leurs capacités en leadership politique et font d’elles des militantes plus compétitives et aptes à relever les défis en lien avec leur ambitions politiques et ou de militantisme citoyen. Elles sont désormais capables :

- d’affirmer leur personnalité, de prendre la parole en public avec assurance même en face des autorités au plus haut niveau.  A titre illustratif, plusieurs bénéficiaires des écoles politiques de l’IGD dont 4 de l’école féminine étaient à la rencontre des jeunes avec le Président de la République. Parmi elles, deux ont pris la parole et se sont adressées au Président de la République.

- de mobiliser des ressources humaines, matérielles et financières pour leurs initiatives politiques et communautaires ;

- de concilier leurs vies familiale, professionnelle et politique ;

- de développer des réseaux d’influence et de coopération, tant au niveau local que national, voire transfrontalier avec des initiatives Bénin-Togo.

Le passage de l’apprentissage théorique à l’action concrète est manifeste. Les bénéficiaires ont animé des forums de dialogue, participé à des événements intergénérationnels et organisé des initiatives locales. En effet, il est fait obligation aux bénéficiaires des écoles politiques de l’IGD d’organisé des séances de restitution des acquis de la formation au profit d’autres cibles. Ainsi, de 2022 à 2024, les bénéficiaires des trois premières promotions de l’école ont organisé 54 séances de restitutions qui ont touché au total 1343 personnes (603 hommes et 740 femmes). Ces différentes actions consolident la visibilité des bénéficiaires et renforcent leur légitimité.

Il faut noter que pour le compte des 4 promotions de l’école féminine, 45 alumni / bénéficiaires ont déjà déposé au niveau des partis politiques leurs dossiers de candidatures aux élections communales et législatives. Ceci dénote de la volonté manifeste de ces dernières à contribuer à une meilleure représentation des femmes dans les instances décisionnelles en application des notions reçues au cours de leur renforcement de capacités.

Les changements constituent des effets immédiats mais aussi durables sur leur trajectoire politique et sociale. Plusieurs cas de succès ont été enregistrés dans le rang des bénéficiaires.

C’est le cas de Gnanki, une bénéficiaire de la première promotion de l’école féminine qui fait de grand pas dans sa carrière politique depuis son renforcement de capacités à l’école. Candidate recalée aux élections législatives de janvier 2023, Gnanki poursuit sa lutte politique au sein du parti Les Démocrates. Membre fondatrice dudit parti, elle affirme son leadership et a été sélectionnée comme assistante de députée. Cette nouvelle fonction a accrue sa visibilité au sein du parti. Grâce à son savoir-faire, elle est souvent consultée et impliquée dans la plupart des activités du parti aussi bien au plan national qu’international. Elle fait parti des jeunes du parti ayant pris part à la rencontre avec le Chef de l’Etat. Sa prise de parole et ses propos à l’endroit du Chef l’Etat à cette occasion ont impressionné plus d’une personne.

L’intéressée s’apprêtent pour prendre part aux élections communales et législatives de janvier 2026.

Son ambition politique est de devenir une femme leader incontournable et de contribuer au développement de son pays par la participation aux prises de décisions tant au niveau local que national.

Gnanki est bénéficiaire d’autres programme de leadership, mais son passage à l’école politique féminine multipartite et l’initiative jeune assistant de députée ne sont pas sans effets sur ce parcours.

Mariam est une bénéficiaire de la deuxième promotion de l’école féminine. La formation à l’école féminine a renforcé son leadership. Elle est suppléante de députée et organise plusieurs actions de visibilité dans sa localité. Mariam est nommée en 2024, Ministre Conseiller aux affaires sociales et au travail.

« Je suis un produit de l’Ecole Politique Féminine Multipartite de l’IGD. Celle formation a renforcé mon leadership sur plusieurs plans. Merci à l’IGD et aux autres membres du consortium pour l’appui technique et à l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas pour l’appui financier. Longue vie à l’école féminine ». Propos de Mariam à l’occasion des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders 2025

- Renforcement collectif et création de communautés de pratique

Le projet a favorisé la création d’un espace de partage, d’apprentissage et de mentorat, permettant aux jeunes leaders de bénéficier :

- d’un apprentissage continu au-delà de la formation initiale ;

- de retours d’expérience et d’inspiration de la part de leaders confirmées, incluant des figures institutionnelles comme la Vice-Présidente de la République ;

- d’une cohésion accrue au sein de la communauté Politiqu’Elles, avec une croissance du nombre de participantes actives, traduisant une dynamique durable et auto-entretenue.

Cette approche a généré des synergies entre les bénéficiaires de différents programmes, permettant un échange de bonnes pratiques, un renforcement mutuel de compétences et une mobilisation coordonnée sur les enjeux de représentation et de leadership féminin.

Ces actions ont permis aux bénéficiaires d’affirmer leur présence politique et sociale et de renforcer leur influence au sein de leurs partis et de leurs communautés. La combinaison visibilité/actions renforce la durabilité de leur engagement et prépare la relève politique féminine

Le Résultat 3 a démontré une forte articulation entre formation, coaching, réseautage et communication :

- les Alumni des écoles politiques et de Catalyst se sont intégrées dans la communauté Politiqu’Elles, partageant outils et expériences ;

- les bénéficiaires des différentes cohortes ont mis en œuvre des initiatives locales, favorisant l’émergence de modèles de leadership féminin inspirants dans leurs communes ;

- le projet a créé des effets multiplicateurs, car chaque bénéficiaire agit comme un vecteur de changement, sensibilisant d’autres femmes et jeunes filles à la participation politique.

Cette dynamique est autonome et auto-entretenue, assurant la réplicabilité et la pérennité des acquis.

- Durabilité, réplicabilité et consolidation des acquis du Résultats 3

Le Résultat 3 illustre une transformation systémique et durable :

- renforcement continu des capacités à travers formations, coaching et échanges intergénérationnels ;

- création de communautés auto-entretenues qui partagent expériences et bonnes pratiques ;

- articulation efficace entre formation, action et visibilité pour maximiser l’influence des femmes ;

- développement de modèles et outils réplicables pour d’autres communes ou programmes.

Cette approche garantit la pérennité des acquis, la réplication des bonnes pratiques et l’émergence d’une nouvelle génération de femmes leaders capables de transformer le paysage politique du Bénin.

Le Résultat 3 montre que le projet a produit une transformation visible et mesurable du leadership féminin. Il a permis à des femmes de s’affirmer comme actrices de changement, de créer des réseaux d’influence durables, et d’initier un effet multiplicateur au sein des partis, des communautés et du pays. Ce résultat représente une avancée stratégique majeure pour la consolidation d’une démocratie plus inclusive et équitable, avec des femmes capables de jouer un rôle déterminant dans la gouvernance locale et nationale.

.

- ACTIVITE REALISEE EN SYNERGIE AVEC : « Le Projet de Promotion et Protection des droits et égalité de genres » PPDE DE CARE

Le leadership camps réalisé sur le PRLFP a bénéficié d’un appui financier complémentaire du projet PPDE. Cette synergie entre les deux projets a permis la participation de cinq (05) femmes bénéficiaires du PPDE du Togo à cette activité et a renforcé le réseautage entre les bénéficiaires.

En outre le consortium à apporter un appui technique à l’organisation et a pris part à l’atelier de synergie des acteurs de promotion de leadership féminin organisé par le PAEG. L’objectif est de renforcer la synergie d’action entre les différentes initiatives de promotion de leadership féminin au Bénin pour plus d’éfficience et d’impact sur le terrain.

- POINT DES ACTIVITES NON REALISEES A LA PERIODE DU 31 OCTOBRE 2025.

A.2.6 Accompagnement des Partis Politiques à adopter et mettre en œuvre des mesures, stratégies et approches visant à promouvoir la présence, l’influence et l’accession des femmes à des postes de responsabilités au sein de leur Parti Politique et dans les instances de décision ; A.3.5.7 Organisation des séances de sortie des bénéficiaires des cohortes 1 et 2. A.3.6: Renforcement de capacités des femmes élues conseillères, des femmes alumni de l’école politique féminine multipartite, de l'école de la démocratie et des membres de la pépinière candidates aux élections de Janvier 2026. A.3.7.2 Organisation d'une campagne de sensibilisation radiophonique contre les violences et autres discriminations basées sur le genre lors des élections générales de 2026 par le soutien aux défenseurs de l'égalité des droits. (Planifié pour le second semestre) ;

- CHALLENGES

Entre autres challenges, on peut citer :

- La disparition de certains partis avant l’échéance de 2026 et l’éventualité continue de transhumances politiques ou des fusions des partis. En fonction de leurs intérêts, certaines potentielles candidates pourraient toujours changer de parti ;

- La réticence relative de certains époux quant à la participation de leurs épouses à l’école politique féminine. Face à cette situation, l’équipe projet a donné aux bénéficiaires la possibilité de participer aux sessions avec leurs époux ;

- La démission / le changement de parti de certaines députées ou assistant-e-s au cours de l’initiative Jeunes assistant-e-s de Députées ; il convient de souligner que l’initiative a déjà enregistré le cas de démission d’une assistante pour raisons d’études. Une autre assistante a été identifiée par la Députée en lien avec le parti pour prendre la relève. On note également la démission de deux femmes députées d’un parti de l’opposition qui ont rejoint la mouvance Présidentielle.

- La réticence ou le refus de certaines Députées de collaborer avec les assistant-e-s de Députées au démarrage de l’initiatie ;

- La disponibilité des coachs et des jeunes femmes leaders à participer aux activités ;

- Difficultés d’accompagnement de certaines filleules en raison de la non-disponibilité de leurs coachs ;

- Indisponibilité des coachs et de certaines filleules à participer aux séances de coaching en semaines.

- LEÇONS APPRISES ET FAIBLESSES

La période de rapportage sous référence a permis de tirer certaines leçons et d’identifier des faiblesses dans la mise en œuvre du projet :

- le développement et le maintien de la synergie entre les membres du consortium et les autres acteurs à travers les différents projets constitue un facteur important pour la réussite du projet.

- la flexibilité et l’ouverture à la collaboration des membres du consortium favorise la réussite de la mise en œuvre du projet.

- le caractère pertinent de l’approche parti par parti adoptée dans le cadre de la mise en œuvre des activités facilite le contact au niveau de chaque parti politique et la mobilisation des acteurs dans le cadre des différentes activités.

- la collaboration avec le Projet de Promotion et Protection des droits et égalité de genres (PPDE) dans le leadership camps a renforcé le réseautage avec les femmes leaders du Togo ;

- la synergie d’action avec les partis politiques facilite la mise en œuvre des activités du projet ;

- l’expérience des assistants de députées : Certaines députées qui étaient réticentes au départ commencent par témoigner de ce que les assistants sont de très grande utilité.

- La capacité à s'adapter rapidement aux besoins émergents et aux défis imprévus a été un facteur clé de succès.

- BONNES PRATIQUES

Globalement, les bonnes pratiques enregistrées sont entre autres :

- Mise à disposition de documents et supports de formation conçus par les experts formateurs aux différentes activités ;

- Possibilité donnée aux jeunes femmes leaders membres de la plateforme Slack de modérer par elles-mêmes la plateforme ;

- La valorisation du leadership féminin par la promotion de l’art et la culture à travers l’organisation du festival de la Gnon Kogui.

- La synergie d’actions d’action avec les autres structures intervenant dans le leadership politique féminin (PRLFP, JLB, PAEG, RECAFEM, PPDE, AWLN) ;

- LES CAS DE SUCCES DEPUIS LE DEMARRAGE DU PROJET

- 06 bénéficiaires de l’école politique féminine ont été candidates aux élections de janvier 2023 dont deux élues suppléantes de députée. - 02 membres de la pépinière élues députées à l’Assemblée Nationale servent aujourd’hui de coaches. 02 élues suppléantes de député. Il faut également noter trois nominations dans le rang des bénéficiaires du projet à savoir : - Deux bénéficiaires de la pépinière nommée DDASM du Zou et de la Donga - Une bénéficiaire de la pépinière nommée Directrice Régionale de la HAAC – Antenne Zou - Une bénéficiaire de l’école féminine nommée Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail et une autre désignée comme membre du Conseil Economique et Social dans le Département des Collines - Visibilité accrue de certaines bénéficiaires au sein des partis politiques du fait des activités du projet (une bénéficiaire élue coordonnatrice de la 20è Circonscription Électorale dans son parti) - Six alumnis des écoles politiques élues conseillères communales dont une élue Maire de la commune de Lalo - Quatre alumnis des écoles politiques de l’IGD, élues suppléantes d’élues conseillères - Deux alumnis des écoles politiques de l’IGD élues suppléantes de députées.

- VALEUR AJOUTEE AU PROJET

L’Ambassade des Pays-Bas apporte un appui technique et financier dans la mise en œuvre des activités.  Elle a participé activement à la réunion du comité de pilotage.

Par ailleurs, le PRLFP a hissé l’IGD mais aussi CARE International et le NIMD comme des champions en matière de formation en leadership politique au Bénin. L’approche du projet, la connexion entre les bénéficiaires formées à l’école politique féminine et les députées en fonction continuent de susciter un grand intérêt des parties prenantes. Une autre avancée majeure du projet a été l'élaboration du guide des assistants des députés, un outil stratégique qui structure et formalise le rôle des jeunes assistants politiques mis à la disposition des femmes députées. Ce guide constitue une référence pour optimiser leur accompagnement, clarifier leurs missions et renforcer leur efficacité dans le travail parlementaire. Il représente une avancée significative pour institutionnaliser le soutien aux femmes élues, en leur permettant de disposer d'une équipe formée et opérationnelle, ce qui consolide leur action au sein de l'Assemblée nationale.

- COLLECTE DE FONDS ET PARTENARIATS

L’IGD/NIMD en tant que lead du consortium, assure la coordination générale du projet. Le plan de Travail Annuelle de l’an 3 du projet a été élaboré et validé par les membres du consortium. Les activités qui y sont inscrites sont réalisées en synergie d’actions conformément aux stratégies de mise en œuvre définies à l’atelier d’appropriation. Un cadre de concertation périodique a été établi entre l’IGD et CARE en vue d'assurer une meilleure coordination des actions et la synergie entre les différents acteurs du projet. Notons également que, pour l’année 4, CARE a signé un avenant au contrat de UFEC 2ABCD afin de lui permettre de poursuivre ses activités opérationnelles.

Par ailleurs, le consortium collabore avec d’autres structures / organisations ayant des initiatives similaires au PRLFP à savoir l’Institut National de la Femme (INF), le Caucus des Femmes parlementaires, le Programme d’Appui à l’Egalité de Genre (PAEG), AWLN Bénin et le REFELA chapitre Bénin.

L’INF, le PAEG et l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) ont participé à la réunion du comité de pilotage dont la présidence est assurée par l’INF.

Au cours de la période sous rapportage, le consortium a participé le 25 juin à Ouidah à l’ « atelier de réflexions des projets et programmes de renforcement du leadership féminin sur le thème enjeux et défis de la synergie d’actions ». Ledit atelier a donné l’opportunité aux différents acteurs de présenter les stratégies de synergie, d’aborder les difficultés rencontrées et approches de solutions et de définir les perspectives pour renforcer la synergie d’actions pour l’atteinte des objectifs communs.

Suite à cet atelier, une journée évènementielle a été organisée et a mobilisé les responsables des initiatives de promotion du leadership féminin, les institutions qui les appuient, les femmes bénéficiaires des différentes initiatives et en présence de l’Institut National de la Femme, du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance sous le parrainage de la Vice -Présidente de la République.

A cette occasion, les stratégies retenues pour renforcer la synergie d’actions entre les différentes initiatives de promotion du leadership féminin ont été présentées suivies de la lecture de la déclaration commune des actrices et acteurs de promotion du leadership féminin, en faveur d’une synergie d’actions.

Par ailleurs, l’IGD a apporté un appui technique et financier à l’ONG AWLIN pour l’organisation du Forum National des Femmes Leaders 2025.

En outre, le Women Caucus de la Côte d’Ivoire intéressée par les actions de leadership des femmes a été reçue dans les locaux de l’Institut le mardi 18 juin 2025. Après la présentation des actions de chaque structure, les perspectives et pistes de synergie d’actions ont été abordées.  Cette rencontre pourrait aboutir à un partenariat entre les deux structures.

Le Women Caucus a pour objectif de faire le lobbying pour plus de lisibilité et de visibilité en faveur de la participation des femmes en Côte d’Ivoire.

Il faut également noter l’organisation conjointe du voyage d’échange entre femmes élues de la sous-région avec l’Institut GOREE dans le cadre du programme Power of Dialogue.

Par ailleurs, il faut noter ici l'intérêt de l'Union Européenne pour les questions de leadership féminin à travers un nouveau projet dénommé « Participation et leadership des femmes et des filles au Bénin ».

- GENRE ET INCLUSION

Le PRLFP est exclusivement dédié aux femmes, avec l’implication de leurs conjoints afin de faciliter l’atteinte de certains objectifs spécifiques en suscitant ainsi leur accompagnement. Dans le choix des personnes ressources et experts, une place de choix a été accordée aux femmes, aux hommes, aux jeunes et d’autres couches vulnérables dans le respect de la promotion du mérite, de la compétence et/ou des acquis de l’expérience. Au total, 23 personnes ressources (dont 09 hommes, soit 39 % et 14 femmes, soit 61%) ont été sollicitées dans le cadre de la mise en œuvre du projet au cours du semestre. Par ailleurs, l’équipe du projet est mixte.

- « STRATEGIES DE CONSOLIDATION ET DE PERENNISATION DU LEADERSHIP FEMININ : DURABILITE, REPLICABILITE ET SYNERGIES POST-PRLFP »

La phase actuelle du Projet de Renforcement du Leadership des Femmes en Politique (PRLFP) marque une étape charnière dans le processus d’autonomisation politique et institutionnelle des femmes au Bénin. L’approche adoptée par le consortium, fondée sur l’accompagnement, la formation, le plaidoyer et le réseautage, a généré des acquis solides et des dynamiques transformatrices.
Cependant, la durabilité de ces résultats exige une planification stratégique au-delà de la période d’exécution formelle. C’est dans cette optique que les stratégies de sortie du PRLFP s’articulent autour de quatre axes : la durabilité institutionnelle et communautaire, la réplicabilité des approches, la capitalisation des acquis, et la connexion du PRLFP aux initiatives nationales et régionales de promotion du leadership féminin.

- Assurer la durabilité institutionnelle et communautaire

Le premier pilier de la stratégie de sortie vise à garantir la pérennisation des acquis dans les structures locales, politiques et communautaires.
Les écoles de l’IGD (Ecole politique féminine et école de démocratie), la communauté de pratique Politiqu’Elles, ainsi que les réseaux de femmes élues et jeunes leaders constituent des leviers essentiels de continuité.
Ces espaces fonctionnent déjà comme des incubateurs de leadership durable, capables de s’autonomiser progressivement grâce à :

- L’intégration de mécanismes de gouvernance interne (comités de coordination, charte de fonctionnement, mobilisation de ressources locales) ;

- Le développement du mentorat intergénérationnel entre femmes élues expérimentées et jeunes aspirantes politiques ;

- La consolidation des partenariats avec les associations de femmes parlementaires, les partis politiques et les institutions de formation politique locales.

La durabilité institutionnelle repose également sur l’appropriation des outils développés par le projet, notamment le Cadre de mesure du genre dans les partis politiques et les modules de formation sur le leadership transformationnel. Ces instruments constituent désormais des références partagées par plusieurs acteurs politiques et organisations partenaires, et peuvent continuer à être utilisés et adaptés après la clôture du projet.

- Favoriser la réplicabilité des approches et l’essaimage des bonnes pratiques

Le PRLFP a expérimenté des modèles d’intervention à fort potentiel d’essaimage, notamment le les Ecoles politiques, Leadership Camp Féminin, les visites régionales d’échanges d’expériences, ou encore la communauté Politiqu’Elles. Ces approches reposent sur des principes transférables : la co-construction, le co-apprentissage et le coaching collectif, qui peuvent être reproduits dans d’autres contextes communaux et régionaux.

Ainsi, les expériences capitalisées du PRLFP peuvent devenir un modèle régional de promotion du leadership féminin, adapté à différents contextes socio-politiques d’Afrique de l’Ouest.

- Consolider la capitalisation et la diffusion des apprentissages

La capitalisation est un levier essentiel de la stratégie de sortie du PRLFP.
Au-delà du suivi-évaluation classique, le projet a produit une riche documentation : rapports thématiques, témoignages, vidéos de leadership, fiches de capitalisation, et études sur la participation politique des femmes.
Ces documents permettent de transformer les acquis en ressources stratégiques et de nourrir les politiques publiques ainsi que les initiatives partenaires.

Une série de rencontres de restitution et de diffusion peut etre planifié afin de partager les enseignements tirés avec :

- Les partis politiques ;

- Les partenaires techniques et financiers, notamment les représentations diplomatiques appuyant la gouvernance démocratique ;

- Les organisations de la société civile et les médias engagés sur le genre et la gouvernance.

Cette démarche de capitalisation vise à créer une mémoire institutionnelle partagée, favorisant l’apprentissage collectif et la duplication des innovations.

- Créer des passerelles et renforcer les synergies avec d’autres initiatives

Le PRLFP s’inscrit dans un écosystème dynamique d’initiatives pour l’égalité de genre et la gouvernance inclusive.
Au fil de sa mise en œuvre, il a développé des synergies opérationnelles et programmatiques avec plusieurs projets/programmes tels que le programme RAPPID financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin , JLB, PAEG, RECAFEM, PPDE. Et également avec des instituts /organisations telles que l’INF et AWLIN.

Il faudra intensifier ces interconnexions qui permettront :

- La mutualisation des ressources et expertises pour des activités conjointes ;

- L’harmonisation des approches de formation et de coaching ;

- La création de communautés d’apprentissage régionales ;

- Et la visibilité accrue du leadership féminin dans les espaces politiques et sociaux.

L’avenir du PRLFP repose donc sur sa capacité à s’arrimer durablement à ces réseaux et plateformes, afin de continuer à influencer la transformation des rapports de genre dans la sphère politique.
Les prochaines étapes consisteront à institutionnaliser ces synergies, notamment à travers la formalisation de partenariats interprojets et l’intégration des méthodologies du PRLFP dans les cadres de planification nationale et régionale.

- Intégrer l’agenda « Femmes, Paix et Sécurité » dans la stratégie de sortie

L’un des prolongements les plus pertinents du PRLFP résidera dans son arrimage progressif à la thématique « Femmes, Paix et Sécurité (FPS) », conformément à la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Les femmes formées et accompagnées par le projet ne sont plus seulement des actrices politiques ; elles deviennent aussi des agents de paix, de médiation sociale et de prévention des conflits dans leurs communes.

Cette orientation répond à un besoin crucial : dans un contexte sous-régional marqué par des tensions sécuritaires et sociales, le leadership féminin devient un levier de stabilité et de cohésion communautaire.
Le PRLFP peut donc objectivement étendre son impact en :

- Intégrant des modules FPS dans les formations et les écoles politiques ;

- Appuyant la participation des femmes aux mécanismes locaux de prévention et de gestion des crises ;

- Travaillant avec les institutions locales pour inclure la sécurité humaine et la cohésion sociale dans les agendas politiques ;

- Renforçant les liens avec les réseaux féminins nationaux et régionaux engagés sur la paix et la sécurité (notamment le Réseau des Femmes Leaders pour la Gouvernance en Contexte de Fragilité).

Cette évolution thématique représente une passerelle entre la gouvernance politique et la stabilité sociale, offrant au PRLFP une continuité stratégique et une pertinence renouvelée.

# CONCLUSION SUR LA PERIODE RAPPORTEE

La période janvier-Octobre 2025 a été consacrée à la mise en œuvre des activités planifiées conformément au PTA de l’an 4 du projet.

Aucune difficulté majeure susceptible de perturber la mise en œuvre des activités n’a été rencontrée au cours de la période.  La stratégie de sortie du PRLFP n’est pas une fin, mais une transition vers une nouvelle ère d’influence féminine.
Les femmes accompagnées sont désormais porteuses d’un double mandat : poursuivre leur engagement politique et devenir des actrices de paix et de cohésion. Les outils, les réseaux et les synergies tissés par le PRLFP offrent les fondations d’un écosystème durable où la voix des femmes contribue autant à la gouvernance qu’à la sécurité collective.

L’avenir du projet se jouera dans la continuité de ces alliances, dans la transmission des savoirs et dans la capacité des institutions nationales et régionales à intégrer durablement ces acquis dans leurs politiques publiques. Ainsi, le PRLFP s’inscrit dans une dynamique qui dépasse le projet, pour s’inscrire dans la durée.

# MISE À JOUR DES PROGRÈS DU CADRE DE PLANIFICATION ET DE RAPPORTS DANS EXCEL

## Niveau d’exécution des activités du Projet PRLFP au 30 Octobre 2025

Le tableau ci-après présente une vue détaillée de réalisation des activités au 31 Décembre 2025.

Tableau détaillé du niveau d’exécution des activités du PTA 2024 au 30 Octobre 2025

| Projet de Renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin (PRLFP 2021-2026) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d'exécution des activités du PRLP |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES | Niveau de réalisation | Prochaines étapes | Statut | Résultats obtenus | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES/RECOMMANDATIONS |
| Activités transversales |  |  |  |  |  |
| A.0.4.1 : Atelier de planification annuelle du projet | 100% |  | Réalisé |  | Activité réalisée |
| A.0.4.2 : Organisation de la réunion annuelle du comité de pilotage | 100% |  | Réalisée |  | La réunion annuelle du comité de pilotage de 2024 a été réalisée le 05 mars 2025 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou |
| A.0.4.3 : Atelier de revue semestrielle du projet | NA | Préparation et organisation de la revue semestrielle du projet | Non réalisée |  | Activité prévue pour le mois d’Août 2025 |
| A.0.4.5 : Mission de Suivi et de coordination des activités par NIMD et mission CARE et IGD staff dans le cadre de partenariat et training | 100% |  | Réalisée | -Echanges avec l’équipe du projet sur les facteurs de réussite ainsi que les défis dans la mise en œuvre du projet -Suivi de l’initiative Jeunes assistant-e-s de Députées avec quelques assistant-e-s et députée -Participation du responsable des subvention du NIMD au comité de pilotage du projet ainsi à l’atelier d’évaluation --Participation du responsable des subvention du NIMD à la visité des institutions, à la session 5 de l’école féminine et à l’atelier de revue et de planification annuelle du projet | Visite du NIMD en Mars et en octobre 2025 |
| A.0.6.3 : Activités d'évaluation et de capitalisation | 100 % |  | Réalisé |  |  |
| A.0.7 : Action de visibilité (supports de visibilité sur le projet (Kakemono ; dépliants ; Flyers ; T-shirt, casquettes, etc..) | 100% |  | Réalisé | Les actions de visibilité prévues pour le premier semestre ont été réalisées (réalisation de Kakémono, de Flyers, de Tee-shirt pour les bénéficiaires de l’école féminine, réalisation des supports de visibilité à l’occasion des rencontres inter générationnelles 2025) |  |
| Résultat 1 : Les femmes actuellement Maires et élues conseillères ont été reconduites aux prochaines élections municipales et communales et de nouvelles femmes ont été élues aux fonctions législatives, communales ou municipales |  |  |  |  |  |
| A.1.1.2 Organisation d’une visite d’échanges d’expériences entre femmes Maires et ou élues locales du Bénin et de la sous-région (Accueil des élues Sénégalaises au Bénin, etc.) | 100% | Dynamisation du Réseau des femmes leaders | Réalisée | Visite d’échanges et de partage d’expériences entre élues du Bénin, du Niger, du Sénégal, du Mali et du Burkina-Faso Renforcement de capacités des élues sur diverses thématiques Mise en place du réseau des femmes leaders | Activité réalisée avec l’Institut Gorée du 29 septembre au 03 Octobre 2025 |
| A.1.2.1 Suivi post formation et appui du consultant aux élues conseillères dans l'organisation des séances de reddition des comptes ou d'interactions avec les citoyens | 64.50% |  | En cours de réalisation | 43 élues conseillères suivies pour l’organisation des séances de reddition de compte et d’interaction avec les mandants |  |
| A.1.5 : Initiative Jeunes Assistant.e.s de Députées | 100% | Poursuite de l’appui des assistant-e-s aux députées | Réalisé | -Supervision et suivi des 29 Assistant.e.s - Evaluation de l'initiative à mi-parcours -Recyclage des 29 assistant-e-s de Députées -Accompagnement des députées par les assistant-e-s dans leur mission de femmes politiques et dans leur fonction parlementaire sur une période de quatre mois (Janvier à Octobre 2025). | Mission de suivi et de supervision réalisée du 21 au 24 puis du 27 au 30 Janvier 2025 Evaluation de l’initiative à Bénin Royal Hôtel le 19 Mars 2025 à travers un atelier Recyclage des assistant-e-s de députées du 19 au 21 Mars 2025 à l’hôtel Paradisia d’Abomey-calavi |
| A1.6.1: Renforcement de capacités des femmes élues conseillères en e-réputation, communication digitale sur (l’actualité de l’élue membre de l’exécutif communal, etc.) et assistance pour création page Facebook | 19% |  | Non réalisée | Elaboration des TdR |  |
| A1.6.2 : Mise en place d’une fenêtre de visibilité des femmes élues Maires et conseillères sur la plateforme des partis politiques créée par NIMD (www.portailpartispolitiques.bj) | 100% | Alimentation de la fenêtre de visibilité | Réalisée | -Collecte d’informations et finalisation des portraits des 28 élues (Maires, Adjointes aux maires et CA) -Création de la fenêtre de visibilité |  |
| A.2.5: Appui aux initiatives du Caucus des femmes parlementaires du Bénin au profit du leadership politique féminin | 100% |  | Réalisée | Dotation du Caucus des femmes parlementaires en matériel informatique et fournitures de bureau |  |
| A.2.6: Accompagner les Partis Politiques à adopter et mettre en œuvre des mesures, stratégies et approches visant à promouvoir la présence, l’influence et l’accession des femmes à des postes de responsabilités au sein de leur Parti Politique et dans les instances de décision | 15% |  | En cours de Réalisation |  |  |
| A.2.7: Appui à la prise en compte du genre dans le fonctionnement des écoles des partis politiques (mise en place d’un Plan d’action Genre Equité et Diversité pour les partis politiques et accompagnement des membres des bureaux des partis pour l’atteinte des résultats | 20% | 1-Réalisation d'une enquête de base par le task force qui sera mis en place dans deux partis politiques ; 2-Production du rapport d'évaluation du genre par le task force ; 3-Elaboration d'un plan d'actions ; 4-Appui pour la mise en œuvre du plan d'actions ; 5-l'évaluation du plan d'actions. | En cours de réalisation | Appui au parti FCBE dans l’organisation de la journée internationale de la femme |  |
| A.3.2: Faciliter la mise en place d’une plateforme d’échanges et d’apprentissage entre les jeunes femmes leaders aspirant à la fonction politique issues des divers programmes de leadership féminin | 100% |  | Réalisé |  |  |
| A.3.2.4 Organisation des rencontres virtuelles Mensuelles de partage, d’apprentissage et de panel de discussion (Activité reformulée) | 100% | -Poursuite des rencontres mensuelles de la communauté de pratique | Réalisé |  |  |
| A.3.2.5 Appui à l’organisation d'une édition d’un leadership camp | 100% |  | Réalisé |  |  |
| A3.4 : Ecole politique des femmes leaders | 100% |  | Réalisé | -30 jeunes femmes militantes de la troisième promotion de l’école ont obtenu leur attestation de fin de formation -Sélection de 30 bénéficiaires pour le compte de la troisième promotion de l’école - Organisation de six sessions de renforcement de capacités des bénéficiaires -Organisation de deux cafés politiques, participation aux rencontres inter générationnelles des femmes leaders politiques 2025, -Organisation de la Visite des institutions de la République |  |
| A.3.5: Catalyst Initiative pour le développement d’une pépinière de femmes leaders ou influentes et des jeunes activistes aspirantes à la fonction politique | 100% % | Poursuite des séances de coaching Organisation de la sortie des bénéficiaires | Réalisé | -Poursuite des séances de coaching avec 120 filleules de la cohorte 2.(170 séances organisées) - 154 séances de coachings déjà organisées avec les filleules de la deuxième cohorte. Au total, Organisation de ? séances avec 120 filleules et 26 Coachs Organisation de la cérémonie de sortie des deux cohortes de la pépinière |  |
| A.3.6: Renforcement de capacités des femmes élues conseillères, des femmes alumnis de l’école politique féminine multipartite, de l'école de la démocratie et des membres de la pépinière candidates aux élections de Janvier 2026 | 100% | - -Organisation du renforcement de capacités des alumnis et bénéficiaires candidates aux prochaines élections. | Réalisé | Collecte de données en vue de l’actualisation de la base de données des alumni des écoles politiques de l’IGD en cours. Renforcement de capacités des alimnis candidates les 9 et 10 décembre 2026 |  |
| A.3.7: Communication pour un Changement de Comportement (CCC) visant la déconstruction des normes sociales de genre qui entravent le positionnement et l’émergence des femmes en politique | 100% | -Organisation d'une campagne de sensibilisation radiophonique contre les violences et autres discriminations basées sur le genre lors des élections générales de 2026 par le soutien aux défenseurs de l'égalité des droits - Organisation d'un concours des meilleurs messages de sensibilisation en faveur du leadership politique des femmes postés par les web activistes | Réalisé | Organisation d'un concours des meilleurs messages de sensibilisation en faveur du leadership politique des femmes postés par les web activistes |  |
| A.3.8: Appui aux initiatives de promotion de leadership politique féminin (Activité reformulée) | 100% |  | Réalisé | -Appui technique et financier à AWLN / INF dans le cadre de l’organisation du Forum National des Femmes Leaders 2025 sur le thème « Bien-être économique de la femme au foyer ». Contribution à l'organisation des rencontres intergénérationnelles entre femmes leaders et participation à aux rencontres | L’activité s’est tenue les 03 et 04 avril 2025 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou |

## Planification des activités de l’an 2026 du projet

Les activités planifiées pour le compte de l’an 2026 conformément au PTA se présentent comme suit :

| Code | Activités (par Résultat/output) | Période Année 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Structures Opérationnelles Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  |  |
|  |  | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 |  |
| OG | Objectif général : Renforcer le leadership des femmes en politique surtout dans les communes où il y des femmes maires et des femmes élues conseillères |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OS1 | Objectif spécifique 1 : Accompagner les femmes élues députées, maires et conseillères dans l’exercice de leur fonction politique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 | Résultat 1 : Les femmes actuellement Maires et élues conseillères ont été reconduites aux prochaines élections municipales et communales et de nouvelles femmes ont été élues aux fonctions législatives, communales ou municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.1 | Renforcement des capacités des femmes élues communales pour une mise en œuvre réussie de leurs missions et rôles en fonction des besoins spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD et CARE |
| A.1.1.1 | Formation des élues restants sur le code de l’administration territoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARE |
| A.1.5 | Initiatives Jeunes Assistant.e.s de Députées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.1.5.6 | Evaluation de l'initiative à mi-parcours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.1.6 | Renforcement de la visibilité des femmes élues par la mise en place et l’exécution d’un plan d’actions de communication et de visibilité avec des actions innovantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A1.6.2 | Mise en place d’une fenêtre de visibilité des femmes élues Maires et conseillères sur la plateforme des partis politiques créée par NIMD (www.portailpartispolitiques.bj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| OS2 | Objectif Spécifique 2 : Faciliter l’accompagnement, le suivi des femmes élues et la promotion du leadership des femmes par les partis politiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 | Résultat 2 : La présence des femmes aux postes d’influences au niveau local a augmenté grâce à l'engagement des partis politiques pour la promotion du leadership des femmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.6 | Accompagnement des Partis Politiques à adopter et mettre en œuvre des mesures, stratégies et approches visant à promouvoir la présence, l’influence et l’accession des femmes à des postes de responsabilités au sein de leur Parti Politique et dans les instances de décision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD/CARE |
| A.2.6.3 | Organisation des rencontres de suivi semestrielles et de co-apprentissage avec les points focaux Genre des partis politiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| OS3 | Objectif spécifique 3 : Former des pépinières de femmes leaders politiques et militantes pouvant prendre la relève |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 | Résultat 3 : Les communes disposent à la fin du projet de femmes renforcées en leadership politique, dynamiques, militantes dans les partis politiques et capables de faire évoluer les carrières politiques ou de devenir des dirigeantes performantes dans un environnement sans discriminations ni violences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.2 | Facilitation de la mise en place d’une plateforme d’échanges et d’apprentissage entre les jeunes femmes leaders aspirant à la fonction politique issues des divers programmes de leadership féminin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARE |
| A.3.2.4 | Organisation des rencontres virtuelles Mensuelles de partage, d’apprentissage et de panel de discussion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARE |
| A.3.2.5 | Appui à l’organisation d'une édition d’un leadership camp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARE |
| A.3.4 | Ecole politique des femmes leaders : sélection dans toutes les communes des femmes militantes des partis ou femmes leaders devant suivre des sessions de formations pour le renforcement de leurs capacités et de leur leadership dans le militantisme politique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.3.4.1 | Sélection des bénéficiaires des écoles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.3.4.2 | Organisation des sessions de formation et des cafés politiques inter-sessions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.3.4.6 | Organisation de la cérémonie de sortie des bénéficiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.3.5 | Catalyst Initiative pour le développement d’une pépinière de femmes leaders ou influentes et des jeunes activistes aspirantes à la fonction politique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.5.5 | Organisation des séances individuelles de coaching des femmes sélectionnées pour renforcer leur confiance en soi, et améliorer leur militantisme au sein des partis politiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARE |
| A.3.6 | Renforcement de capacités des femmes élues conseillères, des femmes alumnis de l’école politique féminine multipartite, de l'école de la démocratie et des membres de la pépinière candidates aux élections de Janvier 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.3.8 | Appui aux initiatives de promotion de leadership politique féminin (Activité reformulée) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.3.8.1 | Appui à diverses initiatives de promotion de leadership politique féminin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.3.8.2 | Contribution à l'organisation des rencontres intergénérationnelles entre femmes leaders (Nouvelle activité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| R0 | Activités transversales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.0.4 | Activités de suivi du projet ( Mise en place du Comité de suivi du projet et ateliers de planification et de revue semestrielles et annuelles ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD & CARE |
| A.0.4.2 | Organisation de la réunion annuelle du comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.0.4.3 | Atelier de revue semestrielle du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.0.5 | Mission de Suivi et de coordination des activités par NIMD et mission CARE or IGD staff dans le cadre de partenariat et training |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD & CARE |
| A.0.6 | Activités d'évaluation et de capitalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A. 0.6.2 | Evaluation externe 2 (Evaluation finale du projet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
| A.0.6.3 | Capitalisation et gestion du savoir (y compris la communication et la visibilité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD & CARE |
| A.0.7 | Action de visibilité (supports de visibilité sur le projet (Kakemono ; dépliants ; Flyers ; T-shirt, casquettes, etc..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IGD/NIMD |
|  | Total des sous activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Cadre d'évaluation des risques et mesures de mitigations

L’an 4 de mise en œuvre du projet a été confronté à certains nouveaux risques qui exigent une anticipation d’appréhension et des mesures d’atténuation pour une bonne performance à l’an 5 du projet.

| IDENTIFIANT DU RISQUE | DESCRIPTION DU RISQUE | ANNEE | NIVEAU RISQUE | MESURES DE MITIGATIONS | STATUT DE MITIGATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 : La persistance des pesanteurs socioculturelles renforce les inégalités de genre et les résistances au changement | Le facteur aggravant est le faible niveau d’instruction et l’analphabétisme d’une bonne frange de la population (hommes et femmes). | 2022 | Elevé | L’éducation notamment celle des filles et des femmes constitue l’une des principales clés. Il importe de renforcer les actions de formation des adultes, de sensibilisation sur les stéréotypes et leurs impacts sur le vécu des femmes et des hommes et surtout sur le bien-être familial. Les différentes approches développées par IGD et CARE permettront d’agir favorablement sur les perceptions | En cours |
|  |  | 2023 | Elevé |  | En cours |
|  |  | 2024 | Elevé |  | En cours |
|  |  | 2025 | Elevé |  | En cours |
| R2 : Résilience face à la crise sanitaire COVID 19 | Au plan sanitaire, les mesures barrières relatives à la gestion de la pandémie du Corona virus 19 ont été toutes levées. Ainsi, les femmes politiques ou aspirantes à la politique travailleront désormais dans un environnement sain et favorable aux rencontres et compétitions politiques | 2022 | Bas | - Intégrer et poursuivre les sensibilisations de masse sur l’application des mesures barrières et la réduction des comportements à risques dans toutes les actions du projet - Mettre en œuvre les dispositions relatives aux tests PCR pour tous les voyageurs disposant de son pass vaccinal conformément au compte rendu du conseil des ministres en date du 15 Juin 2022 - Mettre en place un plan d’adaptation | Terminé |
|  |  | 2023 | Bas |  | Terminé |
|  |  | 2024 | Bas |  | Terminé |
|  |  | 2025 | Bas |  | Terminé |
| R3 : Insécurité liée au contexte des pays voisins et la montée de l’extrémisme violent dans certaines zones d’intervention du projet | Le Bénin est un pays occupant une position charnière entre le Niger, Nigéria, Togo et Burkina Faso, qui fait de lui un pays à la fois d’émigration, d’immigration et de transit. Les crises politiques récurrentes et les mouvements extrémistes ont accentué la vulnérabilité chronique des populations du Nigéria, du Niger, et du Burkina Faso qui affluent souvent vers le Bénin. A cet effet, on note L’infiltration des groupes terroristes dans certaines localités cibles du projet (Banikoara, Malanville, Karimama, Kandi, etc). Toute chose qui limite les rassemblements et les déplacements des communautés. Pour ce faire, les disparités géographiques sont restreintes et les brassages entre les femmes élues conseillères et les femmes politiques entre les régions du Nord et le reste du pays reste problématique. | 2022 | Elevée | - Accompagner les groupes de femmes bénéficiaires du projet pour des actions en faveur de l’instauration d’un climat de paix. - Renforcer le plaidoyer et la synergie d’actions avec les autres projets pour développer des actions en faveur des jeunes femmes et hommes susceptibles d’être cooptés par les groupes extrémistes qui pourraient être identifiés dans la zone d’intervention du projet. - Accélérer la mise en œuvre des principes de Gestion des Programmes sensibles aux conflits et de la gestion axée sur les résultats. - Réaliser des plaidoyers pour la poursuite du renforcement des dispositions sécuritaires par l’Etat dans les zones d’intervention du projet (Banikoara, Malanville, Karimama, Kandi, etc). du projet ) ou des attaques des groupes armés sont perpetrés. | En cours |
|  |  | 2023 | Elevée |  | En cours |
|  |  | 2024 | Elevée |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |
| R4 : Faible engagement des partis politiques pour la promotion du leadership féminin. | La sensibilité des responsables des partis politiques demeure un défi. Ce qui justifie la résistance de certains et la faible représentativité des partis politiques | 2022 | Moyen | - Formation des partis politiques sur le genre et le leadership féminin - Poursuivre le lobbying et le plaidoyer auprès des autorités des partis politiques pour le positionnement des femmes sur les listes électorales. - Poursuivre le plaidoyer sur l’instauration des dialogues réflectifs périodiques avec l’outil « Analyse Sociale et Action » avec les partis politiques à ce sujet. - Documenter et diffuser les projets réussis des femmes leaders dans les postes administratifs et politiques. | En cours |
|  |  | 2023 | Moyen |  | En cours |
|  |  | 2024 | Moyen |  | En cours |
|  |  | 2025 | Moyen |  | En cours |
| R5 : Démission d’une élue (Maire, Cheffe d’Arrondissement ou Conseiller) d’un parti politique pour un autre durant la phase de suivi du projet. | Le milieu politique est un milieu de grande instabilité. Il n’est pas rare que dans le jeu politique, des militants démissionnent d’un part politique pour adhérer à un autre. | 2022 | Moyen | - Dialogue politique interne - Adaptation selon le contexte | En cours |
|  |  | 2023 | Moyen |  | En cours |
|  |  | 2024 | Moyen |  | En cours |
|  |  | 2025 | Moyen |  | En cours |
| R6 : Faible préparation des femmes aux revers négatifs des réseaux sociaux. | Les réseaux sociaux ont des avantages, mais l’utilisation qu’en font certains internautes est un des aspects négatifs à prendre au sérieux. Au même titre que tous les acteurs politiques, les femmes élues qui ne sont pas habituées aux réseaux sociaux peuvent être vulnérables. | 2022 | Moyen | - Continuer à former les femmes élues (ou leurs responsables à la communication) sur la gestion de l’image, de la communication et de la reddition de comptes sur internet et les réseaux sociaux ; - Appuyer les femmes élues pour la définition d’un plan de communication digitale clair - Faire un accompagnement continu des femmes élues pour une bonne gestion de leur image Appuyer les femmes élues à élaborer leur plan de gestion de carrière politique | En cours |
|  |  | 2023 | Moyen |  | En cours |
|  |  | 2024 | Moyen |  | En cours |
|  |  | 2025 | Moyen |  | En cours |
| R7 : Affaiblissement du soutien institutionnel et politiques. | Le soutien institutionnel pourrait s'affaiblir avec les changements politiques, particulièrement à l'approche des élections de 2026. La volatilité du climat politique peut entraîner un désengagement des acteurs institutionnels | 2024 | Moyen | - Renforcer les partenariats avec des acteurs clés (notamment les ministères, la CENA, les partis politiques) - Impliquer des champions politiques influents (comme la Vice-présidente) pour ancrer le projet dans l’agenda public | A prévoir |
|  |  | 2025 | Moyen |  |  |
| R8 : Instabilité sociopolitique | Les tensions politiques ou les conflits sociaux peuvent affecter la mise en œuvre du projet, notamment à l’approche des élections de 2026. | 2024 | Moyen | - Prévoir des scénarios d'urgence pour ajuster les activités en fonction du contexte politique. - Maintenir une communication active avec les acteurs nationaux et locaux pour assurer la continuité des opérations même en cas de crise. | A prévoir |
|  |  | 2025 | Moyen |  |  |
| R9 : Double capitalisation et participation multiple des bénéficiaires avec conflits d’intérêts. | Certaines bénéficiaires pourraient recevoir des formations ou des appuis similaires à travers plusieurs initiatives, ce qui pourrait entraîner une utilisation inefficace des ressources et une surcapitalisation pour un groupe limité de personnes. | 2024 | Moyen | - Cartographier les bénéficiaires des initiatives similaires pour éviter les duplications. - Mettre en place des critères d'éligibilité stricts pour les participants afin d'éviter les chevauchements - Renforcer la synergie d’actions entre les organisations porteuses d'initiatives similaires. | A prévoir |
|  |  | 2025 | Moyen |  |  |

9. Annexes

## Annexe 1:   Indicator Reporting Template

- Cette annexe sera joint dans la transmission de la version annuelle.

## Annexe 2 :  Quelques liens utiles ou images d’activités du premier semestre l’année 2025

- Copil 2025         https://drive.google.com/drive/folders/1JQp4_RjQVTe7aetCOyisF4gf0ayeufXz?usp=sharing

- Ecole Politique 2025

https://drive.google.com/drive/folders/1JQp4_RjQVTe7aetCOyisF4gf0ayeufXz?usp=sharing

- Atelier d’Evaluation et Recyclage « Jeunes assitant.e.s de députés »

https://drive.google.com/drive/folders/1MRZZDVlDBcXbO0biqqUwo6IdGR95RnVg?usp=sharing

- Séance de Wo-Mentoring avec la Vice Présidente de la République 2025

https://drive.google.com/drive/folders/1qElI40oQx0mYLLurrUDY7tF_N2WFp8C-?usp=sharing

- Rencontres intergénérationnelles de Nikki, 11 au 13 septembre 2025.

https://drive.google.com/drive/folders/1IGi_Hdt2FTrUtpzKS0rusa8tElbknWHU?usp=drive_link

- Festival artistique autour duquel les lauréats du concours ont eu leurs récompenses le 12 septembre à Nikki.

https://drive.google.com/file/d/1GpK6Eb2g0Enef2xZABug1OgmVq-jzuuw/view?usp=sharing

- Elément vidéo du leadership Camp

https://web.facebook.com/share/v/1CKQUFX24d/

- Elément de presse pour le leadership camp

- https://www.lameteo.info/leadership-feminin-au-benin-et-au-togo-35-jeunes-femmes-formees-a-grand-popo-pour-conquerir-larene-politique/

- Organisation d'un concours des meilleurs messages de sensibilisation en faveur du leadership politique des femmes postés par les web activistes ;

https://drive.google.com/file/d/1GpK6Eb2g0Enef2xZABug1OgmVq-jzuuw/view?usp=sharing

- Message de sensibilisations distingiuées :

1-	https://www.linkedin.com/posts/sabirath-agbandou-58b881230_prlfp-leadershipfaezminin-ambassadedespaysbas-activity-7364752822849957888-3qnV?utm_source=social_share_send&utm_medium=member_desktop_web&rcm=ACoAADcqfKcBMB6yJxTLQj2T8fA1SiF2nYb71Go

2-	https://www.facebook.com/share/v/1AU5V6GT5N/

3-	https://www.facebook.com/share/p/1BZ62z7oET/

## Annexe 3 :  Plan de Travail annuel 2026

- PTA 2026

## Annexe 4 :  Point financier annuel 2026

- Budget global 2026 (fichier excel en attaché)

- Coûts détaillés par activité CARE

- Coûts détaillés par activité IGD

- Indicateurs IATI 2026

Cf article 146 nouveau de la loi n°2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.

Cf. article 153-2 de la loi 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

(FCBE, Les Démocrates, UP le Renouveau, NFN, BR, Moelle Bénin, GSR, RN, MPL)

(ONG Jeunesse, Paix et Environnement pour un Développement Durable, Baani ONG, ONG ECHELLE BENIN)