## RAPPORT FINANCIER RAPPID_2024
PROGRAMME PLURIANNUEL DE : RENFORCEMENT ET APPUI POUR DES PARTIS POLITIQUES INCLUSIFS ET DEMOCRATIQUES – RAPPID (2022-2026)
|  |  | Budget alloué | 2050000 | 1344711850 |  | 100% | APB | 78.05%
|  |  | Activités | 4000 | 2623828 |  | 0.1951% | UE | 21.95%
|  |  | RH+Fonct | 685365 | 449569969.305 |  | 33.43% | Total | 100%
|  |  | Cout indirect | 20000 | 13119140 |  | 125%
[5 empty] | Cout indirect % for RNE: |  | 8.217%
655.957
1. Budget de l’action | Planification Toutes les années |  |  |  |  | AMBASSADE DES PAYS-BAS |  | Dépenses approuvées 2022 |  | Dépenses approuvées 2023 |  | Cumul des dépenses antérieures |  | BUDGET 2024 |  | Dépenses 2024 |  | Dépenses cumulées à fin 2024 |  | Solde Budget 2024 au 31.12.2024 |  | Solde Budget global au 31.12.2024 |  | % consommation 2024 | % Consommation globale | Commentaires
Coûts | Unité | Nº d'unités | Valeur unitaire (en EUR) | Coût total (en EUR) | Coût total (en FCFA) | FCFA | EUR | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro
1. Ressources humaines
NIMD/IGD
1.1 Coordonnateur du projet 30% | Par mois | 48 | 870 | 41760 | 27392764.32 | 27392764.32 | 41760 | 5136143 | 7829.9995 | 6628446 | 10105.0008 | 11764589 | 17935.0003 | 6848191.08 | 10440 | 6848196 | 10440.0075 | 18612785 | 28375.0078 | -4.92 | -0.0075005 | 8779979.32 | 13384.9922 | 100% | 67.95%
1.2 Responsable Administratif et Financier 50% | Par mois | 48 | 1325 | 63600 | 41718865.2 | 41718865.2 | 63600 | 7743783 | 11805.3211 | 10429716 | 15899.9995 | 18173499 | 27705.3206 | 10429716.3 | 15900 | 10429716.3 | 15900 | 28603215.3 | 43605.3206 | 0 | 0 | 13115649.9 | 19994.6794 | 100% | 68.56%
1.3 Chargé de projet 100% | Par mois | 48 | 2200 | 105600 | 69269059.2 | 34634529.6 | 52800 | 8380800 | 12776.4472 | 16761600 | 25552.8945 | 25142400 | 38329.3417 | 17317264.8 | 26400 | 16761600 | 25552.8945 | 41904000 | 63882.2362 | 555664.8 | 847.1055 | -7269470.4 | -11082.2362 | 96.79% | 121%
1.4 Assistant Comptable projet 100% | Par mois | 48 | 900 | 43200 | 28337342.4 | 14168671.2 | 21600 | 3651674 | 5566.9411 | 4131018 | 6297.6963 | 7782692 | 11864.6375 | 7084335.6 | 10800 | 5900000 | 8994.492 | 13682692 | 20859.1295 | 1184335.6 | 1805.508 | 485979.2 | 740.8705 | 83.28% | 96.57%
1.5 Secrétaire projet 50% | Par mois | 48 | 600 | 28800 | 18891561.6 | 18891561.6 | 28800 | 2360592 | 3598.6993 | 2360610 | 3598.7267 | 4721202 | 7197.4261 | 4722890.4 | 7200 | 4721184 | 7197.3986 | 9442386 | 14394.8247 | 1706.4 | 2.6014 | 9449175.6 | 14405.1753 | 99.96% | 49.98%
1.6 Chargé suivi-évaluation du projet 50% | Par mois | 48 | 1100 | 52800 | 34634529.6 | 34634529.6 | 52800 | 6429020 | 9800.9778 | 8658600 | 13199.9506 | 15087620 | 23000.9284 | 8658632.4 | 13200 | 8658606 | 13199.9598 | 23746226 | 36200.8882 | 26.4 | 0.040247 | 10888303.6 | 16599.1118 | 100% | 68.56%
1.7 Chauffeur coursier 100% | Par mois | 48 | 350 | 16800 | 11020077.6 | 11020077.6 | 16800 | 918000 | 1399.482 | 2095200 | 3194.1118 | 3013200 | 4593.5938 | 2755019.4 | 4200 | 2095200 | 3194.1118 | 5108400 | 7787.7056 | 659819.4 | 1005.8882 | 5911677.6 | 9012.2944 | 76.05% | 46.36%
1.8 Gardien 100% | Par mois | 48 | 310 | 14880 | 9760640.16 | 4880320.08 | 7440 | 818430 | 1247.6885 | 1809630 | 2758.7632 | 2628060 | 4006.4516 | 2440160.04 | 3720 | 1982400 | 3022.1493 | 4610460 | 7028.601 | 457760.04 | 697.8507 | 269860.08 | 411.399 | 81.24% | 94.47%
1.9 Technical assistance finance and control | Par jour | 96 | 480 | 46080 | 30226498.56 | 30226498.56 | 46080 | 1626773 | 2479.9995 | 7438552.38 | 11340 | 9065325.38 | 13819.9995 | 7556624.64 | 11520 | 10429716.3 | 15900 | 19495041.68 | 29719.9995 | -2873091.66 | -4380 | 10731456.88 | 16360.0005 | 138% | 64.5%
1.10 Technical assistance programme development, thematic advise and MEAL | Par jour | 120 | 496 | 59520 | 39042560.64 | 39042560.64 | 59520 | 7035795 | 10726.0003 | 9353946.82 | 14260 | 16389741.82 | 24986.0003 | 9760640.16 | 14880 | 7944754.3969 | 12111.7 | 24334496.2169 | 37097.7003 | 1815885.7631 | 2768.3 | 14708064.4231 | 22422.2997 | 81.4% | 62.33%
1.11 Technical assistance political advise, lobby and advocacy | Par jour | 48 | 496 | 23808 | 15617024.256 | 15617024.256 | 23808 | 3660240 | 5579.9999 | 5032830.0825 | 7672.5 | 8693070.0825 | 13252.4999 | 3904256.064 | 5952 | 2846853.38 | 4340 | 11539923.4625 | 17592.4999 | 1057402.684 | 1612 | 4077100.7935 | 6215.5001 | 72.92% | 73.89%
Sous-total Ressources humaines |  |  |  | 496848 | 325910923.536 | 272227402.656 | 415008 | 47761250 | 72811.5562 | 74700149.2825 | 113879.6435 | 122461399.2825 | 186691.1997 | 81477730.884 | 124212 | 78618226.3769 | 119852.7135 | 201079625.6594 | 306543.9132 | 2859504.5071 | 4359.2865 | 71147776.9966 | 108464.0868
2. Véhicules
2.1. Achat véhicule | Unité | 1 | 59277 | 59277 | 38883163.089 | 38883163.089 | 59277 | 33853154 | 51608.8006 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 38883163.089 | 59277 | #DIV/0! | 0%
2.2. Entretien véhicule | Par mois | 48 | 100 | 4800 | 3148593.6 | 3148593.6 | 4800 |  | 0 | 759947 | 1158.5317 | 759947 | 1158.5317 | 787148.4 | 1200 | 715067 | 1090.1126 | 1475014 | 2248.6443 | 72081.4 | 109.8874 | 1673579.6 | 2551.3557 | 90.84% | 46.85%
2.3. Carburant véhicule | Par mois | 48 | 130 | 6240 | 4093171.68 | 4093171.68 | 6240 | 367246 | 559.8629 | 997600 | 1520.8314 | 1364846 | 2080.6943 | 1023292.92 | 1560 | 966200 | 1472.9624 | 2331046 | 3553.6567 | 57092.92 | 87.0376 | 1762125.68 | 2686.3433 | 94.42% | 56.95%
Sous-total Véhicules |  |  |  | 70317 | 46124928.369 | 46124928.369 | 70317 | 34220400 | 52168.6635 | 1757547 | 2679.3631 | 2124793 | 3239.226 | 1810441.32 | 2760 | 1681267 | 2563.075 | 3806060 | 5802.3011 | 129174.32 | 196.925 | 42318868.369 | 64514.6989
3. Équipement informatiques |  |  |  |  | 0
3.1 Matériel informatique (Ordinateur secrétaire, Assistant Comptable, Chargé de Projet, Chargé de Programme Régional) | Par personne | 4 | 1200 | 4800 | 3148593.6 | 1574296.8 | 2400 | 3472797 | 5294.2449 | 0 | 0 | 3472797 | 5294.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472797 | 5294.2449 | 0 | 0 | -1898500.2 | -2894.2449 | #DIV/0! | 220.6%
3.2 Matériel informatique (imprimante) | Unité | 2 | 500 | 1000 | 655957 | 327978.5 | 500 | 651360 | 992.9919 |  |  | 651360 | 992.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651360 | 992.9919 | 0 | 0 | -323381.5 | -492.9919 | #DIV/0! | 198.6%
Sous-total Équipement |  |  |  | 5800 | 3804550.6 | 1902275.3 | 2900 | 4124157 | 6287.2368 | 0 | 0 | 4124157 | 6287.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124157 | 6287.2368 | 0 | 0 | -2221881.7 | -3387.2368
4. Fournitures, consommables et frais financiers
4.1 Contribution Consommables - fournitures de bureau | Par mois | 48 | 300 | 14400 | 9445780.8 | 7084335.6 | 10800 | 1643976 | 2506.2253 | 1180722 | 1799.9991 | 2824698 | 4306.2243 | 2361445.2 | 3600 | 2361444 | 3599.9982 | 5186142 | 7906.2225 | 1.2 | 0.0018294 | 1898193.6 | 2893.7775 | 100% | 73.21%
4.2 Contribution Location de bureaux | Par mois | 48 | 800 | 38400 | 25188748.8 | 18891561.6 | 28800 | 4722885 | 7199.9918 | 3148590 | 4799.9945 | 7871475 | 11999.9863 | 6297187.2 | 9600 | 6297180 | 9599.989 | 14168655 | 21599.9753 | 7.2 | 0.010976 | 4722906.6 | 7200.0247 | 100% | 75%
4.3 Contribution communication | Par mois | 48 | 250 | 12000 | 7871484 | 5903613 | 9000 | 1475901 | 2249.9966 | 983934 | 1499.9977 | 2459835 | 3749.9943 | 1967871 | 3000 | 1967868 | 2999.9954 | 4427703 | 6749.9897 | 3 | 0.0045735 | 1475910 | 2250.0103 | 100% | 75%
4.4.Contribution électricité/chauffage | Par mois | 48 | 250 | 12000 | 7871484 | 5903613 | 9000 | 1475901 | 2249.9966 | 983934 | 1499.9977 | 2459835 | 3749.9943 | 1967871 | 3000 | 1967868 | 2999.9954 | 4427703 | 6749.9897 | 3 | 0.0045735 | 1475910 | 2250.0103 | 100% | 75%
4.5 Contribution office maintenance | Par mois | 48 | 305 | 14640 | 9603210.48 | 7202407.86 | 10980 | 3387500 | 5164.2105 | 1200000 | 1829.3882 | 4587500 | 6993.5987 | 2400802.62 | 3660 | 2400000 | 3658.7764 | 6987500 | 10652.3751 | 802.62 | 1.2236 | 214907.86 | 327.6249 | 99.97% | 97.02%
4.6 Contribution Coûts d'assurances | Par an | 4 | 5000 | 20000 | 13119140 | 9839355 | 15000 | 3667500 | 5591.0677 | 4106335 | 6260.0674 | 7773835 | 11851.1351 | 3279785 | 5000 | 3279000 | 4998.8033 | 11052835 | 16849.9383 | 785 | 1.1967 | -1213480 | -1849.9383 | 99.98% | 112.3%
4.7 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc.) | Par mois | 48 | 20 | 960 | 629718.72 | 472289.04 | 720 | 86637 | 132.0773 | 344661 | 525.4323 | 431298 | 657.5096 | 157429.68 | 240 | 406500 | 619.7053 | 837798 | 1277.2148 | -249070.32 | -379.7053 | -365508.96 | -557.2148 | 258.2% | 177.4%
Sous-total office running costs |  |  |  | 112400 | 73729566.8 | 55297175.1 | 84300 | 16460300 | 25093.5656 | 11948176 | 18214.8769 | 28408476 | 43308.4425 | 18432391.7 | 28100 | 18679860 | 28477.263 | 47088336 | 71785.7055 | -247468.3 | -377.263 | 8208839.1 | 12514.2945
Total Fonctionnement |  |  |  | 685365 | 449569969.305 | 375551781.425 | 572525 | 102566107 | 156361.0221 | 88405872.2825 | 134773.8835 | 157118825.2825 | 239526.105 | 101720563.904 | 155072 | 98979353.3769 | 150893.0515 | 256098178.6594 | 390419.1565 | 2741210.5271 | 4178.9485 | 119453602.7656 | 182105.8435
Activités transversales
A.0.1 Lancement officel et présentation du programme | Par atelier | 1 | 9000 | 9000 | 5903613 | 3935742 | 6000 | 2985689 | 4551.6535 |  | 0 | 2985689 | 4551.6535 | 0 | 0 |  | 0 | 2985689 | 4551.6535 | 0 | 0 | 950053 | 1448.3465 | #DIV/0! | 75.86%
A.0.2 Atelier d’appropriation des acteurs de mise en œuvre sur les outils/approches ainsi que les procédures à utiliser dans le cadre du projet | Par atelier | 1 | 4000 | 4000 | 2623828 | 2623828 | 4000 | 2795600 | 4261.8647 |  | 0 | 2795600 | 4261.8647 | 0 | 0 |  | 0 | 2795600 | 4261.8647 | 0 | 0 | -171772 | -261.8647 | #DIV/0! | 106.5%
A.0.3 Etude de référence (semi interne) | Par étude | 1 | 12000 | 12000 | 7871484 | 7871484 | 12000 | 6880000 | 10488.4924 |  | 0 | 6880000 | 10488.4924 | 0 | 0 |  | 0 | 6880000 | 10488.4924 | 0 | 0 | 991484 | 1511.5076 | #DIV/0! | 87.4%
A.0.4 Elaboration d'un plan de communication et de visibilité | Par étude | 1 | 7000 | 7000 | 4591699 | 4591699 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4591699 | 7000 | #DIV/0! | 0%
A.0.5 Mise en place du Comité de suivi du projet et ateliers de planification et de revue semestriels et annuels | Par atelier | 1 | 4000 | 4000 | 2623828 | 2623828 | 4000 | 0 | 0 | 655957 | 1000 | 655957 | 1000 | 2623828 | 4000 |  | 0 | 655957 | 1000 | 2623828 | 4000 | 1967871 | 3000 | 0% | 25%
A.0.6 Mission de suivi évaluation interne périodique et de mis en œuvre du projet | Par mission | 8 | 1000 | 8000 | 5247656 | 5247656 | 8000 | 0 | 0 | 1111550 | 1694.5471 | 1111550 | 1694.5471 | 1311914 | 2000 |  | 0 | 1111550 | 1694.5471 | 1311914 | 2000 | 4136106 | 6305.4529 | 0% | 21.18%
A.0.7 Mission de suivi évaluation externe et assurance qualité NIMD Pays-Bas | Par mission | 8 | 3000 | 24000 | 15742968 | 15742968 | 24000 | 2074202 | 3162.1006 | 5332640 | 8129.5573 | 7406842 | 11291.6578 | 3935742 | 6000 | 3820109.9 | 5823.72 | 11226951.9 | 17115.3778 | 115632.1 | 176.28 | 4516016.1 | 6884.6222 | 97.06% | 71.31%
A.0.8 Evaluations externes, à mi-parcours et finale | Par étude | 2 | 8000 | 16000 | 10495312 | 10495312 | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 6555.3077 | 4300000 | 6555.3077 | -4300000 | -6555.3077 | 6195312 | 9444.6923 | #DIV/0! | 40.97%
A.0.9 Coûts d'audit/vérification des dépenses | Par audit | 4 | 5000 | 20000 | 13119140 | 13119140 | 20000 |  | 0 | 3250000 | 4954.5931 | 3250000 | 4954.5931 | 3279785 | 5000 | 3835000 | 5846.4198 | 7085000 | 10801.0129 | -555215 | -846.4198 | 6034140 | 9198.9871 | 116.9% | 54.01%
A.0.10 Actions de visibilité | Par an | 4 | 2500 | 10000 | 6559570 | 6559570 | 10000 | 0 | 0 | 5265916 | 8027.8372 | 5265916 | 8027.8372 | 1639892.5 | 2500 | 1600000 | 2439.1843 | 6865916 | 10467.0215 | 39892.5 | 60.8157 | -306346 | -467.0215 | 97.57% | 104.7%
A.0.11 Atelier de capitalisation et de clôture du projet | Par atelier | 1 | 5000 | 5000 | 3279785 | 3279785 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279785 | 5000 | #DIV/0! | 0%
A.0.12 Facilitateur d'appui au projet | Par mois | 48 | 457.3471 | 21952.6585 | 14400000 | 14400000 | 21952.6585 | 2089395 | 3185.2621 | 599540 | 913.9928 | 2688935 | 4099.255 | 0 | 0 |  | 0 | 2688935 | 4099.255 | 0 | 0 | 11711065 | 17853.4035 | #DIV/0! | 18.67%
A.0.13 Renforcement capacités IGD en appui aux partis politique et gouvernance | Forfait | 1 | 75000 | 75000 | 49196775 | 49196775 | 75000 | 26766718 | 40805.5985 | 19686715 | 30012.2035 | 46453433 | 70817.8021 | 0 | 0 |  | 0 | 46453433 | 70817.8021 | 0 | 0 | 2743342 | 4182.1979 | #DIV/0! | 94.42%
A.0.14 Séances de travail périodiques avec les partis politiques (nouvelle activité) | Par activité | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5200000 | 7927.3489 | 5200000 | 7927.3489 | 3306023.28 | 5040 | 2979216 | 4541.7855 | 8179216 | 12469.1344 | 326807.28 | 498.2145 | -8179216 | -12469.1344 | 90.11% | #DIV/0!
Sous-total Activités transversales |  |  |  | 215952.6585 | 141655658 | 139687787 | 212952.6585 | 43591604 | 66454.9719 | 41102318 | 62660.0799 | 84693922 | 129115.0517 | 16097184.78 | 24540 | 16534325.9 | 25206.4173 | 101228247.9 | 154321.4691 | -437141.12 | -666.4173 | 38459539.1 | 58631.1894 | #DIV/0! | #DIV/0!
R1 Résultat 1. Les partis politiques sont plus inclusifs, plus attractifs, plus représentatifs et performants
A1-1 : Appui des partis en matériel bureautique et informatique et en Equipements d'éducation à distance | Par activité | 1 | 50000 | 50000 | 32797850 | 32797850 | 50000 | 40685595 | 62024.7897 |  | 0 | 40685595 | 62024.7897 | 0 | 0 |  | 0 | 40685595 | 62024.7897 | 0 | 0 | -7887745 | -12024.7897 | #DIV/0! | 124%
A1-2 : Appui dans l'élaboration des outils de fonctionnement: Plan stratégique, Plan de Communication, Plan de formation, et autres outils spécifiques | Par activité | 1 | 27000 | 27000 | 17710839 | 17710839 | 27000 |  | 0 | 20781000 | 31680.4303 | 20781000 | 31680.4303 | 8855419.5 | 13500 | 7882100 | 12016.184 | 28663100 | 43696.6143 | 973319.5 | 1483.816 | -10952261 | -16696.6143 | 89.01% | 161.8%
A1-3 : Accompagnement dans l’initiation ou la poursuite de l’élaboration de politiques sensibles genre et des stratégies d’autonomisation des jeunes et des femmes | Par activité | 1 | 27000 | 27000 | 17710839 | 0 |  | 877660 | 1337.984 |  | 0 | 877660 | 1337.984 | 0 | 0 |  | 0 | 877660 | 1337.984 | 0 | 0 | -877660 | -1337.984 | #DIV/0! | #DIV/0!
A1-4 : Appui à la mise en place des pôles de compétences de formateurs au sein des partis (formation des formateurs, divers appuis écoles des partis politiques) | Par activité | 1 | 40000 | 40000 | 26238280 | 26238280 | 40000 |  | 0 | 13094770 | 19962.8482 | 13094770 | 19962.8482 | 13119140 | 20000 | 10180207 | 15519.6255 | 23274977 | 35482.4737 | 2938933 | 4480.3745 | 2963303 | 4517.5263 | 77.6% | 88.71%
A1-5 : Appui aux initiatives de redevabilité et d’interaction avec les militant(e)s à la base des partis et accompagnement dans la mise en œuvre des programmes d’activités et Plans de Travail Annuels des partis | Par activité | 1 | 35000 | 35000 | 22958495 | 22958495 | 35000 | 2651800 | 4042.643 | 29586830 | 45104.8316 | 32238630 | 49147.4746 | 13775097 | 21000 | 12815260 | 19536.7379 | 45053890 | 68684.2125 | 959837 | 1463.2621 | -22095395 | -33684.2125 | 93.03% | 196.2%
A1-6 : Création et fonctionnement d’une école multipartite de la démocratie | Par activité | 3 | 60000 | 180000 | 118072260 | 118072260 | 180000 | 3177245 | 4843.6788 | 67544060 | 102970.2557 | 70721305 | 107813.9344 | 39357420 | 60000 | 53324519 | 81292.7052 | 124045824 | 189106.6396 | -13967099 | -21292.7052 | -5973564 | -9106.6396 | 135.5% | 105.1%
A1-7: Animation politique villageoise-causerie débats avec les communautés à la base (Sous l'arbre à palabres) | Par activité | 40 | 762 | 30480 | 19993569.36 | 19993569.36 | 30480 | 16011200 | 24408.917 |  | 0 | 16011200 | 24408.917 | 0 | 0 |  | 0 | 16011200 | 24408.917 | 0 | 0 | 3982369.36 | 6071.083 | #DIV/0! | 80.08%
A1-8 Création des espaces débat élu/ citoyens (cafés politiques) | Par activité | 12 | 2000 | 24000 | 15742968 | 7871484 | 12000 |  | 0 | 5226850 | 7968.2815 | 5226850 | 7968.2815 | 3935742 | 6000 | 3600000 | 5488.1646 | 8826850 | 13456.4461 | 335742 | 511.8354 | -955366 | -1456.4461 | 91.47% | 112.1%
A.1.9. Appui aux partis politiques pour la construction de bases de données consolidées et modernes (nouvelle activité) | Par activité |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11807226 | 18000 | 7520000 | 11464.1661 | 7520000 | 11464.1661 | 4287226 | 6535.8339 | -7520000 | -11464.1661 | 63.69% | #DIV/0!
Sous-total Résultat 1 |  |  |  | 413480 | 271225100.36 | 245642777.36 | 374480 | 63403500 | 96658.0126 | 136233510 | 207686.6471 | 199637010 | 304344.6598 | 90850044.5 | 138500 | 95322086 | 145317.5833 | 294959096 | 449662.2431 | -4472041.5 | -6817.5833 | -49316318.64 | -75182.2431 | #DIV/0! | #DIV/0!
(R2) : L’environnement partisan et électoral béninois est favorable au rayonnement et à l’action efficace des partis politiques.
A2-1 : Faciliter le renforcement des capacités de la Commission Electorale Nationale Autonome (Conseil Electoral et Direction Générale des Elections) | Par activité | 1 | 25000 | 25000 | 16398925 | 16398925 | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8199462.5 | 12500 | 8619000 | 13139.5808 | 8619000 | 13139.5808 | -419537.5 | -639.5808 | 7779925 | 11860.4192 | 105.1% | 52.56%
A2-2 : Accompagner la CENA dans la formation et l’accompagnement des partis politiques dans le cadre des processus électoraux | Par activité | 1 | 30000 | 30000 | 19678710 | 19678710 | 30000 | 16000000 | 24391.8428 | 0 | 0 | 16000000 | 24391.8428 | 14759032.5 | 22500 | 10207186 | 15560.7547 | 26207186 | 39952.5975 | 4551846.5 | 6939.2453 | -6528476 | -9952.5975 | 69.16% | 133.2%
A2-3 : Appuyer le Médiateur de la République dans ses missions d’apaisement et de conciliation spécifiques au système partisan (dispositif d’alerte précoce et de prévention de conflits politiques et sociaux) | Par activité | 1 | 100000 | 100000 | 65595700 | 0 | 0 | 2738150 | 4174.2828 |  | 0 | 2738150 | 4174.2828 | 0 | 0 |  | 0 | 2738150 | 4174.2828 | 0 | 0 | -2738150 | -4174.2828 | #DIV/0! | #DIV/0!
A2-4 : Appui à la création et au fonctionnement d’un cadre de concertation des différents acteurs dans cinq communes pour prévenir les crises politiques et communautaires | Par activité | 5 | 5000 | 25000 | 16398925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
A2-5 : Voyages d’échanges et de partage d'expériences institutions et Partis Politiques | Par activité | 1 | 40000 | 40000 | 26238280 | 16889580.836 | 25748 |  | 0 | 4523776 | 6896.4521 | 4523776 | 6896.4521 | 26238280 | 40000 | 26232198 | 39990.7281 | 30755974 | 46887.1801 | 6082 | 9.2719 | -13866393.164 | -21139.1801 | 99.98% | 182.1%
A2-6: Campagne de sensibilisation pour la paix en période électorale (Vote Fifa 229) | Par activité | 2 | 10000 | 20000 | 13119140 | 6559570 | 10000 | 7107460 | 10835.2529 |  | 0 | 7107460 | 10835.2529 | 0 | 0 |  | 0 | 7107460 | 10835.2529 | 0 | 0 | -547890 | -835.2529 | #DIV/0! | 108.4%
A2-7 : Audiences publiques des députés (système politique, système électoral etc) | Par activité | 3 | 20000 | 60000 | 39357420 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
A2-8 : Colloques scientifiques et recherche-action (assortis de publication) | Par activité | 1 | 35000 | 35000 | 22958495 | 6559570 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6559570 | 10000 | #DIV/0! | 0%
A.2-9 Appui au Ministères sectoriels dans leurs rôles et missions dans le système partisan et le système électoral (Nouvelle activité) | Par activité |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10495312 | 16000 | 4351629 | 6634.0156 | 4351629 | 6634.0156 | 6143683 | 9365.9844 | -4351629 | -6634.0156 | 41.46% | #DIV/0!
Sous-total Résultat 2 |  |  |  | 335000 | 219745595 | 66086355.836 | 100748 | 25845610 | 39401.3784 | 4523776 | 6896.4521 | 30369386 | 46297.8305 | 59692087 | 91000 | 49410013 | 75325.0792 | 79779399 | 121622.9097 | 10282074 | 15674.9208 | -13693043.164 | -20874.9097 | #DIV/0! | #DIV/0!
(R3) : Le dialogue interpartis est devenu un outil de prévention et règlement des crises politiques au Bénin
A3-1 : Renforcement des capacités des responsables de partis politiques et d’Institutions de la République sur les techniques et principes du dialogue interpartis et les thématiques connexes | Par activité | 1 | 21000 | 21000 | 13775097 | 13775097 | 21000 |  | 0 | 5598506 | 8534.8674 | 5598506 | 8534.8674 | 13775097 | 21000 | 13733405 | 20936.441 | 19331911 | 29471.3083 | 41692 | 63.559 | -5556814 | -8471.3083 | 99.7% | 140.3%
A3-2 : Mise en place et fonctionnement de la plateforme permanente de dialogue interpartis du Bénin et appui au fonctionnement de son secrétariat permanent. | Par activité | 1 | 80000 | 80000 | 52476560 | 52476560 | 80000 | 5553824 | 8466.7501 | 8299620 | 12652.6891 | 13853444 | 21119.4392 | 22958495 | 35000 | 18452300 | 28130.35 | 32305744 | 49249.7892 | 4506195 | 6869.65 | 20170816 | 30750.2108 | 80.37% | 61.56%
A3-3 : suivi des initiatives issues des résolutions des processus de dialogue interpartis de la plateforme | Par activité | 1 | 25000 | 25000 | 16398925 | 16398925 | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8199462.5 | 12500 | 5026112 | 7662.2583 | 5026112 | 7662.2583 | 3173350.5 | 4837.7417 | 11372813 | 17337.7417 | 61.3% | 30.65%
A3-5 : Initiative ‘’La Conférence des élus’’ dans les communes à Statut particulier | Par activité | 4 | 8000 | 32000 | 20990624 | 20990624 | 32000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10495312 | 16000 | 7000000 | 10671.4312 | 7000000 | 10671.4312 | 3495312 | 5328.5688 | 13990624 | 21328.5688 | 66.7% | 33.35%
A3-6: Les Caucus multipartites des dirigeants (ou responsables) politiques | Par activité | 8 | 3100 | 24800 | 16267733.6 | 16267733.6 | 24800 |  | 0 | 3237000 | 4934.7747 | 3237000 | 4934.7747 | 4066933.4 | 6200 |  | 0 | 3237000 | 4934.7747 | 4066933.4 | 6200 | 13030733.6 | 19865.2253 | 0% | 19.9%
A3-8: Mise en place et animation du Réseau des Journalistes et Communicateurs spécialistes du dialogue interpartis | Par activité | 1 | 20000 | 20000 | 13119140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
A3-9 : Colloques scientifiques et recherche-action (assortis de publication) | Par activité | 1 | 35000 | 35000 | 22958495 | 22958495 | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22958495 | 35000 | 26540040 | 40460.0302 | 26540040 | 40460.0302 | -3581545 | -5460.0302 | -3581545 | -5460.0302 | 115.6% | 115.6%
Sous-total Résultat 3 |  |  |  | 237800 | 155986574.6 | 142867434.6 | 217800 | 5553824 | 8466.7501 | 17135126 | 26122.3312 | 22688950 | 34589.0813 | 82453794.9 | 125700 | 70751857 | 107860.5107 | 93440807 | 142449.592 | 11701937.9 | 17839.4893 | 49426627.6 | 75350.408 | 85.81% | 65.4%
Total activités |  |  |  | 1202232.6585 | 788612927.96 | 594284354.796 | 905980.6585 | 138394538 | 210981.1131 | 198994730 | 303365.5102 | 337389268 | 514346.6233 | 249093111.18 | 379740 | 232018281.9 | 353709.5906 | 569407549.9 | 868056.2139 | 17074829.28 | 26030.4094 | 24876804.896 | 37924.4446 | 93.15% | 95.81%
7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6) |  |  |  | 1887597.6585 | 1238182897.265 | 969836136.221 | 1478505.6585 | 240960645 | 367342.1352 | 287400602.2825 | 438139.3937 | 494508093.2825 | 753872.7284 | 350813675.084 | 534812 | 330997635.2769 | 504602.6421 | 825505728.5594 | 1258475.3704 | 19816039.8071 | 30209.3579 | 144330407.6616 | 220030.2881 | 94.35% | 85.12%
8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. Total des coûts directs éligibles de l'action (7+8) |  |  |  | 1887597.6585 | 1238182897.265 | 969836136.221 | 1478505.6585 | 240960645 | 367342.1352 | 287400602.2825 | 438139.3937 | 494508093.2825 | 753872.7284 | 350813675.084 | 534812 | 330997635.2769 | 504602.6421 | 825505728.5594 | 1258475.3704 | 19816039.8071 | 30209.3579 | 144330407.6616 | 220030.2881 | 94.35% | 85.12%
10. Coûts indirects (maximum 10 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) |  | 8.217% |  | 162402.3415 | 106528952.735 | 79695063.779 | 121494.3415 | 19800627.7101 | 30185.8624 | 23616782.7467 | 36003.5532 | 43417410.4568 | 66189.4156 | 28827672.1873 | 43947.5029 | 27199314.0582 | 41465.087 | 70616724.5151 | 107654.5025 | 1628358.1291 | 2482.416 | 9078339.2639 | 13839.839 | 94.35% | 88.61%
11. Total des coûts éligibles (9+10) |  |  |  | 2050000 | 1344711850 | 1049531200 | 1600000 | 260761272.7101 | 397527.9976 | 311017385.0292 | 474142.9469 | 537925503.7393 | 820062.1439 | 379662337.8913 | 578759.5029 | 358196949.3352 | 546067.729 | 896122453.0745 | 1366129.873 | 21444397.9361 | 32691.7739 | 153408746.9255 | 233870.127 | 94.35% | 85.38%
12. - Taxes |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
12. - Contributions en nature |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) |  |  |  | 2050000 | 1344711850 | 1049531200 | 1600000 | 260761272.7101 | 397527.9976 | 311017385.0292 | 474142.9469 | 537925503.7393 | 820062.1439 | 379662337.8913 | 578759.5029 | 358196949.3352 | 546067.729 | 896122453.0745 | 1366129.873 | 21444397.9361 | 32691.7739 | 153408746.9255 | 233870.127 | 94.35% | 85.38%

## DEPENSES 2024 PAR RUBRIQUES
PROGRAMME PLURIANNUEL DE : RENFORCEMENT ET APPUI POUR DES PARTIS POLITIQUES INCLUSIFS ET DEMOCRATIQUES – RAPPID (2022-2026)
1. Budget de l’action | BUDGET 2024 |  | Dépenses 2024 |  | Solde Budget 2024 au 31.12.2024 |  | % consommation 2024
Coûts | FCFA | Euro | FCFA | Euro | FCFA | Euro
1. Ressources humaines | 81477731 | 124212.0002 | 78618226 | 119852.7129 | 2859505 | 4359.2873 | 96.49%
2. Véhicules | 1810441 | 2759.9995 | 1681267 | 2563.075 | 129174 | 196.9245 | 92.87%
3. Équipement informatiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4. Fournitures, consommables et frais financiers | 18432392 | 28100.0005 | 18679860 | 28477.263 | -247468 | -377.2625 | 101.3%
Total Fonctionnement | 101720564 | 155072.0001 | 98979353 | 150893.0509 | 2741211 | 4178.9492
Activités transversales | 16097185 | 24540.0003 | 16534326 | 25206.4175 | -437141 | -666.4172 | 102.7%
R1 Résultat 1. Les partis politiques sont plus inclusifs, plus attractifs, plus représentatifs et performants | 90850045 | 138500.0008 | 95322086 | 145317.5833 | -4472041 | -6817.5826 | 104.9%
(R2) : L’environnement partisan et électoral béninois est favorable au rayonnement et à l’action efficace des partis politiques. | 59692087 | 91000 | 49410013 | 75325.0792 | 10282074 | 15674.9208 | 82.77%
(R3) : Le dialogue interpartis est devenu un outil de prévention et règlement des crises politiques au Bénin | 82453795 | 125700.0002 | 70751857 | 107860.5107 | 11701938 | 17839.4895 | 85.81%
Total activités | 249093112 | 379740.0013 | 232018282 | 353709.5907 | 17074830 | 26030.4105 | 93.15%
7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6) | 350813676 | 534812.0014 | 330997635 | 504602.6416 | 19816041 | 30209.3598 | 94.35%
8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. Total des coûts directs éligibles de l'action (7+8) | 350813676 | 534812.0014 | 330997635 | 504602.6416 | 19816041 | 30209.3598 | 94.35%
10. Coûts indirects (maximum 10 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) | 28827671.5 | 43947.5019 | 27199314 | 41465.0869 | 1628357.5 | 2482.415 | 94.35%
11. Total des coûts éligibles (9+10) | 379662338.12 | 578791.5033 | 358196949 | 546067.7285 | 21444398.5 | 32691.7748 | 94.35%
12. - Taxes |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
12. - Contributions en nature |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) | 379662338.12 | 578791.5033 | 358196949 | 546067.7285 | 21444398.5 | 32691.7748 | 94.35%