## TSI RAPPID
Tableau de Suivi des Indicateur : RAPPID
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS RAPPID
RENFORCEMENT ET APPUI POUR DES PARTIS POLITIQUES INCLUSIFS ET DEMOCRATIQUES" (RAPPID)
N° | Code de l'indicateur | Indicateur | Définition de l'indicateur | Description de l'indicateur | Méthode de calcul | Unité | Valeur de Référence (2022) | Commentaire | 2023 | Commentaire (2023) | 2024 | Commentaire (2024) | 2025 | Commentaire (2025) | Niveau cumulé actuel (fin 2024) | 2026 ( Valeur réel atteinte de l'indicateur) | Valeur cible (2026) | Commentaire | Responsable | Source de données | Fréquence de mesure | État actuel | Actions correctives | Risques identifiés | Hypothèses
R1 : Les partis politiques sont plus inclusifs, attrayants et représentatifs
1 | RAP-LTO1-1 | # de partis politiques représentés à l’assemblée Nationale | Cet indicateur mesure la diversité politique à l’Assemblée Nationale, reflétant la pluralité politique du pays | Nombre total de partis politiques ayant au moins un député à l'Assemblée nationale | Comptabiliser le nombre de partis ayant au moins un élu au Parlement | Nombre | 2 | Deux partis politiques, l'Union Progressiste le Renouveau et le Bloc Républicain, deux partis de la mouvance présidentielle, sont les seuls présents au parlement. Seuls ces deux partis ont pris part aux élections. | 3 | Des élections législatives ont eu lieu le 8 janvier 2023, consacrant le retour de l'opposition au parlement après quatre ans d'absence | 3 | Les élections législatives après celles de 2023, sont prévues en 2026 |  |  |  |  | 3
2 | RAP-LTO1-2 | # de partis politiques représentés dans les conseils communaux | Mesure de la diversité politique au niveau local, indiquant la représentation des partis dans la gouvernance communale. | Nombre total de partis politiques ayant au moins un élu au sein d'un conseil communal/municipal | Comptabiliser le nombre de partis représentés dans les conseils communaux. | Nombre | 3 | Les élections communales et municipales ont eu lieu en 2020. Les prochaines élections auront lieu en 2026. | 3 | Les élections communales et municipales ont eu lieu en 2020. Les prochaines élections auront lieu en 2026. | 3 | Les élections communales et municipales devant suivre celles de 2020, sont prévues en 2026 |  |  |  |  | 4
3 | RAP-LTO1-3 | % de partis ayant adopté des mécanismes d'inclusion des jeunes et des femmes dans la prise de décision au sein du parti | Cet indicateur évalue l’engagement des partis à promouvoir l’inclusion des jeunes et des femmes au sein des instances dirigeantes. | Proportion des partis politiques ayant formellement intégré des mécanismes pour inclure les jeunes et les femmes dans les processus décisionnels. | (Nombre de partis ayant adopté des mécanismes / Nombre total de partis) * 100. | % | 75% | 12 partis politiques sur 16 disposaient de mécansismes d'inclusion des jeunes et des femmes dans la prises de décisions au sein du parti | 42% | Le nombre de partis est passé de 16 à 12, faisant disparaitre certains partis ayant adopté des mécanismes. 5 disposent de ces mécanismes dans leurs textes (UP le Renouveau, BR, MOELE BENIN, GSR et Renaissance Nationale ex UDBN). Résultat issu de l'état des lieux de l'intégration du genre dans les partis politiques ( 12 sur 16 partis politiques au niveau de référence) | 58.33% | Le nombre de partis est de 12. Deux nouveaux partis ont intégré la dynamique en 2024: NFN et FCDB. 7 partis sur 12 disposent donc désormais de ces mécanismes dans leurs textes (UP le Renouveau, BR, MOELE BENIN, GSR et Renaissance Nationale ex UDBN, NFN et FCDB). Par ailleurs, le parti FCBE a intégré le processus du GRIPP pour une intégration structurelle du genre dans son fonctionnement |  |  |  |  | 90
4 | RAP-LTO1-4 | % de partis ayant mis en pratique, des mécanismes d'inclusion des jeunes et des femmes dans la prise de décision au sein du parti | Cet indicateur mesure la mise en œuvre concrète des engagements formels en matière d'inclusion des jeunes et des femmes. | Proportion des partis ayant effectivement mis en œuvre des mécanismes d’inclusion pour les jeunes et les femmes | (Nombre de partis ayant mis en pratique des mécanismes / Nombre total de partis) * 100. | % | A renseigné | Les données de cet indicateur sont toujours entrain d'etre collecté au niveau des points focaux. | 50% | 6/12( BR, MOELE BENIN, MPL, UDBN désormais Renaissance Nationale, FCDB, NFN) | [6 empty] | 75
5 | RAP-LTO1-5 | % moyen de femmes dans les instances de prise de décision dans les conseil communaux | Cet indicateur montre le degré de participation des femmes dans la gouvernance locale. | Proportion moyenne de femmes occupant des postes décisionnels au sein des conseils communaux. | (Nombre total de femmes dans les instances décisionnelles des conseils communaux / Nombre total de membres dans ces instances) * 100. | % | 4.52% | Au total, 82 femmes elues sur les 1815 conseillers de tous les partis | 4.3% | Sur les 82 femmes élues des 1815 conseillers de tous les partis , il y a eu ( trois décès (03) et un (01) siège invalidé), donc 78 femmes élues conseillères en vie , soit 4,30 % | 4.3% | Sur les 82 femmes élues des 1815 conseillers de tous les partis , il y a eu ( trois décès (03) et un (01) siège invalidé), donc 78 femmes élues conseillères en vie , soit 4,30 % |  |  |  |  | 15% | Cet effort découlera de la mise en œuvre conjointe du programme PRLFP ( valeur cible 10%) et du programme RAPPID.
6 | RAP-LTO1-6 | % de jeunes (moins de 40 ans) élus au Parlement | Mesure la participation des jeunes à la vie politique nationale à travers leur élection au Parlement. | Proportion de jeunes de moins de 40 ans parmi les élus au Parlement | (Nombre de jeunes de moins de 40 ans élus / Nombre total d’élus au Parlement) * 100. | % | 6,02% | Données issues de la liste des élections de la 7ième législature | 5,50% | Les élections législatives ont eu lieu le 8 janvier 2023. 6 députés ont moins de 40ans (CHABI GORO BAKE 1985 FAGBEMI 1983 OROU SE GUENE 1986 NBOUKE BORGIA SANTOS 1984 MOUNIFA TIDJANI 1991 TITILAYO ADJAI 1991) | 5,50% | Il fait attendre les élections de 2026 pour de nouvelles données |  |  |  |  | 15% | Cet indicateur sera prochainement renseigné lors des elections en 2026
|  | % de jeunes ( moins de 40 ans) élus dans les conseils communaux et municipaux aux élections | Cet indicateur évalue l’intégration des jeunes dans la gouvernance locale | Proportion de jeunes élus dans les conseils communaux et municipaux. | (Nombre de jeunes élus / Nombre total d’élus dans les conseils communaux et municipaux) * 100. | % |  | Les chiffres n'ont pu être obtenus auprès de la Commission Electorale ni de l'Association Nationale des Communes du Bénin à cause de la vétusté du système de numérisation des données électorales en 2024 | 0 | Les élections communales et municipales ont lieu en 2020. Les prochaines auront lieu en 2026 | 0 | Les élections communales et municipales ont lieu en 2020. Les prochaines auront lieu en 2026 |  |  |  |  | A proposer | A renseigné
7 | RAP-LTO1-7 | % de femmes elues au Parlement | Cet indicateur mesure la représentation des femmes dans la plus haute instance législative du pays. | Proportion de femmes parmi les élus au Parlement | (Nombre de femmes élues / Nombre total d’élus au Parlement) * 100 | % | 8.43% | 7 femmes sur 83 étaient représenté a l'assemblé Nationale en 2022 ( Données issues de la liste de candidatures des élections législtaives écoulés) | 26,60% | Avec la première expérimentation du quota des femmes dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, le pourcentage des femmes élues députées a connu un fort progrès. | 26,60% | [5 empty] | 35% | Cet indicateur sera prochainement renseigné lors des elections en 2026
8 | RAPio1.1.1 | % de partis politiques disposant d'au moins un outil de bonne gouvernance ( plan stratégique, manuel de procédures, base de données de militants) | Évalue la capacité des partis à fonctionner efficacement en utilisant des outils de gestion formalisés | Proportion de partis politiques ayant mis en place des outils de gouvernance. | (Nombre de partis disposant d'au moins un outil de bonne gouvernance / Nombre total de partis) * 100. | % | 8% | Un parti sur 12 disposait d'outil de bonne gouvernance au démarrage du programme | 25% | 3 partis sur 12 ont été appuyés en 2023 afin de se doter de ces outils (citer) | 83.33% | Tous les dix partis actifs au Bénin sur l'ensemble des 12 partis disposant de l'existence légale ont été dotés et formés sur la nouvelle norme de gouvernance financière des partis politiques dans l'espace OHADA, le SYCEBNL |  |  |  |  | 50%
9 | RAPio1.1.2 | # personnes (f/m) qui ont été formées aux activités de gouvernance ou de militantisme politique | Mesure l'effort de renforcement des capacités des militants politiques | Nombre total de personnes ayant suivi des formations sur la gouvernance ou le militantisme politique | Total des participants désagrégé par sexe (hommes et femmes) ayant suivi des formations spécifiques. | Nombre | 0 | La valeur était à zéro au démarrage du programme | 179 | Ecole de démocratie 30, cafés politiques 120, Points focaux 9, Formation des ordonnateurs et des mandataires financiers des partis sur le nouveau système comptable en vigueur, le SYCEBNL 20 | 1072 | Ecole de Démocratie 30, Formations comptables et Commissaires aux comptes sur le SYCEBNL 20, Formation des responsables de partis et d'Institutions sur le dialogue interpartis en Tunisie 13, Formation des Points Focaux sur le GRIPP 9, Colloque International 1000? |  |  |  |  | 200 | 90 pour les 3 promotions de l'Ecole de Démocratie et 60 pour le renforcement des responsables de partis sur les 4ans
10 | RAPio1.1.3 | # d’activités d’interaction avec les militants mises en œuvre par les partis politiques | Mesure l'engagement des partis à maintenir une relation avec leurs bases | Nombre total d’activités organisées par les partis pour échanger avec leurs militants. | Comptabiliser le nombre d’activités d'interaction réalisées par chaque parti avec les militants |  | 0 | La valeur était à zéro au démarrage du programme | 10 | 10 initiatives appuyées en 2023 | 9 | 9 initiatives ont été appuyées en 2024 |  |  |  |  | 50 | Ligne budgetaire prévoyant cette activité permet à chaque parti de faire au moins une activité par an soit 4 activités au moins par parti sur 4ans donc 44 pour les 11 partis actifs. Des partis peuvent en faire plusieurs par an.
11 | RAPio1.2.1 | % moyen de jeunes engagées dans les structures de prise de décision des partis (Bureaux politiques nationaux et Directions politiques nationales) | Indicateur de la participation des jeunes dans les structures dirigeantes des partis politiques. | Proportion moyenne de jeunes impliqués dans les instances décisionnelles des partis. | (Nombre total de jeunes dans les instances décisionnelles / Nombre total de membres dans ces instances) * 100. |  |  | Données non rendues disponibles à l'étude de base | 37,36% | Moyenne calculée sur l'ensemble des partis politiques ayant renseigné cet indicateur |  | Mises à jour attendues des partis MOELE BENIN, NFN |  |  |  |  | 60% | Informations collectées en février 2025
|  | # moyen de femmes engagées dans les structures de prise de décision des partis (Bureaux politiques nationaux et Directions politiques nationales) | Indicateur de l’implication des femmes dans les décisions internes des partis | Nombre moyen de femmes dans les instances de prise de décision des partis politiques. | Moyenne des femmes impliquées dans les bureaux ou directions politiques nationales. |  | A renseigné | Point focaux | 26,1% | Moyenne calculée sur l'ensemble des partis politiques ayant renseigné cet indicateur |  | Mises à jour attendues des partis MOELE BENIN, NFN |  |  |  |  | 40% | Informations collectées en février 2026
12 | RAPio1.2.2 | % de partis disposant de cadres fonctionnels d'animation politique/ de formations des jeunes et femmes des partis politiques | Évalue l'engagement des partis pour renforcer la participation des jeunes et des femmes. | Proportion de partis ayant des dispositifs actifs pour la formation et l’animation politique des jeunes et femmes | (Nombre de partis avec cadres fonctionnels / Nombre total de partis) * 100. |  | 18,75% |  | 41,66% | Le nombre de partis est passé de 16 à 12. Si plusieurs partis ont organisé des renforcement de capacités de leurs militants, les mécanismes de fonctionnement des écoles de partis sont encore à huiler. 5 partis ont été appuyés dans le cadre du démarrage de leurs écoles à travers la formation des militants: FCBE, NFN, UP le Renouveau, MPL, GSR. | 66.67% | BR, LD, FCDB, MPL, NFN, GSR, FCBE (UP le Renouveau appuyé en 2023) Par ailleurs, le parti MOELE BENIN dispose aussi d'un cadre de formation des militants qui a reçu l'appui technique de l'IGD mais pas encore l'appui financier |  |  |  |  | 50%
13 |  | # de bénéficiaires de l'école de democratie ayant connu une ascension dans leur positionnemment politique en lien avec les partis | Cet indicateur mesure l'impact des formations de l'école de démocratie sur l’évolution de carrière politique des participants. | Nombre de personnes formées à l'école de démocratie qui ont évolué dans leur position politique ou dans les structures de leur parti politique | Nombre total de bénéficiaires de l'école de démocratie ayant atteint une position supérieure dans leur parti |  | 0 |  | 12 | 9 ont été désignés par leurs partis pour être assistants de députés, deux ont été responsabilisés pour concevoir le curriculum des écoles de leurs partis et un est devenu chef de cellule de communication d'un parti (La première promotion de l'Ecole de Démocratie a reçu son parchemin en décembre 2023. Cette observation sera donc faite au cours des congrès des partis qui auront lieu à partir de 2024) | 6 | Ces bénéficiaires ont connu une ascencion au sein de leur partis.Nous avons entres autres , un Directeur de Parti au sein du NFN , un coordonateur communal au sien de MOELE-BENIN , une présidente du réseau des femmes au sein de NFN, une coordoonatriceet une responsable des jeue au sein du BR et de NFN |  |  |  |  | 75
17 | RAPio1.2.3 | % de femmes positionnés sur les listes de candidatures aux élections législatives | Indicateur de la représentation des femmes lors des élections nationales. | Proportion de femmes incluses sur les listes de candidatures aux élections législatives. | (Nombre de femmes sur les listes de candidatures législatives / Nombre total de candidats) * 100. |  | 8.4% | Données de l'étude de base? | 26.3% | Les élections législatives ont eu lieu le 8 janvier 2023 | 28% | Les élections législatives ont eu lieu le 8 janvier 2023. Les prochaines élections auront liue en 2026 |  |  |  |  | 32% | Cet indicateur sera renseigné lors des elections en 2026
18 |  | # de participants aux activités menées par les bénéficiaires directs dans la continuité des objectifs du programme RAPPID | Mesure de l’engagement et de la participation aux initiatives post-formation dans le cadre du programme RAPPID | Nombre total de personnes ayant participé aux activités organisées par les bénéficiaires directs du programme RAPPID | Comptabiliser le nombre total de participants à ces activités. |  | 0 |  | 682 | Restitutions Ecole politique 2023: 682 (A compléter: chiffres de listes de présence des activités des partis politiques) | 547 | Restitutions Ecole de démocratie 2024: 547 ((A compléter: chiffres de listes de présence des activités des partis politiques) |  |  |  |  | 3000
19 | RAPio1.2.4 | % de femmes positionnés sur les listes de candidatures aux élections communales et municipales | Indicateur de la représentation des femmes lors des élections locales | Proportion de femmes inscrites sur les listes de candidatures aux élections communales et municipales | (Nombre de femmes sur les listes de candidatures communales/municipales / Nombre total de candidats) * 100. |  | 9,41% | Source: Etude de référence RAPPID (données issues des indicateurs de social watch en 2020) | 9,41% | Source: Etude de référence RAPPID (données issues des indicateurs de social watch en 2020) | 9,41% | Les élections communales et municipales devant suivre celles de 2020, sont prévues en 2026 |  |  |  |  | 30% | Cet indicateur sera renseigné lors des elections en 2026. La valeur de référence est celle de l'étude de Social Watch en 2020.
20 | RAPio1.2.5 | # de jeunes ayant fait l'école de démocratie et positionnés sur les listes de candidatures aux élections legislatives | Cet indicateur évalue l’impact de l'école de démocratie sur l’implication des jeunes dans la politique nationale | Nombre de jeunes ayant suivi la formation de l'école de démocratie et figurant sur les listes de candidatures pour les élections législatives | Comptabiliser le nombre de jeunes formés à l’école de démocratie qui sont candidats aux élections législatives |  | 0 | Il n'y a pas eu d'élection communale ou municipale ni d'élection législative depuis le démarrage de l'Ecole de démocratie du programme RAPPID | 0 | Il n'y a pas eu d'élection communale ou municipale ni d'élection législative depuis le démarrage de l'Ecole de démocratie du programme RAPPID | 0 | Il n'y a pas eu d'élection communale ou municipale ni d'élection législative depuis le démarrage de l'Ecole de démocratie du programme RAPPID |  |  |  |  | 23 | Cet indicateur sera renseigné lors des elections en 2026
21 | RAPio1.2.6 | # de jeunes ayant fait l'école de démocratie et positionnés sur les listes de candidatures aux élections communales et municipales | Cet indicateur évalue l’impact de l'école de démocratie sur l’implication des jeunes dans les politiques communales et locales | Nombre de jeunes ayant suivi la formation de l'école de démocratie et figurant sur les listes de candidatures pour les élections communales et municipales | Comptabiliser le nombre de jeunes formés à l’école de démocratie qui sont candidats aux élections législatives |  | 0 | Il n'y a pas eu d'élection communale ou municipale ni d'élection législative depuis le démarrage de l'Ecole de démocratie du programme RAPPID | 0 | Il n'y a pas eu d'élection communale ou municipale ni d'élection législative depuis le démarrage de l'Ecole de démocratie du programme RAPPID | 0 | Il n'y a pas eu d'élection communale ou municipale ni d'élection législative depuis le démarrage de l'Ecole de démocratie du programme RAPPID |  |  |  |  | 45 | Cet indicateur sera renseigné lors des elections en 2026
22 | RAPio1.2.7 | % de jeunes positionnés sur les listes de candidatures aux élections législatives | Cet indicateur mesure l'inclusion des jeunes dans la compétition électorale nationale. | Proportion de jeunes (moins de 40 ans) sur les listes de candidatures pour les élections législatives. | (Nombre de jeunes sur les listes de candidatures législatives / Nombre total de candidats) * 100. |  | 12% | Données collecté au cours de l'étude de référence | 12% | Les élections législatives qui suivront celles de janvier 2023 sont prévues en 2026 | 12% | Les élections législatives qui suivront celles de janvier 2023 sont prévues en 2026 |  |  |  |  | 22% | La valeur de réfernce doit être abondée de 10%
23 | RAPio1.2.8 | % de jeunes positionnés sur les listes de candidatures aux élections municipales | Cet indicateur mesure l'inclusion des jeunes dans la compétition électorale locale. | Proportion de jeunes (moins de 40 ans) sur les listes de candidatures pour les élections municipales. | (Nombre de jeunes sur les listes de candidatures municipales / Nombre total de candidats) * 100. |  | 12% | Données collecté au cours de l'étude de référence | 12% | Les élections minicipales qui suivront celles de janvier 2023 sont prévues en 2026 | 12% | Les élections minicipales qui suivront celles de janvier 2023 sont prévues en 2026 |  |  |  |  | 37% | La valeur de réfernce doit être abondée de 25%
24 | RAPio1.3.1 | % de partis politiques ayant pris des initiatives de redevabilité et d’interaction avec les militant(e)s à la base des partis | Cet indicateur mesure le niveau de redevabilité des partis envers leurs bases militantes. | Proportion de partis ayant organisé des initiatives pour rendre compte à leurs militants et interagir avec eux | (Nombre de partis ayant pris des initiatives de redevabilité / Nombre total de partis) * 100. |  | 0% | Valeur était à zéro au démarrage du Programme | 50% | [7 empty] | 50%
25 |  | Niveau de confiance des citoyens aux institutions de la République (CENA, Parlement, Médiateur de la Republique, etc) | Cet indicateur évalue la perception des citoyens vis-à-vis des institutions démocratiques. | Mesure du niveau de confiance des citoyens envers les institutions publiques. | Enquête auprès des citoyens, avec une échelle de confiance (par exemple, de 1 à 5), puis calcul de la moyenne (Afrobaromètre) |  | 16,13% | Rapport Afrobaromètre | 16,13% | Rapport Afrobaromètre | 13.2% | Rapport Afrobaromètre |  |  |  |  | 22% | Données issues d'Afrobaromètre en 2022
26 | RAPio1.3.2 | Niveau de confiance des citoyens aux partis politiques | Cet indicateur évalue la perception des citoyens vis-à-vis des partis politiques . | Mesure du niveau de confiance des citoyens envers les partis politiques. | Enquête auprès des citoyens, puis calcul de la moyenne des réponses. ( Afrobaromètre) |  | 16,13% | Rapport Afrobaromètre | 16,13% | Rapport Afrobaromètre | 10.1% | Rapport Afrobaromètre |  |  |  |  | 22% | Données issues d'Afrobaromètre en 2023
27 |  | # de militants de partis politiques bénéficiaires des initiatives de renforcement de capacités et des initiatives d'interaction ou de redevabilité | Cet indicateur mesure l’implication des militants dans les initiatives de renforcement de capacités | Nombre de militants ayant participé à des formations ou à des initiatives de renforcement des capacités et de redevabilité organisées par les partis politiques. | Comptabiliser le nombre total de militants participants. |  | 0 |  | 417 | UP le R54+ NFN 30+ GSR192+ FCBE 35+ FCBE 72 + MPL 34 |  | Actualisation en cours |  |  |  |  | 330 | En programmeant un renforcement de 30 personnes en moyenne par parti pour 11 partis sur les 4ans du programme
28 | RAPio1.3.3 | # de rencontres entre les partis politiques et les institutions de la République (CENA, Parlement , Médiateur de la Republique, etc) | Indicateur de la fréquence des interactions institutionnelles entre les partis et les structures publiques. | Nombre total de rencontres ou d'interactions officielles entre les partis politiques et les institutions républicaines | Comptabiliser le nombre de rencontres tenues dans une période donnée. |  | 0 |  | 1 | Un parti (FCBE) a rencontré l'Etat pour un dialogue dans le cadre de la décentralisation |  | ACtualisation en cours (Pour le moment, rencontres du cadre de concertation de l'opposition avec le gouvernement) |  |  |  |  | 6 | 2 par an à partir de l'an 2
29 |  | # d'Institutions de la République/Ministères sectoriels appuyés | Mesure l'engagement des institutions publiques à renforcer leur fonctionnement avec l’aide extérieure | Nombre d'institutions ou de ministères ayant bénéficié d'un appui (technique, financier, logistique) pour améliorer l'environnement politique et électoral. | Comptabiliser le nombre d’institutions ayant reçu un appui. |  | 2 | La Commission Electorale a été appuyée et le Médiateur de la République a été appuyé | 1 | Le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique à travers la Direction des Partis Politiques et des Affaires Electorales | 2 | Appuis à la Commission Electorale et à la Direction des Partis Politiques et des Affaires Electorales |  |  |  |  | 4
30 |  | # d'appuis apportés aux institutions et ministères dans le cadre de l'amélioration de l'environnement partisan et électoral béninois | Indicateur de la nature et du volume de soutien aux institutions en vue d’améliorer la gouvernance. | Nombre total d’appuis fournis aux institutions de la République pour renforcer le cadre partisan et électoral. | Comptabiliser chaque appui (technique, financier, ou autre) apporté aux institutions et ministères concernés. |  | 2 | La Commission Electorale a été appuyée sur deux activités | 1 | Formation des cadres de la Direction des Partis Politiques et des Affaires Electorales | 5 | Un appui a la DDPAE/MISP et 04 apuui a la CENA |  |  |  |  | 7
R2 : Le contexte electoral est favorable aux actions efficaces des partis politiques
31 | RAP-LTO2-1 | % de partis politiques ayant participé aux élections législatives | Cet indicateur donne une idée de l'engagement des partis politiques dans le processus électoral législatif. | Proportion de partis politiques qui ont participé aux élections législatives parmi tous les partis officiellement enregistrés et éligibles pour participer. | Nombre de partis ayant participé aux élections législatives/ Nombre de partis inscrits |  | 13.33% | Données des élections législatives de 2019 | 54% | Données des élections législatives du 8 janvier 2024 | 54% | Les élections législatives suivant celles de 2023 sont prévues en 2026 |  |  |  |  | 75% | Cet indicateur sera renseigné lors des elections en 2026 Valeur de référence en 2019 : 2/15
32 | RAP-LTO2-2 | % de partis politiques ayant participé aux élections communales et municipales | Ce pourcentage fournit un aperçu de l'implication des partis politiques dans la gestion locale | Proportion de partis politiques ayant pris part aux élections communales et municipales parmi ceux qui sont officiellement enregistrés et habilités à participer | Nombre de partis ayant participé aux élections communales et municipales / Nombre de partis inscrits |  | 33.33% | Données des élections communales de 2020 | 33.33% | Les élections communales ont eu lieu en 2020. Les prochaines élections communales et municipales sont prévues en 2026 | 33.33% | Les élections communales et municipales devant suivre celles de 2020, sont prévues en 2026 |  |  |  |  | 80% | Cet indicateur sera renseigné lors des elections en 2026 Valeur de réfernce en 2020 : 5/15
33 | RAPio2.1.1 | # de plaidoyer des partis politiques auprès des institutions (Parlement, CC, CENA) pour rendre le système politique plus inclusif, plus performant et plus transparent | Cet indicateur mesure l'implication des partis politiques dans des actions directes pour influencer les réformes institutionnelles et politiques | Nombre total des actions de plaidoyer (rencontres, lettres formelles, interventions publiques, etc.) réalisées par les partis politiques auprès des principales institutions de gouvernance | Comptabiliser les actions de plaidoyer au niveau des différentes institutions |  | 0 | Aucun plaidoyer n'avait été fait à cette date | 0 | Au lendemain des élections législatives de 2023, les plaidoyers partis-institutions n'ont pas démarré | 2 | Le plaidoyer pour l'audit du fichier électoral et plaidoyer pour la relecture du code électoral |  |  |  |  | 4
34 | RAPio2.2.1 | # d’initiatives de dialogue ou de concertations partis politiques/ institutions de la République réalisées | Cet indicateur vise à mesurer la fréquence des interactions officielles entre les partis politiques et des institutions clés de la République (comme le Parlement, la Cour Constitutionnelle, la CENA) | Nombre total des initiatives formelles de dialogue ou de concertation organisées entre les partis politiques et les institutions de la République | Total des sessions de dialogue ou de concertation recensées entre partis politiques et institutions de la République |  | 1 |  | 0 | Ces activités n'ont pas encore démarré | 3 | Deux ateliers de mise en place de la Plateforme de Dialogue Interpartis et une réunion de mise en place du cadre de concertation de l'opposition avec le gouvernement |  |  |  |  | 5
35 | RAPio2.2.2 | # d’initiatives prises par les institutions de la République (CENA, Parlement etc) à l’endroit des partis politiques afin d’améliorer l’environnement partisan et électoral | Cet indicateur mesure les efforts des institutions pour créer un environnement politique favorable. | Nomvre d'actions des institutions comme la CENA ou le Parlement visant à accompganer et renforcer les partis politiques. | Somme des initiatives recensées sur une période donné |  | 3 | Conception et lancement de la solution information de gestion des déclarations de candidatures. Formation des partis politiques sur la solution informatique. Mise en place du dispositif d'assistance technique aux partis politiques pour l'appropriation de la solution informatique | 1 | La Commission Electorale a démarré la mise en place d'une classe virtuelle de formation des agents électoraux qui servira aussi à former les délégués des partis politiques dans le cadre des élections générales de 2026 | 3 | Poursuite du processus de mise en place de la classe virtuelle de formation des agents électoraux. Travaux de renforcement de la solution informatique de gestion des déclarations de candidature. Formation des cadres de la CENA sur la cybersécurité pour protéger le dispositif soft des élections en cours d'installation |  |  |  |  | 4
36 | RAPio2.3.1 | % de prise en compte des recommandations issues des dialogues /échanges entre Partis politiques et Institutions de la République | Indicateur du degré d’implémentation des recommandations issues des dialogues institutionnels. | Proportion des recommandations acceptées et appliquées. | (Nombre de recommandations mises en œuvre / Total des recommandations) x 100 |  | 0 | A cette date , il n'y avait pas encore de recommandations | 0% | A cette date , il n'y avait pas encore de recommandations | 50% | Actualisation en cours (Pour le moment, succès du plaidoyer sur l'audit du fichier électoral) |  |  |  |  | 50%
R3: Le dialogue interparti est un action pour la prévention et la résolution de crises |  | R3: Le dialogue interparti est un action pour la prévention et la résolution de crises
38 | RAP-LTO3-1 | # de crises pré ou post électorales observées | Indicateur visant à assurer le suivi des tensions politiques liées aux élections | Nombre de Crises observées autour des périodes d’élections | Total des crises recensées dans les rapports |  | 2 | Depuis le démarrage du programme, aucune crise politique électorale n'est à signaler | 0 | Les élections de 2023 se sont déroulées sans situation de crise.Depuis le démarrage du programme, aucune crise politique électorale n'est à signaler | 0 | Les élections de 2023 se sont déroulées sans situation de crise.Depuis le démarrage du programme, aucune crise politique électorale n'est à signaler |  |  |  |  | 0
39 | RAPio3.1.1 | # de processus de dialogue facilités dans le cadre de la prévention et de la gestion des crises politiques au niveau local et national | Nombre de dialogues destinés à prévenir et gérer les crises. | Comptabilisation des dialogues mis en place au niveau local et national. | Somme des dialogues facilités. |  | 0 | La plateforme de dialogue n'était pas encore mis en place | 0 | La plateforme de dialogue n'était pas encore mis en place |  | Actualisation en cours (Pour le moment, dialogues du cadre de concertation de l'opposition avec les autres partis sous forme de tournée et leurs échanges avec les institutions) |  |  |  |  | 5
40 | RAPio3.1.2 | Existence d'une plateforme permanente de dialogue interpartis | Plateforme continue pour favoriser le dialogue | Cet indicateur évalue la mise en place d'une structure de dialogue durable entre partis. | Oui (1) ou Non (0) |  | Non | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | Non | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | Oui | La plateforme de Dialogue a été installé en 2024 |  |  |  |  | Oui | Indicateur qualitatif
41 | RAPio3.1.3 | # d'initiatives de dialogue interpartis tenues | Suivi de la fréquence des dialogues entre partis pour renforcer la cohésion politique. | Total des dialogues organisés via la plateforme interpartis | Somme des initiatives tenues |  | 0 | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | 0 | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | 1 | Une intiative de dialogue à débouché sur le cadre de concertation de l'opposition |  |  |  |  | 10
42 |  | % de partis politiques membres de la plateforme de dialogue interpartis | Indicateur de l’engagement des partis dans les échanges interpartis. | Nombre de partis politiques impliqués activement dans la plateforme | (Nombre de partis membres de la plateforme / Nombre total de partis) x 100 |  | 0% | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | 0% | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | 0% | La charte d'adhésion n'a pas encore été formellement signé par tous les partis |  |  |  |  | 80%
43 | RAPio3.1.4 | # d'acteurs politiques/institutions formés au dialogue et aux thématiques connexes | Suivi de la sensibilisation et formation des acteurs sur les compétences de dialogue. | Nombre de personnes et d’institutions formées aux dialogues | Total des participants formés |  | 0 | Cette valeur est a zéro au démarrage du programme | 42 | 9 points focaux de partis, trente membres de l'Ecole, 3 cadres de l'IGD | 43 | 13 Voyage d'échanges, 30 Ecole |  |  |  |  | 60
44 |  | # de structures/organisations ayant pris part à des activités de dialogue | Mesure du nombre d’entités engagées dans les efforts de dialogue | Total des organisations présentes lors d’activités de dialogue. | Somme des structures ayant participé. |  | 0 | Cette valeur est a zéro au démarrage du programme | 3 | 1 parti (FCBE), le ministère de la décentralisation et une préfecture | 13 | Actualisation en cours |  |  |  |  | 10
45 |  | # de personnes (H/F) ayant pris part à des activités de dialogue | Suivi de la participation individuelle aux activités de dialogue | Nombre de participants, répartis par sexe | Total des personnes présentes, par sexe. |  | 0 | Cette valeur est a zéro au démarrage du programme | 72 | Les initiatives de promotion de la paix ont eu lieu en 2022 |  | Actualisation en cours (listes de présence du cadre de concertation) |  |  |  |  | 180
46 |  | # d'initiatives de promotion de la paix et de la démocratie | Évaluation des efforts pour promouvoir la paix et la démocratie | Comptabilise les actions pour la paix et la démocratie | Somme des initiatives recensées |  | 2 | La première Campagne @VoteFifa229 a eu lieu en 2022 et les Batous ont eu lieu en 2022 | 0 | [7 empty] | 7 | Lié à @VoteFifa229
47 |  | # de personnes impliquées dans les initiatives de promotion de la paix et de la démocratie | Mesure du nombre de participants dans les initiatives pour la paix et la démocratie. | Nombre d’individus participant activement. | Total des participants impliqués |  | 0 | Cf Listes de présence | 0 | La campagne suivante aura lieu en 2025 puis en 2026 |  | Actualisation en cours |  |  |  |  | 2000 | lié à @VoteFifa229 (à raison de 40 par an)
48 |  | # de structures/organisations et partis politiques impliqués dans les initiatives de promotion de la paix et de la démocratie | Suivi des entités investies dans la promotion de la paix et des valeurs démocratiques | Total des structures et organisations participant aux initiatives | Total des structures |  |  | Cf Listes de présence Batous | 0 |  |  | Actualisation en cours |  |  |  |  | 20 | Lié à @VoteFifa229
49 | RAPio3.2.1 | # d'initiatives prises par les partis politiques pour la promotion du dialogue et des valeurs démocratiques | Cet indicateur vise à apprecier les Actions des partis pour renforcer le dialogue démocratique | Nombre d’actions entreprises par les partis pour favoriser les valeurs démocratiques. | Sommes des initiatives |  | 0 | Cette valeur est a zéro au démarrage du programme | 1 | Une initiative du parti FCBE en 2023 |  | Actualisation en cours |  |  |  |  | 9
50 | RAPio3.3.1 | existence de plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations des processus de dialogue interpartis | Indicateur de l’engagement dans le suivi des recommandations du dialogue. | Présence d’un plan pour le suivi des recommandations. | Oui (1) ou Non (0). |  | Non | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | Non | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | Oui | Un plan de mise en œuvre du processus de l'audit du fichier électoral existe et une Commission multi-acteurs est mise en place à cet effet |  |  |  |  | Oui | Indicateur qualitatif
51 | RAPio3.3.2 | % des recommandations issues des processus de dialogue interpartis mises en œuvre | Suivi de la mise en application des recommandations issues du dialogue | Proportion des recommandations effectivement appliquées. | (Nombre de recommandations appliquées / Nombre total de recommandations) x 100 |  | 0% | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | 0% | La plateforme de dialogue interpartis n'est pas encore installée | 50% | Une recommandation sur deux pour les plaidoyers du cadre de concertation de l'opposition |  |  |  |  | 25%