## Eval Janvier-Décembre 2024
Tableau d'évaluation du Plan de Travail Annuel 3 à mi-parcours /PRLFP
| Structure : | IGD/Care Bénin Togo
| Projet: | Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques (RAPPID)
| Personne concernée: | TONOUKOUEN Véronique
| Période : | Janvier-Décembre 2024
Codes (Voir PTA/B) | Chaîne des résultats | Activités programmées (Activités planifiées et réalisées, activités planifiées et en cours, activités planifiées non réalisées ) |  | Poid (%) | NIVEAU D'EXECUTION / POURCENTAGE D'ACHEVEMENTS | [5 empty] | BONNES PRATIQUES ET LECONS APPRISES | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES/RECOMMANDATIONS
|  |  | Coût |  | EXECUTEE | EN COURS / INACHEVEE | NON EXECUTEE | TAUX D'EXECUTION TACHE | TAUX D'EXECUTION PAR ACTIVITE /RESULATS GLOBAL | RESULTATS OBTENUS ET EFFETS INDUITS
OS3
|  | TAUX D'EXECUTION PHYSIQUE GLOBAL DE RAPPID | [6 empty] | 87.06%
|  | Activités transversales | 19597085.28 | 7.758% |  |  |  | 0.9715% | 97.15%
A.0.5 | 1 | Mise en place du Comité de suivi du programme et ateliers de planification et de revue semestriels et annuels | 2623828 | 13.39% |  |  |  | 87.5% | 11.72%
|  | Elaboration des TDR | 0 | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Préparation technique | 0 | 20% | 60% |  |  | 12%
|  | Atelier de planification | 0 | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Réuinion du comité de concertation | 0 | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Elaboration du rapport d'activité | 0 | 5% | 10% |  |  | 0.5%
A.0.6 | 2 | Mission de suivi évaluation interne périodique et de mis en œuvre du programme (Deux missions ) | 1311814 | 6.694% |  |  |  | 100% | 6.694%
|  | Elaboration des TDRs | 0 | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Préparation techniques des missions | 0 | 20% | 100% |  |  | 20%
|  | Mise en œuvre de la première mission | 0 | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Mise en œuvre de la deuxième mission | 0 | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Elaboration des rapports d'activités | 0 | 10% | 100% |  |  | 10%
A.0.7 | 3 | Mission de suivi évaluation externe et assurance qualité NIMD Pays-Bas | 3935742 | 20.08% |  |  |  | 100% | 20.08%
|  | Elaboration des TDRs | 0 | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Préparation technique | 0 | 20% | 100% |  |  | 20%
|  | Mise en œuvre des missions de suivi | 0 | 55% | 100% |  |  | 55%
|  | Elaboration des rapports d'activités | 0 | 15% | 100% |  |  | 15%
A.0.8 | 4 | Evaluations externes, à mi-parcours et finale | 3500000 | 17.86% |  |  |  | 100% | 17.86%
|  | Elaboration des TDRs | 0 | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Préparation technique | 0 | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Mise en œuvre de l’activité | 0 | 50% | 100% |  |  | 50%
|  | Elaboration du rapport | 0 | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Soumission du rapport |  | 10% | 100% |  |  | 10%
A.0.9 | 5 | Coûts d'audit/vérification des dépenses | 3279785 | 16.74% |  |  |  | 93% | 15.56%
|  | Elaboration des TDRs | 0 | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Préparation technique | 0 | 20% | 100% |  |  | 20%
|  | Mise en œuvre de l’activité | 0 | 50% | 100% |  |  | 50%
|  | Elaboration du rapport d'audit | 0 | 10% | 80% |  |  | 8%
|  | Soumission du rapport |  | 5% | 0% |  |  | 0%
A.0.10 | 6 | Actions de visibilité | 1639893 | 8.368% |  |  |  | 100% | 8.368%
|  | Elaboration des TDR | 0 | 20% | 100% |  |  | 20%
|  | Sélection du prestataire | 0 | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Séance de cadrage | 0 | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Mise en exécution du plan de Communication | 0 | 50% | 100% |  |  | 50%
|  | Rapport d'activités |  | 15% | 100% |  |  | 15%
A.0.14 | 7 | Séances périodiques de travail avec les partis politiques (nouvelle activité) | 3306023.28 | 16.87% |  |  |  | 100% | 16.87%
|  | Elaboration des TDRs | 0 | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Préparation technique | 0 | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Mise en œuvre du suivi périodique avec les partis | 0 | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Elaboration du rapport | 0 | 50% | 100% |  |  | 50%
|  | Soumission du rapport |  | 20% | 100% |  |  | 20%
|  | Résultat 1 : Les partis politiques sont plus inclusifs, plus attractifs, plus représentatifs et performants. | 90850044.5 | 35.97% |  |  |  | 0.8401% | 84.01%
A1.2 | 1 | Appui dans l'élaboration des outils de fonctionnement: Plan stratégique, Plan de Communication, Plan de formation, et autres outils spécifiques | 8855419.5 | 9.747% |  |  |  | 100% | 9.747%
|  | Elaboration des TDRs |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Préparation technique |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Formation des Commissaires aux comptes et comptables des partis sur le nouveau système comptable en vigueur |  | 25% | 100% |  |  | 25%
|  | Poursuite de l'appui aux partis politiques, prioritairement ceux n'ayant pas encore été dôtés d'outils, dans le cadre de l'élaboration de leurs outils de gouvernance interne |  | 25% | 100% |  |  | 25%
|  | Appui aux partis dans l'élaboration de leur bilan d'ouverture |  | 25% | 100% |  |  | 25%
|  | Elaboration du rapport d'activités |  | 5% | 100% |  |  | 5%
A1.4 | 2 | Appui à la mise en place des pôles de compétences de formateurs au sein des partis (formation des formateurs, divers appuis écoles des partis politiques) | 13119140 | 14.44% |  |  |  | 100% | 14.44%
|  | Elaboration des TDRs | 0 | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Préparation technique | 0 | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Formation des directeurs des écoles des partis politiques sur des thématiques comme l'élaboration de curriculum de formation | 0 | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Mise à disposition d'experts pour les appuyer dans le cadre des écoles de parti (conception des outils de fonctionnement des écoles) | 0 | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Appui aux initiatives de formation des partis politiques | 0 | 50% | 100% |  |  | 50%
|  | Elaboration du rapport | 0 | 5% | 100% |  |  | 5%
A1.5 | 3 | Appui aux initiatives de redevabilité et d’interaction avec les militant(e)s à la base des partis et accompagnement dans la mise en œuvre des programmes d’activités et Plans de Travail Annuels des partis | 13775097 | 15.16% |  |  |  | 38% | 5.762%
|  | Elaboration des TDRs |  | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Préparation technique |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Collecte des PTA actualisés |  | 15% | 20% |  |  | 3%
|  | Appuis aux PTA de 10/12 partis politiques |  | 50% | 30% |  |  | 15%
|  | Elaboration de rapport |  | 20% | 100% |  |  | 20%
A1.6 | 4 | Création et fonctionnement d’une école multipartite de la démocratie | 39357420 | 43.32% |  |  |  | 100% | 43.32%
|  | Sélection des bénéficiaires des écoles |  | 3% | 100% |  |  | 3%
|  | Organisation des sessions de formation et des cafés politiques inter-sessions |  | 47% | 100% |  |  | 47%
|  | Participation à la Gaani |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Organisation de la visite des institutions |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Organisation de la cérémonie de sortie des bénéficiaires |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Processus de sélection de la promotion 2025 |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Mise en place et animation du réseau des alumnis |  | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Production de rapport |  | 5% | 100% |  |  | 5%
A.1.8 | 5 | Création des espaces débat élu/ citoyens (cafés politiques) | 3935742 | 4.332% |  |  |  | 100% | 4.332%
|  | Elaboration des TDRs |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Préparation technique |  | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Organisation des 03 sessions par zones |  | 60% | 100% |  |  | 60%
|  | Production de rapport |  | 15% | 100% |  |  | 15%
A.1.9 | 6 | Appui aux partis politiques pour la construction de bases de données consolidées et modernes (nouvelle activité) | 11807226 | 13% |  |  |  | 49.3% | 6.407%
|  | Elaboration des TDRs |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Préparation technique |  | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Mise en œuvre de l'activité |  | 60% | 33% |  |  | 19.8%
|  | Production de rapport |  | 15% | 30% |  |  | 4.5%
|  | Résultat 2 : L’environnement partisan et électoral béninois est favorable au rayonnement et à l’action efficace des partis politiques. | 59692268 | 23.63% |  |  |  | 0.956% | 95.6%
A2.1 | 1 | Faciliter le renforcement des capacités de la Commission Electorale Nationale Autonome (Conseil Electoral et Direction Générale des Elections) | 8199643 | 13.74% |  |  |  | 100% | 13.74%
|  | Elaboration des TDRs |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Préparation technique |  | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Appui à l'organisation de la formation des cadres de la Commission Electorale Nationale Autonome sur la rédaction administrative |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Appui à l'organisation de la formation des cadres de la Commission Electorale Nationale Autonome sur la déontologie administrative |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Elaboration de rapport |  | 15% | 100% |  |  | 15%
A2.2 | 2 | Accompagner la CENA dans la formation et l’accompagnement des partis politiques dans le cadre des processus électoraux | 14759033 | 24.73% |  |  |  | 100% | 24.73%
|  | Elaboration des TDRs |  | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Préparation technique |  | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Appui à l'organisation par la CENA du lancement du rapport de suivi de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques. |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Appui à l'organisation d'une formation certifiante Certified Secured Compter Used (CSCU) |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Elaboration de rapport |  | 10% | 100% |  |  | 10%
A.2.5 | 3 | Voyages d’échanges et de partage d'expériences institutions et Partis Politiques | 26238280 | 43.96% |  |  |  | 100% | 43.96%
|  | Elaboration des TDRs |  | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Préparation technique |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Voyage d'apprentissage de bonnes pratiques pour les partis politiques et les institutions de la République |  | 50% | 100% |  |  | 50%
|  | Atelier de synthèse et de capitalisation à Cotonou |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Elaboration de rapport |  | 5% | 100% |  |  | 5%
A.2.9 | 4 | Appui au Ministères sectoriels dans leurs rôles et missions dans le système partisan et le système électoral (Nouvelle activité) | 10495312 | 17.58% |  |  |  | 75% | 13.19%
|  | Elaboration des TDRs |  | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Préparation technique |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Appui à l'organisation du Renforcement de capacités des cadres de la Direction des Partis Politiques et des Affaires Electorales (DPPAE) du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique sur les mécanismes et outils d’encadrement des partis politiques, les principes électoraux et sécurité des élections au Bénin. |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Appui en cours au premier atelier de réflexion avec les parties prenantes (internes et externes au MISP) à l’organisation des élections, sur la création d’un cadre de concertation et d’évaluation du dispositif sécuritaire des élections.. |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Appuis techniques sur cinq autres activités |  | 20% | 60% |  |  | 12%
|  | Elaboration du rapport |  | 5% | 20% |  |  | 1%
|  | Résultat 3 : Le dialogue interpartis est devenu un outil de prévention et règlement des crises politiques au Bénin | 82453795 | 32.64% |  |  |  | 0.007146 | 71.46%
A.3.1 | 1 | Renforcement des capacités des responsables de partis politiques et d’Institutions de la République sur les techniques et principes du dialogue interpartis et les thématiques connexes | 13775097 | 16.71% |  |  |  | 100% | 16.71%
|  | Elaboration des TDRs |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Préparation technique |  | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Renforcement des capacités des responsables de partis politiques |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Renforcement des capacités des responsables d’Institutions de la République sur les techniques |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Elaboration de rapport |  | 15% | 100% |  |  | 15%
A.3.2 | 2 | Mise en place et fonctionnement de la plateforme permanente de dialogue interpartis du Bénin et appui au fonctionnement de son secrétariat permanent. | 22958495 | 27.84% |  |  |  | 87.5% | 24.36%
|  | Activités transversales | 0 | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Point de Travail grand popo | 0 | 52% | 100% |  |  | 52%
|  | Cadre de dialogue Partis d'opposition | 0 | 15% | 100% |  |  | 15%
|  | Soumission des ligens directrice et de reglement intérieur | 0 | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Mise en œuvre des initiatives de l'activité | 0 | 5% | 10% |  |  | 0.5%
|  | Elaboration de rapport | 0 | 8% |  |  |  | 0%
A.3.3 | 3 | Suivi des initiatives issues des résolutions des processus de dialogue interpartis de la plateforme | 8199463 | 9.944% |  |  |  | 0% | 0%
|  | Elaboration des TDRs | 0 | 5% | 0% |  |  | 0%
|  | Préparation technique des sous activités | 0 | 10% | 0% |  |  | 0%
|  | Iniatives 1 | 0 | 20% | 0% |  |  | 0%
|  | Iniatives 2 | 0 | 15% | 0% |  |  | 0%
|  | Irapport | 0 | 50% | 0% |  |  | 0%
A.3.5. | 4 | Initiative ‘’La Conférence des élus’’ dans les communes à Statut particulier | 10495312 | 12.73% |  |  |  | 20% | 2.546%
|  | Elaboration des TDRs |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Préparation technique des sous activités |  | 10% | 100% |  |  | 10%
|  | Mise en ouevre dans 01 communes |  | 20% | 0% |  |  | 0%
|  | Mise en ouevre dans 02 communes |  | 10% | 0% |  |  | 0%
|  | Mise en ouevre dans 03 communes |  | 40% | 0% |  |  | 0%
|  | Elaboration de rapport |  | 10% | 0% |  |  | 0%
A.3.6 | 5 | Les Caucus multipartites des dirigeants (ou responsables) politiques | 4066933 | 4.932% |  |  |  | 0% | 0%
|  | Elaboration des TDRs |  | 10% | 0% |  |  | 0%
|  | Préparation technique des sous activités |  | 20% | 0% |  |  | 0%
|  | Mise en ouevre du |  | 20% | 0% |  |  | 0%
|  | Divers appui 1 |  | 20% | 0% |  |  | 0%
|  | Divers appui 2 |  | 20% | 0% |  |  | 0%
|  | Elaboration du rapport de l'activité |  | 10% | 0% |  |  | 0%
A.3.8 | 6 | Colloques scientifiques et recherche-action (assortis de publication) | 22958495 | 27.84% |  |  |  | 100% | 27.84%
|  | Elaboration des TDRs |  | 5% | 100% |  |  | 5%
|  | Préparation technique du colloque |  | 25% | 100% |  |  | 25%
|  | Mise en ouevre du colloque |  | 25% | 100% |  |  | 25%
|  | Divers appui |  | 30% | 100% |  |  | 30%
|  | Elaboration du rapport de l'activité |  | 15% | 100% |  |  | 15%
|  |  | 252593192.78 | 100% |  |  |  | 3.482%
|  | Cout total | 252593192.78
|  | Taux d'éxecution Physique | 87.06%
|  | Taux d'éxcution financière | 94%
|  | TEP Resulats 1 | 84.01%
|  | TEP Resulats 2 | 95.6%
|  | TEP Resulats 3 | 71.46%
TOTAL

## Liste Indicat Progrès PA (hidden)
Programme cadre
Indicateur de performance n°1 | Mode de calcul | Cible 2017 | Indicateurs de progrès | Niveau de désagrègement | Valeur cible annuelle | Valeur atteinte
Taux d’accroissement de la production vivrière végétale |  |  | 1. Superficie (ha) emblavée par culture (grâce aux interventions du projet) | Anacarde
- Taux de mécanisation des activités de production végétale, |  |  |  | Ananas
- Taux d’accroissement des productions de rente |  |  |  | Cultures maraîchères
Taux de mécanisation des activités de production végétale |  |  |  | Riz
Maïs
Manioc
Taux d’accroissement des productions de rente |  |  |  | Soja
Manioc
Maïs
Cultures maraîchères
Autres (spécifier)
2.1. Superficie (ha) mécanisée (grâce aux interventions du projet)
Niveau d’amélioration des rendements moyens des différentes spéculations végétales |  |  | 2.2. Opérations culturales mécanisées (grâce aux interventions du projet)
Valeur de référence (2014): 2 |  |  | 2.3. Opérations post-récolte mécanisées (grâce aux interventions du projet)
Valeur cible (2020): 4 |  |  | 3. Taux de couverture des besoins en engrais et pesticides
- Taux de couverture des besoins en infrastructure de stockage, de séchage et de battage) |  |  | 3.1.1.Quantité (Tonnes) d'engrais mis en place | NPK
Nombre de Plans fonciers ruraux réalisés |  |  |  | Urée
- Taux de conformité aux normes des produits végétaux et dérivés commercialisés |  |  |  | Potassium (KCl ou K2SO4)
Phosphore (P)
|  |  | 3.1.2.Besoins en engrais (Tonnes) de la zone d'intervention du projet | NPK
Urée
Potassium (KCl ou K2SO4)
Phosphore (P)
|  |  | 3.1.3.Quantité (Tonnes) d'engrais prévue par le projet | NPK
Urée
Potassium (KCl ou K2SO4)
Phosphore (P)
|  |  | 3.2.1.Quantité (litres ou en tonnes à préciser) de pesticides mis en place | Pesticide 1(spécifier)
Pesticide 2 (spécifier)
Pesticide n (spécifier)
|  |  | 3.2.2.Besoins en pesticides (litres ou en tonnes à préciser) de la zone d'intervention du projet | Pesticide 1(spécifier)
Pesticide 2 (spécifier)
Pesticide n (spécifier)
3.2.3.Quantité (litres ou en tonnes à préciser) de pesticides prévue par le projet
4. Taux de couverture des besoins en semences
4.1 Quantité (Tonnes) de semences prévue
4.2 Quantité (Tonnes) de semences mise en place
4.3 Besoin en semences de la zone d'intervention du projet
5. Nombre de nouvelles technologies diffusées
6. Nombre de personnes touchées
|  |  | 6. Nombre d’acteurs (par maillons) ayant bénéficié de crédit (grâce aux activités du projet) | Producteurs
Commerçants
Transformateurs
Distributeurs d'intrants spécifiques
7. Volume de crédits octroyés (FCFA)
|  |  | 8. Nombre d’infrastructures et équipements de stockage, de séchage, de battage réalisés et de commercialisation | Stockage vivriers
Séchage
Battage
Marchand
Transformation
Magasin d'intrant
Décortiqueuse
Egreneuse
Calibreuse
Moulin
Certiceuse
|  |  | 9. Taux de perte post-récolte par spéculation | Autres (spécifier)
10. Nombre d’études APS et APD réalisées,
11. superficies aménagées et emblavées (ha)
12. Linéaire de piste réalisé (kmL),
13. Linéaire de piste réhabilité (kmL)
14. Nombre de technologies GIFS/ GDT vulgarisées,
Nombre de Plans Fonciers Ruraux (PFR) réalisés
|  |  | Quantité de produits végétaux exportés | Ananas
Anacarde
Autres (spécifier)
Superficies mises en valeur avec de nouvelles technologies
Nombre d'interprofessions installées

## Liste Indicat Progrès PE (hidden)
Indicateur de performance n°1 | Mode de calcul | Cible 2017 | Indicateurs de progrès | Niveau de désagrègement | Valeur cible annuelle | Valeur atteinte
|  |  | 1.Niveau de production de la viande, du lait et d’œufs de table dans la zone d'intervention du projet | Viande (Tonnes)
Lait (litre)
Œuf (Tonnes)
|  |  | 2. Effectif des cheptels, | Bovins
Ovins
Caprins
Porcins
Volailles
3. Nombre d’activités mécanisées de production et de transformation des produits animaux et dérivés,
4. Superficie fourragère installée,
5. Taux de couverture des besoins en aliment de bétail couvert,
5.1 Quantité d'aliments de bétail prévue (par le projet)
5.2 Quantité d'aliments (Tonnes) mis en place (par le projet)
5.3 Besoin en aliment de bétail dans la Zone d'intervention du Projet
6.Nombre d’OP spécialisées en production animale installées,
7. Taux de couverture des besoins zoosanitaires,
|  |  | 7.1.Effectif vacciné par espèce (grâce au projet) | Petits ruminants
Volailles
|  |  | 7.2.Effectif traité par espèce (grâce au projet) | Petits ruminants
Volailles
8. Nombre de points d’eau permanents installés,
9. Volume de crédit mis en place/ou facilité au profit des éleveurs et autres acteurs de l’élevage,
10. Nombre d’éleveurs et autres acteurs de l’élevage bénéficiaires des crédits
11. Linéaire (kmL) de couloirs de passage aménagés
12. Volume des exportations de produits animaux
13. Nombre de marchés à bétails construits/réhabilité
14. Nombre d’abattoirs installés
15. Nombre d’infrastructures et équipements d’élevage et des industries animales installés
16. Nombre d’infrastructures et équipements marchands installés
17 Taux de conformité aux normes des produits animaux et dérivés
17.1Quantité contrôlée
17.2Quantité conforme

## Liste Indicat Progrès PPA (hidden)
Indicateur de performance n°1 | Mode de calcul | Cible 2017 | Indicateurs de progrès | Niveau de désagrègement | Valeur cible annuelle | Valeur atteinte
|  |  | 2. Superficie des infrastructures piscicoles (bassins, enclos, étangs, bacs hors sol, cages flottantes) en exploitation | Bassins
Enclos
Etangs
Bacs hors sol
Cages flottantes
Ecloseries
Autres (préciser)
|  |  | 3. Production (kg) moyenne par infrastructures piscicole | Bassins
Enclos
Etangs
Bacs hors sol
Cages flottantes
Autres (préciser)
4. Nombre de pisciculteurs formateurs formés ou recyclés,
5. Nombre de pisciculteurs formés
6.Taux de couverture des besoins en aliments pour poisson
6.1.Quantité d'aliments pour poisson mise en place (par le projet)
6.2.Quantité d'aliments pour poisson prévue par le projet (par le projet)
6.3.Besoin en aliments pour poisson dans la Zone d'intervention du projet
6. Volume des exportations de produits de l’aquaculture
7. Nombre de certificats d’expédition
Quantité d'alevins mis en place

## Evolution des indicateurs (hidden)
Tableau d’évolution des Indicateurs
MINISTERE
Indicateur | Unité | Fréquence de collecte | Année de Référence 2016 | Cibles Annuelles Cumulatives |  |  |  |  | Responsable
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021