PROGRAMME "RENFORCEMENT ET APPUI POUR DES PARTIS POLITIQUES INCLUSIFS ET DEMOCRATIQUES"

(RAPPID)

COT/2022-4000005999

NOTE SUR LE

RAPPORT FINANCIER 2025

PERIODE : 1er JANVIER au 31 DECEMBRE 2025

FEVRIER 2025

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1

INTRODUCTION	1

1-	RECAPITULATIF DES RESOSURCES ET EMPLOIS DE 2025	3

2-	SITUATION DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS AU 31 DÉCEMBRE 2025	6

3-	LE SUIVI BUDGETAIRE DES REALISATIONS DE 2025	10

4-	SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE PAR RUBRIQUES	10

CONCLUSION	0

# INTRODUCTION

La présente note sur le Rapport Financier est un complément d’informations sur l’exécution financière des différentes activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques » (RAPPID) sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Il prend en compte l’ensemble des opérations du consortium Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) et de l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD)

Le programme ‘’Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques’’ (RAPPID) est un programme d’une durée de 4 ans (2022-2026) et est mis en œuvre par l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) et l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD). Il vise à renforcer les partis politiques du Bénin afin qu’ils contribuent plus efficacement au développement inclusif et à la paix à travers la mise en œuvre de leurs rôles et missions démocratiques.

Axé sur la Théorie du Changement collée aux besoins et variations du système partisan béninois et de ses acteurs dans leur diversité, le programme RAPPID vise de manière spécifique à :

- Contribuer à l’amélioration du fonctionnement et la gouvernance des partis afin de leur permettre de mieux jouer leurs rôles et missions ;

- Appuyer les Institutions de la République et les ministères sectoriels dans leurs rôles et missions en lien avec le système partisan ;

- Contribuer à instituer le dialogue interpartis dans les pratiques politiques du Bénin.

Il est financé par l’Ambassade Royale des Pays-Bas au Bénin pour un montant d’un million six cent mille (1 600 000) euros soit un milliard quarante-neuf millions cinq cent trente un mille deux cents francs (1 049 531 200) F CFA.

Le 28 mai 2025, une décision de modification de l’accord de subvention a porté le montant total de la subvention d’un million six cent mille (1 600 000) euros soit un milliard quarante-neuf millions cinq cent trente un mille deux cents francs (1 049 531 200) F CFA à un million neuf cent mille (1 900 000) euros soit un milliard deux cent quarante-six millions trois cent dix-huit mille trois cents F CFA. Ceci entraine une augmentation de 300 000 euros de subvention additionnelle.

Nous présenterons dans les lignes qui suivent, la situation des fonds reçus du bailleurs, la synthèse de l’exécution, le tableau des Ressources et Emplois.

# RECAPITULATIF DES RESOSURCES ET EMPLOIS DE 2025

Les fonds reçus de l’Ambassade des Pays-Bas pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025 se présentent comme suit :

- Total des fonds reçus de l’Ambassade : 354 537 EUR soit 232 561 027 FCFA.

- Le solde disponible au 1er janvier 2025, est de 74 500 EUR soit 48 868 559 FCFA

Ainsi, le total des ressources disponibles pour 2025 s’élèvent à 429 037 EUR soit 281 429 586 FCFA

Ces ressources ont permis de financer pour le compte de l’exercice 2025, les dépenses de 328 045 EUR soit 215 183 646 FCFA

Tableau d’évolution de la trésorerie 2025

| Catégorie | Montant en EUR | Montant en FCFA | % des ressources totales |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds reçu de l’Ambassade | 354 537 EUR | 232 561 027 FCFA |  |
| Solde au 1er Janvier 2025 | 74 500 EUR | 48 868 559 FCFA |  |
| Total des Ressources | 429 037 EUR | 281 429 586 FCFA | 100% |
| Total des dépenses | 328 045 EUR | 215 183 646 FCFA | 76,47% |
| Solde Restant | 100 991 EUR | 66 245 940 FCFA | 23,53% |

GRAPHIQUE 1 : STRUCTURE DES RESSOURCES 2025

Source : Données financières RAPPID 2025

L’analyse de la structure des ressources disponibles pour l’exercice 2025 montre que le programme RAPPID a mobilisé un total de 429 037 EUR, dont :

- 354 537 EUR (82,6%) proviennent des fonds reçus de l’Ambassade des Pays-Bas ;

- 74 500 EUR (17,4%) correspondent au solde reporté au 1er janvier 2025.

Cette répartition indique une forte dépendance au financement du bailleur, ce qui est normal dans le cadre d’un programme financé sur subvention. Toutefois, la présence d’un solde initial non négligeable traduit une gestion prudente de l’exercice précédent, permettant d’assurer une continuité financière en début d’année.

La structure des ressources montre donc :

- Une mobilisation efficace des fonds prévus ;

- Une bonne continuité budgétaire entre les exercices.

GRAPHIQUE 2 : GRAPHE D’EXÉCUTION FINANCIÈRE 2025

Source : Données financières RAPPID 2025

Au 31 décembre 2025, les dépenses totales s’élèvent à 328 045 EUR, représentant 76,47 % des ressources disponibles.

Le solde restant est de 100 991 EUR, soit 23,53 % des ressources totales.

Ce taux d’exécution traduit :

- Un niveau satisfaisant de mise en œuvre financière des activités prévues ;

- Une capacité d’absorption budgétaire cohérente avec le calendrier opérationnel ;

- Une gestion maîtrisée évitant une surconsommation ou un déficit.

Le solde disponible à la fin de l’exercice constitue un levier stratégique pour :

- Assurer la continuité des actions en 2026 ;

- Couvrir d’éventuels ajustements programmatiques ;

- Maintenir la stabilité de trésorerie.

GRAPHIQUE 3 : ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE 2025

Source : Données financières RAPPID 2025

L’évolution de la trésorerie montre une dynamique financière structurée :

- Les ressources totales disponibles : 429 037 EUR

- Les dépenses engagées : 328 045 EUR

- Le solde restant : 100 991 EUR

La différence entre les ressources mobilisées et les dépenses réalisées démontre :

- Une gestion prudente et anticipative ;

- Une planification financière respectée ;

- L’absence de tension de trésorerie.

Le niveau de solde (près d’un quart des ressources) permet d’envisager sereinement la poursuite des activités, tout en garantissant une marge de sécurité face aux imprévus

# SITUATION DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS AU 31 DÉCEMBRE 2025

La situation des ressources et emplois pour l’année 2025 tient de ce que le total des emplois correspondant aux dépenses effectuées sur les différentes rubriques est basé sur le budget approuvé. Ainsi, les ressources sont constituées des fonds reçus de l’Ambassade des Pays-Bas et du solde des ressources de 2024.

Le tableau ci-après retrace la situation financière à décembre 2025 du programme RAPPID

Tableau 1 : Tableau des Ressources et des Emplois 2025 RAPPID

| RUBRIQUES | MONTANT |  |
| --- | --- | --- |
|  | FCFA | EUROS |
| SOLDE D'OUVERTURE AU 01/01/2025 | 48 868 559 | 74 500 |
| ENTREES DE LA PERIODE | 232 561 027 | 354 537 |
| VIREMENT RECU | 232 561 027 | 354 537 |
| TOTAL RESSOURCE DISPONIBLE | 281 429 586 | 429 037 |
| EMPLOIS DE LA PERIODE | 215 183 646 | 328 045 |
| Activités transversales | 8 940 510 | 13 630 |
| R1 Résultat 1. Les partis politiques sont plus inclusifs, plus attractifs, plus représentatifs et performants | 47 297 533 | 72 105 |
| (R2) : L’environnement partisan et électoral béninois est favorable au rayonnement et à l’action efficace des partis politiques. | 43 982 882 | 67 051 |
| (R3) : Le dialogue interpartis est devenu un outil de prévention et règlement des crises politiques au Bénin | 9 181 172 | 13 997 |
| Investissement | - | - |
| Fonctionnement et RH | 89 441 802 | 136 353 |
| Coûts indirects | 16 339 747 | 24 910 |
| SOLDE DISPONIBLE AU 31/12/2025 | 66 245 940 | 100 991 |

Graphique de ventilations des dépenses par rubriques pour le compte de l’année 2025

Analyse approfondie du Tableau 1 – Ventilation des dépenses 2025

En 2025, la répartition des dépenses du programme RAPPID a été planifiée pour soutenir efficacement ses objectifs stratégiques et garantir une gestion opérationnelle optimale.

- Résultats stratégiques : Les dépenses liées aux Résultats 1 et 2 représentent la part la plus importante du budget, avec 21,98 % pour R1 et 20,44 % pour R2. Cela reflète l’importance accordée à l’amélioration de l’inclusivité, de la performance des partis politiques et au renforcement de l’environnement partisan. Le Résultat 3, axé sur le dialogue interpartis comme outil de prévention des crises, a reçu 4,27 % des ressources, ce qui correspond à des interventions ciblées et stratégiques.

- Activités transversales : Elles ont bénéficié de 4,15 % du budget, permettant de soutenir la coordination, le suivi et la cohérence des actions sur l’ensemble du programme.

- Fonctionnement et RH : Avec 41,56 % des dépenses, cette rubrique a été la plus significative. Elle a assuré une gestion efficace des ressources humaines et des opérations, garantissant la qualité et la continuité de la mise en œuvre des activités.

- Coûts indirects : Les charges indirectes représentent 7,59 % des ressources et ont couvert les besoins administratifs et logistiques indispensables à la bonne marche du programme.

Synthèse : La répartition des dépenses 2025 est équilibrée et stratégique. Elle permet de concentrer les ressources sur les priorités clés, tout en assurant un soutien efficace aux activités transversales, au dialogue interpartis et aux opérations administratives. Cette approche a contribué à un équilibre entre performance programmative et fonctionnement opérationnel, garantissant l’efficacité de l’exécution financière et le respect des objectifs du programme.

# LE SUIVI BUDGETAIRE DES REALISATIONS DE 2025

Cf fichier Excel du rapport

# SYNTHESE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE PAR RUBRIQUES

Ce tableau retrace les consommations du budget par rubriques budgétaires

Tableau 2 : Situation des consommations du budget par rubriques budgétaires

| 1. Budget de l’action | Dépenses 2025 |  | Solde Budget 2025 au 31.12.2025 |  | % consommation 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coûts | FCFA | Euro | FCFA | Euro |  |
| 1. Ressources humaines | 69 901 472 | 106 564 | -196 858 | -300 | 100% |
| 2. Véhicules | 1 498 384 | 2 284 | 312 057 | 476 | 83% |
| 3. Équipement informatiques | - | - | - | - | 0% |
| 4. Fournitures, consommables et frais financiers | 18 041 946 | 27 505 | 331 410 | 505 | 98% |
| Total Fonctionnement | 89 441 802 | 136 353 | 446 609 | 681 | 100% |
| Activités transversales | 8 940 510 | 13 630 | 269 126 | 410 | 97% |
| R1 Résultat 1. Les partis politiques sont plus inclusifs, plus attractifs, plus représentatifs et performants | 47 297 533 | 72 105 | -1 708 521 | -2 605 | 104% |
| (R2) : L’environnement partisan et électoral béninois est favorable au rayonnement et à l’action efficace des partis politiques. | 43 982 882 | 67 051 | 2 590 065 | 3 949 | 94% |
| (R3) : Le dialogue interpartis est devenu un outil de prévention et règlement des crises politiques au Bénin | 9 181 172 | 13 997 | 515 185 | 785 | 95% |
| Total activités | 109 402 097 | 166 782 | 1 665 855 | 2 540 | 99% |
| 7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'action (1 à 6) | 198 843 899 | 303 136 | 2 112 464 | 3 220 | 99% |
| 8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action | - | - |  | - |  |
| 9. Total des coûts directs éligibles de l'action (7+8) | 198 843 899 | 303 136 | 2 112 464 | 3 220 | 99% |
| 10. Coûts indirects (maximum 10 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l’action) | 16 339 747 | 24 910 | 173 589 | 265 | 99% |
| 11. Total des coûts éligibles (9+10) | 215 183 646 | 328 045 | 2 286 053 | 3 485 | 99% |
| 12. - Taxes |  | - |  | - | 0% |
| 12. - Contributions en nature |  | - |  | - | 0% |
| 13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12) | 215 183 646 | 328 045 | 2 286 053 | 3 485 | 98,9% |

# CONCLUSION

Cette note synthétique de l’exécution des dépenses du Programme RAPPID sur l’exercice 2025, nous fait observer que le taux de consommation globale du budget est de 98,9% par rapport à la prévision de 2025.

L’ensemble des dépenses ont été effectuées suivant le budget approuvé et les procédures en vigueur dans le manuel de procédures et des directives de l’accord de subvention.

Nous remercions l’Ambassade des Pays-Bas pour l’appui financier et la mise à disposition des ressources qui ont permis de financer les emplois.