## RAPPID M&E Framework
| RAPPID | IGD Benin
Tableau de reportage des indicateurs
| Code des effets (intermediaires) | Indicateur | Actuels 2022 (Total Jan-Dec) | Description | Cible 2026 | Explication de la deviation
RAP-LTO1 | RAP-LTO1-1 | # de partis politiques représentés à l’assemblée Nationale | 3 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 5 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
Les partis politiques sont plus inclusifs, attrayants et représentatifs | RAP-LTO1-2 | # de partis politiques représentés dans les conseils communaux | 3 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 4 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
| RAP-LTO1-3 | # de partis ayant adopté et mis en application des mécanismes d'inclusion des groupes spécifiques (jeunes, femmes, handicapés, minorités) dans la prise de décision au sein du parti | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13
| RAP-LTO1-4 | % moyen de femmes dans les instances de prise de décision au conseil d'arrondissement | 2 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 10
| RAP-LTO1-5 | % moyen femmes dans instances de prise de décision au conseil communal | 5 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 15
| RAP-LTO1-6 | % moyen de jeunes élus au Parlement et dans les conseils communaux et municipaux aux élections | 12 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 15 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
| RAP-LTO1-7 | % de femmes elues au Parlement, conseils communaux et municipaux | 8 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 30 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
| RAPio1.1.1 | # de partis politiques disposant des outils, compétences et capacités organisationnelles nécessaires à une bonne gouvernance interne | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13
| RAPio1.1.2 | # personnes (f/m) qui ont été formées aux activités de gouvernance et de militantisme politique | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 90 | Les activités de renforcement commencent en 2023
| RAPio1.1.3 | # moyen d’activités d’interaction avec les militants (causerie-débats) mises en œuvre par les partis politiques ayant fait l’objet de décisions spécifiques au sein du parti | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 10
| RAPio1.2.1 | # de groupes d'intérêts spéciaux (par exemple, les femmes, les jeunes) engagés dans les structures de prise de décision | 1 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 4
| RAPio1.2.2 | # de partis disposant de cadres fonctionnels d'animation politique et de formations des jeunes et femmes des partis politiques | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13
| RAPio1.2.3 | % de femmes positionnés sur les listes de candidatures aux élections législatives | 15 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 32 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
| RAPio1.2.4 | % de femmes positionnés sur les listes de candidatures aux élections communales | 7 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 15 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
| RAPio1.2.5 | % de jeunes positionnés sur les listes de candidatures aux élections legislatives | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 10 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
| RAPio1.2.6 | % de jeunes positionnés sur les listes de candidatures aux élections communales | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 12 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
| RAPio1.3.1 | # de partis politiques ayant pris des initiatives de redevabilité et d’interaction avec les militant(e)s à la base des partis | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13
| RAPio1.3.2 | % de confiance des citoyens aux institutions de la République (CENA, Médiateur de la République, Parlement) et aux partis politiques | 16 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 75
| RAPio1.3.3 | # de rencontres entre les partis politiques et les institutions de la République (CENA, Médiateur de la République) | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 3
RAP-LTO2 | RAP-LTO2-2 | % participation des partis politiques aux élections législatives | 54 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 100 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
Le contexte electoral est favorable aux actions efficaces des partis politiques | RAP-LTO2-3 | % participation des partis politiques aux élections communales | 33 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 100 | Cet indicateur sera informé lors des elections en 2026
| RAPio2.1.1 | # de plaidoyer proposées par les partis politiques pour rendre le système politique plus inclusif, plus performant et plus transparent et pris en compte par les institutions de la République (CENA, CC, Parlement) | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 4
| RAPio2.2.1 | # d’initiatives de dialogue ou de concertations partis politiques institutions de la République réalisées | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 4
| RAPio2.2.2 | # d’initiatives prises par les institutions de la République (CENA, Médiateur de la République, Cour Constitutionnelle) à l’endroit des partis politiques afin d’améliorer l’environnement partisan et électoral | 1 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 3
| RAPio2.3.1 | % de prise en compte des recommandations issues des dialogues /échanges entre Partis politiques Institutions de la République | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 70
RAP-LTO3 | RAP-LTO3-1 | # de crises pré et post électorales observées | 2 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 0
Le dialogue interparti est un action pour la prévention et la résolution de crises | RAPio3.1.1 | # de processus de dialogue organisés pour la prévention et la gestion des crises politiques au niveau local et national | 2 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 6
| RAPio3.1.2 | Existence d'une plateforme permanente de dialogues interpartis | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 100
| RAPio3.1.3 | # de processus de dialogue interpartis organisés | 2 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 6
| RAPio3.1.4 | # d'acteurs politiques/institutions formés au dialogue et aux thématiques connexes | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 80
| RAPio3.2.1 | # moyen d'initiatives prises les partis politiques pour la promotion du dialogue et des valeurs démocratiques | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13
| RAPio3.3.1 | existence d’un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations des processus de dialogue interpartis | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 100
| RAPio3.3.2 | % de mise en œuvre des recommandations issues des processus de dialogue interpartis | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 80

## Example (hidden)
|  | Power of Dialogue | Organisation: XXXX
|  | Planning, Monitoring and Evaluation Framework | Country: XXXXX
Pathway 1 |  | Outcome Indicators |  | Pathway 2 |  | Outcome Indicators
| 1.Consortium partners (NIMD & AMwA) and XXXX are effective enablers of change | # international L&A resolutions on democratic space adopted |  |  | 2. Aspiring and elected young and women are influential actors of change within CSOs targeting youth and women, political party youth leagues, parliament and county assemblies | # of women and youth involved in politics who feel they are able to participate in decision-making processes
|  | Intermediate / output indicators | Types of interventions |  |  | Intermediate / output indicators | Types of interventions
| 1.1 Engage in joint planning, pool resources, coordinate communication messages (joint events), organize joint M&E and learning | # of consortium partners/partners/country office members trained | Organisational capacity building activities |  | 2.1 Strengthen their capacity to organize and mobilize resulting in increased participation and impact in political processes | # of representatives (male/female) of political actors have participated in democratic values oriented training activities (e.g. democracy schools | Skills training for young and women leaders (“democracy school”)
# of women/youth leaders trained
| 1.2 Builds each other’s organizational capacity and leverage each other’s networks’ | # of CSOs with increased organizational capacities | Peer learning around use of social media/technology, use of infographics, leveraging reg. And global networks |  | 2.2 Lobby and advocate for youth and women participation in decision making to hold leadership roles in parliamentary and county committees | # of L&A activities for making the political system more inclusive (in relation to women / youth / minority groups) | Sensitize party leaders on youth and women political participation through research-informed advocacy .
# of studies for evidence-based L&A disseminated
| 1.3 Participate in L&A training and develop a joint lobby and advocacy strategy for shared policy goals | # of consortium partners/partners/country office members trained | Training on L&A |  | 2.3 Unite, showcase and amplify diverse young and women voices within parliament and county assemblies | Outcome Harvesting | Use online outreach tools to showcase the work of young and women voices/experiences
This example is adapted from an existing country programme PoD ToC. Please note the contextualized intermediate outcome and outcome statements, also interventions and indicators have been added. For this example just pathways 1 and 2 are worked out.