PROGRAMME "RENFORCEMENT ET APPUI POUR DES PARTIS POLITIQUES INCLUSIFS ET DEMOCRATIQUES" (RAPPID)

REFERENCE DU PROGRAMME : COT/2022-4000005999

Rapport narratif annuel 2022 Présenté par NIMD-IGD

RAPPORT D’AVANCEMENT A LA DATE DU 31.12.2022

PERIODE : 15 mars-31 DECEMBRE 2022

# TABLE DES MATIERES

Sigles, abreviations et acronymes	2

Fiche synthetique du programme RAPPID	3

Préambule	4

Situation de la mise en œuvre des activites et des resultats obtenus à l’an 1 du programme RAPPID	5

1.	Political update (max 1 page)	5

2.	Problem Analysis & Actor-based Pathways of Change Update (max 2 pages)	6

3.	Programme results and deviations (max 2 pages)	9

Situation  des activités et des résultats obtenus  du RAPPID au 31 décembre 2022	10

4.	Bottlenecks and challenges (max 1/2 page)	14

5.	Lessons learned (max 1/2 page)	14

6.	Fundraising & partnerships (max 1/2 page)	14

7.	Gender and inclusion (max 1/2 page)	15

8.	Update progress in planning and reporting framework in Excel	15

ANNEXES	15

Annexe 1: Fichier de Récolte des Effets sur RAPPID	16

Annexe 2: IGD RAPPID Indicator reporting 2022	17

9.	Budget deviations (max 1/2 page)	24

# SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES

| CENA | Commission Electorale Nationale Autonome |
| --- | --- |
| IGD | Institut pour la Gouvernance Démocratique |
| NIMD | Institut Néerlandais pour la Démocratique Multipartite |
| PTA | Plan de Travail Annuel |
| RAPPID | Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques |
| TdR | Termes de Référence |
| ToC | Théorie du Changement |

# .

# FICHE SYNTHETIQUE DU PROGRAMME RAPPID

| INTITULE DE L’ACTION : Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques-RAPPID |  |
| --- | --- |
| Pilote de l’Action | Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) et Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) |
| Démarrage du Projet | 14 mars 2022 |
| Durée | Quarante-huit (48) mois |
| Objectif général | Renforcer les partis politiques du Bénin afin qu’ils contribuent plus efficacement au développement inclusif et la paix à travers la mise en œuvre de leurs rôles et missions |
| Objectifs spécifiques | -Contribuer à l’amélioration du fonctionnement et la gouvernance des partis afin de leur permettre de mieux jouer leurs rôles et missions ; -Appuyer les Institutions de la République et les ministères sectoriels dans leurs rôles et missions en lien avec le système partisan ; -Contribuer à instituer le dialogue interpartis dans les pratiques politiques du Bénin. |
| Résultats attendus | R1 : Les partis politiques sont plus inclusifs, plus attractifs, plus représentatifs et performants R2 : L’environnement partisan et électoral béninois est favorable au rayonnement et à l’action efficace des partis politiques R3 : Le dialogue interpartis est devenu un outil de prévention et règlement des crises politiques au Bénin |
| Approches d’atteinte des résultats | - Adapter les interventions aux différentes cibles - L’andragogie comme base - Garder le genre comme axe transversal - Adopter le « Leave No One Behind » ou « Ne laisser personne de côté » |
| Cible | Bénéficiaires direct·e·s : Niveau 1 : Les partis politiques (actuels et futurs) et leurs militants Niveau 2 : Les Institutions de la République ainsi que les ministères sectoriels intervenant dans le système partisan et les élections (Le Parlement, la CENA, le Médiateur de la République) Niveau 3 : Les citoyens à la base Niveau 4 : la Société Civile et les médias Bénéficiaires indirect·e·s : La Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Cour des Comptes, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique (MISP), le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le Ministère de la Justice et de la législation (MJL) |
| Couverture géographique | Le Programme RAPPID prend en compte, sans distinction aucune, toutes les communes du Bénin (77) |
| Parties prenantes | L’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD), l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD), l’Union européenne, l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin, tous les partis politiques du Bénin (actuels et futurs) et leurs militants, le Parlement, la CENA (Conseil Electoral et Direction Générale des Elections), le Président de la République, la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Cour des Comptes, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique (MISP), le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le Ministère de la Justice et de la législation (MJL), des OSC, les médias |
| Financement et moyens mobilisés | Le Programme ‘’ Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et est entièrement financé par l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Néanmoins Un axe complémentaire contribuant à l’atteinte des objectifs du RAPPID sera financé sur deux (02) ans par la délégation de l’Union européenne au Bénin |
| Budget | Deux millions cinquante mille euros (2 050 000 €) soit un milliard trois cent quarante-quatre millions sept cent onze mille huit cent cinquante francs (1 344 711 850 ) F CFA |

# Préambule

Le présent rapport décrit le niveau de réalisation des activités et les résultats obtenus au cours de la première année d’exercice (du 15 mars au 31 décembre2022) de vie du programme « Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques » (RAPPID) aussi bien pour l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) que l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD). Ce projet est mis en œuvre dans un contexte relativement calme excluant toute situation de crise politique.

Sur le plan sanitaire, les mesures barrières relatives à la gestion de la pandémie du Corona virus ont été toutes levées au cours du conseil des ministres en date du 15 Juin 2022. Toutefois, le Gouvernement encourage les populations à poursuivre avec les gestes barrières simples qui protègent tels que le lavage des mains et le port de cache-nez.

Ainsi, sur le plan politique, les acteurs politiques travaillent dans un environnement sain et favorable aux rencontres et compétitions politiques. Les élections législatives de janvier 2023 ont été le fruit du système partisan.

Au cours de cette période sous rapportage, il a été noté l’existence de treize partis politiques qui se sont conformés à la réglementation du système partisan dans l’échiquier politique. Ce qui constitue une opportunité assez intéressante pour les partis politiques d’accueillir un grand nombre de militants politiques.

Sur le plan sécuritaire, il n’est pas superflu de remarquer l’augmentation des menaces sécuritaires en provenance du sahel entre les régions du Nord. Face à cette menace grandissante, l’Etat Béninois continue de renforcer les dispositions sécuritaires dans les zones où des attaques des groupes armés organisés ont été enregistrées.

Que peut-on retenir de la mise en œuvre du programme RAPPID au cours de l’an 1 ?

# Situation de la mise en œuvre des activites et des resultats obtenus à l’an 1 du programme RAPPID

# Political update (max 1 page)

Provide a short narrative update on the main political developments in your country. Please take your country Multi-Annual Plan (where applicable) as a point of reference.

- Describe the main highlights/changes in the political context relevant to the country programme during the reporting period.

- In this paragraph, focus on the highlights/challenges regarding the main stakeholders in your programme

- Explain in case there have been changes or political development that have influenced the NIMD programme ToC and pathways or your operations and interventions.

Lancé le 19 avril 2022, le programme ‘’Renforcement et Appui pour des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques’’ (RAPPID) est envisagé pour une durée de 4 ans (2022-2026) et est mis en œuvre par l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD) et l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD). Il vise à renforcer les partis politiques du Bénin afin qu’ils contribuent plus efficacement au développement inclusif et à la paix à travers la mise en œuvre de leurs rôles et missions démocratiques. Cet objectif stratégique est en cohérence avec les priorités nationales définies dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021) notamment le premier pilier qui est de « consolider la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance ».

Axé sur la Théorie du Changement collée aux besoins et variations du système partisan béninois et de ses acteurs dans leur diversité, le programme RAPPID vise de manière spécifique à :

- contribuer à l’amélioration du fonctionnement et la gouvernance des partis afin de leur permettre de mieux jouer leurs rôles et missions ;

- appuyer les Institutions de la République et les ministères sectoriels dans leurs rôles et missions en lien avec le système partisan ;

- contribuer à instituer le dialogue interpartis dans les pratiques politiques du Bénin.

Couvrant toute l’étendue du territoire national, il prend en compte tous les acteurs actuels et futurs du système partisan et est mis en œuvre dans un contexte relativement calme excluant toute situation de crise politique à cette date du 31 décembre 2022. Retenons qu’à cette date, le cadre légal et réglementaire organisant la vie des partis politiques au Bénin est resté le même qu’à la date de démarrage du programme. La vie des partis politiques au Bénin est régie par la :

- Loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;

- Loi n°2019-41 du 15 novembre 2019 modifiant et complétant la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;

- Loi n°2018-31 du 9 Octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin ;

- La loi n°2019-43 du 17 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin ;

- Loi n°2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin ;

- Loi n°2019-44 portant financement public des partis politiques en République du Bénin ;

- Loi n°2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin.

- Loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

Les grands points d’attention de ce cadre légal sont prioritairement l’interdiction des alliances de partis politiques, le seuil de représentativité de 10% de l’électoral national pour être éligibles à la répartition des sièges pour les élections législatives et les communales/municipales, le caractère obligatoire des sièges nationaux et départementaux fonctionnels pour chaque parti, l’obligation d’obtention de 10% des parrainages des maires et députés pour être candidat à l’élection présidentielle, l’instauration du ticket présidentiel sans changement de régime, l’obligation pour les partis politiques de présenter des candidats dans toutes les 5 circonscriptions électorales pour tous les scrutins de liste, la mise à jour de la liste des pièces indispensables entrant dans la constitution des déclarations de candidature, l’obligation d’animation d’écoles de partis, le risque de perte de l’existence légale en cas de non-participation d’un parti à deux élections législatives consécutives etc.

Dès l’entrée dans la période pré-électorale au début du troisième trimestre 2022, de grands mouvements stratégiques ont été enclenchés dans le rang des partis politiques. Plusieurs ont progressivement fusionné, ramenant le nombre de partis de dix-huit (18) à treize (13) à la date du 31 décembre 2022. A l’issue du processus électoral ainsi enclenché, la neuvième législature du parlement qui sera installé reflètera conformément au code électoral de 2019, des changements majeurs : le nombre de sièges passera de 83 à 109 et 22% (24 sièges) des sièges sont d’office réservés à des femmes. Cette mandature du parlement a la particularité d’être une transition vers l’application de la nouvelle disposition d’alignement des mandats et va durer 3ans (2023-2026). A la phase de dépôt des dossiers de déclarations de candidature à ces élections, huit (08) partis politiques ont soumis leur candidature au niveau de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Il s’agit des partis :

- Union Progressiste le Renouveau

- Bloc Républicain

- Les Démocrates

- Forces Cauris pour un Bénin Emergent

- Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin

- Mouvement Populaire de Libération

- Nouvelle Force Nationale

- UDBN

A l’issue de l’étude des dossiers par la Commission Electorale, les dossiers de sept (07) partis sur huit (08) ont été déclarés conformes. Le seul dossier rejeté est celui du parti ‘’Nouvelle Force Nationale’’. Ainsi quatre (04) partis de la mouvance et trois (03) partis d’opposition prennent part au scrutin législatif du 8 janvier 2023.

# Problem Analysis & Actor-based Pathways of Change Update (max 2 pages)

Provide a short narrative update on the problem analysis and the Actor-based Pathways of Change in light of the political update.

- Explain if the Actor-based Pathways of Change for the SP and DfS programmes (and where applicable, to the other projects that are implemented in your country) are still appropriate, by reflecting on next questions:

- whether the choice of actors is still right?

Le choix des acteurs reste pertinent et inclusif et globalement, la cible reste la même. Tous les principaux acteurs du système partisan sont pris en compte, même si leur intégration n’est pas à la même enseigne. Cependant, deux acteurs majeurs n’ont pas été pris en compte au cours de l’an 1 : le parlement et le Président de la République. Ces deux parties prenantes sont les seules à avoir l’initiative des lois et sont donc, les principaux décideurs en cas de besoins des partis en lien avec les textes et les règlements.

Le médiateur de la République est supprimé de RAPPID mais relogé sur le projet REFAIRE de l’Union européenne. Certaines activités sont indispensables et méritent d’être classées prioritaires en cas d’obtention de financement complémentaire en remplacement de la contribution initialement attendue de l’UE.

L’intervention « A1-3 : Accompagnement dans l’initiation ou la poursuite de l’élaboration de politiques sensibles genre et des stratégies d’autonomisation des jeunes et des femmes “ est indispensable pour l’atteinte du volet ‘’inclusifs’’ du résultat n°1. 14 Cet aspect est l’un des fondements du programme.

Sur le résultat 2, l’intervention “A2-7 : Audiences publiques des députés (système politique, système électoral etc)” est importante sous cette forme ou une autre en direction du parlement. En effet, durant tout le processus de formulation du programme, les diverses parties prenantes ont toutes insisté sur la place déterminante du parlement et l’importance de les intégrer dans les interventions pour assurer l’atteinte des résultats. Si le parlement n’est pas bénéficiaire direct du programme, son implication pour l’atteinte des objectifs dans son champ d’intervention risque d’être peu effective et compromettant ainsi bien des aspects des résultats 2 et 3.

Dans le cadre de la réforme, une loi portant statut de l’opposition a été votée. Au cours du diagnostic de formulation, le Chef de file de l’opposition en cours de mandat a formulé des requêtes de base pouvant faciliter le fonctionnement de cette entité. Il est à noter qu’une Direction des Partis Politiques et des Affaires Electorales a été créée au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

    - whether the right interventions for these actors have been chosen?

Les interventions demeurent pertinentes et inclusives. L’étude de base du projet a confirmé la pertinence des interventions prévues au profit des acteurs. Au niveau du résultat 3, l’étude de base a  révélé la pertinence de l’extension de l’initiative de dialogue à l’échelle locale pour renforcer la qualité des travaux de la plateforme nationale de dialogue interpartis.

    - whether interventions are on track?

La première réussite du programme RAPPID a résidé dans le caractère inclusif et participatif de son processus de formulation. En effet, tous les acteurs du système partisan (partis politiques des dirigeants aux militants à la base, les ministères sectoriels, les institutions de la république impliquées dans le système partisan et le système électoral, les organisations du même champ d’action) ont été consultés dans le cadre de cette formulation. Si cette méthode a consommé du temps et des ressources financières (sur appui financier de l’Ambassade), elle a cependant permis d’avoir des acquis majeurs :

- Un large diagnostic des besoins du système partisan ;

- Un programme avec des interventions collées aux besoins réels et aux priorités des bénéficiaires ;

- Une adhésion et une implication active des bénéficiaires dès le démarrage

Au niveau des interventions, des avancées notables ont été notées en 2022, année de démarrage du programme.

Résultat 1 : Quelques mois après son démarrage, le programme a réussi à doter tous les partis politiques du Bénin, à l’exception des deux qui se sont mis en retrait momentané des activités politiques, de matériel informatique et bureautique et d’équipements d’éducation à distance. Ce matériel vient en appui non seulement aux partis dans leur modernisation et dans le fonctionnement de leurs sièges et administrations, mais aussi pour le fonctionnement des écoles de partis, rendues désormais obligatoires par la loi.

Sur ce même résultat, un processus de sélection conduit par des experts et personnes ressources externes, a permis de retenir les 30 premiers bénéficiaires de l’école de démocratie du programme RAPPID. Au total, 12 jeunes femmes et 18 jeunes hommes âgés de 25 à 45ans, militants dans des partis politiques et la société civile.

Sur l’activité A1-5 (Appui aux initiatives de redevabilité et d’interaction avec les militant (e)s à la base des partis et accompagnement dans la mise en œuvre des programmes d’activités et Plans de Travail Annuels des partis), trois initiatives de deux partis (FCDB et Les Démocrates), dont une initiative multipartite, ont été accompagnées.

Conjointement avec le Projet de Renforcement  du Leadership des Femmes en Politique  dans les communes du Bénin  (PRLFP) , l’état des lieux du niveau d’intégration du genre dans les partis politiques a eu lieu dans plus d’une dizaine de partis politiques en prélude à l’amorce du processus d’accompagnement des partis politiques dans l’initiation/la poursuite de l’élaboration de politiques sensibles genre et des stratégies d’autonomisation des jeunes et des femmes.

Résultat 2: Une avancée majeure réalisée par le programme, est l’introduction d’une solution informatique innovante et pérenne dans le dispositif de la Commission Electorale et des partis politiques pour la gestion des déclarations de candidatures des partis et candidats aux diverses élections en République du Bénin. Cette innovation vise la réduction des non-conformités dans les dossiers des partis et la modernisation et l’optimisation des processus électoraux et de la CENA. Après la première expérimentation de cet outil avec le dispositif d’accompagnement technique mis en place, les responsables de partis politiques et la CENA ont témoigné leur satisfecit et salué les progrès et facilités apportés par l’initiative.

Le Médiateur de la République a également été appuyé pour un processus d’échanges avec les partis politiques dans le cadre d’une médiation pour l’apaisement du climat politique. Il a ainsi reçu les responsables de tous les partis politiques enregistrés, exceptés les partis RE et PFR pour échanger avec eux et collecter leurs propositions et revendications pour un climat apaisé. La méthodologie et la stratégie adoptées par le Médiateur dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité ont été décriées par les partis de l’opposition et du centre, excepté celui du chef de file de l’opposition et renforcé les réserves de ces partis par rapport à la légitimité et la crédibilité du Médiateur de la République dans le champ politique.

Ensuite, dans le cadre de la prévention des violences électorales et de la promotion de la paix et sur initiative de la préfecture du département des collines, des cadres de concertation ont été créés et animés dans vingt-huit (28) arrondissements de cinq (5) communes ayant connu des violences aux récentes élections. Ces cadres de concertation comprennent au total 560 membres. Faisant suite à cette première partie de l’initiative intitulée BATOU, une séance multipartite a réuni représentants de partis politiques, les maires pour susciter davantage leur engagement dans le processus de maintien de la paix dans le département des collines, au cours du processus électoral de 2023. Des émissions radiodiffusées de sensibilisation à la paix ont été également animées dans un contexte multipartite et diffusées dans toutes les communes du département des collines et au-delà.

Enfin, dans le cadre des élections législatives de 2023, l’initiative @VoteFifa229 a permis à l’IGD d’obtenir la signature conjointe de la charte de la paix par les présidents des partis, toutes tendances confondues. Sur les 13 partis politiques que comptent le Bénin, 11 ont adhéré à la charte et neuf présidents de partis ont procédé à la signature avant la date de la remise officielle (deux ayant différé leur signature pour cause de voyage à l’extérieur du pays).

Résultat 3 : Les activités en lien avec le dialogue interpartis ont été prévues à partir de 2023, compte tenu du contexte pré-électoral. Néanmoins, un appui a été apporté pour la tenue d’une séance interpartis dans le cadre des élections législatives de 2023, sur initiative du parti Les Démocrates. Cette réunion avait pour but de faire réfléchir ensemble, les partis en lice pour les élections de 2023 sur les défis et stratégies d’obtention d’une pièce constitutive des déclarations de candidature : le quitus fiscal.

    - whether any change has taken place along any of the Actor-based Pathways? and

Les hypothèses émises pendant la phase de formulation du programme restent valables à la date du 31 décembre 2022.

- Reflect explicitly on capacity strengthening activities for local actors (your own organisation and ability to act and influence, lobby & advocate, fundraise, measure results etc) as well as other political actors

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente du programme, il serait utile de renforcer davantage les capacités de l’équipe opérationnelle sur des thématiques et outils comme le processus d’élaboration de plan stratégique, manuel de procédures , etc propres à un parti politique, le dialogue interpartis, la médiation, la gestion de crise, la conduite du changement, la Communication non violente, l’ingénierie de la formation en andragogie, les techniques d’animation de groupe, le Gender Roadmap for Inclusive Political Parties (GRIPP).

# Programme results and deviations (max 2 pages)

Describe the programme results for the reporting period.

- Describe the results achieved, main programme interventions and measurements of the intermediate indicators for each of the following intervention levels:

Le tableau ci-après présente une vue synoptique des activités et des résultats obtenus à la date du  31 décembre 2022 :

# Situation  des activités et des résultats obtenus  du RAPPID au 31 décembre 2022

| POINT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROGRAMME RAPPID A LA DATE DU 31 DECEMBRE 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activités | Niveau de réalisation | Résultats obtenus |
| Activités transversales |  |  |
| A.0.1 Lancement officiel et présentation du programme | Entièrement réalisée | Lancement en présence des divers acteurs du système partisan: les responsables des partis politiques, deux ministres du gouvernement (ministre des affaires étrangères et ministre de la justice, les diverses institutions de la République et ministères sectoriels concernés, la société civile, les structures d'appui au système partisan etc. Après le lancement, le gouvernement a cité nommément le programme RAPPID lors d'occasions officielles et des séances entre membres de l'exécutif et du législatif ont eu lieu au sujet du programme |
| A.0.2 Atelier d’appropriation des acteurs de mise en œuvre sur les outils/approches ainsi que les procédures à utiliser dans le cadre du programme | Entièrement réalisée | Ateliers d'appropriation organisé au profit des membres de l'équipe opérationnelle de mise en œuvre, du facilitateur puis des points focaux des partis politiques. Des séances régulières sont organisées au profit des points focaux |
| A.0.3 Etude de référence (semi interne) | Entièrement réalisée | Rapport final d’étude de base, disponible |
| A.0.4 Elaboration d'un plan de communication et de visibilité | Non entamé | - |
| A.0.5 Mise en place du Comité de suivi du programme et ateliers de planification et de revue semestriels et annuels | En cours | Membres du comité de pilotage et du Comité de concertation connus Points focaux des partis politiques désignés et deux séances avec les Points Focaux ont eu lieu. Première séance du comité de concertation prévue au 1er trimestre 2023 |
| A.0.6 Mission de suivi évaluation interne périodique et de mis en œuvre du programme | En cours | Suivi continu en cours |
| A.0.7 Mission de suivi évaluation externe et assurance qualité NIMD Pays-Bas | En cours | Deux missions reçues |
| A.0.8 Evaluations externes, à mi-parcours et finale | Non entamé | N/A |
| A.0.9 Coûts d'audit/vérification des dépenses | Entamé | Processus en cours |
| A.0.10 Actions de visibilité | En cours | Médiatisation des activités, réalisation de centaines de supports de visibilité (plaquettes, blocs note, kakemonos, bannières) |
| A.0.11 Atelier de capitalisation et de clôture du programme | Non entamé | N/A |
| A.0.12 Facilitateur d'appui au programme | En cours | Honoraires facilitateur |
| A.0.13 Renforcement de capacités IGD en appui aux partis politique et gouvernance | En cours | Manuel de procédures élaboré Plan stratégique en cours de finalisation |
| R1 Résultat 1. Les partis politiques sont plus inclusifs, plus attractifs, plus représentatifs et performants |  |  |
| A1-1 : Appui des partis en matériel bureautique et informatique et en Equipements d'éducation à distance | Entièrement réalisée | Appui de 11 partis politiques sur les 13 que comptent actuellement le Bénin en: Ordinateur portatif, ordinateur de bureau, imprimante, video projecteur et un onduleur |
| A1-2 : Appui dans l'élaboration des outils de fonctionnement: Plan stratégique, Plan de Communication, Plan de formation, et autres outils spécifiques | Non entamé | N/A |
| A1-3 : Accompagnement dans l’initiation ou la poursuite de l’élaboration de politiques sensibles genre et des stratégies d’autonomisation des jeunes et des femmes | Etat des lieux du niveau d’intégration du genre dans les partis, réalisé sur plus d’une dizaine de partis politiques | Niveau d’intégration du genre connu, dans environ une dizaine de partis politiques avec un rapport d’état des lieux disponible |
| A1-4 : Appui à la mise en place des pôles de compétences de formateurs au sein des partis (formation des formateurs, divers appuis écoles des partis politiques) | Non entamé | N/A |
| A1-5 : Appui aux initiatives de redevabilité et d’interaction avec les militant(e)s à la base des partis et accompagnement dans la mise en œuvre des programmes d’activités et Plans de Travail Annuels des partis | En cours | 1-Appui au parti ''Les Démocrates'' pour l'élaboration de son programme de législature dans le cadre des élections législatives de 2023 2- Appui au parti FCDB pour son congrès statutaire 2022 |
| A1-6 : Création et fonctionnement d’une école multipartite de la démocratie | En cours | TdR du comité scientifique élaborés Processus de sélection de la première promotion de l'école de démocratie du programme RAPPID suivi et conduit à son terme: 30 jeunes leaders à fort potentiel des partis politiques et de la société civile sélectionnés parmi les 412 candidats. Résultats proclamés (12 femmes et 18 hommes) Curriculum de formation et outils de fonctionnement conçus |
| A1-7: Animation politique villageoise-causerie débats avec les communautés à la base (Sous l'arbre à palabres) | En cours | Le budget a servi à compléter l'appui à la création et à l’animation de cadres de concertation dans 28 arrondissements de 5 communes ayant abrité dans le département des collines, des violences aux récentes élections. Une deuxième phase de cette initiative a consisté à l’organisation d’une séance multipartite entre les maires, les représentants des parti politiques et la préfecture des collines pour une responsabilisation accrue dans le combat pour la préservation de la paix en période électorale. La troisième étape a consisté à une série d’émissions radiodiffusées dans le département des collines pour une sensibilisation à la paix par les partis politiques dans un contexte multipartite. Le pan parallèle de la sensibilisation a été la mise à disposition de chemises personnalisés @VoteFifa229 pour la démocratie et la paix, à la disposition de tous les 560 membres des Batous, les maires de toutes les communes du département et leurs adjoints ainsi que la préfecture du département. |
| A1-8 Création des espaces débat élu/ citoyens (cafés politiques) | Non entamé | N/A |
| (R2) : L’environnement partisan et électoral béninois est favorable au rayonnement et à l’action efficace des partis politiques. |  |  |
| A2-1 : Faciliter le renforcement des capacités de la Commission Electorale Nationale Autonome (Conseil Electoral et Direction Générale des Elections) | Entièrement réalisée | Une solution informatique de gestion des déclarations de candidature pour les élections en République du Bénin a été créée conjointement avec la CENA au profit des partis politiques et de la CENA pour la gestion pérenne et optimale des déclarations de candidature pour les élections en République du Bénin. Les partis politiques ont bénéficié d’une formation à cet effet. |
| RAP-LTO2-2 Taux de participation des partis politiques aux élections législatives | 54% | Grâce à la solution informatique de gestion des déclarations de candidatures aux élections créée à travers le programme RAPPID, le nombre de partis ayant produit des dossiers conformes aux élections législatives du 8 janvier 2023 a augmenté, créant un accroissement du taux de participation des partis politiques aux élections. |
| A2-2 : Accompagner la CENA dans la formation et l’accompagnement des partis politiques dans le cadre des processus électoraux | - | - |
| A2-3 : Appuyer le Médiateur de la République dans ses missions d’apaisement et de conciliation spécifiques au système partisan (dispositif d’alerte précoce et de prévention de conflits politiques et sociaux) | Réalisé mais budget non disponible | Appui au médiateur de la République pour des séances d'échanges avec les partis dans une perspective d’apaisement du climat politique avant les élections législatives du 8 janvier 2023 |
| A2-4 : Appui à la création et au fonctionnement d’un cadre de concertation des différents acteurs dans cinq communes pour prévenir les crises politiques et communautaires | Entièrement réalisée | Le budget a servi à compléter l'appui à la création de cadres de concertation dans 28 arrondissements de 5 communes ayant abrité dans le département des collines, des violences aux récentes élections |
| A2-5 : Voyages d’échanges et de partage d'expériences institutions et Partis Politiques | Non entamé | N/A |
| A2-6: Campagne de sensibilisation pour la paix en période électorale (Vote Fifa 229) | Réalisé | Dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, 11 partis sur les 13 que comptent le Bénin ont adhéré à la signature conjointe d’une charte de la paix afin d’engager davantage leurs militants à la protection de la paix pendant le processus électoral. 9 présidents de partis ont signé avant la cérémonie de remise officielle de la charte et deux, étant hors du pays, n’ont pas pu le faire mais se sont fait représenter à la cérémonie. |
| A2-7 : Audiences publiques des députés (système politique, système électoral etc) | Non entamé | N/A |
| A2-8 : Colloques scientifiques et recherche-action (assortis de publication) | Non entamé | N/A |
| (R3) : Le dialogue interpartis est devenu un outil de prévention et règlement des crises politiques au Bénin |  |  |
| A3-1 : Renforcement des capacités des responsables de partis politiques et d’Institutions de la République sur les techniques et principes du dialogue interpartis et les thématiques connexes | Non entamé | N/A |
| A3-2 : Mise en place et fonctionnement de la plateforme permanente de dialogue interpartis du Bénin et appui au fonctionnement de son secrétariat permanent. | Non entamé | Dans le cadre des élections législatives de 2023 et sur initiative du président du parti ‘’Les Démocrates’’, une séance interpartis a été appuyée sur le plan logistique. L’objectif de cette séance était de réfléchir entre partis politiques, à des solutions face à la difficulté d’obtention de certaines pièces constitutives des déclarations de candidature des partis. Cet objectif était donc en lien direct avec l’un des résultats à long terme du programme RAPPID : l’inclusion et la performance des partis. |
| A3-3 : Suivi des initiatives issues des résolutions des processus de dialogue interpartis de la plateforme | Non entamé | N/A |
| A3-5 : Initiative ‘’La Conférence des élus’’ dans les communes à Statut particulier | Non entamé | N/A |
| A3-6: Les Caucus multipartites des dirigeants (ou responsables) politiques | Non entamé | N/A |
| A3-8: Mise en place et animation du Réseau des Journalistes et Communicateurs spécialistes du dialogue interpartis | Non entamé | N/A |
| A3-9 : Colloques scientifiques et recherche-action (assortis de publication) | Non entamé | N/A |

# Bottlenecks and challenges (max 1/2 page)

Reflect on the main bottlenecks and challenges within the programme, and the ways you have overcome them

Le premier défi est lié à la clarification des attributions d’un certain nombre d’institutions complémentaires du champ partisan et électoral béninois car un conflit d’attributions pourrait se poser entre la Direction Générale des Elections et la Direction des Partis Politiques et des Affaires Electorales du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

Le second défi est lié à la remise en cause de la crédibilité du Médiateur de la République par tous les partis politiques d’opposition et du centre, excepté le parti FCBE suite à l’usage et la gestion que l’Institution a faite des échanges tenus avec les partis politiques (avec l’appui du programme RAPPID). Cette posture pourrait entacher la synergie d’action entre ces deux bénéficiaires du projet REFAIRE qui vient en complément au programme RAPPID sur financement de l’Union européenne.

# Lessons learned (max 1/2 page)

Reflect on the main lessons learnt and best practices with regard to the programme.

La principale leçon est liée aux points forts d’une bonne collaboration et d’une inclusion en amont des parties prenantes dans le choix du format de l’action. En effet, le choix de consultation de la CENA avant la conception de la solution informatique de gestion des déclarations de candidature, a permis non seulement d’optimiser l’usage des ressources, mais aussi d’atteindre des résultats plus grands simultanément sur deux résultats axes à la fois : les résultats 1 et 3. Une conception isolée de solution aurait engendré la naissance de deux solutions simultanées (l’une de l’IGD, l’autre de la CENA) et aurait impliqué une confusion au niveau des partis politiques au cours du processus de constitution des dossiers et des déclaration de candidatures. De fait, la solution de l’IGD aurait été inutilisables en raison de l’absence de passerelle avec la base de l’institution en charge de la gestion des processus électoraux au Bénin.

# Fundraising & partnerships (max 1/2 page)

- Describe the specific fundraising and partnership activities that took place over the past year. Which donors were targeted, what have been the main achievements?

Après plusieurs mois de conception, le financement de l’Union européenne visant à contribuer aux résultats 2 et 3 du programme RAPPID a été obtenu. Du côté du NIMD, le Bénin a été intégré dans la mesure des disponibilités, au programme international Power of Dialogue pour permettre à son partenaire IGD de bénéficier des appui-conseils et des renforcements des capacités pouvant impacter positivement les activités du RAPPID.

- Reflect on the cooperation within the partnership. This includes the cooperation between NIMD, local implementing organisations, the local Embassies and potential other strategic partners.

L’Ambassade des Pays-Bas s’est personnellement impliquée dans le lancement du programme ainsi que dans l’assistance-conseils continue et le soutien au cours des activités avec les bénéficiaires. L’Ambassade a également joué un rôle déterminant dans la mobilisation de fonds pour le projet REFAIRE financé par l’Union Européenne.

Du côté du NIMD Headquarters, l’assistance technique reste consistante et continue sur tous les axes de mise en œuvre des projets et programmes de l’IGD.

# Gender and inclusion (max 1/2 page)

Describe the steps you have taken to strengthen the programme’s focus on inclusivity and what results have been achieved in the first 6 months of this year.

La principale activité est la réalisation de l’état des lieux des partis politiques sur la situation de l’intégration du genre en leur sein. Cette activité est une première étape du processus d’élaboration de politiques sensibles genre et de stratégies d’autonomisation des jeunes et des femmes.

# Update progress in planning and reporting framework in Excel

Provide a summary of your programme and its main achievements and the harvested outcomes, including the indicator measurements and financial figures in the Planning Framework in Excel.

# ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de Récolte des Effets sur RAPPID

Annexe 2 : RAPPID Indicator reporting 2022

# Annexe 1: Fichier de Récolte des Effets sur RAPPID

Résultats de la Récolte des Effets sur le RAPPID par  IGD Benin, 2022

Organisation: IGD

Pays: Benin

| No | Description de l’effet | Signification | Contribution | Documentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Au Bénin, courant le mois de Novembre 2022, la Commission électorale (CENA) a déclaré conforme les dossiers de candidatures de 7 partis politiques sur 08 (87.5%) dans le cadre des élections législatives du 08 Janvier 2023 | Pendant les élections de 2019, deux sur sept partis politiques ont pu déposer des dossiers conformes, alors que cette fois -ci les élections ont été inclusives et avec la présence d’un parti d’opposition au parlement. Tout ceci exprime la vitalité de la démocratie et renforce l’atteinte des résultats du programme RAPPID . La non-participation d’un parti politique à deux élections législatives consécutives lui fait perdre son existence légale donc il y avait le risque de disparition de plusieurs partis politiques dès 2023 en cas de non-participation aux législatives du 8 janvier. | Les 10 et 24 Août 2022, l’IGD a fait un sondage de la volonté politique (séances d’échanges avec les responsables du conseil électoral et de la Direction Générale des élections) au niveau de la Commission Electorale sur l’utilisation de la plateforme à développer par IGD . Entre aout et octobre 2022, IGD et la CENA ont co-crée le plateforme d’e-déclaration en lien avec la base de données nationales d’identification des personnes physiques) Le 13 Octobre 2022, l ’IGD/NIMD a doté 11 partis politiques du Benin de matériels informatiques, dont les 7 partis déclarés conformes. Puis le 19 Octobre IGD les a formé sur l’utilisation de la plateforme et les données nécessaires à télécharger. Les partis politiques ont ainsi monté efficacement leur dossier de candidature à travers la plateforme fournie par l’IGD/NIMD et la Commission Electorale dans le cadre des élections législatives de Janvier -2023 au Benin. IGD a soutenu pratiquement les partis dans le montage de leurs dossiers de candidature. | Capture d’écran de la plateforme. Président CENA M. Sacca Lafia https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0yjZ8qy8qjE5CdhiaMNf5K6wtPvT1Y6ZZ57ok5BVPhNqjRLf3ZUGwrE1sgZFfVDSpl&id=100064532388137&mibextid=Nif5oz https://fb.watch/gZQ9agEUwV/ https://fb.watch/gZQcKeK2Mg/ |

# Annexe 2: IGD RAPPID Indicator reporting 2022

|  | RAPPID | IGD Benin |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tableau de reportage des indicateurs |  |  |  |  |  |  |
|  | Code des effets (intermediaires) | Indicateur | Actuels 2022 (Total Jan-Dec) | Description | Cible 2026 | Explication de la déviation |
| RAP-LTO1 | RAP-LTO1-1 | # de partis politiques représentés à l’assemblée Nationale | 3 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 5 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
| Les partis politiques sont plus inclusifs, attrayants et représentatifs | RAP-LTO1-2 | # de partis politiques représentés dans les conseils communaux | 3 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 4 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
|  | RAP-LTO1-3 | # de partis ayant adopté et mis en application des mécanismes d'inclusion des groupes spécifiques (jeunes, femmes, handicapés, minorités) dans la prise de décision au sein du parti | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13 |  |
|  | RAP-LTO1-4 | % moyen de femmes dans les instances de prise de décision au conseil d'arrondissement | 2 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 10 |  |
|  | RAP-LTO1-5 | % moyen femmes dans instances de prise de décision au conseil communal | 5 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 15 |  |
|  | RAP-LTO1-6 | % moyen de jeunes élus au Parlement et dans les conseils communaux et municipaux aux élections | 12 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 15 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
|  | RAP-LTO1-7 | % de femmes elues au Parlement, conseils communaux et municipaux | 8 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 30 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
|  | RAPio1.1.1 | # de partis politiques disposant des outils, compétences et capacités organisationnelles nécessaires à une bonne gouvernance interne | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13 |  |
|  | RAPio1.1.2 | # personnes (f/m) qui ont été formées aux activités de gouvernance et de militantisme politique | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 90 | Les activités de renforcement commencent en 2023 |
|  | RAPio1.1.3 | # moyen d’activités d’interaction avec les militants (causerie-débats) mises en œuvre par les partis politiques ayant fait l’objet de décisions spécifiques au sein du parti | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 10 |  |
|  | RAPio1.2.1 | # de groupes d'intérêts spéciaux (par exemple, les femmes, les jeunes) engagés dans les structures de prise de décision | 1 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 4 |  |
|  | RAPio1.2.2 | # de partis disposant de cadres fonctionnels d'animation politique et de formations des jeunes et femmes des partis politiques | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13 |  |
|  | RAPio1.2.3 | % de femmes positionnés sur les listes de candidatures aux élections législatives | 15 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 32 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
|  | RAPio1.2.4 | % de femmes positionnés sur les listes de candidatures aux élections communales | 7 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 15 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
|  | RAPio1.2.5 | % de jeunes positionnés sur les listes de candidatures aux élections legislatives | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 10 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
|  | RAPio1.2.6 | % de jeunes positionnés sur les listes de candidatures aux élections communales | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 12 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
|  | RAPio1.3.1 | # de partis politiques ayant pris des initiatives de redevabilité et d’interaction avec les militant(e)s à la base des partis | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13 |  |
|  | RAPio1.3.2 | % de confiance des citoyens aux institutions de la République (CENA, Médiateur de la République, Parlement) et aux partis politiques | 16 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 75 |  |
|  | RAPio1.3.3 | # de rencontres entre les partis politiques et les institutions de la République (CENA, Médiateur de la République) | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 3 |  |
| RAP-LTO2 | RAP-LTO2-2 | % participation des partis politiques aux élections législatives | 54 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 100 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
| Le contexte electoral est favorable aux actions efficaces des partis politiques | RAP-LTO2-3 | % participation des partis politiques aux élections communales | 33 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 100 | Cet indicateur sera renseigné après les elections en 2026 |
|  | RAPio2.1.1 | # de plaidoyer proposées par les partis politiques pour rendre le système politique plus inclusif, plus performant et plus transparent et pris en compte par les institutions de la République (CENA, CC, Parlement) | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 4 |  |
|  | RAPio2.2.1 | # d’initiatives de dialogue ou de concertations partis politiques institutions de la République réalisées | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 4 |  |
|  | RAPio2.2.2 | # d’initiatives prises par les institutions de la République (CENA, Médiateur de la République, Cour Constitutionnelle) à l’endroit des partis politiques afin d’améliorer l’environnement partisan et électoral | 1 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 3 |  |
|  | RAPio2.3.1 | % de prise en compte des recommandations issues des dialogues /échanges entre Partis politiques Institutions de la République | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 70 |  |
| RAP-LTO3 | RAP-LTO3-1 | # de crises pré et post électorales observées | 2 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 0 |  |
| Le dialogue interparti est un action pour la prévention et la résolution de crises | RAPio3.1.1 | # de processus de dialogue organisés pour la prévention et la gestion des crises politiques au niveau local et national | 2 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 6 |  |
|  | RAPio3.1.2 | Existence d'une plateforme permanente de dialogues interpartis | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 100 |  |
|  | RAPio3.1.3 | # de processus de dialogue interpartis organisés | 2 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 6 |  |
|  | RAPio3.1.4 | # d'acteurs politiques/institutions formés au dialogue et aux thématiques connexes | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 80 |  |
|  | RAPio3.2.1 | # moyen d'initiatives prises les partis politiques pour la promotion du dialogue et des valeurs démocratiques | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 13 |  |
|  | RAPio3.3.1 | existence d’un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations des processus de dialogue interpartis | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 100 |  |
|  | RAPio3.3.2 | % de mise en œuvre des recommandations issues des processus de dialogue interpartis | 0 | Cet indicateur est le même qu'à l'étude de base puisque le programme en est à ses débuts | 80 |  |

# Budget deviations (max 1/2 page)

Explain any significant deviations between budget and actual expenditure. This concerns differences of more than 25% on budget lines within a country programmes (on the subtotals for each objective) and a difference of more than 10% on the total programme budget

ALIGNEMENT DES MANDATS: A partir de 2026, les mandats des députés, maires et présidents de la République seront alignés sur 5ans et leurs élections auront lieu la même année.