- Tableau synthétique des activités réalisées par objectif et par résultat

| Objectif Long terme | Résultats intermédiaires | Activités réalisées | Résultats | Indicateur | Source de vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLT 1 : Les partis politiques ont renforcé leur capacité à s'engager de manière significative dans les processus politiques et électoraux | 1.1: Des plans stratégiques des partis politiques sont mis en place pour le renforcement des capacités dans les domaines du développement de programmes politiques, de la démocratie interne et du développement organisationnel | Formation de dix partis politiques sur l’élaboration des plans stratégiques et programmes politiques | 10 partis politiques disposent de plans stratégiques et de programmes politiques adaptés à la vision du Burundi 2040-2060 | Nb partis politiques qui disposent de plans stratégiques et de programmes politiques adaptés à la vision du Burundi 2040-2060 | Documents de plans stratégiques et de programmes politiques Contrats et modules de formation Liste des participants |
|  |  | Accompagnement de dix PP pour l’élaboration des offres politiques |  |  | Liste de présence des participants |
|  |  | Accompagnement de dix PP pour la validation de leurs offres politiques |  |  | Liste des présences |
|  | 1.2 : Les partis politiques élaborent, distribuent et font la campagne électorale sur la base de leurs programmes contextualisés | Appui de dix PP pour la vulgarisation et l’appropriation de leurs offres politiques au niveau des provinces | 10 partis politiques vulgarisent leurs programmes politiques auprès de leurs membres | Nb partis politiques qui ont vulgarisé leurs programmes politiques auprès de leurs membres | Liste de présence des participants |
|  |  | Formation et coaching sur la planification d’une campagne électorale et l’élaboration des messages de campagne | 36 membres de 10 partis politiques sont formés | Nb de personnes et Nb de partis politiques formés sur la thématique | Contrats de formation Modules de formation Liste des participants |
|  | 1.3 : Les partis politiques mettent en place des structures internes de consultation et de coordination au sein de leurs organisations et avec l'extérieur | Plaidoyer en faveur de l'intégration de la dimension genre au sein des partis politiques et pour une meilleure participation de la femme dans les réformes politiques et électorales en vue des élections de 2025-2027 | 20 femmes sur 52 dans les CEPI soit 38% | Nombre de femmes dans les CEPI et CECI Nombre de femmes présidentes des CEPI et CECI Nb de médias qui ont diffusé le spot | Rapports d’étude Liste des participants |
|  |  | Diffusion de spots radio en faveur de la participation politique des femmes | 8 médias qui ont diffusés le spot |  | Element sonore audio |
|  |  | Ateliers pour inciter les dirigeants des partis politiques à être proches de leurs membres avec des actions de responsabilisation, de sensibilisation et de consultation | 6 dirigeants de partis politiques participent dans 5 ateliers provinciaux pour le rapprochement avec leurs membres | Nb de dirigeants de partis politiques participant dans 5 ateliers provinciaux | Liste des participants Rapports d’ateliers Contenu des exposés |
| OLT2 : Les cadres de dialogue entre les dirigeants politiques et le gouvernement burundais sur les questions sociopolitiques et sur les processus électoraux permettent de mettre en place des processus politiques plus inclusifs et des élections pacifiques | 2.1 : Les dialogues entre les acteurs politiques et avec le gouvernement burundais ont lieu régulièrement et produisent des résultats communs. | Soutien à l’organisation des cadres de dialogues multi acteurs définis dans la résolution de Ngozi | 1 cadre de dialogue organisé entre les acteurs politiques incluant la CENI autour des élections | Nb de cadre de dialogue organisé entre les acteurs politiques incluant la CENI autour des élections | Liste des participants |
|  |  | Organisation d’un colloque national des grands leaders d'opinion | 1 colloque organisé avec la participation de 63 acteurs politiques de haut niveau | Nb de colloques organisés Nb et catégories d’acteurs qui ont participé | Liste des participants Catégories socio-politiques représentées Rapport du colloque |
|  | 2.2 : Les acteurs participants disposent des compétences, des connaissances et des idées nécessaires pour participer au dialogue sur les questions politiques et sur le cadre électoral et politique | Soutien technique aux partis politiques en matière de redynamisation du dialogue et de renforcement des capacités en vue de contribuer à l'amélioration de la vie socio-politique et économiques de la communauté burundaise dans la perspective des élections de 2025-2027 | 515 acteurs politiques, inclus les jeunes leaders des partis politiques, discutent avec le Président de la République sur la gouvernance et les élections | Nb d’acteurs politiques, inclus les jeunes leaders des partis politiques, qui participent à la séance de discussion avec le Président de la République | Liste des participants à la réunion pré-préparatoire avec les groupes thématiques Liste des participants à la réunion des partis politiques avec le Président de la République. |
|  |  | Renforcement du Forum des partis politiques | 1 formation organisée Besoins archivage identifiés | Nb formations organisées | Module de formation Liste des participants Liste des besoins |
|  | 2.3 Les voix des jeunes hommes et femmes en politique, des citoyens et des communautés sont représentées dans les différents forums de dialogue. | Organisation de 5 ateliers provinciaux la manipulation des jeunes et leur rôle de dans la prévention des conflits et des violences politiques et électorales avant, pendant et après les élections de 2025-2025 | 5 ateliers organisés | Nb ateliers organisés | Rapport d’ateliers Liste des participants |
|  |  | Plaidoyer pour changer certains articles non favorables à la transparence électorale, aux élections démocratiques crédibles, et à la participation des jeunes et des femmes. | Une liste d’amendements proposés | Nb d’amendements proposés | Livret contenant les amendements proposés |
|  |  | Entreprendre des initiatives de lobbying et de plaidoyer vers les acteurs politiques clés pour que les voix des jeunes hommes et femmes politiques, des citoyens et des leaders communautaires soient entendues | 1 conférence-débat organisée | Nb de conférences-débat organisées | Liste de participation à la conférence-débat |
| OLT3 : Amélioration de l'ouverture des acteurs politiques à inclure les voix des jeunes hommes et des jeunes femmes dans le dialogue au sein des principaux acteurs politiques et entre eux | 3.1 Des jeunes hommes et jeunes femmes s'organisent au-delà de leur appartenance politique, pour proposer la formulation et la mise en œuvre des politiques qui tiennent compte des besoins des jeunes. | Appui aux jeunes et femmes regroupés en dix coopératives multipartites | 10 coopératives multipartites accompagnées 80 jeunes des coopératives multipartites accompagnés | Nb de coopératives multipartites accompagnées Nb de jeunes des coopératives multipartites accompagnés | Liste des coopératives Liste des participants dans les réunions Liste des membres des organes dirigeants Visites physiques des projets appuyés |
|  |  | Commanditer une étude d’analyse participative des questions relatives à participation de la jeunesse et présenter les recommandations de l’étude aux responsables des partis politiques | 1 étude produite | Nb d’étude produite | Rapport d’étude Liste des participants à l’atelier de restitution |
|  |  | Organisation de six cadres de dialogue intergénérationnels entre les jeunes dirigeants des partis politiques et les dirigeants des partis nationaux et provinciaux | 5 dialogues intergénérationnels organisés 275 jeunes participants | Nb de dialogues intergénérationnels organisés Nb de participants | Rapports Liste des participants |
| OLT 4 NIMD et son réseau local travaillent sur la base d'une analyse continue et d'une compréhension fondée sur des preuves du contexte, de la dynamique et des intérêts politiques en développement. | 4.1 NIMD et ses partenaires partagent et coordonnent régulièrement leurs interventions et leurs analyses avec les parties prenantes internationales. | Organisation de 3 réunions du comité technique de suivi | 3 réunions oragnisées autour de la mise en œuvre du projet et l’analyse des défis et des solutions | Nb de réunions organisées autour de la mise en œuvre du projet et l’analyse des défis et des solutions | Liste de présence |
|  | 4.2 NIMD et ses partenaires développent une compréhension approfondie de l'évolution du paysage politique après les élections de 2020 en vue des élections de 2025 et 2027 | Mener des études sur l’analyse du contexte sociopolitique et électoral | 2 études produits et des recommandations formulées | Nb d’études produits et des recommandations formulées | Rapports d’études |
|  | 4.3 Capacité de mise en œuvre des partenaires locaux de mise en œuvre assurée | Organiser des réunions de coordination | 4 réunions oragnisées pour échanger sur l’état de mise en oeuvre | Nb de réunions oragnisées pour échanger sur l’état de mise en oeuvre | Compte-rendus des réunions |